附件2

渝北乡振发〔2021〕1号

重庆市渝北区乡村振兴局

关于印发《渝北区巩固拓展脱贫攻坚成果和

乡村振兴项目库实施方案》的通知

各镇人民政府、区级相关部门、有关街道办事处：

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，依据《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）和《重庆市乡村振兴局关于加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（渝乡振发〔2021〕4号）要求，结合我区实际，现将《渝北区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实施方案》印发给你们，请遵照执行。

重庆市渝北区乡村振兴局

2021年7月19日

重庆市渝北区乡村振兴局                 2021年7月19日印发

渝北区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实施方案

第一章  总  则

第一条  为切实加强我区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作，规范项目遴选机制和决策程序，促进项目科学化、精细化和规范化管理，提高衔接资金使用效益，根据重庆市财政局等六部门《关于印发重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法的通知》（渝财农〔2021〕31号）、重庆市乡村振兴局《关于加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（渝乡振发〔2021〕4号）文件要求，结合我区实际，制定本方案。

第二条  财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称“衔接资金”)指中央、市、区级财政预算安排的专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的补助资金。项目库是衔接资金使用的依据，各级衔接资金支持的项目，原则上从项目库中选择；未进入项目库的项目不得安排使用衔接资金；使用其他资金安排的巩固拓展脱贫攻坚成果的项目，鼓励从项目库中选择。项目建设的不同资金来源应符合相关规定。

第三条  项目库建设的原则

（一）项目范围。聚焦防止返贫动态监测和帮扶、乡村产业发展和乡村建设行动等任务，将巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目有序入库。

（二）基本要件。纳入项目库的项目应当具备以下基本内容：项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、利益联结机制等情况。基本内容不完整、不明确的项目不得纳入项目库。

（三）负面清单。项目库实行负面清单管理，与巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进欠发达地区乡村振兴无关的项目，未明确绩效目标的项目，单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等项目，简单发钱发物的项目，均不得纳入项目库。

第二章  项目编制程序

- 常规项目编制入库程序

（一）村级申报。村两委和驻村工作队在认真分析当地资源禀赋、巩固成果任务、发展需求的基础上，经村两委会或村民代表大会讨论，广泛征求群众意见后，形成村级申报项目清单，经适当形式公示10天后，向所属镇街提出入库申请。

（二）镇街审核。相关镇街要加强对村级申报工作的指导，对申报项目的真实性、必要性、建设内容、资金概算、预期效益、群众参与情况和利益联结机制等进行审核，并根据巩固拓展脱贫攻坚成果需要做好项目综合排序，提出滚动实施建议，经适当形式公示10天后，报区级行业主管部门。

（三）区级审定。区级行业主管部门依据项目性质履行行业论证把关职能，负责对镇街报送项目的科学性、合规性、可行性，特别是市场风险、环保准入、经济效益、生态效益等进行论证审核，审核后提交区乡村振兴局。区乡村振兴局根据相关规划，结合行业部门论证结果，对项目是否属于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目进行审核，重点关注与脱贫人口和监测帮扶对象等利益联结机制建立等情况，对带动能力强、利益联结机制紧密、与群众生产生活紧密相关、资金使用效益高的项目予以优先安排。区乡村振兴局提出初步建议意见，提请区政府分管领导召集相关部门会议审定后，将符合条件的项目纳入项目库，并以适当形式公告公示。

第五条  特殊项目编制入库程序

（一）需跨年实施项目。可一次性发包，分年度纳入项目库、分年度编制实施计划、分年度安排资金。

（二）跨区域、规模化项目。可由相关镇街或行业部门提出，并履行公示公告程序后，按上述要求提请会议审定后入库。

（三）因疫情、灾情等突发事件影响急需实施的项目。可根据实际情况，适当优化项目入库、公告公示流程。

第六条  强化项目库管理

严格落实“四个不摘”要求，过渡期内项目库建设管理要求总体保持稳定。项目库规模要与财力状况和巩固拓展脱贫攻坚成果实际需求相匹配，规范项目库建设，做到提前谋划、规模适度、有进有出、动态管理。村、镇（街道）、区三级应加强对项目库建设的督促指导和跟踪监测，加强项目库适时更新，不断提高项目库建设质量。对因政策调整或其它情况导致难以实施的项目，经区政府分管领导审定后及时从项目库中清退；对调整建设内容或实施年度的项目，在项目库中及时变更项目内容和时间进度安排；对新识别的项目，经审批后新增入库，做到程序完备、进出有据、适时更新。每年4月底、10月底定期将调整后的项目库向市乡村振兴局更新报备。每年10月底后，原则上不再调整当年项目库，当年未实施的项目可直接纳入次年项目库。

第七条  加强系统数据维护

项目库纳入全国防返贫监测信息系统和重庆防止返贫大数据监测平台。相关镇街或区级行业主管部门要同步做好线上线下项目库建设，及时认真做好项目入库、项目实施、项目绩效、资金拨付情况等信息采集工作，在系统内相关管理模块中及时更新。

第三章 项目下达实施和检查验收

第八条  项目安排及下达

区乡村振兴局根据衔接资金计划、项目轻重缓急，分批次确定当年拟实施的项目，上报区分管领导审定后，由区财政局依据经审定通过后的项目实施计划下达项目资金。

第九条  项目实施

各项目实施单位应早安排、早部署、早动手，快捷科学合理地组织项目实施。项目需要政府采购或招投标的，要严格按照相关规定执行。相关部门、镇街应加快资金拨付进度，杜绝资金滞留和沉淀。

第十条  项目验收

按照“谁主管、谁负责”的原则，镇人民政府（街道办事处）组织实施的项目，由镇人民政府（街道办事处）成立项目验收小组组织验收；区级行业主管部门组织实施的项目，按行业部门项目管理相关规定组织验收。验收结束后，项目验收小组须向区乡村振兴局提交验收结果备案材料。

附件1

渝北区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报审批表

| 项目名称 | 地域（镇街、村）+年度+自定义名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  |  |  |  |
| 资金规模（万元） |  |  |  |  |
| 筹资方式 | 项目总投资xx万元，其中衔接资金xx万元、其他财政资金xx万元、自筹xx万元。 |  |  |  |
| 受益总人数（户、人） |  | 其中：稳定脱贫户和监测帮扶对象数（户、人） |  | 稳定脱贫户 户 人 监测帮扶对象 户 人 |
| 项目类型 |  | 项目子类型 |  |  |
| 建设性质 |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |
| 时间安排 |  |  |  |  |
| 建设任务 |  |  |  |  |
| 群众参与及利益联结机制 | 通过该项目带动就近务工、土地流转、分红等情况 |  |  |  |
| 绩效目标 | 产出指标 |  | 含数量、质量、时效和成本指标 |  |
|  | 效益指标 |  | 含经济、社会、可持续指标 |  |
|  | 满意度指标 |  | 含满意度指标 |  |
| 村委会意见 | 经村民主评议，村级公示无异议，同意推荐该项目立项。 （单位盖章） __年__月__日 |  |  |  |
| 镇（街）审核意见 | 经论证审核，公示无异议，同意推荐该项目立项。 （单位盖章） __年__月__日 |  |  |  |
| 区行业部门 评审意见 | （单位盖章） __年__月__日 |  |  |  |
| 区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组 审定意见 | （单位盖章） __年__月__日 |  |  |  |

填表说明：

1、项目类型：①产业项目②就业扶贫③公益岗位④教育扶贫⑤健康扶贫⑥危房改造⑦金融扶贫⑧生活条件改善⑨综合保障性扶贫⑩村基础设施⑪村公共服务⑫项目管理费

2、筹资方式：①衔接资金②其他财政资金③自筹资金

3、建设性质：①新建②扩建③改建④迁建

附件2

渝北区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目公示表

（镇街、村两级公示表）

公示单位（盖章）：                                                                     时间：    年    月    日

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 安排 |  | 责任 单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 绩效目标 | 群众参与及利益联结机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实施 年度 | 完工 年度 |  |  | 小计 （万元） | 衔接资金 | 其他财政资金 | 自筹资金 |  |  |

根据《重庆市乡村振兴局关于加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（渝乡振发〔2021〕4号）要求，现将XX年XX项目申报情况予以公示，公示期为10天（XX年X月X日-202X年X月X日）。如有异议，可通过来电反映。举报监督电话：12317（12345）；区乡村振兴局电话：88792975；镇（街）纪委办电话：XXXXXXXX。

附件3

常规项目入库程序资料清单

1.村级群众参与的会议记录、签到册及会议照片；

2.村级入库公示照片（一近一远两张）；

3.入库申报审批表；

4.镇（街）级项目审核会议纪要或会议记录；

5.镇（街）级入库公示照片（一近一远两张）；

6.行业部门项目评审会议纪要或党组会议记录；

7.巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表。

跨区域、规模化的项目入库程序性资料要求。由镇（街）提出的，可免去村级入库决策相关资料；由行业部门提出的，可免去村、镇（街）两级入库决策相关资料。

上述资料以项目为单位打包，报送电子件和PDF件至区乡村振兴局、区城管局备案。