## Sheet1
附件1
城市管理系统2022年建设施工计划
序号 | 项目 | 项目业主单位 | 主要建设内容 | 开工 | 总投资（万元） | 计划投资 | 年度计划完成目标 | 一季度工作计划 | 二季度工作计划 | 三季度工作计划 | 四季度工作计划 | 备注
| 名称 |  |  | 时间 |  | （万元）
1 | 仙桃街道巴蜀小学片区缓堵促畅示范点项目 | 仙桃市政环卫所 | 对德才路通过扩路、拆绿、增位等措施进行缓堵保畅示范点建设。 | 2022.3 | 308.8 | 308.8 | 完工 | 前期设计、抽取施工单位进场施工 | 初步完工及验收 | 结算审核
2 | 龙溪街道新牌坊等片区缓堵促畅示范点项目 | 龙溪市政环卫所 | 龙脊路片区、金山路片区、渝鲁片区通过扩路、拆绿、增位等措施进行缓堵保畅示范点建设。 | 2022.3 | 361.99 | 361.99 | 完工 | 前期设计、抽取施工单位进场施工 | 初步完工及验收 | 结算审核
3 | 2022年城区老旧公厕改造（三龙片区） |  | 对三龙片区6座老旧公厕进行提档升级改造并完善部分公厕的相关功能配套设施，提升公厕智能化水平。建设内容主要是公厕的内外装饰装修改造及增设改造智能化设施等工程内容。 | 2022.7 | 480 | 480 | 完工 | 前期设计 | 公开招标及进场施工 | 初步完工及验收 | 结算审核
4 | 康荣路人行道提档升级及车行道改造 | 空港市政环卫所 | 对康荣路人行道进行花岗石提升改造，改造面积约4540平方米，车行道改造约11500平方米，检查井提升、路缘石、树圈等附属设施更换 | 2021.9 | 394 | 394 | 394 | 整体验收竣工 | 资料整理、验收结算 | /
5 | 朗月路、观月北路（北港御庭）、港月路人行道提升及慢行步道建设项目 |  | 朗月路、观月北路（北港御庭）、港月路人行道集中进行提升改造。并对附属设施提升改造。 | 2022.2 | 397.99 | 397.99 | 397.99 | 前期立项、设计、施工单位抽取 | 整体验收竣工 | 资料整理、验收结算
6 | 宝圣东路二号公厕化粪池排危整治工程 | 回兴市政环卫所 | 新建容积为800m³的化粪池一座，包括原化粪池排危及边坡加固等。 | 2021.6 | 270 | 200 | 完工 | 完工 |  |  |  | 预计后期支付200万
7 | 回兴街道金香林等片区缓堵促畅示范点项目 |  | 对回兴街道金香林片区、红树林片区、锦湖路片区、海福路片区、金玉路菜市场片区通过扩路、拆绿、增位等措施进行缓堵保畅示范点建设。 | 2022.4 | 284.91 | 284.91 | 完工 | 完成施工单位抽取 | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的80% | 完工
8 | 2022年城区老旧公厕改造（回兴片区5座） |  | 对回兴片区5座公厕进行提档升级改造并完善部分公厕的相关功能配套设施，提升公厕智能化水平。建设内容主要是公厕的内外装饰装修改造及增设改造智能化设施等工程内容。 | 2022.7 | 325 | 325 | 完工 | 完成施工图设计 | 完成施工单位抽取并进场 | 完成总工程量的50% | 完工
9 | 回兴路灯线路与电力电缆混穿安全隐患整治工程 |  | 对回兴街道及宝圣湖街道区域内道路的路灯线路与电力电缆混穿的安全隐患进行整治，共涉及到宝环路、金梭大道、银梭大道、禅衣路等28条道路，需新建路灯管道，开挖车、人行道及铺设线缆共计约4500m。 | 2022.6 | 300 | 300 | 完工 | 完成施工图设计 | 完成施工单位抽取并进场 | 完成总工程量的50% | 完工