重庆市渝北区民政局文件

渝北民〔2021〕67号

重庆市渝北区民政局

关于印发重庆市渝北区民政局聚焦“两重大一突出”深入开展大排查大整治大执法百日行动方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，各民政服务机构，局属各单位、机关各科室：

现将《重庆市渝北区民政局聚焦“两重大一突出”深入开展大排查大整治大执法百日行动方案》印发给你们，请认真抓好落实，确保贯彻执行。

重庆市渝北区民政局

2021年5月14日

（此件公开发布）

重庆市渝北区民政局

聚焦“两重大一突出”深入开展大排查大整治大执法百日行动方案

今年二季度，是全区安全生产与灾害防治工作打牢全年任务目标基础，为中国共产党成立100周年营造安全稳定环境的关键时期。为坚决贯彻中央第十二巡视组反馈意见整改要求，按照市民政局部署和区安委会、区减灾委工作安排，决定从即日起至8月上旬，在全区民政领域启动聚焦“两重大一突出”深入开展大排查大整治大执法百日行动。为切实将此项工作抓出成效，牢牢守住安全底线，结合民政工作实际，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾系列重要指示批示精神，深刻汲取松藻煤矿“9.27”、吊水洞煤矿“12.4”事故教训，聚焦“两重大一突出”，按照“党政同责、一岗双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责，谁检查谁负责”要求，坚决落实安全生产专项整治三年行动攻坚战整体部署，坚持“控大事故、防大灾害”目标，严格管控重大风险，严肃整治重大隐患，严厉打击突出违法行为，及时补齐短板，找准薄弱环节，切实维护人民群众生命财产安全，为中国共产党成立100周年营造良好的安全稳定环境。

二、行动时间

自文件下发之日起至8月10日

三、行动重点

各镇街民政事务办公室、各民政服务机构、机关各科室和局属各单位要聚焦重大风险、重大隐患和突出违法行为“两重大一突出”，做到突出重点、解决难点。

消防安全，重点整治机构消防责任人缺位，对职责不熟悉，消防器材操作不熟练、记录不够规范等问题；高度重视消防硬件设施不达标，违规加装防护栏和防盗门窗、消防通道不畅、消防用水不通、未定期对消防设施进行养护等问题；着力解决消防隐患整改不落实、不到位等问题。

食药安全，重点整治食物留样制度坚持不好、养老服务对象私藏药品和使用过期药品、巡查检查力度不够等问题。

灾害安全，重点整治对机构房屋质量和周边地质灾害风险点情况不明、疏散逃生方案不实不细、演练质量不高且不够经常等问题。

疫情安全，重点整治民政服务机构常态化疫情防控措施落实不细，未按要求开展登记管理、佩戴口罩、定期消毒、健康监测、疫苗接种等问题。

政治安全，重点整治部分单位和个人政治敏锐性不强、政治防范意识弱化，反渗透措施不到位，防奸保密工作不扎实，涉密岗位违规安排非涉密工作人员等问题。

舆情安全，重点整治对网络舆情重视不够、反应迟缓、应对不当，引发重大舆情，造成严重不良影响等问题；着力抓好网络安全、舆情监测、会商研判、妥善处置等工作。

人身安全，重点整治困难群众主动发现制度落实不好，对服务对象基本情况不清楚、疏导措施不到位、救助不及时，导致发生冲击道德底线的个人极端事件等问题。

心理安全，重点整治对困难群众和服务对象心理巡诊工作开展不经常，心理疏导缺位，进而引起服务对象发生次生事故等问题。

服务安全，重点整治养老服务、救助管理服务等安全基本规范中明确的防噎食、防烫伤、防跌倒、防坠床、防他伤和自伤、防走失、防侵害等问题，着力做好服务工作。

安全责任，重点整治安全责任落实不到位，建章立制、监督检查、隐患整治、信息报送等工作开展不扎实的问题，大力纠正“日排查隐患不够细、周抽查机构不够实、月通报情况不够全”的情况。

四、行动内容

（一）开展大排查

把常态化、规范化开展风险隐患排查，作为事故防控和灾害防治工作的根本前提，切实解决“想不到、看不到、做不到”的问题。

- 科学制定“两个清单”。区养老服务指导中心、区殡葬管理所、区救助管理站要严格落实“两个清单”制度，根据二季度安全形势特点和机构实际，区分养老、殡葬、救助管理等不同类型民政服务机构的特点，制定完善安全隐患清单和制度措施清单，跟进指导各民政服务机构做好风险点识别、措施制定等相应工作，进一步强化监管职责，防止出现安全盲区。

- 严格对单“全员排查”。区养老服务指导中心、区殡葬管理所要指导各民政服务机构负责人肩负起带头履职的关键作用，落实安全员日排查、分管责任人周排查、机构主要负责人月排查的“日周月”隐患排查制度。要科学制定各层级隐患排查表，将排查责任落实到本单位每个层级、每个岗位、每个员工。要务实开展排查人员“应知应会”培训，明确排查重点、熟悉隐患辨识、掌握排查规范。要突出重大变化、特殊气候等情况下的隐患排查，严防事故发生。

- 全面落实“日排查日报告”。区养老服务指导中心、区殡葬管理所要指导民政服务机构履行主体责任，对照清单开展日排查日报告工作，进一步提高日排查日报告质量，坚决防止瞒报、漏报、错报等情况发生。

（二）开展大整治

要紧紧围绕排查出的问题隐患，制定行之有效的整治办法，做到问题不解决不放松、隐患不消除不放手。

1. 严格“五落实”。落实整治责任，健全隐患治理责任制，明确整治人、验收人，确保整治工作落到实处、落到岗位、落到人头。落实整治措施，科学合理制订隐患治理方案，分化细化具体整改任务。落实整治资金，将治理费用列入安全生产费用计划，依法依规列支，不得克扣挪用，确保隐患治理费用充足、资金到位。落实整治时限，根据隐患类别，明确治理时限，细化时间点、项目图，实现闭环管理。落实防范预案，科学合理制定现场处置方案，有效防范整治期间事故发生。

2. 强化“三要求”。强化重大隐患整改“双重责任人”制度，明确单位整改责任人和行业部门监管负责人，确保整改到位、及时销号。强化重大隐患整改复查检验，对存在重大事故灾害隐患的机构和责任单位，必须依法落实停产停业整顿有关要求，完成整改验收合格后，才能复工复产和恢复运行。强化重大隐患整改技术支撑，要及时与专业技术第三方机构签订协议、加强合作，杜绝不懂不会、盲目操作导致事故发生。

3. 确保“全清零”。做到整治工作“全清零”，要切实将发现的安全隐患纳入整治程序，加强安全隐患整治工作的过程控制，严格打表推进，做到小隐患立整立改，重大隐患按程序上报处置，不得拖延不改。做到整治问题“全清零”，安全隐患整治完毕后，要及时组织相关人员进行复核验收，对账销号并及时上报，形成工作闭合回路。

（三）开展大执法

坚持走出机关、深入一线、严格执法，严厉查处各类安全生产违法违规行为，确保民政服务对象生命财产安全。

1. 实施“全覆盖”监管。坚持将务实开展检查执法，作为民政部门履职尽责的重要标尺，对直接涉及公共安全和人民群众生命健康的特殊行业、重点领域实行全覆盖重点监管。对发现的各类安全生产违法行为，属于本部门管辖的，应当依法进行处理；不属于本部门监管职权范围的，应当主动加强对接，及时移交有管辖权的部门处理，切实做到有法必依、执法必严、违法必究。

2. 坚持“三部曲”执法。严格执行年度监督检查计划，科学编制监督检查方案，务实开展“检查诊断、行政处罚、整改复查”闭环执法，持续开展“执法清零”“执法量提升”行动，严格逗硬执行。

3. 落实“三严格”要求。严格落实生产安全事故“一案双查”“三责同追”，落实对典型事故案例实施挂牌督办。落实行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，严格“黑名单”管理制度，加强失信联合惩戒和失信制约。严格落实“行刑衔接”“依法从重”，及时向司法部门移交案件线索，依法严肃追究刑事责任。

五、工作保障

（一）加强组织领导。深入开展大排查大整治大执法百日行动，是为建党100周年营造安全稳定环境的重要举措。各局属单位、各民政服务机构主要负责人专题安排部署百日行动，制定百日行动保百年大庆工作方案，并召开动员部署会。（包含10人以上机构）

（二）指导挂牌公示。区民政局办公室按照《三个公示牌参考样式图》（附件3）的要求，统一制作公示牌。区养老服务指导中心、区殡葬管理所要指导各机构在大门等醒目位置张贴公示牌，机构内部存在重大风险点（源）和重大隐患的，要按要求分别设置重大风险管控公示牌和重大隐患整改公示牌。此项工作在5月25日前完成。

（三）广泛宣传发动。各镇街民政事务办公室、区养老服务指导中心、区殡葬管理所要督促指导民政服务机构加强重点岗位、重点部位、重点操作人员安全教育培训。结合安全生产月、安全宣传“五进”等工作载体，深入开展安全知识教育普及。各局属单位、各民政服务机构要张贴三条以上宣传标语（可参考附件5）。此项工作在5月25日前完成。

请各局属单位每周五11:00前，向办公室上报《渝北区民政局十条措施落实情况统计表》（附件2）；各镇街民政事务办公室和局属各单位在6月15日前，上报百日行动阶段性小结；7月30日前，上报百日行动工作总结。

联系人：陈枫；电话：86015078，18723148119；

邮箱：364546576@qq.com。

附件：1.渝北区民政局推进百日行动措施及责任分工表

2.渝北区民政局十条措施落实情况统计表

3.市消防总队确定的重点单位安全责任挂牌公示实施主体清单

4.三个公示牌参考样式图

5.大排查大整治大执法百日行动宣传标语

附件1

渝北区民政局推进百日行动措施及责任分工表

| 序号 | 措 施 | 内 容 | 牵头科室（单位） | 责任科室（单位） | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安排部署 | 专题安排部署百日行动，制定百日行动保百年大庆工作方案，并召开动员部署会。（包含10人以上机构） | 办公室、 养老事业发展科、 社会事务科、 区养老服务指导中心、 区殡葬管理所 | 各局属单位、 各民政服务机构 | 5月15日 |
| 2 | 宣传造势 | 1.各局属单位、各民政服务机构张贴三条以上标语（可参考附件5）； 2.争取报纸、杂志、多媒体平台每日一条新闻或工作动态。 |  | 各局属单位、 各民政服务机构 | 5月25日 |
| 3 | 责任到人 | 重大危险源、重大危险工艺、重大隐患和重大地灾点，都要明确行政区负责人、行业监管部门负责人、企业负责人“三个责任人”，上榜公示、公开监督。 |  | 各局属单位、 各民政服务机构 | 5月25日 |
| 4 | 尽职尽责 | 1.各局属单位做到“日周月”监管执法； 2.各民政服务机构落实“日周月”隐患排查。 |  | 各局属单位、 各民政服务机构 | 8月上旬 |
| 5 | 督查警示 | 建立联合督查组，每月开展百日行动督查。 | 办公室 | 养老事业发展科、 社会事务科、 行政审批科、 区养老服务指导中心、 区殡葬管理所 | 8月上旬 |
| 6 | 严格执法 | 在执法清零的基础上，提升执法强度和执法质量。 | 办公室、 行政审批科 | 养老事业发展科、 区养老服务指导中心、 区殡葬管理所 | 8月上旬 |
| 7 | 群众举报 | 设立群众举报电话、明确举报内容、标明举报奖金，积极发动群众。 | 办公室 | 养老事业发展科、 社会事务科、 各局属单位 | 8月上旬 |
| 8 | 诚信管理 | 将事故责任单位和突出违法行为，纳入政府诚信管理平台。 | 办公室、 行政审批科 | 养老事业发展科、 区养老服务指导中心、 区殡葬管理所 | 8月上旬 |
| 9 | 节点“五在” | 按照“五在”要求，加强督导检查。 | 办公室 | 养老事业发展科、 区养老服务指导中心、 区殡葬管理所 | 6月20日至 7月10 日 |
| 10 | 专家服务 | 接受专家的培训和诊断检查，制定整改措施和提升方案 | 办公室 | 养老事业发展科、 区养老服务指导中心、 区殡葬管理所 | 8月上旬 |

附件2

| 渝北区民政局十条措施落实情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局属单位 | 安排部署 |  |  | 宣传造势 |  | 责任到人 | 尽职尽责 |  |  | 督查警示 |  | 严格执法 |  |  | 群众举报 |  |  | 诚信管理 |  | 节点五在 | 专家服务 |  |  |
|  | 是否制定工作方案 | 是否召开动员部署会议 | 是否开展百日行动宣讲 | 悬挂标语数量 | 宣传平台发表工作动态条数 | “三个公示牌”公示上墙家次 | 企业是否开展“日周月”隐患排查 | 是否开展“日周月”监管执法 | 行政领导是否开展“日周月”调度 | 开展督查次数 | 发现问题数量 | 执法家次 | 发现隐患数量 | 处罚金额（万元） | 是否公示举报电话 | 接到举报起数 | 奖励举报金额 | 联合惩戒家次 | 纳入黑名单家次 | 是否落实 | 邀请专家人次 | 服务企业家次 | 发现隐患数量 |
| 注：1.百日行动期间，各局属单位每周五11:00以前完成填报，发办公室陈枫。2.“节点五在”栏目6月20日至7月10日期间填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

市消防总队确定的重点单位安全责任挂牌公示实施主体清单

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 重点单位级别（一级、二级或三级） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏善颐欣养老服务有限公司 | 回兴街道果塘路139号 | 二级 |
| 2 | 洛碛镇新渝移民敬老院 | 洛碛镇青木杨家湾 | 二级 |
| 3 | 广慈老年公寓 | 玉峰山村6社 | 二级 |
| 4 | 重庆市青橄榄健康管理有限公司 | 回兴街道锦华路117号 | 二级 |
| 5 | 宜居养老院 | 双龙湖街道凯歌一支路6号 | 二级 |
| 6 | 桂湖老年公寓 | 新牌坊三路333号 | 二级 |
| 7 | 松树桥护理院 | 红石路88号4栋 | 二级 |
| 8 | 重庆市恭和苑养老服务有限责任公司 | 渝航路三巷29号1幢1-2 | 二级 |
| 9 | 悦来老年康养中心 | 悦城路19号附43号44号 | 二级 |
| 10 | 凯尔老年公寓管理有限公司（渝北区双凤社会养老中心） | 双凤桥街道中建村3组 | 二级 |
| 11 | 桃源养老服务中心 | 双凤桥街道长空路22号 | 二级 |
| 12 | 祥昇龙山老年养护中心 | 花园新村松石支路25号 | 二级 |
| 13 | 龙脊养老中心 | 松石南路43号附7号 | 三级 |
| 14 | 龙塔梦园老年公寓 | 紫荆支路1号 | 二级 |
| 15 | 王家街道敬老院 | 王家街道大屋村9社 | 二级 |

附件4

三个公示牌参考样式图

| 序号 | 公示牌 名称 | 公示内容（要素） | 公示牌参考样式 | 挂牌单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点单位消防安全责任公示牌 | 单位名称，单位主要负责人、行业部门负责人、专项监管负责人、行政区负责人，举报投诉电话。 | 注：白色部分为亚克力插槽（可更换内容） | 附件3《市消防总队确定的重点单位安全责任挂牌公示实施主体清单》中的15家机构。 |
| 2 | 安全生产责任公示牌 | 企业（项目）名称、主体责任人、职务、部门责任人、职务、行政责任人、职务、安全生产举报电话。 原则上，规上（限上）企业以及事关经济社会发展的重点企业单位，监管部门负责人为区级有关部门分管负责人，行政领导负责人为区政府行业领域分管负责人。 | 注：白色部分为亚克力插槽（可更换内容） | 各民政服务机构、各局属单位。 |
| 3 | 安全生产隐患排查整改公示牌 | 隐患概况、隐患位置、排查时间、整改责任人、责任整改时限、整改措施、验收人、验收时间。 |  | 各民政服务机构、各局属单位。 |

附件5

大排查大整治大执法百日行动宣传标语

一、政治动员号召类

安全第一 预防为主 综合治理

牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上安全第一的思想

二、社会普遍宣传类

普及安全知识，提升安全意识

百日行动抓安全，防控风险保平安

全民动员查隐患，全员参与保平安

深入开展安全大排查大整治大执法百日行动

三、安全知识技能普及操作类

（一）企业通用类：

我的岗位我尽职，我的安全我负责

严格落实企业安全隐患日周月隐患排查

落实安全规章制度，强化安全防范措施

细心做好每一次检查，我们会和安全更近一些

（二）自然灾害防治类：

1.地质灾害防治类

鸡飞狗叫猪拱圈，恐有灾情要出现

如有地裂树木歪，此处可能有地灾

崩塌滑坡如出现，不跑上下跑两边

不贪财物不恋家，逃离险情保安全

2.防汛抗旱类

监测预警预报，防御山洪灾害

依法防洪、科学防洪、全民防洪

3.森林防火类

进入林区，防火第一

火源不进山，森林才平安

管好小孩玩火、老人烤火、生活用火、祭祀燃火

（三）安全生产类：

1.建设施工安全类

精心施工保质量，消除隐患保安全

建设施工三件宝，安全带、安全帽、安全网

2.消防安全类

火灾起，怕烟熏，鼻口捂住湿毛巾

消防设施别乱动，扑救火灾有大用

灭火器使用三步，拨销压柄对火根部

3.教育培训

员工安全素质好，安全培训不能少

重庆市渝北区民政局办公室                      2021年5月14日印发