渝北民〔2025〕76号

重庆市渝北区民政局

关于印发《重庆市渝北区农村公益性公墓验收流程》的通知

各镇人民政府、各街道办事处、区规划和自然资源局、区林业局：

根据《重庆市公益性安葬设施建设指引》《渝北区农村公益性公墓建设审批规程》等相关文件规定，并结合有关部门的意见、建议，制定了《重庆市渝北区农村公益性公墓验收流程》，现印发给你们，请遵照执行。

 重庆市渝北区民政局

 2025年6月11日

（此件公开发布）

重庆市渝北区农村公益性公墓验收流程

一、验收申请

（一） 申请主体：由公墓建设主体（镇街或村的集体经济组织）向区民政局提出验收申请。

（二）提交材料：

1.竣工验收申请书（需加盖建设主体公章）；

2.公墓建设竣工报告（含建设内容、施工质量、资金使用情况等）；

3.区规划自然资源局的用地审批文件及测绘报告；

4.林业部门对林地使用的审核意见（如涉及林墓复合利用试点需提供专项说明）；

5.公墓建设设计方案及施工图纸；

6.社会稳定风险评估报告（或村民意见征求记录资料）。

二、现场验收

由区民政局牵头，组织区规划和自然资源局、区林业局等部门组成联合验收组，开展现场核查。

（一）规划符合性检查：

核对公墓实际建设与规划批复（区人民政府批复的地块详细规划）是否一致；

　　检查是否超出审批范围或违规占用林地、耕地等。

（二）设施质量检查：

墓区布局、墓位尺寸、绿化覆盖率是否符合设计要求；

基础设施（道路、排水、消防设施、停车场等）是否达标；

生态安葬区（如树葬、花坛葬等）是否按标准规划设计和建设。

（三）文件与合规性审查：

核验用地手续、施工合同、监理报告等文件资料是否齐全；

确认是否通过相关评估。

三、整改与复验

（一）问题反馈：如验收时查出相关问题，由验收组当场出具《整改意见书》，明确整改内容及时限（不超过30个工作日）。

（二）整改落实：建设主体需完成整改后提交整改报告及相关证明材料。

（三）复验程序：验收组对整改内容进行复验，通过后签署《验收合格意见书》（见附件）。

四、备案与发证

（一）备案程序：验收合格后，区民政局将验收结果报市民政局备案。

（二）许可证办理：建设主体凭验收合格文件向区民政局申请《重庆市殡葬服务许可证》，需提交以下材料：

1.验收合格证明；

2.法人资格证明（营业执照或身份证）；

3.公墓管理规章制度（含收费标准、维护责任等）。

（三）公示与启用：许可证获批后，公墓信息需在区民政局官网公示，方可正式对外提供服务。

五、验收标准与监督

（一）验收标准：

1.符合《重庆市城乡公益性安葬设施专项规划（2022—2035年）》的布局要求；

2.符合《公益性公墓建设规范》（DB50/T 535—2013）；

3.墓位单价不超过公益性公墓收费标准；

4.林墓复合利用试点项目需满足防火安全及生态保护要求；

5.符合公益性公墓建设的其他相关要求。

（二） 监督机制：

区民政局定期抽查已运营公墓的管理情况；

对违规扩建、超标准收费等行为依法查处，情节严重的撤销许可证。

六、附则

（一）办理时限：

联合验收组需在收到申请后15个工作日内完成现场验收；

整改复验时限根据问题复杂度调整，最长不超过60个工作日。

（二）政策依据更新：

本流程随国家、重庆市最新殡葬管理政策动态调整，由区民政局负责解释。

本文件自发布之日起实施。

 附件： 公墓建设验收合格意见书

附件：

公墓建设验收合格意见书

编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 建设单位 |  |
| 建设地点 |  |
| 验收日期 |  |
| 一、验收依据  | 1.《殡葬管理条例》（国务院令第225号）； 2.《重庆市殡葬管理条例》（2022修正）3.《公益性公墓建设规范》（DB50/T 535—2013）； 4.项目立项批复、施工图纸及合同等文件。  |
| 二、验收内容（合格🗹不合格🗷） | 1.规划与设计验收 | 检查公墓实际建设与规划批复（区人民政府批复的地块详细规划）是否一致。 　🞎  |
| 核实墓区布局、道路、绿化、排水等设施是否与设计图纸一致。 　　　　🞎 |
| 核验用地手续、施工合同、监理报告等文件资料是否齐全。 　　　　 🞎 |
| 检查是否超出审批范围或违规占用林地、耕地等。 　　　　　 🞎 |
| 2.施工质量验收 | 墓穴、墓碑、骨灰存放设施等建设质量是否符合技术标准和设计要求。　　　　🞎 |
| 检查防水、边坡等安全措施落实情况。 🞎  |
| 3.配套设施验收 | 消防设施、应急通道、照明系统是否符合相关规定。 🞎 |
| 停车场、公共卫生间、指示标识等便民设施是否达标。 🞎 |
| 4.档案管理验收 | 项目建设资料、施工记录、监理报告等是否完整归档。 🞎 |
| 5.公墓收费管理 | 收费标准是否符合公益性公墓收费相关规定。 🞎 |
| 三、验收结论  | 经现场核查和资料审查，验收组一致认为：（例子） 1.该项目符合国家及地方公墓建设相关法律法规和技术标准； 2.工程质量合格，设施功能完善，满足使用要求； 3.同意通过竣工验收，准予投入使用。 |
| 四、存在问题及整改要求 | 1.列出具体问题，如“部分区域绿化未完成”； 2.要求建设单位于XX年XX月XX日前完成整改并提交整改报告。  |
| 五、验收组成员签字 |  |
| 六、附件  | 1.公墓建设竣工验收报告； 2.工程质量检测报告； 3.其他过程性文件。 |

建设单位（盖章）：

负责人签字：

日期： 年 月 日

验收单位（盖章）：

负责人签字：

日期： 年 月 日

重庆市渝北区民政局办公室 2025年6月11日印发