## Sheet1
附件：
渝北区2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设任务表
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 绩效目标 | 需资金 （万元） | 资金来源
[5 empty] | 中央 | 区级
1 | 大盛镇千盏村2021年度产业项目 | 1.小龙虾基地建设。包括：①虾池防逃设施2000米。水泥板厚度5cm，高度30cm，池边地基混凝土开槽，嵌入厚度5cm、高度30cm的水泥板后，用厚15cm、宽15cm混凝土夯实，单价45元/m（含安装人工等费）总价9万元；②水沟整治300米。两侧为自然生态坡，水沟不规则宽，平均宽度2m。底部为乱石板铺装厚度20cm，平铺面积600㎡，单价100元/㎡，总价6万元；③修复水毁虾塘3口。第一口水池需修复长31米、高1.25米的浆彻砖围墙，并安装铁门，书写“危险”标识警示语。总价0.4万元；第二口干堰塘：新建虾塘砼护坡52.5㎡（长35米，宽1.5米）。建设标准：坡面修整、C20砼浇筑，铺钢丝网，厚15cm以上，单价150元/㎡，总价0.7875万元；新建1米宽便道35m。建设标准：砼宽1米，厚10cm，C20砼路浇筑，单价80元/m，总价0.28万元。二项合计1.0675万元；第三口溢洪道塘坎恢复，需混凝土3立方米，单价500元/m³，总价0.15万元。小计16.6175万元。 2.购买泸天化果缘三季肥80吨。为黄桃基地（3500亩）购买含量46%（N15-P5-K26）的泸天化果缘三季肥80吨，单价3800元/吨，小计30.4万元。 | 带动千盏村村集体经济发展壮大，全村村民增收致富，其中脱贫户12户发展 | 47.0175 | 47.0175 | 0
2 | 木耳镇良桥村2021年度公路硬化项目 | 1.硬化4.5米宽公路674米（良桥村10社王家湾后湾堰塘至湾里头）。标准：（1）砼宽4.5米，厚20厘米，C30砼路浇筑+10厘米厚碎石垫层。（2）错车道：每公里不少于3处错车道；错车道路基宽度不小于6.5m，有效长度不小于10m。（3）边沟和护栏。结合实际情况，参照公路设计规范进行安装。单价75万元/公里，总价50.55万元。 2.硬化3米宽公路1113米（良桥村10社后湾堰塘至后湾丘324米，良桥村6社小湾高屋基至小湾189米，良桥村17社何家湾茶腊湾至何家湾院子600米）。标准：砼宽3.0米，厚20厘米，C25砼路浇筑+10厘米厚碎石垫层，单价42万元/公里，总价46.746万元。 | 惠及良桥村周边群众231户，其中脱贫户6户 | 97.296 | 97.296 | 0
3 | 统景镇长堰村2021年产业基地配套设施 | 1.购置开沟机2辆。型号3TGQ-4A（美澳），0.85万元/辆，小计1.7万元。 2.购置履带运输车1辆。厂家：山东久山工程机械有限公司，型号D231(8吨），小计8万元。 3.购置自卸车1辆。品牌型号：南骏祥康490，小计9.9万元。 4.购置电动智能割草机20台。型号LY54V20AN（绿茵），0.32万元/台，小计6.4万元。 5.购置果园除草机2台。型号CJ2MC-60(财久)，0.68万元/台，小计1.36万元。 6.安装项目公示牌1块，小计0.4万元。 | 全村462户1003人均可受益。含：脱贫户11户23人、低保户12户13人、五保户6户6人 | 27.76 | 27.76 | 0
4 | 大湾镇金凤村2021年桃乡基地产业路项目 | 1.新建3米宽生产路2450米。标准：砼宽3.0米，厚20厘米，C25砼路浇筑+10厘米厚碎石垫层。其中：石龙门至蒲家湾800米，蒋业海屋前至杨枊湾公路500米，砦子至罗光炼屋旁300米，李治富屋前至公路边100米，公路边至罗乾忠150米，倪雪文屋前至沟田300米，刘昌珍屋旁至谢宗富屋旁300米。单价420元/米，小计102.9万元。 2.新建2.5米宽生产路1000米。标准：砼宽2.5米，厚20厘米，C20砼路浇筑+10厘米厚碎石垫层。其中：下鹿子坝至下面湾540米，倪世基侧边至新桥460米。单价350元/米，小计35万元。 | 项目受益覆盖四类人员56户79人.其中脱贫户12户32人；边缘户2户8人 | 137.9 | 137.9 | 0
5 | 大盛镇隆仁村2021年柑橘基地配套建设项目 | 1.购买农药一批。包括：草铵膦（快火）500㎏，含量200g/L，单价20元/㎏，总价1万元。乙羧氟草醚（胜邦绿野）2600包，含量10％，单价1元/包，总价0.26万元。二甲四氯（健谷）2900包，含量10％，单价2元/包，总价0.58万元。吡唑醚菌酯（中新翠欢）25㎏，含量56％，单价100元/㎏，总价0.25万元。甲基托布津500包，含量70％，单价14元/包，总价0.7万元。啶虫脒120㎏，含量5％，单价20元/㎏，总价0.24万元。高效绿氟菊酯（尖刀班）120㎏，含量2.5％，单价20元/㎏，总价0.24万元。小计3.27万元。 2.新建800立方米蓄水池1口。建设标准：四周池墙采用25厘米厚、C20混凝土加双向钢筋现浇结构（钢筋直径8毫米、间距25厘米）。池底用C20混凝土加双向钢筋现浇结构（钢筋直径8毫米、间距25厘米），混凝土厚度25厘米。蓄水池修设下池梯步、进水排水口、四周修建1.25米高浆彻砖围墙，并书写“危险”标识等警示语。单价200元/立方米，小计16万元。 3.新建提灌站1座。包括：取水泵房30㎡，单价880元/㎡，总价2.64万元；检查井5座，单价3350元/座，总价1.675万元；水泵2台，型号100GDL72-14-100-X8，单价14050元/台，总价2.81万元；配电柜37kw1台，单价17600元/台，总价1.76万元；启动柜（一控四，37kw），单价19300元/个，总价1.93万元；沟槽开挖与回填700m，单价60元/米，总价4.2万元；抽水管道（Φ150毫米 PE管）100米，单价110元/米，总价1.1万元；DN150涂塑钢管（壁厚4.5mm）600m，单价225元/米，总价13.5万元；室内电线设施一套，单价33500元/套，总价3.35万元。小计32.965万元。 4.安装项目公示牌1块，小计0.4万元。 | 项目覆盖四类人员60户67人，其中脱贫户9户19人 | 52.635 | 52.635 | 0
6 | 古路镇吉星村2021产业基地配套设施建设项目 | 1.建设简易物流、菌包加工中心1000平方米，主体结构为钢架结构，菌棒加工中心顶部建有避雨设施，美观实用，用于拌料场、产品整选、包装、灭菌、接种等工序，建设成本180元/平方米，地坪部分采用C25砼浇筑，厚20厘米，加10厘米厚碎石垫层，单价140元/平方米，共需32万元。 2.产业基地配套新建砼护坡600平方米，坡面修整、C20砼浇筑，厚15厘米，铺钢丝网，建设成本为150元/平方米，共需9万元。 3.购买燃气蒸汽发生器1台，产品设计容量小于30L，无需办理锅炉使用证，产品型号RQZQ-GH08-500,额定蒸发量500KG,额定蒸汽压力04-0.7MPA,整机重量1000KG，整机尺寸2400mm*1000mm*1580mm,共需5.9万元. | 项目覆盖本村脱贫户18户42人，低保户、特困户 | 46.9 | 46.9 | 0
7 | 大湾镇金凤村2021年度桃园提升项目 | 1.有机肥500吨（0.35吨/亩*2000亩）。万植生物有机肥，1600元/吨；需资金80万元。 2.复合肥80吨（0.04吨/亩*2000亩）。万植复合肥N24-P6-K14，3300元/吨，需资金26.4万元。 3.水溶肥50吨（0.025吨/亩*2000亩）。万植水溶肥N10-P5-K25，8000元/吨，需资金40万元。 4.尿素10吨（0.005吨/亩*2000亩）。尿素（泸州）N45+TE(微量元素)；2600元/吨；需资金2.6万元。 5.农药一批。（1）树干涂白剂“八方明白”150袋，规格20kg/袋，单价80元/袋，小计12000元;(2)叶面肥“98%磷酸二氢钾”1000包，单价7元/包，小计7000元；（3）杀菌剂“80%甲基硫菌灵”600包，单价2元/包，小计1200元；（4）杀菌剂“泽菌(10%中生.戊唑醇)”400包，单价2.2元/包，小计880元；（5）杀菌剂“美邦来福30%吡唑醚菌酯”600包，单价3元/包，小计1800元；（6）杀菌剂“80%代森锰锌”450包，单价42元/包，小计18900元；（7）杀虫杀螨药“99%矿物油”500瓶，单价30元/瓶，小计15000元；（8）杀虫剂“5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐”600包，单价2元/包，小计1200元；（9）杀虫剂“10%吡虫啉”600包，单价0.8元/包，小计480元；（10）杀虫剂“5%高氯.甲维盐”300瓶，单价9元/瓶，小计2700元；（11）杀虫剂“白沙掌2.5%高效氯氟氰菊酯”300瓶，单价7元/瓶，小计2100元；（12）杀螨剂“螨斯特30%阿维螺螨酯”150瓶，单价150元/瓶，小计22500元；（13）杀螨剂“危螨盖40%联肼.乙螨唑”50瓶，单价150元/瓶，小计7500元；（14）植物生长调节剂“18%多效唑”5包，单价1600元/包，小计8000元；合计10.126万元。 6.水果包装盒包装设计制作费。5斤水果包装盒7000个，单价：4元/个，需资金2.8万元，10斤水果包装盒7000个，单价：6元/个，需资金4.2万元，小计7万元。 7.大型无人植保机，2台，“大疆”牌，补助标准55000元/台，需资金11万元。 8.水果选果场整治1个，其中仓库装修160平方米，装修标准800元/平米，共12.8万元；硬化选果场地600平方米，厚10厘米，C20砼路浇筑，建设标准80元/平方米，共4.8万元，合计共17.6万元。 9.项目公示牌1块，0.4万元。 | 项目覆盖586户农户，含脱贫户12户32人、边缘户2户8人 | 195.126 | 190.4915 | 4.6345
8 | 渝北区2021年度脱贫人口跨省就业支持项目 | 解决脱贫人口跨省就业交通补贴。 | 跨省就业脱贫人口 | 1 | 1 | 0
9 | 渝北区2021年度防返贫突出问题解决项目 | 解决防止返贫突出问题。 | 脱贫不稳定户、边缘户等困难群体 | 2 | 2 | 0
合计 |  |  |  | 607.6345 | 603 | 4.6345