## Sheet1
渝北区农业农村委项目验收结果公示表
汇总单位（盖章）：重庆市渝北区农业农村委员会 单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目实施单位 | 申请财政补助金额 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 财政支持环节和补助标准 | 绩效目标 | 是否审计 | 是否通过验收 | 验收核定建设内容完成情况 | 是否兑付财政补助资金 | 拟兑付财政补助金额 | 责任单位 | 备注
1 | 2021年农产品产地冷藏保鲜设施项目 | 乌牛气调库建设项目 | 渝北区古路镇乌牛村股份经济合作联合社 | 123.19 | 渝北区古路镇乌牛村 | 1、建设气调库6间，机械高温库2间，总库容为4989立方米，冷库温度：2~8度。每个冷库14.8m×9.8m×4.3m，共8个。库门高2.4米、宽1.8米。其中6间配备气调设备。 详见设计方案和预算报价表。 | 项目总投资205.4万元，申请补助资金123.19万元，其中中央资金61.595万元，占项目总资的30%，区财政资金61.595万元，占总投资的30%。具体补助环节如下： 建气调库、机械高温库库体保温系统、制冷系统、气调设备等共计123.19万元，其余自筹。详见预算审核报告，设计、预算报告编制、工程结算费用2.65万元。 |  | 是 | 是 | 经抽查重庆金财会计师事务所出具的审计报告中内容，其结果如下： 1、冷库容积为5002.18立方米（14.8米×9.9米×4.3米×4个；14.8米×9.8米×4.3米×4个；其中气调库6个，机械低温库2个），库板厚度为10厘米。 2、主要设备有：三并联比泽尔压缩冷凝机组1台，但未找到铭牌，看不出型号；GWBS-780蒸发式冷凝器1台；KUDL210-W4GD冷风机12台；ADOX-200氧气除脱机1台；AD-200二氧化碳脱除机1台；QF-8气体分析仪1台；JB-S-06果蔬灭菌机1台；QF-8全自动气体分配站1台；JB-S-06超声波加湿器6台；5P空压机1台，以上设备型号与实施方案中一致。另有DD57.9/300冷风机4台（其制冷量和制冷效果均大于原KUDL210-W4GD）与报告中不一致。冷库灯已安装38盏，另有36盏备用灯未购。电控柜若干个。 3、现场调试，库温达到设计要求。 | 是 | 123.19 | 古路镇 | 区级验收。2023年4月已购备用灯38盏。
2 |  | 石翔村机械高温保鲜库建设项目 | 渝北区石船镇石翔村股份经济合作联合社 | 32.556 | 渝北区石船镇石翔村 | 1、建库容为640立方米的机械高温库，规格为19.8*9.8*3.3米。冷库温度-2 ℃ 至 6℃。 2、建灰色塑脂瓦避雨顶棚100平方米。 3、冷库地面10厘米厚C30混凝土浇筑及相关处理120平方米。 详见设计方案和预算报价表，其中设计方案中彩钢顶棚覆盖材料彩钢板变更为灰色塑脂瓦。 经区农业农村委同意，建设内容作如下变更：原有建设内容、建设标准不变，结余资金用于购买电动叉车一辆，型号为CPD15、载重1.5吨、起升高度4米；新增购买塑胶周转筐200个，规格为705*480*405毫米，重量3.4kg；安装冻库安全围栏170米，高1.8米；安装监控系统一套（包括14个摄像头和一台主机等，规格为锐捷RG-EAP262(G)的14台，1台型号为锐捷RG-FC11G-3A/B的光收发，1台规格为RG-ES118GS-P16口POE交换机，1台规格为RG-EG210G-E的路由器，16台海康DS-2CD3T47WDA4-L（4mm）400万全彩警戒枪机，1个锐捷DS-3E0318P-E18口POE交换机，1台海康16路2盘位硬盘录像机，2块希捷6T硬盘，1台海康DS-D5024FQ-N监视器（24寸）等）。 | 项目总投资54.26万元，申请补助资金32.56万元，其中中央资金16.28万元，占项目总资的30%，区财政资金16.28万元，占总投资的30%。具体补助环节如下： 建640立方米机械冷库库体保温系统、制冷机组系统等共计32.56万元，其余自筹。详见预算审核报告，设计、预算报告编制、工程结算费用0.74万元。 经区农业农材委同意，财政支持环节和补助标准作如下变更：项目总投资及补助资金额度不变。原有补助环节及标准不变；原有自筹资金环节不变，额度减少100384.88元。新增购买叉车一辆62000元，新增购买塑胶周转筐200个11800元，新安装冻库安全围栏170米20400元，安装监控系统一套14000元，新增部分金额全部为自筹资金。 | 项目建成后可解决50亩桃李、150亩雷竹、450亩大叶麻竹的预冷及贮藏，每批次可贮藏90吨。 | 否 | 是 | 经抽查项目实施方案中部分建设内容和主要设备，其结果如下： 1、冷库容积为656.7立方米（10米×5.8米×3.3米；10米×7.1米×3.3米；10米×7米×3.3米），库板厚度为10厘米。 2、冷库地面硬化面积258.25平方米（21.96米×11.76米）。 3、避雨棚面积292.97平方米（22.96米×12.76米）。 4、现场主要设备有：W4NCS-15.2压缩机2台；DD15.9/80冷风机4台；FNH-180冷凝器2台，冷库专用防爆灯12盏（其中6个已安装，6个备用）；电控箱4个；CPD型载重1500KG电动叉车1台；周转箱200个。 5、现场看见围栏若干，监控系统摄像头和主机等监控设施。 6、现场调试，库温达到设计要求。 | 是 | 32.556 | 石船镇 | 镇上验收，区级抽查。
3 |  | 龙洞岩村机械高温保鲜库和花椒冷冻库建设项目 | 渝北区大湾镇龙洞岩村股份经济合作联合社 | 109.32 | 渝北区大湾镇龙洞岩村 | 一、机械高温保鲜库建设：1、建机械高温库8间，总库容为1486立方米，规格为 8* 5* 3.8米的3个，规格为 12* 7.5* 3.8米的2个，规格为 7* 5*3.8米3个，使用温度0℃-5℃。 2、建灰色塑脂瓦避雨顶棚840平方米。 3、冷库地面10厘米厚C30混凝土浇筑及相关处理525平方米。 详见设计方案和预算报价表，其中设计方案中彩钢顶棚覆盖材料彩钢板变更为灰色塑脂瓦，设计方案中C25混凝土改为C30混凝土。 二、花椒冷冻库建设：1、建库容为534立方米机械低温库用于花椒加工贮藏。机械低温库三间，使用温度－30—-18℃，净空容积约 534 立方。库一：12* 6* 3.8米；库二： 8* 6*3.8米；库三：6* 5* 3.8米。 2、建灰色塑脂瓦避雨顶棚150平方米。 3、冷库地面10厘米厚C30混凝土浇筑及相关处理150平方米。 详见设计方案和预算报价表，其中设计方案中的砖混结构不纳入建设内容，另增加150平方米钢结构塑脂瓦避雨顶棚，设计方案中C25混凝土改为C30混凝土。 经区农业农村委同意，建设内容作如下变更：一、机械高温保鲜库建设内容不变。二、花椒冷冻库建设内容中原制冷机组型号比泽尔并联压缩机组（4GE-+30-40P*2)高温压机变更为半封闭活塞压缩机6G-30.2低温压缩机组；原（奥新）水冷凝器L9004ZOA(60)变更为蒸发式冷凝器ZFL-280；冷却塔HR-50变更为LZF12#4Y15S8T，调减从变压器到配电箱电缆线100米。其余建设内容不变。花椒冷冻库建设内容中原制冷机组型号比泽尔并联压缩机组（4GE-+30-40P*2)高温压机变更为半封闭活塞压缩机6G-30.2低温压缩机组；原（奥新）水冷凝器L9004ZOA(60)变更为蒸发式冷凝器ZFL-280；冷却塔HR-50变更为LZF12#4Y15S8T，调减从变压器到配电箱电缆线100米。其余建设内容不变。 | 项目总投资182.2万元，申请补助资金109.32万元，其中中央资金54.66万元，占项目总资的30%，区财政资金54.66万元，占总投资的30%。具体补助环节如下： 1、建1486立方机械高温库库体保温系统、制冷机组系统、电气设备等共计70.32万元，其余自筹。详见预算审核报告，设计、预算报告编制、工程结算费用1.53万元。 2、建534方米冷冻库制冷系统、库体保温系统、制冷机组系统、冷凝系统、电气系统和电气设备等共计39万元，其余自筹。详见预算审核报告，设计、预算报告编制、工程结算费用0.9万元。 经区农业农材委同意，财政支持环节和补助标准作如下变更：项目总投资及补助资金额度不变。 1、机械高温保鲜库补助环节及补助标准不变。 2、花椒冷冻库建设中半封闭活塞压缩机6G-30.2低温压缩机组需资金188000元 ；蒸发式冷凝器ZFL-280需资金11650元；冷却塔LZF12#4Y15S8T需资金10000元，补助资金总额不变。自筹资金中调减电缆线资金2.56万元、税费7630元、主电源控制箱调减8320元、运费调减7140元，其他自筹资金环节及标准不变。各项补助资金以结算和专项审计为准。 | 项目建成后可解决1500亩桃、李和400亩花椒的预冷及贮藏，每批次可贮藏桃李200吨，花椒70吨。 | 是 | 是 | 经抽查重庆金财会计师事务所审计报告中的内容，其结果如下： 1、冷库容积：机械高温库容积为1549.636立方米（8米×8米×4米；6.2米×4米×4.4米；8米×5米×4.4米；10.3米×6.3米×4.4米；8.4米×4米×4.4米；9.6米×6.9米×4.4米；8米×4米×4.4米），库板厚度为10厘米。花椒低温库容积为535立方米（4.9米×5.7米×3.8米；7.7米×5.7米×3.8米；12.1米×5.7米×3.8米），库板厚15厘米。 2、冷库地面硬化面积：高温库531.19平方米（26.3米×22.6米－7.1米×8.9米）；花椒库214.32平方米（28.2米×7.6米）。库顶安装避雨棚面积：高温库637.428平方米（地面积上浮20%）。花椒库214.32平方米（28.2米×7.6米）。 3、现场主要设备型号及数量与报告中相符。但实施方案中有的风幕机11台现场未看见，报告中也未提到。 4、现场调试，库温达到设计要求。 | 是 | 108.41 | 大湾镇 | 区级验收，避雨棚差138.25平方米已扣款9094元。2023年4月已安装风幕机11台。
4 |  | 鹿子坝农业股份合作社机械高温保鲜库建设项目 | 重庆市鹿子坝农业股份合作社 | 45.84 | 渝北区大湾镇金凤村 | 1、建机械高温库五间，使用温度：0℃～5℃，容积约 1040立方。内空规格为 7.8* 7.3* 4米的2间，规格为7.8* 4.8* 4米的2间，规格为 12.3*5.8*4米的1间。 2、建灰色塑脂瓦避雨顶棚362平方米。 3、冷库地面10厘米厚C30混凝土浇筑及相关处理275平方米。 4、备用电源. 详见设计方案和预算报价表，其中设计方案中彩钢顶棚覆盖材料彩钢板变更为灰色塑脂瓦，设计方案中C25混凝土改为C30混凝土。 | 项目总投资76.4万元，申请补助资金45.84万元，其中中央资金22.92万元，占项目总资的30%，区财政资金22.92万元，占总投资的30%。具体补助环节如下： 建1040立方米机械高温库库体保温系统、制冷机组系统、电气系统及电气设备等共计45.84万元，其余自筹。详见预算审核报告，设计、预算报告编制、工程结算费用1万元。 | 项目建成后可解决700亩桃、李预冷及贮藏，每批次可贮藏150吨。 | 否 | 是 | 经抽查项目实施方案中部分建设内容和主要设备，其结果如下： 1、冷库容积为1140.21立方米（8.1米×5米×4.1米×2个；8.1米×7.5米×4.1米×2个；12.6米×6米×4.1米），库板厚度为10厘米。 2、冷库地面硬化面积357平方米（23.8×15米）。 3、避雨棚面积371.28平方米（23.8×15.6米）。 4、现场主要设备有：XXNJFDW-8ZAGL压缩机组2台；XXNJFDW-12GBGL压缩机2台；XBDLE-120冷风机2台，均与实施方案中型号不相符，且降了一个档。另有4台冷风机因现场无梯子无法确定型号。XXNJFDW-15GBGL压缩机1台，柴油发电机1台（型号 ：R610 5AZLD ）与方案中型号相符。另有防爆灯12盏，电控柜6个。方案中5台风幕布机现场未看见。 5、现场调试，库温达到设计要求。 | 是 | 45.84 | 大湾镇 | 镇上验收，区级抽查。2023年4月已按实施方案中型号更换设备，已安装风幕机5台。
5 |  | 双孢菇冷藏保鲜库建设项目 | 渝北区兴隆镇龙寨村股份经济合作联合社 | 52.92 | 渝北区兴隆镇龙寨村 | 1、 建机械高温库4间，库容为1387立方米，库一、库二：12.62*8.8*3.1米。库三12.62*16.6*3.1米。库四5.75*2.77*3.1米。库温-2—6度可调。 2、冷库地面10厘米厚C30混凝土浇筑及相关处理420平方米。 详见设计方案和预算报价表，其中设计方案中土建部分改为C30混凝土，下铺垫层并扎φ8*@200双向单层钢筋。 | 项目总投资88.2万元，申请补助资金52.92万元，其中中央资金26.46万元，占项目总资的30%，区财政资金26.46万元，占总投资的30%。具体补助环节如下： 1387立方米机械冷库库体、制冷机组、智慧物联系统等共计52.92万元，其余自筹。详见预算审核报告，设计、预算报告编制、工程结算费用1.21万元。 | 项目建成后可解决4000吨双孢菇的预冷和贮藏。每批次可贮藏200吨。 | 是 | 是 | 1、新建冷藏保鲜库4间，库容1435.21立方米，其中：库一:16.4米*12.65米*3.23米，库二：3.21米*8.8米*12.63米，库三3.21米*8.83米*12.6米，库四：3.11米*2.78米*5.77米。 2、完成冷库地面建设420平方米（库体地面积），C30混凝土浇筑，厚10厘米；下铺垫层并扎φ8*@200双向单层钢筋。 3、经抽查，压缩机组、冷风机、电控箱等与审计报告相符。 4、现场调试，库温调节达到设计要求。 | 是 | 52.92 | 兴隆镇 | 区级验收
6 |  | 龙平村机械高温保鲜库建设项目 | 渝北区兴隆镇龙平村股份经济合作联合社 | 17.856 | 渝北区兴隆镇龙平村 | 1、建库容为287.1立方米气调库1个，规格为15*5.8*3.3米，分为三间，库温2℃—8℃可调。 2、冷库地面10厘米厚C30混凝土浇筑及相关处理120平方米。 3、建灰色塑脂瓦避雨顶棚100平方米。 详见设计方案和预算报价表，其中设计方案中彩钢顶棚覆盖材料彩钢板变更为灰色塑脂瓦。 | 项目总投资29.76万元，申请补助资金17.86万元，其中中央资金8.93万元，占项目总资的30%，区财政资金8.93万元，占总投资的30%。具体补助环节如下： 建287.1立方米气调库库体保温系统、制冷机组系统、气调设备等共计17.86万元，其余自筹。详见预算审核报告。设计、预算、工程结算费用0.6万元。 | 项目建成后，可解决150亩梨、50亩李的预冷及贮藏。 每批次可贮藏40吨水果。 | 否 | 是 | 1、建库容为301.58立方米气调库1个，规格为15.6米*5.85米*3.3米，分为三间。 2、冷库地面10厘米厚C30混凝土浇筑及相关处理134.5平方米。 3、建灰色塑脂瓦避雨顶棚189平方米。 4、经抽查主要设备、制冷机组、冷风机、全自动气调一体机、全自动超声波加湿器等与实施方案相符。 5、现场调试，库温调节、气体调节达到设计要求。 6、建议安装安全标识、加长排气管、库房与制冷机房之间增加防火墙、配备灭火器和氧气面罩后再投入使用。 | 是 | 17.86 | 兴隆镇 | 镇上验收，区级抽查。2023年4月已整改。
7 | 2021年市级农业专项资金 | 阳光玫瑰葡萄基地提档升级项目 | 重庆星期天农业科技有限公司 | 100 | 渝北区兴隆镇发扬村3社 | 1、农业基础设施建设 （1）新建3连栋草莓种植大棚，大棚长48米、宽24米、面积1152平方米。跨度8米，开间4米，肩高5米，顶高7.5米，外遮阳高8米，锯齿型上开窗，电动控制，温室主骨架采用热镀锌骨架结构。主立柱用75*50*2.5热镀锌矩管，辅立柱用50*30*2.0热镀锌管，拱杆及拉杆用25*1.5热镀锌钢管。温室顶部及四周采用15丝高透光PO涂层膜、镀膜玻璃以F-clean膜混合覆盖。温室配置宽4米*高4.5米移门两套。利用优质必力特卡槽、卡簧固定薄膜。温室顶部每栋锯齿形垂直电动卷膜开窗，东西侧面电动卷膜双开窗。每栋温室配备齿轮驱动外遮阳系统2套，采用优质圆丝网，遮阳率50%。每栋温室配备齿轮驱动内遮阳系统2套，采用铝箔保温网，遮阳率65%。每栋温室配备电动控制系统一套。 （2）立体种植系统：新建378米，4层立体草莓种植架及种植槽，购50升/袋的机质2100袋、建全自动水肥一体化供应系统1套，购草莓苗15000株。 （3）种植监控系统：新建草莓种植监控，网络球机2套及配套设施。 （4）电动卷膜系统：改建现有葡萄种植大棚卷膜系统，增设100套电动卷膜机及其配套，实现卷膜通风降温电动控制。 （5）绿化配套：改建草坪1500平米，新增樱花树、桂花树、紫薇、月季等观赏性植物种植一批，改善园区环境增强观光接代能力。 （6）辅助配套：新建4联生态卫生间一套，采购水果礼盒包装箱一批。 2、电商和直播推广系统建设 建设电商平台、直播推广系统，用于帮助农产品销售推广，帮助消费者值观了解现代农业生产、农旅融合体验。 （1）电商平台：入住电商网站平台1个、开发微信小程序和公众号1个。 （2）电商设备：购置笔记本电脑1台、打印机1台、面单条码打印机1台、扫码枪1台、移动电源1套。 （3）直播制作设备：直播手机1台、手机稳定器1套、单反相机和镜头1套、单反稳定器1套、直播麦克风及灯光1套。 | 项目总投资100万元，申请财政资金100万元。 1、农业基础设施建设，计92.2592万元。 （1）新建连栋大棚1152平方米，按200元平方米计算，补助资金23.04万元。 （2）立体种植系统：新建378米，4层立体草莓种植架及种植槽，基质一批、全自动水肥一体系统1套，草莓苗15000株，共计38.3728万元。 （3）种植监控系统：新建草莓种植监控，网络球机2套及配套设施，计1.2194万元。 （4）电动卷膜系统：改建现有葡萄种植大棚卷膜系统，增设100套电动卷膜机及其配套，实现卷膜通风降温电动控制，计10.528万元。 （5）绿化配套：改建草坪1500平米，新增樱花树、桂花树、紫薇、月季等观赏性植物种植，改善园区环境增强观光接代能力，计4.9万元。 （6）辅助配套：新建4联生态卫生间一套，采购水果礼盒包装箱一批，计14.199万元。 2、电商和直播推广系统建设，计7.7408万元。 （1）电商平台：入住电商网站平台1个、开发微信小程序和公众号1个，计3.7万元。 （2）电商设备：购置笔记本电脑1台、打印机1台、面单条码打印机1台、扫码枪1台、移动电源1套，计1.3179万元。 （3）直播制作设备：直播手机1台、手机稳定器1套、单反相机和镜头1套、单反稳定器1套、直播麦克风及灯光1套，计2.7229万元。 各项补助资金以竣工决算报告为准。 | 1、经济效益：项目建成后，预计葡萄亩产值增加150公斤，新增游客数量1万人，新增产值300万元。2、社会效益：提高当地农业企业对现代化农业的科技认知水平，示范助推渝北区农业发。3、生态效益：提高土地利用效率，保持土壤肥力，减少污染。4、品牌效益：提升品牌社会认知度，实现品牌价值提升30% | 是 | 是 | 经抽查项目实施方案中部分建设内容和设施设备 ，其结果如下： 1、新建连栋大棚1154.39平方米（47.9米×24.1米）；场地平整1331平方米（49.1米×25.1米，3米×33米）；配有外遮阳系统和内遮阳系统，有电动控制系统，有风机4台，有电柜。 2、安装立体种植架366.69米（12.03米×17个，18.02米×9个），种植架材料为镀锌管，每架有7排种植槽，顶部一排种植槽规格为20厘米×19厘米×30厘米，左右两侧各3排种植槽，规格为22厘米×13厘米×19厘米，种植槽中装满基质，有草莓种植过的痕迹。安装有滴灌管，泵房有水肥供应系统，施肥机为喜耕田云智慧施肥机。 3、原有棚上安装有电动卷膜器94个，库房另有8个备用，每排棚配有电控柜1个。 4、草坪1504平方米（2.09亩，10米×30米，0.12亩），种有月季花，无绣球花、鸢尾花、冬樱花和桂花。 5、在连栋大棚边上建有四联卫生间1座（4.8米×1.5米×2.9米），有包装箱若干，但因2021年、2022年已用，无法核实数量。 6、现场有网络球机，但因位置高无法核型号。有监控设备，在抖音和微信平台开发了公众号和小程序。 7、电商设备中，华为Mate Book D14i7+一代笔记本电脑、佳能G4810打印机与方案中一致；科密ED-8800扫码枪、华为P50Pro手机、索尼WW271448ILCE-7SM3、镜头ALC-SH167相机与方案中品牌一致，但型号不同；品胜600W移动电源、RONiN-SC2稳定器、贝音凯麦克风、HQ-18N直播灯光与实施方案中品牌、型号均不一致。 | 是 | 92.4373 | 兴隆镇 | 区级验收。