## Sheet1
附件
渝北区2023年基层农技推广体系改革与建设农业科技示范基地部分项目验收结果公示表
汇总单位（盖章）：重庆市渝北区农业农村委员会 单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目实施单位 | 财政补助金额 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 财政支持环节和补助标准 | 绩效目标 | 是否审计 | 是否通过验收 | 验收核定建设内容完成情况 | 是否兑付财政补助资金 | 验收核定财政补助金额 | 责任单位 | 备注
1 | 2023年基层农技推广体系改革与建设农业科技示范基地项目 | 田本甜果蔬粮油增产增效试验示范基地项目 | 重庆市渝北区田本甜农业发展有限公司 | 18 | 兴隆镇小五村 | 1、开展果树树盘秸秆粉碎覆盖及行间绿肥种植免耕栽培综合技术示范15亩。每亩果树树盘撒施秸秆粉碎沫2吨，行间除草后种植胡豆，每亩用种8公斤。种植秋马铃薯，每亩用种150公斤。 2、开展蔬菜土壤微生态调控技术应用50亩。蔬菜基地示范牡蛎钾粉调酸控病，使用复合菌剂如多黏类芽孢杆菌、哈茨木霉菌等6种拮抗微生物组合、根茎康菌剂、其它有益菌、生物有机菌肥等投入品，改善土壤微生态条件。 3、开展保护地双层膜保温越冬蔬菜优势栽培技术试验2000平方米。改造现有薄膜连栋棚2000平方米，增加内保温膜系统和照明系统，升级原普通流滴膜为10丝PO膜。示范越冬蔬菜苗（天螺螺丝椒苗、黄瓜苗、茄子苗、北斗博越番茄苗、台湾粉圣美水果番茄、釜山88水果番茄），合计12000株。 4、观摩培训及推广。面向全区果蔬种植户开展现场观摩培训 3 次、制作科技试验示范基地标牌。 | 项目总投资18.9万元，申请财政补助资金18万元，具体补助环节及标准如下： 1、开展果树树盘秸秆粉碎覆盖及行间绿肥种植免耕栽培综合技术示范15亩。每亩果树树盘撒施秸秆粉碎沫2吨，15亩*2吨=30吨，30吨*440元/吨=13200元，行间除草后种植胡豆，每亩用种8公斤，15亩*8公斤=120公斤，120公斤*15元/公斤=1800元，推广秋马铃薯高产栽培技术，种植秋马铃薯8亩，每亩用种150公斤，8亩*150公斤=1200公斤，1200公斤*2.5元/公斤=0.3万元，需要投入资金1.8万元，申请渝北区农业科技示范基项目补助资金1.8万元。 2、开展蔬菜土壤微生态调控技术应用。在50亩蔬菜基地上使用牡蛎钾粉调酸控病，使用苗强壮（复合菌剂如多黏类芽孢杆菌、哈茨木霉菌等6种拮抗微生物组合）、根茎康菌剂、其它有益菌、生物有机菌肥等投入品，改善土壤微生态条件。每亩用牡蛎钾100公斤需50亩*100公斤/亩*2元/公斤=10000元；每亩用2袋（100g/袋）复合菌剂进行育苗基质拌菌，合计需要20袋菌剂，20*350元/袋=7000元；每亩地用100公斤发酵好的有机肥混合1公斤根茎康菌剂做底肥需要50公斤菌剂，50公斤*300元/公斤=15000元；每亩地用2瓶（100mL/瓶）菌灌根，需100瓶*80元/瓶=8000元；购置生物有机菌肥20吨，20吨*2000元/吨=40000元。总计需8万元，申请渝北区农业科技示范基项目补助资金8万元。 3、开展保护地双层膜保温越冬蔬菜优势栽培技术试验。购置越冬蔬菜苗（天螺螺丝椒苗、黄瓜苗、茄子苗、北斗博越番茄苗、台湾粉圣美水果番茄、釜山88水果番茄）合计12000株，12000株*1.5元/株=18000元，申请渝北区农业科技示范基项目补助资金1.8万元；升级现有薄膜连栋棚2000平方米，按28元/平方米计算，需要投入资金5.6万元。总计需7.4万元，申请渝北区农业科技示范基项目补助资金6.5万元。 4、观摩培训及推广。面向全区蔬菜、粮油业主开展现场培训 3 次，指导农户开展微生态调控防治病虫害技术，资金用于专家咨询培训课时补贴、培训学员交通食宿、接待考察学习、组织培训交流等费用，需资金1.1万元；科技试验示范基地标牌尺寸宽3米、高2米，框架材质为方管钢结构骨架，不锈钢造型、焊接，做木纹漆，标牌材质为超卡板裱户外写真，需资金0.6万元。总计需1.7万元，申请渝北区农业科技示范基项目补助资金1.7万元。 | 项目果蔬新技术示范面积50亩，粮油新技术示范面积23亩，开展观摩培训3次，带动科技示范户5户以上，建立“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地”标牌1块。项目建设完成后，果树树盘秸秆粉碎覆盖及行间绿肥种植免耕栽培综合技术，减少杂草危害，保水保肥，减少水土流失;一种新的瓜果蔬菜越冬种植模式形成，提高蔬菜产量及本地蔬菜优势，大大提高蔬菜产值；土壤微生物调控技术应用减少蔬菜重茬对土壤的影响，减少土传病害。种植秋马铃薯、胡豆，有效稳定粮食面积及产量，收获后秸秆还田，可以改善土壤营养结构，增加肥力。 | 否 | 是 | 1、果树树盘秸秆覆盖及行间绿肥种植免耕技术示范。完成秸秆覆盖、行间除草后种植胡豆15亩，马铃薯种植7.482亩。 2、开展蔬菜土壤微生态调控技术。购牡蛎钾5000公斤，复合菌剂20袋（100g/袋），根茎康菌剂50公斤，100瓶（100mL/瓶）灌根用菌，生物有机菌肥20吨。 3、开展保护地双层膜保温越冬蔬菜优势栽培技术试验。购越冬蔬菜苗12000株，升级现有薄膜连栋大棚（双层膜改造）2004平方米。 4、现场培训3次，制作科技试验示范基地标牌1块。 | 是 | 17.9806 | 经作站 | 未完成部分扣款： 马铃薯种植：少种8-7.482=0.518亩，扣款0.518×150 ×2.5=194.25元。
2 |  | 玉峰山果蔬新品种新技术科技示范基地项目 | 重庆山之青农业科技有限公司 | 18 | 玉峰山镇旱土村 | 1、开展果蔬新品种示范20亩。其中示范种植粉玉2号、红玉、黑珍珠、隋珠等具有果形佳、口感好、耐贮运、抗病性强等特点的草莓新品种17亩（粉玉2号草莓8亩；红玉草莓8亩；黑珍珠、隋珠草莓1亩）；西园14号甘蓝3亩，积极探索适合渝北发展、适应市场需求的新品种新技术。 2、开展果蔬生态高效种植技术示范。在20亩新品种示范基地通过应用良种、化药减量、增施有机肥和生物菌肥、绿色防控等技术手段，实现草莓、甘蓝的生态高效生产。 3、观摩培训及推广。面向全区果蔬种植户开展现场观摩培训 3 次、制作科技试验示范基地标牌。 | 项目总投资18万元，申请财政补助资金18万元，具体补助环节及标准如下： 1、开展果蔬新品种示范20亩。购置种植示范粉玉2号草莓苗40000株，40000株x1元/株=40000元，需要投入资金4万元；购置种植示范红玉草莓苗40000株，40000株x1元/株=40000元，需要投入资金4万元；购置试验示范黑珍珠、隋珠草莓苗5000株，5000株x1元/株=5000元，需要投入资金0.5万元；购置西园14号甘蓝苗子6250株,6250株x0.8元/株=5000元，需要投入资金0.5万元。 2、开展果蔬生态高效种植技术示范。购置生物有机菌肥（含量）25T，25吨x2000元/吨=50000元，需要投入资金5万元；购置生物防控农药，需要投入资金1万元；购置物理防控粘虫板，需要投入资金1万元； 3、观摩培训及推广。面向全区蔬菜业主开展现场培训 3 次，指导农户开展微生态调控防治病虫害技术，资金用于专家咨询培训课时补贴、培训学员交通食宿、接待考察学习、组织培训交流等费用，需资金1.4万元；科技试验示范基地标牌尺寸宽3米、高2米，框架材质为方管钢结构骨架，不锈钢造型、焊接，做木纹漆，标牌材质为超卡板裱户外写真，需资金0.6万元。 | 项目示范草莓、甘蓝种植新品种、新技术、新方法等科技成果规模20亩，开展观摩培训3次，带动科技示范户5户以上。同时，发挥基地种植到销售终端的全供应链体系优势，在渝北乃至全市建立草莓等种植、采摘及旅游观光高质量发展样板。 | 否 | 是 | 1、开展果蔬新品种示范。完成草莓新品种示范26.44亩，购甘蓝苗4495株； 2、开展果蔬生态高效种植技术示范。购生物菌肥25吨，生物防治农药1万元，粘虫板1万元； 3、观摩培训及推广。组织相关观摩培训3次，制作基地标牌1个。 | 是 | 17.8596 | 经作站 | 未完成部分扣款： 甘蓝苗：少种6250-4495=1755株，扣款1755×0.8 =1404元。