附件1

渝北区2025年到户到人项目实施方案

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断巩固脱贫成效，激发已脱贫户和监测对象户内生动力，提高收入水平，解决困难群众生产发展难题，确保困难群众能逐步致富，决定继续实施到户到人项目，并结合我区实际，制定本方案。

一、扶持对象

渝北区所有脱贫户和监测对象户。

二、扶持范围

以发展特色效益农业为导向，强化困难群众参与机制与受益机制，各镇要因地制宜，因户施策，实施到户到人项目。本项目扶持范围仅限于以下相关支出。

（一）生产经营性支出。从事种植业、养殖业、农村电商、乡村旅游等生产经营性所需的生产物资（包括畜禽幼苗、种子、种苗、化肥、农药、饲料等）。

（二）改善生产条件支出。支持困难农户改善生产条件，购买生产所必需的小型设施设备，或修缮畜禽圈养设施等。

（三）奖励发展生产支出。对发展生产的脱贫户和监测对象实施绩效预评，对到户到人项目产生的生产经营收入达到一定标准的户，实施奖励机制。

三、扶持方式及资金安排

实施“奖补结合”方案，对全区所有已脱贫户和监测对象户，按照补助资金2000元/户、奖励资金1000元/户的标准预算到镇，全区共计1043户、312.9万元。各镇在编制项目实施方案时，根据农户主体意愿、家庭生产生活具体情况及所选择的具体帮扶内容，并自行确定生产经营达标标准，适当浮动到户帮扶项目资金预算额度，单户补助资金最高不能超过4000元，单户奖励最高不能超过2000元，资金预算总量不超过各镇的整体预算指标额度，杜绝简单的平均用力、一拨了之的现象发生。

四、工作步骤

（一）选定扶持项目。由各镇、村（社区）干部抽调的到户帮扶责任人按照“因户施策”的要求，与扶持对象共同商定扶持项目，填写项目投资预算确认表，经到户帮扶责任人逐级审核签字后，形成“一户一策”的扶持意见，报区乡村振兴局备案。

（二）实施帮扶项目。由各镇、村（社区）干部抽调的到户帮扶责任人按照备案的“一户一策”项目建设要求，指导扶持对象必须在2025年6月15日前，按照帮扶项目建设要求完成项目建设。

（三）项目验收和支付。项目分两次拨付。第一次拨付，由各镇根据项目投资预算确认表，将补助资金的50%拨付到帮扶对象的指定银行账户；第二次拨付，需经验收后方可支付剩余的50%。由镇、村（社区）帮扶责任人为验收人员进行验收并填写项目验收确认表，按照年初设定的绩效目标，生产经营收入达标的奖励资金额度和余下50%的补助资金额度于6月15日前划款到帮扶对象的指定银行账户。该项目要求纳入渝北区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理信息系统进行发放。

（四）做好镇村两级公示。严格按照相关公示文件要求，做好资金项目公示。公示照片于2025年6月30日前发到区乡村振兴局备案。

五、保障措施

（一）强化组织领导。各镇是到户扶持工作的责任主体，要成立专门工作机构，细化工作方案，层层明确责任，紧扣时间节点，切实抓好政策落实，主要领导要亲自安排，靠前指挥，及时协调处理工作中遇到的困难和问题，确保到户扶持项目顺利推进。

（二）严格政策要求。各镇要严格按照区里制定的到户扶持政策，做好“一户一策”到户扶持分类归档和台账建立工作，确保各项扶持政策执行到位。

（三）强化绩效评价。相关镇要加大对项目实施的绩效管理力度，在督促专款专用的同时，确保“一户一策”实施见到实效。

附件1

2025年        镇        村到户到人扶持资金预算确认表

单位：元

| 姓名 |  | 人员类别 |  | 联系电话 |  |  | 家庭人口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帮 扶 项 目 | 补 助 内 容 |  |  | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 预计该项目实现生产经营收入 | 绩效达标 奖励资金 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经核实，该户帮扶方案切实可行，帮扶内容、金额属实。 本户签字： 村帮扶责任人签字： 镇帮扶责任人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2025年         镇到户到人扶持资金预算汇总表

| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 联系电话 | 帮扶内容 | 补助金额 | 奖励金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

镇领导签字（盖章）：                                                             单位：元

附件3

2025年        镇        村到户到人扶持项目验收表

单位：元

| 姓名 |  | 人员类别 |  |  | 联系电话 |  | 家庭人口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帮 扶 项 目 | 补 助 内 容 |  | 单 价 | 数 量 | 金 额 | 完成情况 | 该项目实现 生产经营收入 | 绩效达标 奖励资金 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本户签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |