## 第一批
附件
2025年（第一批）渝北区农村公益事业财政奖补拟支持项目公示表
单位：道路里程/公里，灌溉面积/亩，蓄水/立方米，改造面积/平方米，金额/万元,人数/人，项目建设周期/天
项目数 | 区县名称 | 乡镇名称 | 一事一议财政奖补项目 | [6 empty] | 项目预算 | [10 empty] | 项目造价明细 |  |  | 村民议事情况 |  |  |  | 项目建设成效
[10 empty] | 总投资金额合计(万元) | 财政投入 |  |  |  | 村级筹集 |  |  |  |  | 社会捐赠金额 | 平均造价（元/米、元/平方米、元/立方米） | 平均造价中人工费用占比（%） | 平均造价中材料费用占比（%）
|  |  | 村名称 | 项目实施类别 | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 项目建设周期 | 项目负责人 | 项目负责人电话 |  | 申请市财政奖补金额 | 区县财政奖补金额 | 乡镇财政奖补金额 | 整合其他资金金额 | 村民筹资金额 | 村民以资代劳金额 | 村民筹劳折资 | 村民自愿捐赠金额 | 村集体投入金额 |  |  |  |  | 本村农业人口数 | 筹资人数 | 筹劳人数 | 以资代劳人数 | 受益人数 | 增加道路里程 | 增加灌溉面积 | 增加蓄水 | 村容村貌改造面积
1 | 渝北区 | 兴隆镇 | 小五村 | 基础设施建设 | 南北大道路口修建果蔬销售点及配套交通设施 | 南北大道路口修建果蔬销售点及配套交通设施 （西展台） 原水沟盖板拆除45m,原水沟向下拆除15cm高4.05m³,关模48㎡,现浇构件钢筋0.99t，挖土石方866.88m³，停车位片石泥结石回填（厚20cm）34.13m³，停车位C30砼硬化（厚30cm)34.14m³，5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C面层，113.75㎡，4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C面层113.75㎡，3cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C面层113.75㎡，展台片石安砌8m³，路沿石安装69m,展台C20砼硬化8m³,人行路C30硬化(10cm厚）40㎡,展台透水砖安装30㎡,标志牌1个，C20砼挂网护壁10cm厚27m³，遮阳棚2㎡ （东展台） 原水沟盖板拆除45m，原水沟向下拆除15cm高4.05m³，关模48㎡，现浇构件钢筋0.99t，挖土石方34.13m³，停车位片石泥结石回填（厚20cm）22.75m³，停车位C30砼硬化（厚30cm)34.14m³，5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C面层，113.75㎡，4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C面层113.75㎡，3cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C面层113.75㎡，展台片石安砌8m³，路沿石安装69m，展台C20砼硬化8m³，人行路C30硬化(10cm厚）40㎡，展台透水砖安装30㎡，标志牌1个，遮阳棚2㎡ | 180天 | 卢义权 | 13368300419 | 24.0395 | 24.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 70 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 渝北区 | 兴隆镇 | 牛皇村 | 基础设施建设 | 牛皇村公共服务育苗基地 | 牛皇村公共服务育苗基地 一、基础设施290402.19元 1、平整场地874.53㎡；2、砍挖竹及根60根；3、挖一般土石方441.67m³；4、挖基坑土石方81.91m³；5、槽、坑回填土石方55.79m³；6、路床(槽)整形363.46㎡；7、实心砖墙29.71m³；8、基础垫层6.01m³；9、独立基础C30：3.24m³；10、基础梁8.88m³；11、矩形柱C30,13.86m³；12、圈梁C30,1.57m³；13、设备基础C30,5.4m³；14、现浇构件钢筋3.261t；15、楼地面：100mm厚C25混凝土：195㎡；16、外墙：20mm厚水泥砂浆170.95㎡；17、内墙抹灰20mm厚水泥砂浆161.7㎡；18、外墙真石漆170.95㎡；19、内墙漆161.7㎡；20、金属卷帘（闸）门9㎡；21、金属窗3.92㎡；22、耐力板屋面136.33㎡；23、室外排水沟16.8m；24、室外地坪123.24㎡；25、道路混凝土路面363.46㎡；26、碎石垫层36.35m³；27、砖砌室外台阶4.5㎡；28、钢屋架1.01吨；29、电力电缆111米；30、照明电缆60米；31、设备电缆45米；32、电缆槽盒72米；33、配箱1台；34、普通灯具3套；35、塑料管43米；36、脚手架等项 二.育秧中心基础设备采购368196元 （一）水稻精量育秧生产线。（二）码垛机器人。（三）秧盘（大钵体盘）。（四）秧盘（平盘）。（五）托盘。（六）秧盘输送机。（七）暗化催芽室35㎡。（八）碎土机。（九）水稻催芽器。（十）水稻育秧专用基质。 | 150天 | 汪清文 | 13996427220 | 65.86 | 65.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 70 | 2264 |  |  |  | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 渝北区 | 兴隆镇 | 杜家村 | 基础设施建设 | 天然气管沟开挖、回填 | 承揽5000米燃气管道的土石方开挖和回填 要求沟深0.6m以上，宽0.6m，严格按照施工要求用软土或沙土回填,机械开挖占比70%，土石比约为6比4，无余方。 | 180天 | 李跃文 | 13983613469 | 15.83 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 50 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 渝北区 | 兴隆镇 | 南天门村 | 基础设施建设 | 天然气管沟开挖、回填 | 承揽7000米燃气管道的土石方开挖和回填 要求沟深0.6m以上，宽0.6m，严格按照施工要求用软土或沙土回填,机械开挖占比70%，土石比约为6比4，无余方。 | 180天 | 周世洪 | 13638325145 | 22.16 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 50 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 渝北区 | 兴隆镇 | 龙平村 | 基础设施建设 | 天然气管沟开挖、回填 | 承揽6000米燃气管道的土石方开挖和回填 要求沟深0.6m以上，宽0.6m，严格按照施工要求用软土或沙土回填,机械开挖占比70%，土石比约为6比4，无余方。 | 180天 | 曾德品 | 13594620065 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 50 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 渝北区 | 兴隆镇 | 杜家村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯300盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板：120WA板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 180天 | 李跃文 | 13983613469 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 20 | 80 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 渝北区 | 茨竹镇 | 华蓥村 | 基础设施建设 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯471盏 （华蓥村1-10社主要院落及少数主要道路路口） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 120天 | 周磊 | 15803063362 | 84.78 | 84.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 渝北区 | 大盛镇 | 顺龙村 | 公共服务提升 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯260盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 90天 | 陈钢 | 18983691005 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 21.43 | 78.57 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 渝北区 | 大湾镇 | 团丘村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯104盏 建设任务：在茨大路主干道和8个社级公路以及沿线的13个院落，安装太阳能路灯104盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天，质保3年。 | 90天 | 丁秀碧 | 13983008112 | 18.72 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 渝北区 | 大湾镇 | 龙庙村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯109盏 建设任务：在茨大路主干道和6个社级公路以及沿线的18个院落，安装太阳能路灯109盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天，质保3年。 | 90天 | 丁厚水 | 13350344760 | 19.62 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 渝北区 | 大湾镇 | 拱桥村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯103盏 建设任务：在茨大路主干道和6个社级公路及沿线14个院落，安装太阳能路灯103盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天，质保3年。 | 90天 | 张吉秀 | 13452907685 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 渝北区 | 大湾镇 | 凤龙村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯101盏 建设任务：在八大路主干道、8个社级公路和13个院落安装太阳能路灯101盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天，质保3年。 | 90天 | 张晓丽 | 13370752489 | 18.18 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 渝北区 | 大湾镇 | 八角村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯108盏 建设任务：在八大路主干道、6个社级公路和17个院落安装太阳能路灯108盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天，质保3年。 | 90天 | 蒋国鸿 | 17782275959 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 渝北区 | 大湾镇 | 空塘村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯101盏 建设任务：在主干道太牛路和7个社级公路以及12个院落，安装太阳能路灯101盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天，质保3年。 | 90天 | 周容 | 19923577038 | 18.18 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 渝北区 | 大湾镇 | 高兴村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯118盏 建设任务：在主干道高骆路沿线、7个社级公路和28个院落安装太阳能路灯118盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天，质保3年。 | 90天 | 吕元林 | 13594621855 | 21.24 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 渝北区 | 大湾镇 | 金凤村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯112盏 建设任务：在1-9社公路及沿线的25个院落，安装太阳能路灯112盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天，质保3年。 | 90天 | 杨兴文 | 13629770998 | 20.16 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 渝北区 | 大湾镇 | 杉木村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯115盏 建设任务：在1-9社公路及沿线的26个院落，安装太阳能路灯115盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天，质保3年。 | 90天 | 罗乾勇 | 19908320929 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 渝北区 | 洛碛镇 | 宝华村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯60盏 （结合村民生活需要，项目涉及4个社） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 60天 | 李治国 | 18702351698 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 917 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 渝北区 | 洛碛镇 | 高桥村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯80盏 （结合村民生活需要，在院落布局点位，项目涉及7个社） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 60天 | 陈国权 | 13996032696 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 455 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 渝北区 | 洛碛镇 | 沙地村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯50盏 （结合村民生活需要，在院落布局点位） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 30天 | 王儒忠 | 15086981829 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 渝北区 | 洛碛镇 | 上坝村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯80盏 （结合村民生活需要，在院落布局点位） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 60天 | 徐国强 | 17783563648 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 渝北区 | 洛碛镇 | 大天池村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯150盏 （结合村民生活需要，在院落布局点位，项目涉及7个社） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 100天 | 左其政 | 15923230621 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1256 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 渝北区 | 洛碛镇 | 水溶洞村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯120盏 （结合村民生活需要，在院落布局点位） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 60天 | 王晶 | 13628388075 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 渝北区 | 洛碛镇 | 箭沱村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯120盏 （结合村民生活需要，在院落布局点位） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 60天 | 左其超 | 13883128742 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 渝北区 | 洛碛镇 | 砖房村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯40盏 （结合村民生活需要，在院落布局点位） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 60天 | 张晓伟 | 18723450900 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 渝北区 | 洛碛镇 | 沙湾村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯100盏 （结合村民生活需要，在院落布局点位） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 60天 | 雷波 | 15123834675 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 877 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 渝北区 | 木耳镇 | 良桥村 | 基础 设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯200盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 100W 磷酸铁锂电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：80W LED灯进口芯片 4芯5050灯珠加透镜 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚2.0mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天 | 180天 | 刘远飞 | 15025498732 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 70 | 863 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 渝北区 | 木耳镇 | 白云山村 | 人居环境 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯95盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 180 | 唐国镜 | 17815145636 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 渝北区 | 木耳镇 | 新合村 | 人居环境 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯40盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 180 | 李森淋 | 13983715184 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 604 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 渝北区 | 古路镇 | 同德村 | 基础设施 | 安装路灯 | 安装太阳能路灯50盏 （结合村民生活需要，在院落及公路边布局点位，涉及21个社，45个院落，农户286户） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 180天 | 田茂伟 | 13368059404 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 15 | 85 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 渝北区 | 古路镇 | 吉星村 | 基础设施 | 安装路灯 | 安装太阳能路灯135盏 （结合村民生活需要，在院落及公路边布局点位，涉及21个社，24个院落，农户589户） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 180天 | 冉孟芳 | 15310999801 | 24.3 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 15 | 85 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 渝北区 | 古路镇 | 熊家村 | 基础设施 | 安装路灯 | 安装太阳能路共73盏 （结合村民生活需要，在院落及公路边布局点位，涉及22个社，22个院落，农户688户） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 180天 | 鲁汉均 | 15310866889 | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 15 | 85 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 渝北区 | 古路镇 | 古路村 | 基础设施 | 安装路灯 | 安装太阳能路灯79盏 （结合村民生活需要，在院落及公路边布局点位，涉及16个社，27个院落，农户360户） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 180天 | 张明川 | 13708359788 | 14.22 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 15 | 85 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 渝北区 | 古路镇 | 银花村 | 基础设施 | 安装路灯 | 安装太阳能路灯44盏 （结合村民生活需要，在院落及公路边布局点位，涉及13个社，44个院落，农户473户） 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 180天 | 石磊 | 18983293959 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 15 | 85 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 旱土村 | 公益设施 | 安装太阳能庭院灯 | 安装太阳能庭院灯400盏 规格：共400盏，(不低于以下规格)，550元/盏 1.型号：ZY-60W太阳庭院灯 2.太阳能电池板： 100W A板单晶硅电池板 3.锂电池：40AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能MPPT智能控制器 6.灯臂：Q235钢材1.5m 厚2.5mm 太阳能专用庭院灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天 M12膨胀螺栓安装。 | 180天 | 王龙伟 | 13996105348 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 70 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 中心村 | 公益设施 | 安装太阳能路庭院灯 | 安装太阳庭院灯80盏 规格：共80盏，(不低于以下规格)，550元/盏 1.型号：ZY-60W太阳庭院灯 2.太阳能电池板： 100W A板单晶硅电池板 3.锂电池：40AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能MPPT智能控制器 6.灯臂：Q235钢材1.5m 厚2.5mm 太阳能专用庭院灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天 M12膨胀螺栓安装。 | 180 | 段成平 | 13883991166 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 85 | 162 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 渝北 | 玉峰山镇 | 环山村 | 公益设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯100盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 180 | 李先凤 | 13638395032 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 中建社区 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 安装太阳能路灯34盏 1.型号：ZY-60W太阳能路灯(不低于以下规格) 2.太阳能电池板： 120W A板单晶硅电池板 3.锂电池：100AH•12V太阳能专用锂电池 4.灯头：60WLED灯进口芯片 5.控制器：太阳能控制器 6.灯杆：Q235钢材6m 厚3.5mm 太阳能专用灯杆 7.照明时间：10小时/天，7个阴雨天； | 30天 | 韦长仲 | 15736045562 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最高限价1800元/盏，最终以采购价格为准（包运输、包安装） | 30 | 70 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0