| 重庆市渝北区扶贫开发办公室 | 文件 |
| --- | --- |
| 重庆市渝北区财政局 |  |

渝北扶办〔2020〕35号

重庆市渝北区扶贫开发办公室

重庆市渝北区财政局

关于下达2020年第四批财政专项扶贫资金

项目安排计划的通知

相关镇人民政府：

根据我区脱贫攻坚项目库建设情况，经区扶贫办与区财政局认真研究，现将2020年第四批财政专项扶贫资金使用计划下达给你们，并就有关事宜通知如下：

一、资金项目安排计划

本次下达4个项目（建设内容见附件），涉及资金117.9032万元，均为区级财政专项扶贫资金。具体安排计划如下：

（一）大湾镇金凤村水果基地物联网建设项目24.1万元。(区级资金24.1万元。责任单位：大湾镇）

（二）渝北区茨竹镇2020年扶贫车间项目29.3771万元。（区级资金29.3771万元。责任单位：茨竹镇、区人社局）

（三）渝北区2020年度建档立卡贫困户城乡居民养老保险项目10.58万元。（区级资金10.58万元。责任单位：区扶贫办、区人社局）

（四）渝北区2020年度致富带头人创业培训项目53.8461万元。(区级资金53.8461万元。责任单位：区扶贫办）

二、抓好项目建设。各项目实施单位要按照批准的项目实施方案，严格按“表”施工。做到早安排、早部署、早动手，科学合理组织实施，加强工程质量和施工安全等管理，不得擅自停工停产，不得擅自变更项目建设内容，按照方案时间节点保证项目如期完工。务必于2020年10月31日前保质保量完成建设任务。

三、加快支付进度。加强扶贫专项资金管理，实行专款明细账核算，确保专款专用。为降低疫情对扶贫项目建设进度的影响，经确认项目启动后，直接拨付50%的启动资金，进度过半的，可拨付80%的进度资金。

四、做好公告公示。项目实施单位、镇、村要及时公示项目建设和资金使用相关情况，广泛接受监督。基础设施和投入较大的产业扶贫项目应当在项目实施地设立公告牌，公告牌的使用寿命应在3年以上。公告牌内容包含：项目名称及地点、资金构成及金额、建设规模及内容、实施单位及责任人、实施时间、受益贫困户、监督方式等。

五、做好绩效管理。严格按照方案绩效目标和减贫带贫机制，做好扶贫项目绩效管理。扶贫项目分配方案制定过程中，既要优先带动有劳力的贫困人口就业，提高贫困人口的分红比例，又要设置贫困户参与经营、搞好人居环境、遵守村规民约等附加条件，防止一股了之。

六、开展项目验收。项目建设任务完成后，由项目实施单位自行开展自查验收。自查验收合格后，由项目实施单位申请镇级和区级主管部门验收，并将验收结果报区扶贫办备案。验收完成后，及时拨付项目尾款。

七、整理项目档案。项目实施单位应根据项目分类，按照行业主管部门要求，整理好项目档案，并交区扶贫办备案。

附件：1.渝北区2020年第四批扶贫项目建设任务表

2.渝北区扶贫项目变更实施申报表

重庆市渝北区扶贫开发办公室        重庆市渝北区财政局

2020年9月4日

附件1

渝北区2020年第四批扶贫项目建设任务表

| 序号 | 项目 名称 | 项目类型 | 实施地点 | 项目实施单位 | 资金 金额 | 项目建设规模及内容 | 带贫减贫绩效 | 带贫情况 | 区级专项资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大湾镇金凤村水果基地物联网建设项目 | 产业项目 | 金凤村 | 重庆利百欣果蔬种植专业合作社 | 24.1 | 1、购买农资：复合肥40吨，(丰泽园牌12-10-18硫基型规格：有机质≥15%，N+P2O5+K2O≥40%，单价3600元/吨，销售单位：重庆丰泽园肥业有限公司，联系人：催军，联系电话：18581217555），需资金14.4万元。 2、监控设施：水果基地监控系统一套(海康录像机DS-7932N-K4一台，海康全彩网络摄像机DS-2CD3T27 二十台，海康4T监控硬盘二台，斜面琴式监控控制台一套，22”监控显示器一台，室外网桥锐捷RG-EST310 五套，24口千兆POE交换机锐捷RG-ES226GC-P一台，室外防水设备箱CTV-400 20个，海康超五类网线 15箱，海康1.0平方电源线10圈，海康0.75平方电源线15圈，4.5M立杆(含地笼、避雷针)10套，万丰PVC防火型Φ25 2000米, 万丰 PVC排水管de75 600米，支架25cm 20个，钢绳及挂勾 500米。需资金9.7万元。 | 项目建成后，推动发展乡村旅游，同时可吸纳贫困群众到基地务工，带动脱贫群众增收。 | 12户、32人 | 24.1 |
| 2 | 渝北区2020年度建档立卡贫困户城乡居民养老保险项目 | 综合保障性扶贫 | 全区 | 区扶贫办、区人社局 | 10.58 | 由区扶贫办提供建档立卡贫困人口，区社保局筛选出符合资助条件的建卡贫困人员1058人，按一档标准（100元/人.年）实行全额代缴。 | 确保符合资助条件的建卡户老有所养。 | 1058人 | 10.58 |
| 3 | 渝北区茨竹镇2020年扶贫车间项目 | 就业扶贫 | 方家沟村 | 重庆四万天食品有限公司 | 29.3771 | 1、XZ7-300型全不锈钢面条机一体机 1台（套）：9.9327万元。 2、XZ-290AS智能卷面式包子馒头一体机（12褶花纹）1台：6.8591万元。 3、SZH-60A和面机1台：0.8136万元。 4、YMZD-350A压面机1台：1.0622万元。 5、VF-30C面包醒发箱1台：0.3051万元。 6、侧出风整体式热泵烘干机（HDY-100S-T-KD06) 800－1000公斤：9.2518万元。 7、JM-LB100型卫生级胶体磨机（桑叶）1台：1.1526万元。 | 带动方家沟村有劳动力愿意就业的贫困户就近就业。 | 4户 | 29.3771 |
| 4 | 渝北区2020年度致富带头人创业培训项目 | 教育扶贫 | 全区 | 区扶贫办 | 53.8461 | 按照259元/人.天的标准，对我区297名致富带头人进行为期7天时间的创业培训。 | 对认定的致富带头人进行培训，提高干事创业激情，带动周边贫困户发展产业增收。 | 培训致富带头人297人。 | 53.8461 |
| 合 计 |  |  |  |  | 117.9032 |  |  |  | 117.9032 |

附件2

渝北区扶贫项目变更实施申报表

实施单位：                                项目类别：

| 原项目建设计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 投资计划（万元） |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 | 中央 资金 | 市级 资金 | 区级 资金 | 自筹 资金 |
| 申请变更项目建设计划 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 投资计划（万元） |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 | 中央 资金 | 市级 资金 | 区级 资金 | 自筹 资金 |
| 实施 单位 意见 | 负责人签名（单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 镇政府初审意见 | 负责人签名（单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 区扶贫办审核意见 负责人签名（单位公章）： 年 月 日 |  | 区财政局审核意见 负责人签名（单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

抄送：区人社局。

重庆市渝北区扶贫开发办公室              2020年9月4日印发