## 附件1-1
附件1-1
渝北区2020年扶贫创业致富带头人带动增收项目建设任务下达表（基础建设类）
汇总单位（盖章）：重庆市渝北区扶贫开发办公室
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 申请金额（元） | 建设地点 | 项目建设规模及内容 | 建设进度安排 | 带贫、减贫、利贫绩效目标 | 所带动困难群众
合计 |  |  | 657600
1 | 康得新基地灌溉管网建设 | 万康 | 50000 | 茨竹镇半边月村4社 | 购买铺设直径23mm管厚4mm材质为全新料PE100级，DN23-4型号，抗压4.0兆帕的专用高压管4762米，含安装及辅助器材单价10.5元每米，总计：50000元。 | 8月底前完成购买和铺设 | 通过完善果园灌溉系统，提升果园管护水平，带动贫困户发展产业、提供技术指导等。 | 李仁田、周兴安、封传兵、陈安武、李仁海、封雨
2 | 万容柑橘园提升建设 | 万容 | 30000 | 茨竹镇半边月村4社 | 1.购买铺设直径23mm管厚4mm材质为全新料PE100级，DN23-4型号，抗压4.0兆帕的专用高压管300米，含安装及辅助器材单价：10.5元/米，合计：3150元； 2.购买宝迪牌太阳能杀虫灯5盏，单价2000元/盏，合计：10000元； 3.购买Φ50毫米 PE管667米，1.25米Pa以上（含三通、安装），18元/米，合计：12006元； 4.购买16mmPE管970米，1.25米Pa以上（含三通、安装），单价5元/米，合计：4850元； 总计：30006元。 | 8月底前完成建设 | 通过完善果园灌溉系统，提升果园管护水平，聘请困难群众务工，增加困难群众收入。 | 尹章银、谢先进、封声锡
3 | 乡村旅游发展及特色农产品营销 | 邱兴明 | 50000 | 放牛坪村8组 | 购买白兰地酒瓶，材料：晶白料，型号：500ml，数量：13158个，单价：3.8元/个，总计：50000.4元。 | 1.2020年8月中询购买完成 2.8月底开始投入使用 | 通过销售白兰地酒带动贫困户发展产业、提供技术指导等。 | 廖桂碧、胡代友、王仪生、张学兵、邓祖芳、封期果、邱兴云、黄显云、曾庆书、罗承芬、刘召富
4 | 草莓基地大棚建设 | 王东生 | 50000 | 茨竹镇大面坡村 | 建设单栋草莓大棚，面积：1316平方米，大棚拱杆管为外径Φ26.5钢朔复合管（其中钢管壁厚1.5毫米），中间横杆、摇膜杆、斜拉杆、门头管、摇柄均为外径Φ26.5钢塑复合管（其中钢管壁厚1.5毫米）。拱杆插入地下30厘米，跨圆弧拱形结构或桃尖形结构，三纵四卡式，在棚顶部布置三条纵拉杆，在棚两侧面各设两道压膜槽，纵拉杆和拱杆采用专用的镀锌连接管固定；在大棚的两端面各布置6根端立杆和2根斜拉杆。端立杆、斜拉杆和端拱杆采用夹箍固定。跨度6-8米，顶高2.9-3.5米，肩高1.5-2米，拱间距0.9米（包一杆）。覆盖材料采用优质无滴膜，普通10丝或PEP8丝薄膜，塑料膜采用专用卡簧卡槽固定密封。卡槽采用管槽固定器固定在拱杆上，卡槽选用0.6毫米厚热镀锌薄钢板滚压成型而成。大棚两端各设2扇滑门，门宽度1.1米，高2米，铝合金轨道，镀锌门拉手；在大棚两侧配置手动韩式卷膜器实现卷膜开窗，开窗面约1.2米高。建设成本38元/平方米，总计：50008元。 | 8月底前完成建设 | 通过示范带动、就业等形式，带动贫困户增收。 | 王太财、曾宪碧、陈后英、李世英、刘可定、唐仁宪
5 | 扶贫创业致富带头人增收项目 | 渝北区大盛镇顺龙村股份经济合作联合社（廖有胤） | 29400 | 顺龙村4社 | 1.购买史丹利复合肥15-15-15（硫酸钾型复合肥）5吨，4200元/吨，合计21000元； 2.安装32PE管200米，抗压强度1.6mpa，单价：12元/米（含配件及人工费），25PE管200米，抗压强度1.6mpa，单价：10元/米（含配件及人工费），合计4400元； 3.灌溉用花洒：BN-XR2水管车套装+灰色50米管子，数量：8套，单价：500元/套，合计；4000元； 总计：29400元。 | 6月份完成管路安装，7月份全部实施完。 | 通过就业务工、发放生产所合计肥料、提供技术指导、帮助联系销售农产品，预计每户增收1000元。 | 毛白银、黄中明、魏永江
6 | 扶贫创业致富带头人增收项目 | 重庆融锦生态农业有限公司（熊高俊） | 29800 | 天险洞村12社 | 1.购买中华蜜蜂20箱，规格：50*40*30，每箱5匹，单价：600元/箱，合计：12000元； 2.购买本地土鸡100只，重量：1.5斤重左右，单价：20元/只，合计：2000元； 3.购买邦力达复合肥（钾肥,N-P2O5-K2O比例为15%：15%：15%）3.8吨，单价：4200元/吨，合计：15960元； 总计：29960元。 | 在7月将所有东西购买建设完成 | 带动贫困户在企业务工，并为贫困户发放蜜蜂、鸡等生产物资，带动贫困户增加收入1000元/年 | 刘学万、胡三思、龚家伦
7 | 扶贫创业致富带头人增收项目 | 渝北区大盛镇菊花坝村集体经济股份合作联合社（陈祯德） | 30000 | 菊花坝村4社 | 购买湘云鲫鱼苗4000斤，重量：0.5斤/尾，单价：7.5元/斤，总计：30000元。 | 2020年6-8月购买完成。 | 贫困户自愿以土地入股合作社，优先吸纳贫困户在集体经济务工，预计鱼苗投放1月后能产生收益，预计每户增收1000元。 | 刘明应、刘小刚、荣招明
8 | 扶贫创业致富带头人增收项目 | 渝北区大盛镇人和村股份经济合作联合社（靳全秀） | 30000 | 人和村11社 | 修建堆放设施设备用房30平方米（砖混结构),水泥5吨*400元=2000元、石子2吨*1300元=2600元、河沙10吨*200元=2000元、砖10000匹*0.5元=5000元，瓦：45平米*120元=5400元（按每平米120计算），螺纹钢12号（24根左右）：1000元，1扇门1扇窗2000元，白灰：30包腻子粉*20+3桶涂料*200+800刷墙人工费=2000元，人工费1万砖*0.8元=8000（包括平场等所有人工费用）原墙高3.5米，墙体18墙，里外搓沙加白粉，地面水泥石子硬化地面，屋顶坡屋顶琉璃瓦； 总计：30000元。 | 在8月底建设完成 | 贫困户自愿将土地入股合作社，预计2021年花椒挂果、2022年增产，实现分红，预计每户增收1000元。 | 任成荣、梅龙兰、李敏、唐树清、黄义林
9 | 扶贫创业致富带头人增收项目 | 渝北区大盛镇鱼塘村股份经济合作联合社（游小波） | 29100 | 鱼塘村10社 | 1.购买32PE管500米，抗压强度1.6mpa，单价：12元/米（包含配件费），合计：6000元； 2.购买史丹利复合肥15-15-15（硫酸钾型复合肥）5.5吨，单价：4200元/吨，合计：23100元； 总计：29100元。 | 2020年6月-8月 | 通过贫困户以资金入股的方式入股合作社实现分红，并且吸纳贫困户在集体经济中务工，预计每户增收1000元。 | 梅瑞明、龚安文、靳仕儒、龚自书、龚家亮
10 | 扶贫创业致富带头人增收项目 | 渝北区大盛镇隆仁村股份经济合作联合社（叶兴芳） | 29400 | 隆仁村 | 购买史丹利复合肥15-15-15（硫酸钾型复合肥）7吨， 单价：4200元/吨，总计：29400元。 | 8月底将肥料购买完成 | 贫困户自愿将土地入股合作社，预计2022年果树挂果增产，实现分红，预计每户增收1000元以上。 | 陈海清、吴隆胜、何曾明、游贤国
11 | 扶贫创业致富带头人增收项目 | 渝北区大盛镇三新村股份经济合作联合社（雷小华） | 29900 | 三新村5社 | 1.购买史丹利复合肥15-15-15（硫酸钾型复合肥）3.5吨，单价：4200元/吨，合计：14700元; 2.购买欧玮BG_431割草机2台，单价：1400元/台，合计：2800元; 3.购买狮头鹅500只，重量：0.5斤/只，单价：20元/只，合计：10000元; 4、购买本地玉米1吨，单价：1.2元/斤，合计：2400元； 总计：29900元。 | 8月底将所有东西购买建设完成 | 通过发放生产所合计肥料、粮食、发放生产所合计种苗、提供技术指导、帮助联系销售农产品，预计每户增收1000元。 | 胡诗清、张长合、李金全、徐林树
12 | 扶贫创业致富带头人增收项目 | 渝北区大盛镇大盛村股份经济合作联合社（吴龙平） | 30000 | 大盛村1社 | 1.购买肉鸡200只，重量：1.5斤/只，单价：20元/只，合计：4000元； 2.购买欧玮牌1WG2.2QD_38除草机2台，单价：3400元/台，合计：6800元； 3.购买欧玮牌BG_431割草机3台，单价：1400元/台，合计：4200元； 4.购买合盛牌HS-3001电剪2把，单价：2100元/把，合计：4200元； 5.购买史丹利复合肥15-15-15（硫酸钾型复合肥）2吨，单价：4200元/吨，合计：8400元； 6.购买尿素0.96吨，单价：2500元/吨，合计：2400元； 总计：30000元。 | 在7月将所有东西购买建设完成 | 通过发放鸡苗、发放生产所合计肥料、提供技术指导、帮助联系销售农产品，预计每户增收1000元。 | 陈长寿、陈正蓉、龚家英、宗学儒
13 | 种植黄花苗 | 胡冠华 | 30000 | 太洪岗村 | 采购黄花菜苗子，每平方米种植25株，一亩地种植16675株，市场价格100株30元左右，一亩地苗子费用5000元左右，计划种植6亩左右，总计：30000元。 | 预计2020年8月完工。 | 带动困难群众发展产业，增加收入。给困难群众分发苗子种植，每户种植0.2亩地，每年可增加产业收入1000元左右。 | 王德林、王德清、王德元
14 | 设施设备及生产物资购置 | 重庆银珠子农业股份合作社（张禹梅） | 30000 | 沙湾村 | 1.重庆航天巴山摩托车制造有限公司BS250AU-41多功能农用车1台，单价：17000元/台； 2.烟台龙灯肥料有限公司生产的龙灯活地龙生物有机肥5吨，单价：2888元/吨，合计：14440元，有效活菌数≥0.20亿/g，有机质≥40%； 总计：31440元 | 2020年7月底完成 | 带动困难群众发展产业 | 李光珍、辜美田、王儒静
15 | 蜂房建设 | 重庆森根农业发展有限公司（李生庸） | 30000 | 砖房村5组 | 建设蜂房一个。墙面及屋顶采用10公分夹心保温板，面积：233.8平方米，规格：2.1米*1米，单价：180元/平方米，总计：42084元。 | 6月上旬开始该项目建设，预计7月下旬建设完工。 | 提供就业岗位及就业信息，推荐其他就业岗位，预计带动贫困群众每户增收1000元。 | 聂章碧、杨孝英、高志会
16 | 养殖场基础设施建设 | 重庆创超农业有限公司（游贤平） | 30000 | 大天池村4社 | 1.新建鸡棚3个，面积：450平方米，采用镀锌钢管加保温材料搭建（保温棉加隔温膜），规格：长25米、宽6米、高2.5米，单价：35元/平方米，合计15750元。 2.钢丝网围栏，长400米，高1.5米，丝直径5毫米，单价：40元/米，合计：16000元； 总计：31750。 | 预计8月底完成。 | 计划每户送成品鸡20只，提供养殖技术指导及市场价格信息，帮助贫困群众每户增收1000元。 | 游尊英、秦明碧、唐怀洲
17 | 良桥跑山鸡 | 木耳镇良桥村集体经济联合社（吴建全） | 30000 | 重庆市渝北区木耳镇良桥村11社 | 1.跑山鸡包装盒，材料：瓦楞纸，规格：28cm*15cm*24cm，单价：2.5元/个，数量：7466个，合计：18665元； 2.真空包装机，1台，型号：安圣科620双工业泵带印字款，单价：6735元/台； 3.冰柜，1台，型号：海尔（Haier）BC/BD-830HCZ商用冷柜大容量冰柜 ,单价：4600元/台； 总计：30000元。 | 7月初动工，8月底完成建设并申请验收。 | 为本村5户建卡贫困户吸纳就业，带动其增收。 | 杨廷国、王方志、徐世力、袁朝万、王方仲
18 | 土鸡养殖 | 王远良 | 30000 | 重庆市渝北区木耳镇良桥村9社 | 1.购买1.2-1.5斤大鸡苗，单价：20元/只，数量：200只，合计4000元； 2.购买玉米，单价：1.2元/斤，数量：2000斤，合计：2400元； 3.新建宽1米，长120米，10CM厚人行便道120米，单价：80元/米，合计：9600元； 4.鸡舍翻新，四周用木条围建，上面有竹席防水透风，顶部双层茅草，单价：140元/平方米，面积：100平方米，合计：14000元； 总计：3万元。 | 7月初开始采购建设，8月底完成并申请验收。 | 为本村5户建卡贫困户技术指导，带动其增收。 | 杨廷国、王方志、徐世力、袁朝万、王方仲
19 | 调味品生产线 | 重庆乡媳妇食品有限公司（曾祥勇） | 30000 | 重庆市渝北区木耳镇石鞋村12组 | 1.购买乡媳妇龙虾调料外袋46273个，规格：25cm*12cm，材质：B0pP复PET铝复PE，单价：0.43元/个，合计：19897.39元； 2.购买乡媳妇麻辣鱼外袋23495个，规格：25cm*12cm，材质：B0pP复PET铝复PE，单价0.43元/个，合计：10102.85元； 总计：30000.24元。 | 7月初采购，8月中旬完成 | 为本村3户建卡贫困户提供技术指导及吸纳就业，带动其增收。 | 张召碧、黄孝生、张国炳
20 | 农小李.生态采摘园 | 李伟 | 30000 | 渝北区木耳镇 | 1.购买1.5米宽，17.5斤/卷2S薄膜100卷，单价：150元/卷，合计：15000元； 2.购买四川川化青上12-8-40水溶肥0.65吨，单价12000元/吨， 合计：7800元； 3.购买四川川化青上20-20-20水溶肥0.6吨，单价12000元/吨，合计7200万元； 总计：3万元。 | 8月底完成采购并申请验收。 | 为本村3户建卡贫困户及其他困难群众提供技术指导及吸纳就业，带动其增收。 | 韦泽远、段前明、倪尔凤

## 附件1-2
附件1-2
渝北区2020年扶贫创业致富带头人带动增收项目建设任务下达表（服务咨询类项目）
汇总单位（盖章）：重庆市渝北区扶贫开发办公室
序号 | 所在镇村 | 项目名称 | 实施主体 | 申请金额（元） | 服务内容 | 进度安排 | 带贫、减贫、利贫绩效目标 | 所带动困难群众
合计 |  |  |  | 390000
1 | 茨竹镇方家沟村 | 提供技术指导和就业信息 | 张兴奎 | 3000 | 1.提供水稻、玉米、蔬菜生产管理技术咨询与指导； 2.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道； 3.提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻及蔬菜生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次。 2.为农户滞销产品提供购买方。 3.提供市场信息服务每月每户不少于2次 。 4.上门了解务工情况，每月每户提供就业信息不少于2次。 | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 贺显云、王承惠、廖基田
2 | 茨竹镇方家沟村 | 提供技术指导和就业信息 | 龙能文 | 3000 | 1.提供水稻生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次。 2.提供家禽养殖技术指导每月每户不少于2次。 3.为农户滞销产品提供购买方。 4.上门了解务工情况，每月每户提供就业信息不少于2次。 | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 龙能武、李仁珍、刘其森
3 | 茨竹镇方家沟村 | 提供技术指导 | 肖化成 | 3000 | 1.提供水稻、玉米、百合生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.提供市场信息服务。 | 1.2020年6月-8月提供水稻、玉米、百合生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次。 2.提供家禽养殖技术指导每月每户不少于2次。 3.为农户滞销产品提供购买方。 | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 艾治坝、王昌华、刘治祥
4 | 茨竹镇方家沟村 | 提供技术指导 | 郭良荣 | 3000 | 1.提供水稻、玉米及蔬菜生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.提供市场信息服务。 | 1.2020年6月-8月玉米、水稻及蔬菜生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不少于2次。 2.提供家禽养殖技术指导每月每户不少于2次。 3.提供市场信息服务每月每户不少于2次。 | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 丁德珍、李明友、秦治银
5 | 茨竹镇方家沟村 | 提供技术指导 | 艾志强 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家畜、家禽养殖技术指导； 3.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道。 | 1.2020年6月-8月提供水稻、玉米、生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次。 2.提供家畜、家禽养殖技术指导每月每户不少于2次。 3.提供市场信息服务每月每户不少于2次。 | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 汪兴术、文兴炳、邱泽琼
6 | 茨竹镇方家沟村 | 提供技术指导和就业信息 | 艾春 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家畜、家禽养殖技术指导； 3.提供市场信息服务； 4.提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供水稻、玉米、生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.提供家畜、家禽养殖技术指导每月每户不少于2次 3.为农户滞销产品提供购买方； 4.上门了解务工情况，每月每户提供就业信息不少于2次。 | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 刘明合、谢凤珍、杜代芳、艾道平、熊泽民
7 | 茨竹镇半边月村 | 提供技术指导 | 唐远林 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.提供水产养殖技术咨询与指导 ； 4.提供产业蜜蜂养殖技术咨询与指导； | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导每月每户不低于2次； 3.2020年6月-8月提供水产养殖技术咨询与指导不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 封声杰、刘运现、夏启其
8 | 茨竹镇半边月村 | 提供技术指导 | 廖桂元 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； | 1.2020年6月-8月玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导不低于2次； | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 李迎春、周友兰、刘科学
9 | 茨竹镇茨竹村 | 提供技术指导和就业信息 | 陈帮云 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.上门了解就业情况，提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导每月每户不低于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 邬德琼、唐胜金、唐仁兵
10 | 茨竹镇茨竹村 | 提供技术指导 | 王恒田 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.上门了解就业情况，提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻、蔬菜等生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导每月每户不低于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 石全仲、李孝碧、邹国福
11 | 茨竹镇茨竹村 | 提供技术指导 | 肖登文 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.上门了解就业情况，提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻、蔬菜等生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导，对黄本贵、肖远芬2户每月不低于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 李军、黄本贵、肖远芬
12 | 茨竹镇茨竹村 | 提供技术指导 | 邱海艮 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.上门了解就业情况，提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻、蔬菜等生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导，对石开术、欧代华2户每月不低于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 石开术、石真惠、欧代华
13 | 茨竹镇茨竹村 | 提供技术指导 | 黎园 | 3000 | 1.提供水稻、玉米、蔬菜生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.上门了解就业情况，提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导，每月石真礼、石辉元2户不低于2次； 3.2020年6月-8月提供上门了解就业情况，每月为石真礼、石辉元2户提供就业信息不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 邓启贵、石真礼、石辉元
14 | 茨竹镇茨竹村 | 提供技术指导 | 曾庆福 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.上门了解就业情况，提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻、蔬菜生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导每月每户不低于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 周全梅、石真文、艾大明
15 | 茨竹镇大面坡村 | 提供技术指导 | 周孝林 | 3000 | 1.提供青椒、南瓜生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； | 1.2020年6月-8月青椒、南瓜生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.提供家禽养殖技术指导每月每户不低于2次； | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 周忠福、陈代琼、王太财、曾宪碧、蒋才友、陈后英、李世英、刘可定、唐仁宪
16 | 茨竹镇放牛坪村 | 开展技术培训与指导 | 刘有虎 | 3000 | 1.开展现场技术培训。 2.农忙时期，指导种植技术。 3.提供农产品销售信息。 | 1.2020年6月--7月，开展现场梨树疏果、杀虫技术培训与指导 2.2020年8月，帮助销售农产品梨、蔬菜等。 | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 刘召富、罗承芬、曾庆书、封期果
17 | 茨竹镇放牛坪村 | 开展技术培训与指导 | 胡代友 | 3000 | 开展现场技术培训与指导。 | 1.2020年6月--7月，开展现场梨树疏果、杀虫技术培训与指导 2.2020年8月，帮助销售农产品梨、蔬菜等。 | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 胡代友、邓祖芳、王仪生、张学兵、邓仁国
18 | 茨竹镇花六村 | 提供就业信息 | 廖香花 | 3000 | 提供就业信息。 | 2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 进一步扩宽务工人员就业范围，增加务工收入。 | 张正明、陶必文、廖钦云
19 | 茨竹镇花六村 | 提供就业信息 | 贺中军 | 3000 | 提供就业信息。 | 2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 进一步扩宽务工人员就业范围，增加务工收入。 | 罗树英、黄小芳、王先明
20 | 茨竹镇花六村 | 提供技术指导 | 江华 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； | 1.2020年6月-8月玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导每月每户不低于2次； | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 王先云、张隆碧、杨成玉
21 | 茨竹镇花云村 | 提供产业技术指导及就业信息 | 余大河 | 3000 | 1.提供水稻、玉米、丝瓜、苦瓜等生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3. 帮助联系外出就业务工； | 1.提供玉米、水稻、丝瓜、苦瓜等生产期间管理技术服务，上门指导每月每户不少于2次； 2.提供家禽养殖技术指导每月每户不少于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 桂来万、王成秀、李治平、叶立刚
22 | 茨竹镇花云村 | 提供产业技术指导及就业信息 | 陈居伦 | 3000 | 1.提供水稻、茄子、辣椒等生产管理技术咨询与指导； 2.提供家畜、家禽养殖技术指导； 3.提供就业信息； | 1.提供水稻、茄子、辣椒等生产管理技术服务，上门指导每月每户不少于2次次； 2.提供家畜、家禽养殖技术指导每月每户不少于2次； 3.了解就业情况，对有需求的提供就业信息。每月每户不少于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 陈依财、汪天光、郑光秀、曹新炳
23 | 茨竹镇花云村 | 提供产业技术指导及就业信息 | 叶立三 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家畜、家禽养殖技术指导； 3.提供就业信息； | 1.提供玉米、水稻、蔬菜等生产管理技术服务，上门指导每月每户不少于2次次； 2.提供家畜、家禽养殖技术指导每月每户不少于2次； 3.对有就业需求的，提供就业信息；每月每户不少于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 潘世元、潘世舟、肖远志
24 | 茨竹镇华蓥村 | 提供技 术指导 | 文世光 | 3000 | 1.提供玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.提供就业信息情况； 4.提供蜜蜂养殖技术咨询与指导； | 1.2020年6月-8月提供玉米生产管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供蜜蜂养殖技术指导每月每户不低于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 康中贵、刘继珍、文兴元
25 | 茨竹镇华蓥村 | 提供技 术指导 | 黄永梅 | 3000 | 1.提供玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.提供就业信息情况； 4.提供蜜蜂养殖技术咨询与指导； | 1.2020年6月-8月提供玉米生产管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供蜜蜂养殖技术指导每月每户不低于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 邹鲁兵、胡忠万、杨永成、周承泉
26 | 茨竹镇金银村 | 提供产业技术指导及就业信息服务 | 刘秀莉 | 3000 | 1.提供水稻、玉米及蔬菜生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.帮助联系外出就业务工； | 1.2020年6月-8月玉米、水稻及蔬菜生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不少于2次； 2.提供家禽养殖技术指导每月每户不少于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 马大兰、龚声彬、周忠芬
27 | 茨竹镇金银村 | 提供产业技术指导 | 李春林 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家畜、家禽养殖技术指导； 3.提供市场信息服务 | 1.2020年6月-8月玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不少于2次次； 2.提供家畜、家禽养殖技术指导每月每户不少于2次； 3.提供市场信息服务每月每户不少于2次 | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 袁有林、邓祖均、罗书红
28 | 茨竹镇秦家村 | 提供产业技术指导 | 黄祖超 | 3000 | 1.提供养殖业、种植业管理技术咨询与指导； 2.农业技能领域内的技术开发。 3.帮助销售。 | 1.2020.6月-7月每户田间管理技术、养殖技术，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020.8月-10月帮助农产品销售。 | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 李国华、王承富、胡厚金
29 | 茨竹镇三江村 | 提供技术指导和帮助销售 | 余永胜 | 3000 | 1.提供梨子生产管理技术咨询与指导； 2.提供就业信息。 3.提供农户产品价格信息和销售渠道； 4.提供养殖管理技术咨询与指导。 | 1.2020年6-8月提供梨子和养鱼管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 胡治元、黄天禄、邬心发、谢亲彦、谭绍碧、欧兴宽
30 | 茨竹镇三江村 | 提供就业信息和帮忙联系外出务工 | 阳绪均 | 3000 | 提供就业务工信息； | 2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入 | 邬德海、唐永良、李开兰
31 | 茨竹镇同仁村 | 提供技术指导 | 唐继军 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导每月每户不低于2次； | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 林显福、刘明海、周兴成
32 | 茨竹镇同仁村 | 提供技术指导 | 张福均 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.提供产业蜜蜂养殖技术咨询与指导； | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导每月每户不低于2次； | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 周兴玖、肖远云、徐树华、王选兰
33 | 茨竹镇同仁村 | 提供技术指导 | 余东海 | 3000 | 1.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 2.提供家禽养殖技术指导； 3.提供水产养殖技术咨询与指导； | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月提供家禽养殖技术指导每月每户不低于2次； 3.2020年6月-8月提供水产养殖技术咨询与指导不低于2次； | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 邹生才、艾翠蓉、周传平
34 | 茨竹镇同仁村 | 提供就业信息 | 封 静 | 3000 | 提供就业信息。 | 2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入 | 江智华、郑先华、邬兴国、李蓉
35 | 茨竹镇新泉村 | 提供技术指导 | 陈浩 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术； 2.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 3.提供就业信息。 | 1.2020.6-8月家禽养殖技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020.6-8月水稻、玉米生产管理技术，上门指导每月每户不低于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 王正芬、曹明友、潘兴国、朱春贵
36 | 茨竹镇新泉村 | 提供技术指导 | 夏启文 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术； 2.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 3.提供就业信息。 | 1.2020.6-8月家禽养殖技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.2020.6-8月水稻、玉米生产管理技术，上门指导每月每户不低于2次； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 王仙英、石增富、封传友、邹万平
37 | 茨竹镇新泉村 | 提供技术指导和就业信息服务 | 邓伟 | 3000 | 1.提供玉米、水稻、黄光、茄子等生产管理技术咨询与指导； 2.提供就业信息。 | 1.2020.6-8月上门指导玉米、水稻、黄光、茄子等生产管理，每月每户不低于2次； 2.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 朱春贵、曹明友、潘兴国、王正芬、邹万平、周隆海
38 | 茨竹镇玉兰村 | 提供就业信息服务 | 刘利华 | 3000 | 1.询问就业意愿，就业要求等。 2.根据农户就业意愿针对性的提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月针对有就业意愿的贫困户提供招聘信息，每月每户不低于2次； | 进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入 | 刘桂兰、郭江容、唐代碧、周传云
39 | 茨竹镇玉兰村 | 提供产业技术指导 | 陈思诗 | 3000 | 1.了解农户的供需需求 2.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 3.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道； | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 3.为农户滞销产品提供购买方； | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 袁家珍、李中孝、陈恒元
40 | 茨竹镇玉兰村 | 提供产业技术指导 | 周玉兵 | 3000 | 1.了解农户的供需需求 2.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导； 3.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道； | 1.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.为农户滞销产品提供购买方； | 提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 | 李中德、李道安、周传现
41 | 茨竹镇玉兰村 | 提供就业信息服务 | 唐玉华 | 3000 | 1.询问就业意愿，就业要求等。 2.根据农户就业意愿针对性的提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月针对有就业意愿的贫困户提供招聘信息，每月每户不低于2次。 | 进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入 | 周琳、贺云、周全贵
42 | 茨竹镇玉兰村 | 提供就业信息服务 | 刘泽劲 | 3000 | 1.询问就业意愿，就业要求等。 2.根据农户就业意愿针对性的提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月针对有就业意愿的贫困户提供招聘信息，每月每户不低于2次。 | 进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入 | 李隆群、陈小军、刘泽富
43 | 茨竹镇玉兰村 | 提供就业信息服务 | 李正强 | 3000 | 1.询问就业意愿，就业要求等。 2.根据农户就业意愿针对性的提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月针对有就业意愿的贫困户提供招聘信息，每月每户不低于2次。 | 进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入 | 李道福、夏春容、邬德全
44 | 茨竹镇中兴村 | 提供技术指导和就业信息 | 张平 | 3000 | 1.了解农户的供需需求 2.提供玉米等生产管理技术咨询与指导；提供养鸡等养殖技术咨询与指导； 3.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道； 4.提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供玉米等生产田间管理技术服务，提供养鸡等养殖技术咨询与指导；上门指导每月每户不低于2次； 2.为农户滞销产品提供购买方； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 李隆奎、蒋才淑、熊忠福
45 | 茨竹镇中兴村 | 提供技术指导和就业信息 | 文家良 | 3000 | 1.了解农户的供需需求 2.提供水稻、玉米、蔬菜等生产管理技术咨询与指导；提供养猪等养殖技术咨询与指导； 3.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道； 4.提供就业信息。 | 1.2020年6月-8月提供水稻、玉米、蔬菜等生产管理技术咨询与指导；提供养猪等养殖技术咨询与指导；上门指导每月每户不低于2次； 2.为农户滞销产品提供购买方； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 文家泽、贺宗华、辛大福、唐洪友
46 | 茨竹镇中兴村 | 提供技术指导和就业信息 | 刘传杨 | 3000 | 1.了解农户的供需需求 2.提供水稻、玉米、蔬菜生产管理技术咨询与指导；提供养猪、鸡、鸭等养殖技术咨询与指导； 3.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道； 4.提供就业信息。 | 1.为农户牵线购买春耕种子2.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.为农户滞销产品提供购买方； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 刘会秀、刘小容、郑运怀
47 | 茨竹镇中兴村 | 提供技术指导和就业信息 | 艾洪 | 3000 | 1.了解农户的供需需求 2.提供玉米、蔬菜生产管理技术咨询与指导；提供养鸡、鸭等养殖技术咨询与指导； 3.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道； 4.提供就业信息。 | 1.为农户牵线购买春耕种子2.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.为农户滞销产品提供购买方； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 蔡德全、张贤友、陶松柏
48 | 茨竹镇中兴村 | 提供技术指导和就业信息 | 龙能建 | 3000 | 1.了解农户的供需需求。 2.提供水稻、玉米、蔬菜等生产管理技术咨询与指导；提供养鸡、鸭等养殖技术咨询与指导； 3.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道； 4.提供就业信息。 | 1.为农户牵线购买春耕种子2.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.为农户滞销产品提供购买方； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 李芝国、李国民、贺运秀
49 | 茨竹镇中兴村 | 提供技术指导和就业信息 | 丁泽龙 | 3000 | 1.了解农户的供需需求 2.提供水稻、玉米生产管理技术咨询与指导；提供养鸡、鸭等养殖技术咨询与指导； 3.为农户销售农产品或者购买农资提供渠道； 4.提供就业信息。 | 1.为农户牵线购买春耕种子2.2020年6月-8月提供玉米、水稻生产田间管理技术服务，上门指导每月每户不低于2次； 2.为农户滞销产品提供购买方； 3.2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 1.提升贫困户种植管理技术水平，增强他们增收致富信心，切实做好病虫害的防控，实现增产增收。 2.进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入。 | 李国凡、艾治树、邓忠
50 | 茨竹镇自力村 | 提供就业信息 | 蒋登荣 | 3000 | 提供就业信息、 帮助联系外出就业务工； | 2020年6月-8月上门了解就业情况，提供就业信息，每月每户不低于2次； | 进一步扩宽外出务工人员就业范围，增加务工收入 | 唐永华、陈依然、蒋吉万
51 | 大盛镇东河村 | 提供就业信息 | 东河村股份经济合作联合社（樊小利） | 3000 | 根据贫困户务工意愿，为贫困户提供就业信息，帮助联系外出务工或镇内务工。 | 2020年6-8月上门了解贫困户就业意愿，根据贫困户意愿安排就业。 | 通过提供就业信息，帮助联系务工的方式，达到贫困户增收目的。 | 刘代会、陈之江、邹清云
52 | 大湾镇龙庙村 | 技术服务 | 勾艳华 | 3000 | 提供生猪价格信息咨询与生猪、家禽养殖技术指导，帮扶销售。 | 2020.4-5月提供生猪价格信息和仔猪信息。 2020.4-8月提供生猪和家禽管理技术服务，上门技术指导10次。 | 给农户提供技术指导，提供价格信息，联系订购生猪、家禽。 | 蓝桂英、廖传芬、曹杨平
53 | 古路镇乌牛村 | 技术培训与指导 | 阙兴国 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供生猪价格信息； | 2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2020.6-8帮助联系农副产品销售 | 帮助农户销售鸡、鸭、猪等农副产品。预计每户增加收入1500元以上 | 汪国政、罗文成、倪素芬
54 | 古路镇乌牛村 | 技术培训与指导 | 王方海 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供暑假工就业；4.提供生猪价格信息； | 2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2020.6-8月帮助联系农副产品销售。 2020.7-8提供朱佳燕暑假工就业 | 帮助农户销售鸡、鸭、猪等农副产品。预计每户增加收入1000元左右，提供朱佳燕暑假工就业。预计增加收入1000元以上 | 刘荣美、杨贵六、朱佳燕
55 | 古路镇继光村 | 技术培训与指导 | 刘欣 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供家禽种苗； | 1.2020年6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020年6-8月帮助联系销售农副产品 | 帮助和指导农户养鸡、鸭、鹅等产业。预计每户增加收入1000元以上 | 刘其富、李祥华、段辉荣
56 | 古路镇同德村 | 技术培训与指导 | 刘祥卫 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡（蛋）价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2. 2020.6-8月帮助联系农副产品销售 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 聂益华、石昌会、周碧琴
57 | 古路镇同德村 | 技术培训与指导 | 田茂伟 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡（蛋）价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2. 2020.6-8帮助联系农副产品销售 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 杨志明、周洪运、罗明
58 | 古路镇熊家村 | 技术培训与指导 | 鲁汉均 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； | 1.2020年6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020年6-8帮助联系销售农副产品 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 刘祥富、刘国福、彭光海、彭光帆
59 | 古路镇草坪村 | 技术培训与指导 | 颜昌武 | 3000 | 帮助购买幼苗，对家禽养殖进行技术指导，帮助销售成熟的农产品 | 2020年6-8月，每月进行两次技术指导 | 给每个带动农户增加养殖收入1000元以上 | 王发珍、卿杰、莫金福
60 | 古路镇银花村 | 技术培训与指导 | 申伟 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡、土鸡蛋价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8帮助联系农副产品销售 | 帮助技术指导农户鸡、鸭等产业和农副产品的销售，预计每户增收1000元左右 | 沈定友、唐义华、吴弟平
61 | 古路镇兴盛村 | 技术培训与指导 | 彭胤忠 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供陈禄荣就业岗位； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8月帮助联系农副产品销售 | 帮助农户销售鸡、鸭等农副产品，预计每户增加收入1000元左右，陈禄荣预计务工收入5000元左右 | 王安财、陈禄荣、颜顺得、余明全
62 | 古路镇兴盛村 | 技术培训与指导 | 陈棚 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡（蛋）价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8月帮助联系农副产品销售 | 帮助农户销售鸡、鸭等农副产品，预计每户增加收入1000元左右 | 姚天平、韦代全、申显明、肖建忠
63 | 古路镇兴盛村 | 技术培训与指导 | 李思怡 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡（蛋）价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8月帮助联系农副产品销售 | 帮助农户销售鸡、鸭等农副产品，预计每户增加收入1000元左右 | 陈佳现、肖兴书、冯乔元
64 | 古路镇双鱼村 | 技术培训与指导 | 刘国菊 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供农产品价格信息； 4.提供家禽种苗 | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8帮助联系农副产品销售 2020.6-8提供家禽种苗 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 刘建海，吕富合，陈青英
65 | 古路镇双鱼村 | 技术培训与指导 | 金春群 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供农产品价格信息； 4.提供家禽种苗 | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8帮助联系农副产品销售 3.2020.6-8提供家禽种苗 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 杨子富，朱子良，周建国
66 | 古路镇吉星村 | 技术培训与指导 | 李强 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡（蛋）价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8帮助联系农副产品销售 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 曾凡英、左应万、邓毓品
67 | 古路镇吉星村 | 技术培训与指导 | 冉孟芳 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡（蛋）价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2、.2020.6-8帮助联系农副产品销售 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 邓高元、左尧林、徐昌林
68 | 古路镇吉星村 | 技术培训与指导 | 刘曦扬 | 3000 | 提供就业务工岗位； | 2020.6-8月提供就业务工需求 | 预计每户获得务工收入1000元以上 | 周遵模、覃旭东、邓毓才、邓良俊、刘祥碧、喻中华
69 | 古路镇吉星村 | 技术培训与指导 | 杨源英 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡（蛋）价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8帮助联系农副产品销售 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 左应才、杨兴海、汪官明
70 | 古路镇吉星村 | 技术培训与指导 | 毛兴春 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡（蛋）价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8帮助联系农副产品销售 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 颜天福、左应发、左应福
71 | 古路镇吉星村 | 技术培训与指导 | 左时平 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供土鸡（蛋）价格信息； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2. 2020.6-8帮助联系农副产品销售 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 曾凡元、左应林、左应全
72 | 古路镇百步梯村 | 技术培训与指导 | 邓岗 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8月帮助联系农副产品销售 | 帮助农户销售鸡、鸭等农副产品，预计每户增加收入1000元以上 | 叶其秀、李顺德、曹祥文
73 | 古路镇百步梯村 | 技术培训与指导 | 郭伟 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8月帮助联系农副产品销售 | 帮助农户销售鸡、鸭等农副产品，预计每户增加收入1000元以上 | 谢贤万、邓朝举、张必文
74 | 古路镇百步梯村 | 技术培训与指导 | 邓静 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； | 1.2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020.6-8月帮助联系农副产品销售 | 帮助农户销售鸡、鸭等农副产品，预计每户增加收入1000元以上 | 邓朝江、郭治荣、邓良海
75 | 古路镇新桥村 | 技术培训与指导 | 阳隆平 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.提供鸡、鸭价格信息； 3. 帮助联系农副产品销售； | 1.2020年6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 2.2020年6-8帮助联系销售农副产品 | 帮助农户销售鸡、鸭等农副产品，预计每户增加收入1000元以上 | 文祖建、肖由明、胡国春
76 | 古路镇古路村 | 技术培训与指导 | 张明川 | 3000 | 1提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供介绍务工信息； 4.提供水果管护技术指导。 | 2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，帮助联系农副产品销售、水果管护技术指导，上门指导6次。 | 帮助和指导农户种植、养殖、务工预计每户增加收入1000元左右 | 周建伦、陈明云、张国荣
77 | 古路镇古路村 | 技术培训与指导 | 杨家文 | 3000 | 1提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； 3.提供介绍务工信息； 4.提供水果管护技术指导。 | 2020.3-8月家禽养殖技术咨询与指导，帮助联系农副产品销售、水果管护技术指导，上门指导6次。 | 帮助和指导农户种植、养殖、务工预计每户增加收入1000元左右 | 张正富、张子清、叶其良
78 | 古路镇菜子村 | 技术培训与指导 | 李德文 | 3000 | 1.提供家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系农副产品销售； | 2020.6-8月家禽养殖技术咨询与指导，上门指导6次 | 帮助销售鸡、鸭等农副产品预计每户增加收入1000元以上 | 李元海、申林文、申群章
79 | 洛碛镇上坝村 | 技术培训与指导 | 邓庆国 | 3000 | 1.提供就业岗位，开展就业技术指导； 2.提供生猪价格、买卖等信息，养殖生猪技术指导； | 2020.6-8月安排脱贫户就业岗位，农村房屋改造杂工务工。 2020.6-12月，提供养殖生猪技术指导，年底提供生猪市场信息。 | 就业带动脱贫户，预计增收2100元。生猪技术指导与市场信息服务，预计增收10000元。 | 文忠寿、李德义、胡国琴
80 | 洛碛镇沙地村 | 生猪及家禽养殖技术指导及销售 | 重庆才锦畜禽养殖场（陈必全） | 3000 | 1.提供生猪及家禽养殖技术咨询与指导； 2.帮助脱贫户销售滞销产品； 3.提供生猪价格信息； 4.提供家禽、蛋等农产品的价格信息； | 2020.6-8月生猪养殖技术服务，上门指导6次 2020.6-8月家禽养殖技术服务，上门指导6次 2020.6-8月帮助脱贫户联系销售滞销产品； 2020.6-8月每月定期提供生猪、家禽、蛋等农产品价格信息； | 带动贫困户发展生猪及家禽养殖，提供技术指导，帮助销售滞销农产品，预计增加贫困户收入。 | 朱堂英、马于树、王庆国、蒋和明、张学国、王登六
81 | 洛碛镇宝华村 | 开展技术培训与指导 | 杨秀容 | 3000 | 1.提供种养殖生产管理技术咨询与指导； 2.帮助联系外出就业务工； 3.帮助联系农产品销售； | 1.2020年6月-12月联系当地务工，上班了解就业情况； 2.2020年6月-12月入户指导生猪养殖技术指导8次； 3.2020年6月-12月帮助联系农产品销售12次； | 预计脱贫户增加收入10000元 | 武桂元、陈焕蓉、任孝明、王仕祥
82 | 洛碛镇箭沱村 | 种植业和养殖业的服务咨询与技术指导 | 陈廷伦 | 3000 | 1.提供柑橘、枇杷、李子等水果种植管理技术咨询与指导； 2.提供生猪、家禽等养殖的疫情防控技术咨询与指导。 | 每月入户一次，对生猪、家禽等进行疫情防控；各种水果嫁接和疏果的季节分别再次入户进行指导。 | 使贫困户的生猪、家禽等养殖业，存活率不低于95%；柑橘、枇杷、李子等水果产量和质量高于去年的5%，最终促进贫困户收入高于去年的5%-10% | 付成秀、张宇富、胡学万、张宇福
83 | 洛碛镇箭沱村 | 种植业和养殖业的服务咨询与技术指导 | 李如安 | 3000 | 1.提供柑橘、枇杷、李子等水果种植管理技术咨询与指导； 2.提供生猪、家禽等养殖的疫情防控技术咨询与指导。 | 每月入户一次，对生猪、家禽等进行疫情防控；各种水果嫁接和疏果的季节分别再次入户进行指导。 | 使贫困户的生猪、家禽等养殖业，存活率不低于95%；柑橘、枇杷、李子等水果产量和质量高于去年的5%，最终促进贫困户收入高于去年的5%-10% | 王正伦、梁兴文、王大成、王正甫
84 | 洛碛镇经开村 | 技术培训与指导 | 蒋治文 | 3000 | 1.提供蔬菜生产种植技术咨询与指导以及市场销售价格信息等。 2.提供牲畜养殖技术咨询与指导以及市场销售价格信息等； | 2020.6-12月蔬菜种植技术服务，畜禽养殖技术服务，每月上门指导2次。 | 1.通过蔬菜种植技术培训后，提高了蔬菜的品质，增强了蔬菜市场销售的竞争力，同时也无形的增加了农户的收入，估计比上年度增收10%。 2.通过养殖技术培训后，提高了农户养殖技术，畜禽存活率及生长率明显提高，同时也无形的增加了农户的收入，估计比上年度增收15%。 | 王勇、白任忠、白雷
85 | 洛碛镇老君山村 | 技术指导 | 重庆市原耕生态农业发展有限公司（钟桃） | 3000 | 提供养鸡技术咨询与指导； | 2020.4-12月养鸡技术服务，每月上门指导3次。 | 预计增收贫困群众收入6000元。 | 张复明、梅永红、辜美福
86 | 洛碛镇洛碛村 | 养殖业技术培训与指导 | 刘之平 | 3000 | 1.提供畜禽、生猪殖养业技术咨询与指导； 2.提供畜禽及生猪价格信息。 | 1.2020年6月开展养殖业技术培训课程及上门技术指导5次。 2.7-8月每月上门针对各农户具体问题，技术指导5次。 | 半年增收10%。 | 白时明、杨平、刘国全
87 | 洛碛镇青木村 | 技术培训与指导 | 郝永梅 | 3000 | 1.提供小家禽养殖技术指导； 2.帮助联系外出就业务工； 3.提供蔬菜种植相关技术指导； | 2020.5-6月蔬菜田间管理技术服务，上门指导4次 2020.4-5帮助联系外出务工；上门了解就业情况 2020.5-6小家禽养殖技术服务，上门指导3次 | 1.预计带动养殖鸡50只，增收4000元。 2.带动种植蔬菜1亩，增收3000元。 3.联系外出务工，预计增收5万元。 | 梁云财、余成合、 郝廷辉、郝永田
88 | 洛碛镇青木村 | 技术培训与指导 | 殷世孟 | 3000 | 1.提供小家禽养殖技术指导； 2.帮助联系小家禽订单收购服务； | 2020.6-7月联系小家禽订单3单。 2020.5-6小家禽养殖技术服务，上门指导6次 | 1、预计带动养殖鸡120只，增收9600元 | 陈大禄、白和春、 黄伦述、古洪志
89 | 洛碛镇青木村 | 技术培训与指导 | 周玉文 | 3000 | 1.提供小家禽养殖技术指导； 2.帮助联系小家禽订单收购服务； 3:提供柑橘生产管理技术咨询与指导； | 2020.6-7月联系小家禽订单2单。 2020.5-6小家禽养殖技术服务，上门指导4次 2020.6-8月柑橘田间管理技术服务，上门指导5次 | 1、预计带动养殖鸡130只，增收10400元 | 蒋和富、郝廷路、胡国云、白太建
90 | 洛碛镇幸福村 | 技术培训与指导 | 白余平 | 3000 | 1.提供小家禽养殖技术指导； 2.帮助联系小家禽订单收购服务； | 2020.6-7月联系小家禽订单3单。 2020.5-6小家禽养殖技术服务，上门指导6次 | 1、预计带动养殖鸡50只，增收5000元 | 程少全、陈章进、李儒君
91 | 洛碛镇幸福村 | 技术培训与指导 | 李云凤 | 3000 | 1.提供小家禽养殖技术指导； 2.帮助联系外出就业务工； 3.提供蔬菜种植相关技术指导； | 2020.5-6月蔬菜田间管理技术服务，上门指导4次 2020.4-5帮助联系外出务工；上门了解就业情况 2020.5-6小家禽养殖技术服务，上门指导3次 | 1、预计带动养殖鸡50只，增收5000元 | 张明宣、陈朝明、雷道贵
92 | 洛碛镇幸福村 | 技术培训与指导 | 程金莲 | 3000 | 1.提供小家禽养殖技术指导； 2.帮助联系小家禽订单收购服务； | 2020.6-7月联系小家禽订单2单。 2020.5-6小家禽养殖技术服务，上门指导4次 | 1、预计带动养殖鸡50只，增收5000元 | 程元明、程光华、聂章田
93 | 洛碛镇幸福村 | 技术培训与指导 | 刘国云 | 3000 | 1.提供小家禽养殖技术指导； 2.帮助联系小家禽订单收购服务； | 2020.6-7月联系小家禽订单3单。 2020.5-6小家禽养殖技术服务，上门指导6次 | 1、预计带动养殖鸡50只，增收5000元 | 文金全、程绍智、蒋长芬
94 | 洛碛镇幸福村 | 技术培训与指导 | 黄连英 | 3000 | 1.提供小家禽养殖技术指导； 2.帮助联系小家禽订单收购服务； | 2020.6-7月联系小家禽订单2单。 2020.5-6小家禽养殖技术服务，上门指导4次 | 1、联系外出务工，预计增收3万元。2、预计带动养殖鸡50只，增收5000元 | 龚观俊、刘国云、雷献军
95 | 洛碛镇幸福村 | 技术培训与指导 | 刘春密 | 3000 | 帮助联系外出就业务工； | 2020.4-5帮助联系外出务工；上门了解就业情况 | 联系外出务工，预计增收3万元。 | 张仁明、游强、古洪林
96 | 洛碛镇新石村 | 技术培训与指导 | 刘天全 | 3000 | 1.提供柑橘生产管理技术咨询指导； 2.帮助联系外出就业务工； 3.提供养殖技术、畜禽价格信息。 | 2020.6-8月柑橘田间管理技术服务，上门指导6次 2020.4-5帮助联系外出务工；上门了解就业情况 | 预计带动养鸡养猪一批增收5万元。联系外出务工预计增收5万元 | 胡志辉、胡国富、蒋光全、蒋长贵、晏学勤、叶泽林、赵昌运、徐任木、赵泽连
97 | 洛碛镇水溶洞村 | 技术培训与指导 | 张万成 | 3000 | 1.提供就业岗位，开展就业技术指导； 2.提供小家禽养殖技术指导； 3.帮助联系小家禽订单收购服务； | 2020年5月-12月提供公路养护工作岗位； 2020年5月入户指导家禽养殖技术指导2次； 2020年5月帮助联系农产品销售2次 | 就业带动脱贫户，预计增收12000元。家禽技术指导与市场信息服务，预计增收5000元。 | 张国前、刘洋、晏学秀
98 | 木耳镇白房村 | 养殖、种植业 | 陈国志 | 3000 | 1.提供柑橘生产管理技术咨询与指导； 2.提供蔬菜种植技术咨询指导； 3.提供鸡、鸭养殖技术、价格信息； 4.提供一串铃种植技术； | 2020.6-8帮助上门指导家禽养殖技术及一串铃南瓜种植；每月上门2次以上。 | 带动贫困户共同学习技术，发展种植、养殖产业，增收致富。 | 尹兴菊、李建明、简成明、苏志木、石道义
99 | 木耳镇新乡村 | 种养殖 | 魏正洪 | 3000 | 1.提供种养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系对外销售； | 2020.6-8月月，农作物、养鸡、养猪、果树种植技术指导，并帮助销售。 | 带动贫困户共同学习技术，发展种植、养殖产业，增收致富。 | 蒋家坪、马顺福、徐明忠
100 | 木耳镇石鞋村 | 种养殖 | 李天纯 | 3000 | 1.提供种养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系对外销售； | 2020.6-8月，农作物、养鸡、养鸭技术服务； 并帮助销售。 | 带动贫困户共同学习技术，发展种植、养殖产业，增收致富。 | 黄孝生、田其国、毛尚文
101 | 木耳镇石坪村 | 种养殖 | 曾廷素 | 3000 | 1.提供种养殖技术咨询与指导； 2.提供生猪价格信息； 3.帮助联系对外销售； | 2020.6-8月，农作物、养鸡、养鸭技术服务，消毒等，每月两次，并帮助对外销售农产品。 | 带动贫困户共同学习技术，发展种植、养殖产业，增收致富。 | 倪国潘、梁小琼、倪尔文、倪国秀、曹华琴、邓良学
102 | 木耳镇学堂村 | 生态养殖 | 段颖春 | 3000 | 代养，出售后按比例分红。 | 2020.6-8月，进行代养，并帮助对外销售，增加收入。（生产托管） | 带动贫困户发展养殖产业，增收致富。 | 张兴富、段和云、段向举
103 | 木耳镇金刚村 | 种养殖 | 王吉武 | 3000 | 1.提供种养殖技术咨询与指导； 2.帮助联系对外销售； 3.推荐务工。 | 2020.6-8月，农作物、养鸡、养鸭技术服务，消毒等，每月两次，并帮助对外销售农产品，推荐务工等。 | 带动贫困户共同学习技术，发展种植、养殖产业，增收致富。 | 曾凡珍、徐泽明、 王茂秀
104 | 木耳镇垭口村 | 种养殖 | 唐小彬 | 3000 | 1.提供果树、花椒树等管理技术咨询与指导； 2.提供一串铃南瓜苗种植技术咨询与指导； 3.帮助联系鸡、鸭等农产品销售渠道。 | 2020.6-8帮助上门指导家禽养殖技术及一串铃南瓜种植；每月上门2次以上。 | 带动贫困户共同学习技术，发展种植、养殖产业，增收致富。 | 罗培林、汪永芬、蒋明云、陈翔羿、邓忠万、邓孝琴、许文祥、王远菊
105 | 统景镇中和村 | 服务咨询 | 王光忠 | 3000 | 提供柑橘生产管理技术咨询与指导 | 2020年6-8月对贫困户进行柑橘管理技术指导，了解产业情况，上门指导6次。 | 增加收入，提高柑橘种植管理技术 | 王文华、李朝明、但超文
106 | 统景镇骆塘村 | 柑橘技术培训 | 彭光厚 | 3000 | 提供柑橘生产管理技术咨询与指导 | 2020.6-8月柑橘田间管理技术指导，上门指导6次 | 增加收入，提高柑橘种植管理技术 | 曾凡书、刘坤路、肖仁全、刘坤友、彭胤街、黄秀碧、
107 | 统景镇合理村 | 柑橘技术培训 | 罗启吉 | 3000 | 开展技术培训与指导及新品种、新材料、新技术推广 | 6-8月柑橘田间管理技术指导，上门指导6次 | 提高柑橘种植技术，增加产品质量，更换新品种 | 李坤全、郭良彬、陈万均、李朝云、陈学文、岳长芝
108 | 统景镇兴发村 | 培训 | 卢英 | 3000 | 1.提供柑橘、李子生产管理技术咨询与指导。 2.帮助联系外出就业务工 | 帮助联系就业；6-8月柑橘、李子田间管理技术服务，上门指导6次 | 增加收入，提高生活水平 | 芦才忠、袁云明、刘兴志、王章平、彭胤久、罗远明、艾义明
109 | 统景镇御临村 | 培训 | 杜玲 | 3000 | 开展技术培训与指导及新品种、新材料、新技术推广 | 6-8月柑橘、李子田间管理技术服务，上门指导6次 | 提高柑橘种植技术，增加产品质量，更换新品种 | 田延珍、刘陶书、邹富学
110 | 统景镇江口村 | 服务咨询 | 叶良芬 | 3000 | 帮助联系外出就业务工，开展技术培训 | 帮助叶欣联系外出务工，了解就业情况，2020年6-8月养殖技术培训，上门指导6次 | 增加收入，提高养殖技术 | 叶欣、叶善斌、叶善均
111 | 统景镇黄印村 | 服务咨询 | 黄昌群 | 3000 | 提供柑橘生产管理技术咨询与指导 | 2020年6-8月对贫困户进行柑橘管理技术指导，了解产业情况，上门指导6次。 | 增加收入，提高柑橘种植管理技术 | 黄先林，张顺莲，李华清，黄从举
112 | 统景镇胜利村 | 服务咨询 | 李华伦 | 3000 | 联系脱贫户外出务工 | 联系贫困户外出务工 | 增加脱贫户务工收入 | 王永平、叶良田、周蜜
113 | 统景镇裕华村 | 培训 | 刘兴东 | 3000 | 开展技术培训与指导及新品种、新材料、新技术推广 | 6-8月对贫困户进行 李子管理技术指导，了解产业情况，上门指导6次。 | 提高李子种植技术，增加产品质量，更换新品种 | 刘朝海、刘朝兵、刘代付
114 | 统景镇裕华村 | 服务咨询 | 段福江 | 3000 | 帮助联系外近就业务工 | 帮助联系外出务工 | 增加收入，提高生活水平 | 李祥明、刘朝余、刘乾明、段凤均
115 | 统景镇平安村 | 服务咨询 | 涂良宏 | 3000 | 提供柑橘生产管理技术咨询与指导 | 2020年6-8月对贫困户进行柑橘管理技术指导，了解产业情况，上门指导6次。 | 增加收入，提高生活水平 | 叶泽文、叶太素、叶光明、龚安兵、秦加财
116 | 统景镇西新村 | 培训 | 陈安树 | 3000 | 开展技术培训与指导及新品种、新材料、新技术推广 | 1.2020.6-8月李子、梨子田间管理技术服务，上门指导3次 2. 2020.6-8月开展水果种植技术培训3次。 | 提高李子、樱桃、枇杷种植技术，增加产品质量，更换新品种 | 曹时文、袁有胜、黄义清、罗胜银、黄仁全
117 | 统景镇西新村 | 培训 | 李桂林 | 3000 | 开展技术培训与指导及新品种、新材料、新技术推广 | 1.2020.6-8月家禽养殖管理技术服务，上门指导3次 2. 2020.6-8月帮助联系外出务工；上门了解就业情况。 3.2020.6-8月集中开展种养殖技术培训3次。 | 提高家禽蔬菜种植技术，引导外出务工，增加家庭收入 | 黄其文、刘赶寿、石从学、胡胜全、黄安全、周龙碧
118 | 统景镇河坝村 | 服务咨询 | 陈建文 | 3000 | 帮助联系外出就业务工 | 帮助联系外出务工 | 增加收入，提高生活水平 | 叶其明、朱发斌、陈帮学、卞佳明
119 | 统景镇民权村 | 服务咨询 | 李君 | 3000 | 提供柑橘生产管理技术咨询与指导 | 2020年6-8月深入柑橘林帮助脱贫户田来文、低保户傅中容、特困家庭段书文 进行柑橘管理技术指导，了解产业情况，上门指导6次。 | 增加收入，提高生活水平 | 田来文、傅中容、段书文
120 | 兴隆镇南天门村 | 开展技术培训与指导 | 渝北区兴隆镇南天门村股份经济合作联合社 （邱学琪） | 3000 | 1.提供花椒生产管理技术咨询与指导； 2.帮助联系公益岗位务工； 3.提供家禽喂养技术指导； 4.提供化肥、种子； | 2020.3月提供种子、化肥服务； 2020.4月帮助农户公益性岗位务工； 2020.5月-12月花椒管理技术服务，上门指导7次； 2020.4-12月家禽喂养技术及帮助联系防疫员打疫苗； | 产业带动，收入稳定 | 汪清海、周顺国、贺家方
121 | 兴隆镇保胜寺村 | 养殖技术培训 | 渝北区兴隆镇保胜寺村股份经济合作联合社 （李云） | 3000 | 1.提供鸡、鸭、生猪等牲畜的养殖技术； 2.帮助联系买卖业务； 3.提供牲畜价格信息，市场销售情况。 | 1.2020.4月-5月提供鸡鸭养殖技术，讲解春季如何预防家禽瘟疫知识；6次 2.2020.5.6到农户家提供牲畜养殖技术和价格信息 3.2020.5.21到贫困户家中查看牲畜养殖情况，了解饲养方式，一对一指导喂养方法。 | 提高农户养殖技术，降低牲畜发病死亡率，提高农户经济收益 | 荣修兰、周刚才、李国明
122 | 兴隆镇永兴村 | 农业技术培训 | 渝北区兴隆镇永兴村股份经济合作社联合社 （余世强） | 3000 | 提供李子生产管理技术培训与指导 | 2020.6-8月对服务对象进行李子生产管理技术培训与指导6次 | 让农户掌握李子种植管理技术，提高李子产量，增加经济收入 | 张云洪、余兴勇、王伦、何世均、刘昌合、余兴福
123 | 兴隆镇天堡寨村 | 农业技术培训 | 渝北区兴隆镇天堡寨村股份经济合作社联合社 （曾送华） | 3000 | 提供李子生产管理技术培训与指导 | 2020.6-8月对服务对象进行李子生产管理技术培训与指导6次 | 让农户掌握李子种植管理技术，提高李子产量，增加经济收入 | 王忠福、李本贵、 李本群
124 | 兴隆镇杜家村 | 开展技术培训与指导 | 渝北区兴隆镇杜家村股份经济合作联合社 （杨茂江） | 3000 | 1.提供花椒生产管理技术咨询与指导； 2.帮助联系外出就业务工； 3.提供鸡、鸭、鹅饲养销售信息； | 2020.6-8月花椒田间管理技术服务，上门指导6次 ； 2020.4-5月帮助联系外出务工；上门了解就业情况 2020.4月家禽饲养技术及打疫苗 | 产业带动，收入提高 | 卢志芳、徐学贵、汪顺果
125 | 兴隆镇黄葛村 | 种养殖技术培训 | 渝北区兴隆镇黄葛村股份经济合作联合社 （王承新） | 3000 | 1.提供柑橘、花椒生产管理技术咨询与指导； 2.提供羊子价格信息； | 2020.6-8月柑橘、花椒田间管理技术服务，上门指导6次； 2020.4-5月养羊管理技术服务，上门指导6次； | 提高农户种养殖技术，降低牲畜发病死亡率，提高农户经济收益 | 周先华、田华贵 、刘中来
126 | 玉峰山龙井村 | 服务咨询 | 游贤容 | 3000 | 提供家禽养殖蔬菜种植技术咨询与指导、家禽出售价格信息、蔬菜价格信息、外出务工招聘信息 | 2020.3-5月上门提供家禽养殖技术及蔬菜种植技术服务5次，务工招聘信息介绍6次 | 家禽增收1%，蔬菜增收2%，务工成功1次 | 雷隆全、张泽文、蔡永华
127 | 玉峰山旱土村 | 服务咨询 | 黄荣洲 | 3000 | 1.帮助群众房屋、土地入股的方式参与生产经营分红 2.帮助发展家禽养殖 | 2020.6-8月上门服务6次 | 1.以贫困户土地入股，带动群众增收致富 2.帮助发展家禽养殖，帮助群众销售出去增收致富 | 曾祥文、雷文方、张国银、龙中碧、
128 | 玉峰山双井村 | 服务咨询 | 李小渝 | 3000 | 提供家禽养殖、枇杷种植、蔬菜种植技术咨询与指导 | 2020.6-8月上门提供家禽养殖技术服务，上门指导6次 | 家禽增收1%，枇杷增收2%，蔬菜增收2% | 傅宗勇、段美全、袁代明
129 | 玉峰山龙门村 | 服务咨询 | 曾科 | 3000 | 1.提供柑橘、枇杷等水果和蔬菜生产管理技术咨询与指导； 2.帮助联系外出就业务工； 3.提供畜禽价格信息 | 1.2020年6-12月对柑橘、枇杷等水果和蔬菜生产进行田间管理技术服务，上门指导6次； 2.2020年3-12月帮助联系外出务工；上门了解就业情况； 3.对需出售畜禽的及时联系买主 | 在2020年力争所带困难群众人均收入达到一万以上 | 傅宗学、傅宗余、任祥万
130 | 玉峰山中心村 | 服务咨询 | 刘洪久 | 3000 | 1.提供家禽养殖、蔬菜种植技术咨询与指导； 2.提供畜禽价格信息 | 1.2020年6-12月对柑橘、枇杷等水果和蔬菜生产进行田间管理技术服务，上门指导6次； 2.对需出售畜禽的及时联系买主 | 在2020年力争所带困难群众人均收入达到一万以上 | 赵修碧、李发贵、赵婷婷
131 | 玉峰山香溪村 | 服务咨询 | 段成平 | 3000 | 1.帮助发展种养殖 2.帮助就业 | 2020.6-8月上门服务6次 | 1.帮助发展家禽养殖，蔬菜种植，帮助群众增收致富 2.帮助介绍工作解决了生活困难 | 徐兴芳、唐必华、何玉福

## 附件3
附件3
渝 北 区 财 政 扶 贫 资 金 报 账 申 请 书
申请单位： 编号：
项目批准文号： |  | 项目负责人：
项目名称： |  | 联系人：
工程地点： |  | 联系电话：
项目种类： |  | 联系地址：
项目年限： |  | 邮政编码：
申请时间：
申请报账金额合计：
大写：
累计报账金额合计：
大写：
付款方式 | 账户名：
账 号：
开户行：
工程任务 完成情况
施工单位： （章）
年 月 日
项目建设单位意见： |  | 监理单位意见：
负责人： |  | 监理工程师（工程技术员）：
年 月 日（章） |  | 年 月 日（章）
区扶贫办意见：
单位负责人：
年 月 日（章）
区财政局审核意见：
单位负责人：
年 月 日（章）