附件6

| 重庆市渝北区财政局 | 文件 |
| --- | --- |
| 重庆市渝北区农业委员会 |  |

渝北财农〔2018〕193号

关于进一步加强农村综合改革

项目管理工作的通知

各镇人民政府，各街道办事处：

近年来，我区利用财政资金大力实施一事一议、美丽乡村、集体经济发展等农村综合改革项目，对“农业增效、农民增收、农村增绿”起到了积极的促进作用。但个别村存在项目监管不到位、未经批准改变建设内容、建设质量不合格、实施进度缓慢等问题。为进一步加强各级政府部门安排下达给村级（包括涉农社区居委会、社级，以下简称村级）的按一事一议方式实施的各类农业项目管理，明确管理责任，提高财政资金使用效益和项目建设质量，根据市财政局《关于印发重庆市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理办法的通知》（渝财基〔2013〕23号）和《重庆市农村综合改革转移支付资金管理实施办法》（渝财农〔2018〕18号）等文件要求，现将规范农村综合改革项目管理工作有关事项通知如下：

一、进一步规范项目申报

（一）议定项目内容。村民大会或村民代表大会按一事一议民主程序议定项目建设的具体内容。做好会议记录，由参会村民或村民代表签字，形成书面决议。

（二）议定股份构成。对集体经济发展项目，村民大会或村民代表大会主持相关各方议定村集体经济组织、农户、专业合作社、农业企业等的股份构成，并签订入股协议书。由入股的村集体经济组织、农户、专业合作社、农业企业等股东议定利益分配、风险承担机制，形成书面协议。

二、进一步规范项目建设

（一）议定项目建设方式。按渝财农〔2018〕18号文件规定“工程类项目，技术要求不高、村级有能力实施的，原则上由村民自行组织实施，实行报账制管理；技术要求较高、村级无能力实施的，由乡镇政府（含涉农街道）组织实施。项目的实施主体、管护主体应在村民议事和项目申报时明确。”项目启动实施前，村民大会或村民代表大会按一事一议民主程序议定采取村级自建或者由镇街作为实施主体采取公开招标议标、政府采购等方式实施，推选无村组干部及其直系亲属参与的民主理财小组和项目质量监督小组，做好会议记录，由参会村民或村民代表签字，形成书面决议，并张榜公示。此项程序可在项目申报时一并议定。同时抄送镇街纪检部门备案检查。

（二）签定项目建设协议书。采取村级自建方式的，项目正式启动建设前，村级与材料供应单位签订协议书。采取镇街作为实施主体采取公开招标议标、政府采购等方式的，项目正式启动建设前由镇街按公开招标议标、政府采购相关办法与有资质的项目承建单位签定项目建设协议书。涉及金额较大的项目，协议书应包括建设数量质量、安全责任、付款进度方式，以及项目完工后预留10%的质量保证金等内容。

（三）全面组织项目实施。项目建设启动时，村级做好项目建设质量把关，避免造成重建和不必要的损失，充分发挥村民理财小组、项目监督小组等组织的监督管理作用，严格按照项目建设任务资金下达文件执行，确保项目建设质量。若市级项目2年内或者区级项目1年内未实施，收回资金。项目实施过程中应对项目建设情况进行中期督促检查，并填写项目中期检查表（详见附表1），编制项目建设进度表。完工时，应对项目建设情况进行自查，并填写项目完工自查验收表（详见附表2）。如监理单位对项目建设进行监理，要督促监理单位和人员履职到位。

（四）未经批准不得调整项目建设内容。项目建设实施中，如村民大会或村民代表大会决定改变、不可抗力等造成的项目调整，应按照村申请、镇街审核、经区级主管部门批准后，方可按调整后的建设内容实施。原则上项目建设内容只作一次调整。严禁擅自调整项目建设内容或者经镇街验收后再作调整。

三、进一步规范项目财务票据

（一）财务票据审查。项目建设中或完工时，必须先向材料设备等出售单位或承建单位索取正式发票（税务发票查询系统上查询真伪），采购还应有购货合同、送货单或收货单等，按进度付款的，还应附上经项目质量监督小组确认的项目建设进度表。自建项目人工费用原则上控制在30%以内，并附上出工记录表。禁止在出售单位或承建单位开取无经营范围内的发票。

（二）资金兑付管理。项目资金兑付严格执行市财政局《关于印发重庆市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理办法的通知》（渝财基〔2013〕23号）、《重庆市农村综合改革转移支付资金管理实施办法》（渝财农〔2018〕18号）、区农委《关于印发渝北区农村集体三资财务管理制度的通知》（渝北农〔2012〕28号）等有关规定。金额较大的项目，可根据实际情况预付一部分启动资金。预留10%的质量保证金待项目经镇街全面验收后再兑付。禁止把项目资金转付给项目建设无关的个人或单位，禁止使用大额现金支付。

四、进一步规范项目竣工验收

项目竣工验收实行“村级自查、镇级验收、区级抽查”的方式。项目验收前，镇街可以聘请有资质的第三方审计机构对项目建设情况进行专项审计。验收人员应听取项目承担单位的总结汇报，听取项目设计、施工、监理以及受益群众等相关方面的意见；查阅项目工程档案资料、财务资料、工程施工（设备安装）审核报告和专项审计报告等；查勘项目施工现场，核实或复测工程相关数据等。出具验收意见并签字。镇街要加强对项目实施过程的监督管理，定期或不定期组织人员对项目实施情况进行督促检查，检查情况作为项目竣工验收的重要依据。

（一）村级自查。村级要切实履行项目实施主体责任。项目竣工后，村级组织相关人员对项目建设情况进行全面收方、自查，填写项目完工自查验收表，做好项目总结和绩效评价，对自查结果负责。民主理财小组和项目质量监督小组应对项目建设情况签字认可。如聘请了监理单位的，监理单位在项目竣工后应对项目建设情况作出监理报告。

（二）镇级验收。镇级要切实履行项目、资金管理责任。村级自查后报请镇级验收，镇级可聘请中介机构进行专项检查或审计，但镇街必须对项目建设进行全面检查验收，填写检查验收情况表（详见附表3），详细记录项目建设完成情况，对验收结果负责。验收合格后，向区财政局、区农委备案。

（三）区级抽查。区财政局、区农委履行项目和资金的监管责任，收到验收备案后，选择不少于30%的项目进行抽查，填写抽查情况表（详见附表4），对抽查结果负责。

五、进一步规范项目档案

村应当建立规范的档案管理制度，按规定收集、整理、归档和保管项目实施档案资料。项目竣工验收后，应按要求向镇街移交项目档案资料（包括纸质档案和电子档案）。项目档案验收不合格的，应当限期整改，经复查合格后，方可进行竣工验收。项目资料收集从项目规划申报到项目完工验收的整个过程，包括纸质资料和电子资料等，财务资料和电子资料需复印或打印出和纸质资料一同保存，并按以下要求分类收集整理、归档装订成册。

（一）项目实施前：

1．文件类，包括项目实施方案等申报文件、上级部门下达的项目建设任务文件、变更建设内容申请函、批准变更文件、验收申请文件（附项目建设实施工作总结）等。

2．协议类，包括设计施工设施设备及生产资料等采购合同、项目施工承包建设合同、监理合同等。

3．会议类，包括会议记录和决议公示图片资料等。

（二）项目实施中：包括采购材料设备和建设前中后图片资料（前中后各2张）、工程监理过程记录和结论、施工竣工图册、项目建设中期检查进度表等。

（三）项目实施后：

1．财务票据类，包括正式发票、送货单或收货单等复印件，鉴别发票真伪查询结果资料，项目建设专项资金分项汇总表等。如有特殊要求（如租金补助、种苗发放等）的项目，提供土地流转合同、租金补助清单、公示图片资料、种苗发放清单等项目真实性的证明材料，清单必须有受益人签字、盖手印及真实的电话号码。

2．审计验收类，包括专项审计报告、自查验收表、镇级验收表、区级抽查表等。

附表：1．渝北区农村综合改革项目实施中期检查表

2．渝北区农村综合改革项目完工自查验收表

3．渝北区农村综合改革项目全面验收表

4．渝北区农村综合改革项目抽查表

重庆市渝北区财政局         重庆市渝北区农业委员会

2018年11月27日

重庆市渝北区财政局办公室                2018年11月27日印发

附表1

渝北区农村综合改革项目实施中期检查表

| 项目名称 |  |  |  | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设地点 |  |  |  | 检查时间 |  |  |
| 投资计划 （万元） | 合计 |  | 中央 资金 | 市级 资金 | 区级 资金 | 自筹 资金 |
| 项目主 要建设 内容及 规 模 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改时限： |  |  |  |  |  |
| 检查组人员签字： |  |  |  | 项目实施单位（盖章） 负责人签字： |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

附表2

渝北区农村综合改革项目完工自查验收表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |
| 建设任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位负责人（签字）: 项目实施单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 查 成 员 签 字 | 姓 名 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 签 字 |  | 备 注 |

附表3

渝北区农村综合改革项目全面验收表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |
| 建设任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位负责人（签字）: 项目实施单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 成 员 签 字 | 姓 名 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 签 字 |  | 备 注 |

附件4

渝北区农村综合改革项目抽查表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  | 抽查时间 |  |  |  |
| 建设任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查内容完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位负责人（签字）: 项目实施单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽 查 成 员 签 字 | 姓 名 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 签 字 |  | 备 注 |