附件6

渝北农发〔2024〕13号

重庆市渝北区农业农村委员会

关于印发《渝北区农业项目及资金管理

办法（暂行）》的通知

各镇人民政府，有关街道办事处：

为加强农业财政资金项目监督管理，修订、完善形成了《渝北区农业项目及资金管理办法（暂行）》，现印发给你们，请认真遵照执行。

重庆市渝北区农业农村委员会

2024年3月1日

渝北区农业项目及资金管理办法（暂行）

- 总 则

- 为加强农业财政资金项目监督管理，明确管理责任，保障项目建设质量，提高财政资金使用效益和资金使用安全，根据国家和市、区财政资金管理的有关规定，结合渝北区农业财政资金管理实际，特制定本暂行办法。

- 本暂行办法适用于由重庆市渝北区农业农村委员会（以下简称“区农业农村委”）管理和实施的农业项目，有专项管理规定的从其规定。

- 农业项目及资金管理遵循决策科学、突出重点、程序规范、公开透明、专款专用、严格监管的管理原则。

- 农业项目实行公开申报、公平竞争、评审论证、上报审批（核）、网上公示、下达计划、检查验收、拨付资金等程序。

- 农业项目实行全程跟踪监管制度。从项目申报、项目评审、项目实施、竣工验收、资金拨付、绩效评价等方面实施全方位监督。

- 农业项目管理坚持依法合规、责权统一、分级负责的项目管理责任制。

- 项目管理职责

- 区农业农村委成立农业项目建设与管理领导小组（以下简称“项目领导小组”），由区农业农村委主任任组长，各分管领导为成员，项目领导组下设办公室（以下简称“项目办”）在发展规划科。

- 项目办职能职责：

（一）制定农业项目管理制度；

（二）建立、管理项目专家库和项目库；

（三）根据全区农业产业发展总体规划，提出项目重点支持方向，审核并发布项目申报指南，统筹开展项目评审，拟定并下达项目建设任务文件；

（四）负责项目领导小组统筹协调工作。

- 区农业农村委各内设机构和下属事业单位（以下简称“项目归口科站（中心）”）职能职责：

（一）配合项目办建立健全归口项目管理制度和办法；

（二）负责归口项目策划、储备工作；

（三）起草归口项目申报指南；

（四）负责归口申报项目前期审查；

（五）配合项目办开展归口项目评审；

（六）负责归口项目业务指导、组织推进、过程监管，督促项目实施单位对发现的问题及时整改；

（七）按权限、程序办理归口项目变更、终止、撤销等手续；

（八）负责归口项目验收；

（九）建立完善项目档案资料。

- 各镇人民政府（街道办事处）【以下简称“镇（街）”】项目管理职能职责：

- 建立可行性研究机制，对拟申报项目充分论证，了解项目申报单位与项目有关的经营管理、财务状况、用地情况、市场现状和发展前景等，将效益评估作为项目申报环节的重要内容，确保项目实施具备可行性，项目建成后能正常运营；

- 按要求组织辖区符合条件的单位储备相关农业项目，汇总报区农业农村委入库；

- 按照项目申报指南要求，组织辖区符合条件的申报主体开展项目申报，汇总报区农业农村委开展评审；

（四）负责辖区内农业项目实施全过程监管，按要求报送项目实施进度和资金使用情况，开展项目实施检查、督导等工作；

（五）做好辖区内农业项目资金管理，严格审核项目资金报账资料，确保专款专用、支出合法、程序合规、手续完整，督促实施单位严格按照相关采购管理制度开展物资、设备等采购；

（六）按照项目下达建设任务文件，组织镇级验收工作，验收合格后向区农业农村委申请开展区级验收；

（七）协助开展相关项目绩效评价，督促项目实施单位做好项目设施设备使用及管护，负责项目后续监管。

- 项目入库

- 建立项目库。区农业农村委根据全区农业农村发展重点、项目资金支持环节建立项目库，明确项目名称、建设地点、建设内容、投资概算、财政补助资金环节等，达到可实施深度。原则上每年组织两次申报，具体时间由区农业农村委根据工作实际确定。

- 入库程序。各镇（街）指导辖区各单位提交项目资料，镇（街）初审合格后报区农业农村委，项目办会同项目归口科站（中心）审核，组织专家评审，经项目领导小组审定后入库。

- 项目申报

- 申报主体。辖区内镇（街）、各级涉农事业单位、农业企业、村集体经济组织、农民专业合作组织、种植养殖业大户和家庭农场等实施主体。

- 编发项目申报指南。项目归口科站（中心）按照项目资金计划和扶持重点，编制项目申报指南，经项目办审核后，在区农业农村委政务公开媒体公布，同时以正式公文下发各镇（街）。

- 编制项目实施方案。各镇（街）组织辖区内符合条件的申报主体根据项目申报指南要求，编制项目实施方案，镇（街）审核通过后，在规定时间内报送区农业农村委。项目申报单位对上报项目材料的真实性、合法性、合规性负责。

- 项目评审

- 组织评审。申报资料提交后，按程序组织评审。

（一）建立专家库。根据项目评审需要，组建农业项目评审专家库，专家库实行动态管理，原则上每三年更新一次。

（二）抽取评审专家。根据评审项目行业分类，在组织人事科监督下，在专家库中抽取不同类别专家组成评审专家组，专家组成员人数应为单数，其中业务类专家不得低于总人数的60%。根据项目需要，可邀请专家库外专家参与评审。

（三）项目评审。评审专家现场推举一人担任评审组长，按照客观公正、实事求是的原则开展项目评审，包括项目建设内容的必要性和可行性，绩效目标的合理性以及申报材料的规范性等，确定拟支持项目。

（四）上会审定。评审结果按程序提交区农业农村委主任办公会议、区委农业农村工委会议研究审定。

- 凡有下列情形之一的，不予通过评审：

（一）不符合项目申报指南规定的；

（二）未按规定完成前期工作或未按规定程序申报的；

（三）用地性质不符合要求的；

（四）项目实施方案或可行性研究报告等存在严重缺陷，或提供的相关申报资料不齐全、不真实的；

（五）其他不具备项目实施条件的情形。

- 公示。对拟支持的项目，在区农业农村委政务公开媒体公示，公示内容包括项目名称、实施单位、建设地点、建设内容、投资概算、财政资金补助环节等，公示时间5个工作日。

- 备案及下达任务。对公示无异议的项目，按程序报相关单位备案，备案审核通过后，区农业农村委以正式公文下达项目建设任务到相关镇（街）。

- 项目实施

- 项目实施单位必须严格按照批准的实施方案组织实施，按时完成建设任务。项目资金必须用于经批准的实施方案中的建设内容，不得擅自改变项目建设计划和资金使用方案。项目建设任务涉及公开招投标、政府采购的，须严格按照有关规定执行。

- 项目因规划政策调整、不可抗力因素等客观原因需要调整项目实施方案的，调整金额在20万元以下的，按程序报区农业农村委审批备案后直接实施，调整金额20万元（含）以上的，按程序报区农业农村委研究同意后实施。

- 项目实施完成后，财政补助资金50万元（含）以上的项目，须按相关规定实施项目审计或结算审核并出具报告。

- 档案管理。项目实施单位要做好项目实施全过程资料的收集、整理、归档工作，项目完成后分别送区农业农村委、镇（街）存档。

- 监督管理

- 项目督查。项目归口科站（中心）负责归口项目的督查工作，加强项目实施全过程监管，督促下达项目严格按计划实施，确保按时保质完成项目建设。

- 督查内容。包括实施方案执行情况、资金使用情况、项目建设管理情况、项目绩效目标完成情况、资料收集及档案管理情况等方面。

- 督查方式。项目归口科站（中心）应深入项目现场一线，了解项目实施进度，查看建设内容完成情况，督促发现的问题及时完成闭环整改。

- 督查结论。督查过程中发现的问题，可采取责令限期整改、暂停拨付项目资金、撤销项目等措施。

- 结果运用。在建项目在规定期限内未通过检查验收的，原则上不得申报新项目；对拒不整改或整改后仍达不到检查验收要求的，按本办法第二十七条处理，项目资金按财政部门相关规定处理。经区农业农村委农业项目领导小组同意，可暂停项目实施单位农业项目申报资格。

- 项目验收

- 验收方式。农业项目本着“完成一个、验收一个”的原则，分为镇级验收和区级验收。根据项目建设周期和实际需要，所在镇（街）可以组织进度验收。

- 镇级验收。项目完成后，项目实施单位向所在镇（街）提出书面验收申请，镇（街）按照区级下达任务通知确定的建设内容和标准开展项目验收工作。各镇（街）应对本辖区内区农业农村委下达的农业项目验收全覆盖。

- 区级验收。镇（街）验收合格后，向区农业农村委提出书面验收申请。财政补助资金额度在20万元（含）以上的，项目归口科站（中心）全部进行验收；财政补助资金额度20万元以下的，项目归口科站（中心）按照不低于20%的比例抽查验收。

- 验收专家。根据验收项目类别，由业务类、财经类、工程类、管理类等组成3人以上单数验收组，开展项目验收。

- 验收内容。验收的主要内容包括：项目任务完成情况、变更和调整情况、资金使用情况、财务结算或审计情况、绩效目标实现情况、档案资料情况、项目管理和制度落实情况等。验收组应听取项目实施单位的总结汇报，听取项目设计、施工、监理以及受益群众等相关方面的意见；查阅项目档案资料、财务资料等；看项目施工现场，检查项目的使用情况，核实或复测工程质量数据等。

- 验收结论。验收组应认真审阅项目验收相关资料，实地察看项目实施现场，核实或复测相关数据，得出验收结论，现场填写项目竣工验收表，验收组长及成员签字确认。对不符合竣工验收要求的建设项目不予验收，由验收组提出整改要求。完成项目总建设任务量低于80%（不含）的不予验收。

- 资金管理和绩效评价

- 资金拨付。拨付资金严格以项目进度和验收结果为主要依据，项目完成验收前，镇（街）可根据项目实施进度支付进度款，支付的金额不得超过已完工部分对应的财政补助资金的80%。对通过整体验收的项目，在履行相关程序后，按规定拨付剩余财政补助资金。

- 项目资金管理。自下达农业项目建设任务之日起3个月内，各镇（街）及时指导项目实施单位开工建设，无正当理由未开工建设的，收回项目及资金，重新安排。各镇街督促项目实施单位健全财务管理制度，实行项目资金专账核算、专款专用、专人管理。区农业农村委财务审计科牵头农业项目专项资金使用情况的审核监督工作，定期或不定期检查资金拨付、资金使用和会计核算情况，督促整改检查中发现的问题。项目结余资金收回区财政统筹安排。

- 绩效评价。根据国家、市、区财政专项资金绩效评价办法和实施原则的要求，由区农业农村委财务审计科牵头，各项目归口管理主体具体实施，开展绩效评价工作，并强化结果运用。

- 责任追究

- 各镇（街）督促项目实施主体严格按照批复内容建设，不得擅自变更建设内容和资金使用方案。对违反规定的，将根据情节轻重分别采取责令限期整改、约谈、撤销项目、停止下年度所在镇（街）项目安排等措施。对违规性质恶劣、情节严重的项目单位，向相关主管部门通报，列入信用体系黑名单。

- 农业项目的管理和资金使用，严格执行专款专用原则，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用、虚报、冒领、套取、骗取和贪污项目资金。

- 农业项目实行工程质量责任追究制。各镇（街）压实项目实施单位对项目申报、建设实施、资金管理及建成后运行管理等主体责任。农业项目资金使用中涉及的设计、施工、监理、农业生产资料和设备供应等单位，对所提供产品质量和服务的合法性、合规性、真实性负责。

- 附  则

- 本暂行办法由重庆市渝北区农业农村委员会负责解释。

- 本暂行办法自发布之日起施行，原《渝北区农业项目及资金管理办法（暂行）》（渝北农发〔2020〕41号）同时废止。

附件： 1. 渝北区农业项目变更审批表

2. 渝北区农业项目监督检查表

3. 渝北区农业项目验收表

4. 项目档案资料清单

附件1

渝北区农业项目变更审批表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 名称 |  |  |  |  | 建设 地点 |  |  |  |
| 项目归口科室、中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 | 万元 | 其中：财政补助金额 |  | 万元 |  | 变更金额 |  | 万元 |
| 建设任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更的具体内容 | 变更前 |  |  | 变更后 |  |  |  |  |
| 项目实施单位意见 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请变更。 负责人签字（单位公章） 年 月 日 |  |  | 镇（街）意见 负责人签字（单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目归口科室、中心意见 负责人签字（单位公章） 年 月 日 |  |  | 区农业农村委意见 负责人签字（单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

渝北区农业项目监督检查表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 名称 |  | 建设 地点 |  |
| 项目归口科室、中心 |  | 督查 时间 |  |
| 项目总投资 | 万元 | 其中：财政补助金额 | 万元 |
| 项目督查 情况 | 建设任务： |  |  |
|  | 完成情况： |  |  |
|  | 督查意见： 检查人员签字： 年 月 日 |  |  |
| 实施单位 人员签字 | 年 月 日 |  |  |

附件3

渝北区农业项目验收表

| 项目名称 |  |  |  |  | 验收 类型 | ¨进度验收 ¨竣工验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 名称 |  |  |  |  | 建设 地点 |  |  |  |
| 项目总 投资 |  | 万元 |  | 其中：财政补助金额 | 万元 | 验收时间 |  |  |
| 建设任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  | 进度验收需明确具体的进度量；竣工验收需要明确是否全部通过验收，若否，需明确未通过验收的具体内容，不能简单的描述为通过验收或不通过验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 组 成 员 签 字 | 姓 名 |  | 单 位 |  | 职称/职务 | 签 字 |  | 备注 |

附件4

项目档案资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目上级指导文件、项目实施方案 |  |
| 2 | 项目申报指南、镇（街）项目申报请示、项目评审资料（评审后的上会纪要）、项目公示资料、项目备案文件、项目下达文件 |  |
| 3 | 镇（街）项目变更请示、同意变更批复文件（上会会议纪要）、变更后的项目实施方案 |  |
| 4 | 项目验收资料：项目实施单位申请镇级验收资料、镇（街）验收资料、申请区级验收资料、区级验收表、资金拨付申请书、实施单位项目实施情况总结、资金支出明细表、财务票据、合同（协议）原件及复印件、采购相关资料，项目实施前、中、后同角度图片等，专项审核报告（单个项目财政资金50万元以上） |  |
| 5 | 土地流转合同（协议）复印件 |  |
| 6 | 项目实施主体与农民签订的持股分红协议 |  |
| 7 | 农民分红的发放名册，分红打款的银行回执，分红照片等 |  |
| 8 | 与项目相关的其他资料 |  |

抄送：区财政局。

重庆市渝北区农业农村委员会             2024年3月1日印发