附件7

渝北区2024年农业生产社会化服务项目实施方案

为引领小农户享受社会化服务便利，推动农业适度规模经营，解决“谁来种地”“怎样种地”的问题，加快促进农业生产特别是粮食适度规模经营社会化服务组织发展，探索建立适应现代农业、特色农业发展要求的生产经营机制，转变农业发展方式，根据重庆市农业农村委员会《关于印发2024年农业社会化服务项目实施方案的通知》（渝农办发〔2024〕74号）、重庆市供销合作总社《关于印发2024年中央财政资金支持供销合作社开展农业生产社会化服务试点工作实施方案的通知》（渝供办发〔2024〕8号）文件精神，会同供销合作社共同研究，结合渝北区农业发展实际，制定本实施方案。

一、任务目标

2024年渝北区农业社会化服务任务目标2.3万亩，其中：区农业农村委任务2万亩，区供销合作社任务0.3万亩。

二、项目内容

（一）明确支持产业、对象、时间和环节

1.支持产业。项目以经果林套种、撂荒地复耕、高标准农田建设建成区域为重点，原则上围绕粮食和大豆油料作物开展农业生产全托管服务。

2.补助对象。为全区上述产业提供农业生产社会化服务，并在工商部门或者农业农村部门依法注册登记的集体经济组织、合作社、家庭农场、公司、协会等农业生产社会化服务组织。

3.补助作业时间段。自2024年1月1日起至2024年11月30日止。

4.补助环节。承接区农业农村委项目以耕、种、防、收全过程社会化服务环节整合，承接供销合作社项目三个（含）及以上环节托管服务。

（二）公开遴选服务组织

遴选社会化服务组织，坚持公开、透明、择优的原则，以市场化运作为基础，每个镇街可根据条件推选1-2个服务组织，同时鼓励其他社会服务组织参与遴选，参与项目的服务组织必须具备以下条件：一是具有一定的社会化服务经验，原则上从事社会化服务达2年以上；二是拥有与其服务内容相匹配的专业农机设备及相应能力；三是在农民群众中享有良好的信誉，质量和价格服务对象认可；四是能够自觉接受社会化服务行业管理部门的监管。供销合作社项目由重庆智慧农业服务集团渝北公司具体负责实施。

（三）合理确定补助标准

原则上财政补助比重不超过服务价格的40%，单季作物亩均各关键环节补助总量不超过83.3元。服务小农户的资金或面积占本区县补助资金总量的比例不得低于60%。

（四）补助资金与服务作业量挂钩

服务组织必须与接受服务的对象签订社会化服务合同，明确双方权利、义务以及服务项目、财政补助标准等内容。服务合同履行完毕后，服务对象应签字确认。验收合格后，按实际完成量将补助资金兑付给服务组织。

三、实施流程

（一）组织申报

对符合申报条件、有意愿参加的区农业农村委农业生产社会化服务的组织应于7月19日（星期五）18:00前向区农业农村委报送《渝北区农业生产社会化服务组织申报表》，电子版发送至515337256@qq.com。并在相关镇（街）的支持和引导下，通过服务平台申报，纳入服务组织名录库。申报需提供的材料包括：

渝北区农业生产社会化服务申报表、社会化服务项目承诺书、服务组织营业执照复印件、其他作业佐证资料。

区智慧农服公司在“村村旺·农服通”平台登记注册后，由区供销合作社进行统一登记管理，对服务主体进行资格审查和信息录入工作，建立名录库动态管理机制。

（二）确定农业社会化服务组织

根据申报资料组织评审确定服务组织，并将服务组织进行5个工作日公示，公示无异议后，统一下达补助资金及作业任务。

（三）使用格式合同规范服务行为

各有关服务组织、服务对象要参照示范文本，结合自身实际制定使用规范的社会化服务合同，明确服务地块、服务内容、作业面积、作业时间、质量要求、收费标准、支付时间等，并自行合理收取自筹资金。各有关服务组织要签订承诺书，对计划开展的服务作业作出承诺，确保服务作业真实、有效，并自愿接受过程监管，对作业安全、作业质量、作业效果、矛盾纠纷承担主体责任。镇街相关部门要按照服务协议约定督促服务主体保质保量完成服务，确保补助资金及时兑付。

（四）提供作业服务

服务组织按照服务协议，在服务节点及时向服务对象提供社会化服务，并如实填写《渝北区农业生产社会化服务作业确认单》。镇（街）要落实责任部门并指定专人对服务情况进行监督。

（五）项目验收及资金兑付

服务组织完成农业生产相应社会化服务环节后，按程序向镇（街）提出验收申请，镇（街）在对作业质量、作业面积等情况进行核查后全面验收，出具验收意见，公示并拨付资金。供销合作社项目由区供销合作社负责验收并资金拨付。

（六）做好项目总结及绩效评价工作

各镇街要收集整理项目档案资料，总结项目实施成效，开展绩效评价工作。区农业农村委牵头形成渝北区项目总结于11月15日前上报市农业农村委。

四、项目重点

（一）规范使用财政补助资金

1.生产经营主体为自身生产服务的，服务主体之间通过相互提供交叉服务的，不纳入农业生产全程社会化服务补助范围。

2.农业生产社会化服务补助环节属于一种劳务（技术技能）公平交易行为，不得将补助资金用于购买设施装备，建设平台，列支工作经费等非服务环节。

3.坚决防止以拨代支、截留套取、挤占挪用等问题，不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等支出。

4.不得受理中介机构名义直接代理申报的资金项目，不得将财政补助资金用于支付中介费用。

5.同一块地已在供销合作社申报了农业社会化服务补贴的不得在农业农村委重复申报补助资金。

6.其他不符合项目任务补助资金使用方向的情形。

（二）充分调度各平台信息情况

做好名录库入库标准、资格审查、信息录入和动态更新等工作，及时清退不符合要求的服务组织，及时补充、壮大服务主体队伍。供销合作社项目要及时在“村村旺·农服通”平台进行相关资料信息登记。

（三）建立服务征信制度

有下列情况之一的，原则上不再申报。

1.申报社会化服务项目批复后无正当理由未开展服务的；

2.服务过程中存在弄虚作假行为的；

3.服务过程中出现重大技术问题的。

（四）严格管理程序

对项目管理严格按照《渝北区农业项目及资金管理办法（暂行）的通知》（渝北农发〔2024〕13号）执行，且每个环节验收后，在生产主体所在地点进行公示。服务组织按照服务合同要求提供相应服务，注意服务过程中一定要做好服务各个环节中图片、影像等相关资料留存，作为审计、巡查服务落实重要依据。项目全部完成验收且在资金支付前，由区级部门或者组织第三方机构人员对服务内容进行抽查，按照抽查合格比例作为该服务组织最终完成确定面积。

（五）强化任务落实

各服务组织要严格按照申报任务内容、环节、实施面积，精心组织实施，确保工作保质保量完成，未经批准，不得随意调整实施品种、环节、服务对象。

五、工作要求

（一）强化组织领导。各镇（街）应建立完善的工作专班和工作机制，整合强化工作力量，落实工作保障与经费支撑，要把农业生产社会化服务项目作为保障粮食安全、推动产业发展、发展适度规模经营、促进农民增收的一项重要工作，精心组织，周密安排，全力以赴，将工作任务落到实处。

（二）强化宣传总结。各镇（街）应加强政策宣传解释和组织发动，充分尊重规模生产主体意愿，调动农户和服务组织的双重积极性，鼓励引导广大农户和服务组织积极参与农业社会化服务。

（三）强化监管指导。各镇（街）要强化对社会化服务工作的监督管理，加强对服务组织的技术指导，严格按照合同约定实施社会化服务，及时处理各类服务投诉和纠纷。要加强社会化服务质量的跟踪和后续管理，将服务效果和农户满意度作为衡量服务质量的标准，科学评价服务效果。要在社会化服务组织选择、服务环节质量核实、服务规模、验收、资金拨付等方面把好关，切实做到政策公开透明、操作流程规范、资金支付凭据真实可靠。要设立举报电话，接受群众监督，一经发现任何单位和个人虚报冒领、挤占挪用等违法违规行为，将严肃追责问责。

（四）做好协作配合。本方案作为指导项目实施指南，鉴于区供销社项目已先行实施，供销社项目具体以重庆市渝北区供销合作社《关于印发渝北区2024年中央财政资金支持供销合作社开展农业生产社会化服务试点工作方案的通知》（渝北供〔2024〕19号）为准。

附件：7-1.重庆市渝北区农业生产社会化服务申报表

- 7-2.渝北区2024年农业生产社会化服务财政补助标准表

7-3.渝北区2024年农业生产托管服务合同示范文本

7-4.承 诺 书

7-5. xx镇xx村（xx）生产社会化服务作业确认单

7-6. xx镇农业社会化服务作业验收单

7-7. 农业生产社会化服务项目验收意见表

7-8.渝北区2024年农业生产社会化服务任务表

附件7-1

渝北区农业生产社会化服务申报表

申报单位（盖章） ：                          时间：    年   月   日

| 服务组织 名称 |  | 法定代表人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 经营地址 |  |
| 申报服务环节 | 服务地点 | 服务面积（亩） | 服务村组或 生产主体名称 |
| 服务组织经营情况简介 |  |  |  |
| 镇（街） 意见 |  |  |  |
| 备注 | 1、服务组织应提供营业执照复印件、开户许可证复印件，与生产主体已初步对接的意向性合同。 2、托管服务形式应提供托管农户与面积、联系方式等花名册。 |  |  |

| 附件7-2 渝北区2024年农业生产社会化服务财政补助标准表 --农业农村委 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 种 | 服务产业及环节 | 核定财政补助标准（元/亩） |  |
| 1 | 水 稻 | 托管方式全程社会化服务环节整合 | 83.3 |  |
| 2 | 经果林下套种粮油类 | 托管方式全程社会化服务环节整合 | 83.3 |  |
| 3 | 撂荒地复耕种植粮油类 | 托管方式全程社会化服务环节整合 | 83.3 |  |
| 4 | 高标准农田建设种植粮油类 | 托管方式全程社会化服务环节整合 | 83.3 |  |

渝北区2024年农业生产社会化服务财政补助标准表--供销合作社

| - 菜单名称 | - 作业环节 | - 补助标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 粮食作物全程托管服务 | - 从农资到耕种（或直播）防收全程托管 | - 83.3元/亩 |  |
| - 粮食作物任选三环节服务 | - 旋耕 | - 50元/亩 |  |
|  | - 育苗 | - 20元/亩 |  |
|  | - 播种 | - 20元/亩 |  |
|  | - 插秧 | - 40元/亩 |  |
|  | - 植保 | - 10元/亩 |  |
|  | - 施肥 | - 20元/亩 |  |
|  | - 收割 | - 50元/亩 |  |
|  | - 烘干 | - 80元/吨 |  |
|  | - 秸秆还田 | - 20元/亩 |  |

附件7-3

合同编号：

农业生产托管服务合同

示范文本

甲方（接受服务方）：

乙方（提供服务方）：

签订时间：    年    月    日

填写说明

- 《农业生产托管服务合同示范文本》为非强制性使用文本。

- 合同当事人可结合农业生产托管服务具体情况，根据《农业生产托管服务合同示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定享受权利和承担义务。

甲方（接受服务方）：

法定代表人              （或身份证号）:

地址：

联系方式：

乙方（提供服务方）：

法定代表人            （或身份证号）：

地址：

联系方式：

根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 服务内容

甲方将          县（市、区）           乡（镇、街 道）      村（社区）          村民小组（居民小组）的        亩                                                      作物       （如：水稻、玉米、茶叶等）的           (如：生产资料供应、耕种防收等农机作业、 烘干仓储或全程种植技术解决方案）委托给乙方开展生产托管服务。（甲方如托管两个地块以上作物的，可按本款格式补充。）

第二条 服务标准

甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成约定，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。【甲乙双方可参照《农业生产托管服务标准指引》（附后），就服务事项协商约定相关标准并附于本合同之后。】

第三条 服务期限

乙方根据农时需要和生产技术要求，在_____年____月_____日至_____年____月_____日期间完成甲方委托的        作物_______________环节的生产托管服务。（如乙方提供的生产托管服务需在不同时间内进行，甲乙双方可根据实际情况分项约定具体服务时间。）

第四条 服务费用

乙方为甲方提供的生产托管服务价格为人民币     元/亩，服务面积         亩，总费用人民币         元（大写：             )。（如乙方提供的服务无法按照上述方式计算服务费用，甲乙双方可根据实际服务过程中的具体情况协商约定服务费用。）

第五条 支付方式

甲方于本合同签订当日，支付乙方服务费用总额的百分之  	(小写：         %)计人民币           元(大写：               )作为订金。乙方所有服务完毕并经甲方验收合格后，甲方于       日内支付乙方剩余服务费用人民币    元（大写：                    ）（甲乙双方可约定签订合同之日支付全部服务费用，或约定完成生产托管服务后一次性支付全部服务费用，或约定从甲方委托乙方销售农作物收益中扣除服务费用。）

第六条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 托管服务期间始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品归甲方所有。

- 按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方按照《农业生产托管服务标准指引》约定标准开展服务。对乙方服务进行监督和评价，验收服务成果。

- 有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

- 为乙方开展生产托管服务提供必要条件。（甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间。）

- 法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1．要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。

2．按照合同约定为甲方提供符合《农业生产托管服务标准指引》要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。

3．法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

第七条 违约责任

（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之          	(小写：     %)向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。

（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额以甲方直接损失为准或由双方协商确定。

（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

（四）因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。

第八条 争议处理

甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向托管地块所在地农业行政主管部门申请调解，也可以向托管地块所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定事项

（一）本合同自甲乙双方签字之日起生效。

（二）未尽或须调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（三）托管地块所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。

（四）本合同（包括附件《农业生产托管服务标准指引》）一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（五）其他约定事宜：                 。

附件：农业生产托管服务标准指引

甲方（签字或盖章)：

时     间：     	年      月      日

乙方（签字或盖章)：

时     间：     	年      月      日

附件

农业生产托管服务标准指引

| 托管服务事项 | 具体内容 | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| £备耕（生产计 划制定和农资 农机准备） | £备耕时间 |  | 甲乙双方可协商约定备耕时间范围。 |
|  | £农资采购 |  | 根据托管规模制定年度生产计划，列出种、肥、药等农资采购品种、单价、单位用量及配给方式，同时注明农资采购完成时间。 |
|  | £农机选用 |  | 每个作业环节所用农机型号及作业能力， 同时注明农机保障完成时间。 |
|  | £...... |  |  |
| £耕整地 | £作业模式 |  | 根据当地耕作制度和生产实际，列出主要耕整地模式，如旋耕、深翻、深耕、免耕等方式。 |
|  | £作业时间范围 |  | 根据农时，列出耕整地作业起止时间范围及进度安排。 |
|  | £作业技术要求 |  | 作业要求列出所采用机械的作业深度、作业幅宽、作业速度等技术指标。 |
|  | £作业质量 |  | 说明各个作业环节可达到的作业效果。 |
|  | £...... |  |  |
| £种子处理 | £种子处理工艺 |  | 如包衣等，说明使用的药剂及其成份和用量。 |
|  | £种子处理时间 |  | 根据农时，说明种子处理时间范围和进度安排。 |
|  | £种子处理要求 |  | 说明种子处理应达到的效果„ |
|  | £...... |  |  |
| £种植 | £种植方式 |  | 按种子品类、耕作制度、地块面积、土壤特性等综合选定不同种植方式。如免耕播种、常规播种、移栽等。 |
|  | £种植时间范围 |  | 根据农时，注明作业起止时间范围和进度安排。 |

| 托管服务事项 | 具体内容 |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| £种植 | £作业要求 |  |  | 列出所采用械的作业幅宽、速度、深度、行距、株距，以及种、肥、药等农资使用量。非直播水田插秧在本环节说明。播种同时采用机械施底肥的，列出机械作业方式（如侧施肥）、 幅宽、速度、深度、种肥间距等特性并注明用肥品类品牌、施用方法和施肥量。 |
|  | £作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  | £ ... |  |  |  |
| £田间管理 | £中耕 追肥 | £时间范围 |  | 说明进行中耕追肥的时间范围。 |
|  |  | £作业要求 |  | 根据农艺技术要求，确定采用机械的作业幅宽、速度、深度等特性，并注明用肥品类、施用方法和施肥量。水田不进行中耕，但不同生育期需肥量、品类和施用方法要注明。 |
|  |  | £作业效果 |  | 说明中耕追肥需要达到的指标如耕深、培土厚度、精准施肥等。 |
|  | £灌溉 | £灌溉时间范围 |  | 说明灌溉的时间范围。 |
|  |  | £灌溉制度 |  | 按作物不同生育期需水量标准，同时结合当地实际情况制定灌溉制度，如采用水肥一体化技术。 |
|  | £灌溉 | £灌溉技术要求 及作业效果 |  | 说明采用的灌溉技术要求，如灌溉水源、灌溉量等。说明灌溉应达到什么效果。 |
|  | £植保 | £植保方案 |  | 针对作物不同生育期易发生的病虫草害，制定科学防治预案，注明易爆发的时间范围、诱发环境和形成灾害的表现，列出对应适用的“农业防治、生物防治、物理防治和化学防治”等防治措施，包括相应的药剂施用方案、设备设施布置方案、天敌释放数量方案等。本部分难点在于灾害诊断，各服务主体应有专业的技术人员（或聘任兼职专家）负责防治方案的制定和实施，或将本项工作托管给专业的植保队伍。 |

| 托管服务事项 |  | 具体内容 |  |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| £田间管理 |  | £植保 | £植保作业机具 |  |  |  | 列出植保方案中的作业机具，如无人机、 高地隙植保机等。 |
|  |  |  | £植保作业效果 |  |  |  | 说明植保作业的效果。 |
|  |  | £...... |  |  |  |  |  |
| £作物收获 |  | £收获机机型 |  |  |  |  | 按作物品种、收获物、地块面积和地形条件选择收割机机型。 |
|  |  | £作业时间范围 |  |  |  |  | 按作物成熟度、气象条件、土壤条件等作业条件要求，确定收割时间及作业进度。 |
|  |  | £作业要求 |  |  |  |  | 列出所采用收割机的作业宽度、速度、秸秆切碎长度、割茬高度、籽粒损失率、果穗损失率、籽粒破碎率、秸秆抛撒不均匀率等作业特性。 |
|  |  | £作业效果 |  |  |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  |  | £...... |  |  |  |  |  |
| £秸秆处理 |  | £秸秄处理情况 |  |  |  |  | 根据农业生产服务主体实际情况，说明作物秸秆利用时间和利用情况，包括秸秆离田、 秸秆还田。 |
|  |  | £秸秆离田农机具 |  |  |  |  | 如果秸秆离田，列出所用的打包机、制粒机、运输车辆、装卸搬运机械等机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  |  | £秸秆还田方式 |  |  |  |  | 如果秸秆还田，说明采用的还田方式，如秸秆全量粉碎还田、秸秆覆盖还田、翻埋（压） 还田等。 |
|  |  | £秸秆还田农机具 |  |  |  |  | 列出所用机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  |  | £...... |  |  |  |  |  |
| £烘干及仓储 |  | £烘干标准及方式 |  |  |  |  | 依据作物用途确定烘干时间、烘干标准和烘干方式，如热风干燥、微波干燥等。 |
|  |  | £烘干机 |  |  |  |  | 列出采用的烘干机型号，烘干效率及达到的烘干质量。 |
| 管服务事项 | 具体内容 |  |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） |  | 备注 |  |
| £烘干及仓储 | £仓储方式及要求 |  |  |  |  | 说明仓储时间和方式，一般烘干结束后应将作物按品种分类仓储，保证不混杂，粮仓保持日常通风干燥、有效保障作物品质。 |  |
|  | £ |  |  |  |  |  |  |
| £销售 | £ |  |  |  |  | 约定销售时间或销售价格等。 |  |
|  | £ |  |  |  |  |  |  |
| £技术解决方案 | £ |  |  |  |  | 水肥药托管方案或全程种植技术解决方案等。 |  |
|  | £ |  |  |  |  |  |  |
| £全程托管 | £ |  |  |  |  | 约定亩均农作物产量或亩均农作物收益，如未达到约定产量或收益，双方协商补偿金额或具体补偿方式等。 |  |
|  | £ |  |  |  |  |  |  |

注：1.甲乙双方根据约定选择服务事项和服务内容，也可根据实际情况增加具体服务内容；

2.本《农业生产托管服务标准指引》一式两份，甲乙双方各执一份，附于《农业生产托管服务合同示范文本》之后，具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：                                   乙方（签字或盖章）：

时    间：      年       月        日                 时    间：      年       月        日

附件7-4

承 诺 书

╳╳镇人民政府：

按照《渝北区农业农村委员会农业生产社会化服务项目实施方案》，我单位将开展农业社会化服务作业申报补助。现承诺如下：

一、申报补助作业期限：   年   月   日—    年   月   日止。

二、承诺本组织为自身生产经营服务或为其他享受了    年农业社会化服务补助项目的主体服务的作业环节，不纳入申报财政补助范围。

三、同一服务对象、服务环节不得重复申请财政补助。

四、服务质量达到服务标准，确保服务对象100%满意。

五、做好从业人员安全培训，严格落实安全主体责任。

六、申报补助提供的资料准确、真实、有效。

以上承诺如有不实，愿承担相应法律责任。

（承诺书一式贰份，签订后一份交镇政府保存，一份服务组织留作资料归档）

承 诺 人（签字）：

承诺单位（盖章）：

年   月   日

附件7-5

xx镇xx村（XX）社农业社会化服务作业确认单

村  　  社（盖章）  　         　负责人：    　     年　 月   日

| 编号 | 农户 姓名 | 身份证号码 | 电话 | 社会化服务作业面积（亩） | 实施社会化服务环节 | 收费标准（元/亩） | 合计费用（元） | 农户签字（按手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7-6

××镇农业社会化服务作业验收单

服务组织名称：                                                                    单位：亩

| 序号 | 服务对象名称 | 联系电话 | 服务地点 | 验收时间 | 验收环节 | 验收 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | —— | —— | —— |  |  | —— |

镇验收人员签字：                                               验收单位（盖章）：

农业生产社会化服务组织意见（盖章）：

附件7-7

农业生产社会化服务项目验收意见表

| 单位（组织）名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 联系人： 联系电话： |  |
| 身份证号码/组织机构代码证号： |  |
| 申请补助资金金额： 万元 |  |
| 开户银行： | 银行账号： |
| 银行户名： |  |
| 完成情况：（包括申报服务数量、下达服务数量、实际完成服务数量） 申报单位负责人签字（公章）： 年 月 日 |  |
| 验收意见： 镇经办部门意见： 负责人签字： 年 月 日 |  |
| 镇人民政府审核意见： 负责人签字： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |

备注：此表可视实际情况增减

| 附件7-8 渝北区2024年农业生产社会化服务项目 任务安排表(含供销合作社） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇街 | 2024年任务面积（亩） | 服务种植作物范围 |
| 1 | 大湾镇 | 3000 | 粮食及油料类 |
| 2 | 兴隆镇 | 3000 | 粮食及油料类 |
| 3 | 木耳镇 | 2800 | 粮食及油料类 |
| 4 | 古路镇 | 600 | 粮食及油料类 |
| 5 | 大盛镇 | 12100 | 粮食及油料类 |
|  |  | 其中：1100 | 水稻（供销合作社） |
| 6 | 洛碛镇 | 2300 | 粮食及油料类 |
| 7 | 石船镇 | 2400 | 粮食及油料类 |
|  |  | 其中：1100 | 水稻（供销合作社） |
| 8 | 王家街道 | 200 | 粮食及油料类 |
| 9 | 统景镇 | 1100 | 玉米(供销合作社) |
| 合计 |  | 27500 |  |