附件1

渝北区2026年油菜生产实施方案

为切实抓好2026年油菜生产工作，大力实施油料产能提升工程，推进油菜种植任务、政策、技术和责任落实，结合生产实际，制定本方案。

一、总体思路

充分挖掘我区冬闲田（土）资源，加大耕地利用力度，坚持因地制宜，应种尽种的总体思路，大力推广油菜生产综合配套技术，推进油菜生产高质量发展，确保油料自给率稳步提高。

二、目标任务

根据上级下达任务和各镇街自主申报，2026年我区计划发展油菜2.65万亩，各镇街油菜种植任务面积和分配资金见附件。

三、重点工作

（一）做好种植规划

一是保证满插满栽。以经果林、冬闲田（土）、撂荒地等主要区域为重点，兼顾轻轨、高铁、国道、高速等主要干道可视范围，提高油菜覆盖率。二是强化集中种植。各镇街要建立至少1个50亩以上的油菜示范片，同时要有意识地引导群众连片种植，聚零为整形成春季观花带，提高综合效益，便宜病虫害统防统治。三是延伸种植用途。城郊区域重点推广油蔬两用油菜，集中种植区域可因地制宜发展粗加工、创办油菜观光节等。

（二）落实关键技术

一是选用良种：选用庆油3号、庆油8号、渝油28等优质高产、含油量高的品种，集中种植区域建议用一个品种。二是适期播种：9月上中旬播种，同一镇街海拔高的地方偏早，海拔低的地方略迟；生产中育苗移栽按每亩用种100克计，占1~2分苗床地，直播按200克计；肥水条件好的田土亩栽6000株以上，较差的田土亩植株数适当提高。三是培育壮苗：苗床整地时可亩施40%复合肥25~30公斤加硼砂1公斤兑人畜粪水1500公斤，做到土、肥混合均匀；撒种时宜混合细沙土、熟菜籽等保证落粒均匀，3叶时定苗（每平方苗床留苗100株左右），减少匀苗操作，同时追施提苗肥（亩用2~3公斤尿素兑清粪水1200~1500公斤）；移栽前3~7天用氯氰菊酯加0.2%硼砂、0.4%尿素进行叶面药肥喷施“送稼肥”，移栽成活后亩用尿素5公斤作追肥。四是病虫害防治：油菜重点防治蚜虫、菌核病等病虫害；蚜虫用吡虫啉或蚜虱净防治，菌核病在初花期选用40%菌核净可湿性粉剂1000~1500倍液喷施2次，间隔5天，施药时做到全田喷药。

（三）突出指导服务

一是尽快采购种子，品种要从近两年重庆市主导品种目录中选择，严格把控种子质量。二是尽快分解任务，要将镇街目标任务及时分解到村到社，种子发放时要形成物资领用清单，并于11月30日前将种子购买发票、物资领用清单等资料报区农业技术推广站备案。三是加强技术指导，要确定适合本区域的技术路径，在油菜播种时开展现场培训，有条件的要大力推广稻—油轮作、稻茬免耕栽培、经果林间作等技术模式。四是做好适期收获，油菜成熟前要做好工作调度，减少因天气原因导致的推迟收割和裂荚减产。五是做好机收减损，要搞好机具改装配套，提高机收覆盖率，减少机具不匹配带来的收割损失，为轮作接茬抢出时间。

附件：渝北区2026年油菜种植面积和资金分配表

附件

| 渝北区2026年油菜种植面积和资金分配表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇街名称 | 油菜播种面积（亩） | 补助资金（元） |
| 1 | 茨竹镇 | 2500 | 15000 |
| 2 | 兴隆镇 | 1500 | 9000 |
| 3 | 统景镇 | 3000 | 18000 |
| 4 | 大盛镇 | 4000 | 24000 |
| 5 | 石船镇 | 5100 | 31600 |
| 6 | 大湾镇 | 3000 | 18000 |
| 7 | 古路镇 | 2500 | 15000 |
| 8 | 洛碛镇 | 1500 | 9000 |
| 9 | 木耳镇 | 2500 | 15000 |
| 10 | 王家街道 | 500 | 3000 |
| 11 | 玉峰山镇 | 300 | 1800 |
| 12 | 双凤桥街道 | 100 | 600 |
| 合计 |  | 26500 | 160000 |