附件7

渝北区2025年地膜科学使用回收项目

实施方案

按照《重庆市财政局关于下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（渝财农〔2025〕21号）、《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于做好2025年中央粮油生产保障等项目实施工作的通知》（渝农发〔2025〕76号）、市农业农村委等单位《关于印发重庆市2025年地膜科学使用回收实施方案的通知》（渝农发〔2025〕70号）等文件要求，为做好渝北区2025年地膜科学使用回收项目实施工作，提升地膜科学使用回收水平，结合我区实际制定本实施方案。

一、基本情况

地膜是重要的农业生产资料，对提高农作物产量、降低种植成本、丰富农产品供给起到了重要的作用，已经成为现代农业生产不可或缺的一部分。渝北区地处重庆主城核心区，正加快推动现代设施农业、都市体验农业和临空高效农业发展，对地膜需求较大，依赖性强。地膜在个别作物、个别区域使用量大、使用时间长，耕地土壤中地膜残留问题正日益显现，推动地膜科学使用，建立废弃农膜长效回收机制是治理农膜“白色污染”的有效途径，也是推动农业农村绿色高质量发展、建设美丽渝北的重要内容。2024年，全区地膜使用量约70吨，地膜覆盖面积约2.65万亩，覆膜农作物主要为蔬菜、玉米、西瓜、草莓等。全区已建立村级回收点173个、镇级回收站23个，覆盖所有涉农镇和行政村。

二、项目任务计划

（一）目标任务

市级下达渝北区加厚高强度地膜推广面积0.5万亩，项目区农膜处置率不低于85%。

（二）建设地点及内容

在渝北区11个镇及王家、双凤桥等涉农街道的主要覆膜区域，推广使用加厚高强度地膜（厚度0.012-0.015毫米及以上、覆盖时间和力学性能指标不低于国家标准I类地膜要求），主要用于玉米、蔬菜等农作物覆膜。

（三）资金投入及使用

项目总投资15万元，全部为财政补助资金，来源于2025年中央农业生态资源保护资金。按照加厚高强度地膜使用回收30元/亩的标准进行补助。支持对象主要是农户、种植大户、农民合作社、村集体经济组织、农业企业等实施主体。实施方式拟集中采购加厚高强度地膜补助实施主体。

- （四）进度安排

1. 2025年8月底前，完成前期准备、实施方案编制。

2．2025年8-9月，相关镇街及实施主体进行项目申报，按申报需求核定补助。

- 2025年10月-2026年6月，组织项目实施，包括集中采购、推广使用、回收处置等。

4．2026年7月底前，完成项目实施，开展工作总结、资料归档等。

三、保障措施

（一）强化组织领导。成立地膜科学使用回收工作领导小组，做好项目申报、组织实施、监督检查、验收管理等工作。制定详细方案，明确目标，分解任务，细化措施，及时协调解决工作中存在问题，确保各项工作有效落实。

（二）加强项目管理。规范有序开展项目实施，建立健全工作档案，加强资金监管，规范资金使用，保质保量完成项目建设内容。在实施过程中，接受市级主管部门和相关单位的业务指导和监督，以确保项目的顺利实施。

（三）完成绩效考核。区农业技术推广站安排专人负责该项目的实施全过程，确保各项工作、措施到位。按照项目任务和绩效清单，作好项目总结及绩效评价，及时报送项目主管部门。

四、效益分析

（一）经济效益。项目推广使用加厚高强度地膜0.5万亩，按照30元/亩的标准补助实施主体，减少农业生产成本。同时，玉米、蔬菜等农作物覆膜后可达到保墒、保温、保水等作用，改善土壤结构，作物产量及品质有所提高，增加种植户收入，达到节本增效目标。

（二）社会效益。通过在主要覆膜区域推广使用加厚高强度地膜，对周边农户具有辐射和示范带动作用，有利于全区推广加厚高强度地膜。使用加厚高强度地膜有利于提高回收效率，促进现代农业发展，推动全区废旧地膜回收网络体系健全完善。

（三）生态效益。厚度≤0.01mm的非标地膜因易破碎、风化，不易捡拾，而导致环境污染问题。加厚高强度地膜以其易捡拾、易回收优势，可减少废弃地膜残留对土壤及环境的污染，促进农业生态环境改善。