古路府发〔2024〕6号

重庆市渝北区古路镇人民政府

关于印发《古路镇2024年春季动物疫病综合

防控行动实施方案》的通知

各村（社区）委会，镇机关相关部门，驻镇有关单位：

按照重庆市渝北区防治动物重大疫病指挥部办公室关于印发《渝北区2024年春季动物疫病综合防控行动实施方案》的通知（渝北动防办发【2024】2号文件精神，结合我镇实际情况，特制定（古路镇2024年春季动物疫病综合防控行动实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

（此页无正文）

重庆市渝北区古路镇人民政府

2024年3月14日

古路镇2024年春季动物疫病综合防控行动

实施方案

为切实做好我镇非洲猪瘟等动物疫病综合防控和春季综合普防工作，防治非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、狂犬病等动物疫病发生，确保广大人民群众身体健康和公共卫生安全，按照重庆市渝北区防治动物重大疫病指挥部办公室关于印发《渝北区2024年春季动物疫病综合防控行动实施方案》的通知（渝北动防办发【2024】2号文件精神，结合我镇实际情况，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持重大动物疫病防控常年免疫与季节性综合防控相结合的基础上，深入推进兽医工作“三项制度”，严格按照“地方政府负总责，动物养殖者承担第一责任，相关村（社区）各负其责”的要求，严格按照“保供固安全、振兴畅循环”工作定位，坚持人病兽防、关口前移，预防为主、应免尽免的原则，认真落实动物疫病强制免疫工作，努力提高畜禽免疫密度和质量，确保不发生区域性重大动物疫情。

二、目标任务

非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病以及狂犬病、布鲁氏菌病、牛结核病等人畜共患传染病得到有效控制，不发生区域性动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上。对畜禽规模养殖场动物疫病的普查面达到100%，畜禽养殖圈舍消毒面达到100%，发现重大动物疫病报告率和处置率达到100%。

三、时间安排

按照全区的统一部署，结合我镇实际，计划用50天时间完成今年春季防疫工作，3月5日---4月25日。具体时间安排如下：

宣传准备阶段（3月5日—3月10日）：各村（社区）要认真宣传贯彻春季动物防疫的有关文件精神，要用院坝会、宣传标语,微信。等形式进行集中广泛的宣传，使在开展春防工作前家喻户晓、人人皆知。农服中心要做好防疫物资准备，以及防疫员的技术培训等工作。

防疫注射阶段（3月11日—4月20日）：实行先免疫规模养殖场（户），再逐村（社区）逐组逐户整体推进的防疫方法。防疫员在防疫工作中要将免疫、消毒等防疫信息，需通过“重庆市畜牧兽医云平台”每天实时填报。由于防疫时间短、任务重, 农服中心和各村（社区）要把握好时间，保质保量完成任务。

查漏补缺阶段（4月21日—4月25日）：镇农业服务中心包片人员会同村级防疫员对辖区内新引进的，漏免的，畜禽进行摸排、补免，确保免疫密度达到100%。

四、人员安排

（一）尽可能精简防疫工作组人数，原则上不超过2人。其中，1人入户，负责免疫、消毒等主要工作；1人不入户，负责填写免疫档案、填发免疫证明、开展宣传指导等辅助工作镇农业服务中心畜牧兽医驻村工作人员负责指导督促各村居防疫工作的实施。

（二）农服中心驻村兽医指导督促区域：张荣平：百步村、希望村、草坪村、菜子村、同德村、裕民村；王远东：古路村、双鱼村、吉星村、黄金阁社区、新桥村：雷远响：兴盛村、乌牛村、继光村、银花村、熊家村 。

（三）动物防疫外包单位（李学燕），统一安排防疫人员按照镇不漏村、村不漏社、社不漏户、户不漏禽（畜）、禽（畜）不漏针的原则具体实施免疫，做到应免尽免。

五、强化责任

各村（社区）书记为第一责任人，采取驻村干部和驻村兽医包村、村干部包社、社干部包户、动物防疫外包单位（李学燕）负责动物防疫的模式推动动物防疫有序开展。工作结束后，镇政府对动物防疫外包单位（李学燕）的防疫工作进行严格检查验收，并将检查验收结果作为兑现李学燕服务费的依据，保质保量地全面完成动物防疫的各项任务。

六、物资保障

我镇畜禽存栏的鸡、鸭、鹅、鸽，猪，牛、羊、犬，需禽流感疫苗3万毫升，猪口蹄疫苗0.4万毫升，口蹄疫O型、A型二价疫苗0.21万毫升，小反刍兽疫苗0.15万头份，狂犬疫苗0.17万头份，免疫证10000张，免疫标识3000套。

七、经费保障

春季动物防疫相关费用由政府负责。费用包括：动物防疫外包单位（李学燕）服务费（该服务费包含： 防疫劳务费、消毒人员误工费、交通费、餐费、意外保险费、税费）、防疫物资费（消毒药、酒精、防护服、口罩、手套、鞋套、防疫器戒等）、疫苗副反应救治费、人员培训费等。

八、加强督促检查、严格引种申报

重庆市渝北区古路镇党政办公室 2024年3月14日印发

针对当前非洲猪瘟、马鼻疽等疫情的严峻形势，全体工作人员要高度重视。在春防过程中全体工作人员，一是要按照相关文件精神和动物免疫技术、免疫程序进行实施，春防工作中，镇农业服务中心将对各村（居）加大防疫工作督促力度，春防结束后，督查组将对春防工作进行检查验收，验收结果将纳入动物防疫年终评分考核重要依据；二是要加强对《中华人民共和国动物防疫条例》、《重庆市养犬管理条例》的宣传力度。严格引种申报，禁止餐厨潲水饲喂生猪以及防止养殖污染发生的行为，如发现有从外地引进的畜禽，立即向农服中心报告（电话：67166159）；三是各责任人在春防前与各自村社、居委会联系沟通，要求畜主提前关好畜禽或将宠物犬只携带到指定地点进行免疫；四是每天免疫结束后，各责任人要做好免疫统计和档案完善工作，并将免疫情况告知农业服务中心张荣平。