洛碛委〔2021〕145号

中共重庆市渝北区洛碛镇委员会

重庆市渝北区洛碛镇人民政府

关于印发《洛碛镇“双十万工程”经果林管护工作

实施方案》的通知

各村党组织、村民委员会，镇级各部门、镇属各单位，有关单位：

现将《洛碛镇“双十万工程”经果林管护工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

中共重庆市渝北区洛碛镇委员会

重庆市渝北区洛碛镇人民政府

2021年6月23日

洛碛镇“双十万工程”经果林管护工作

实施方案

根据区府办《关于印发〈渝北区实施“三社”融合发展“双十万工程”管护考核激励工作方案〉的通知》（渝北府办〔2021〕31号）文件精神，结合我镇实际，特制定如下实施方案。

一、建立管护队伍

（一）明确管护主体

生产互助农业股份合作社是经果林管护主体，理事长是第一责任人，生产互助部部长是直接责任人，各村明确1名村干部兼任生产部长，专职从事“双十万工程”经果林的农场安全、生产管理、机具设备管理使用、用工管理、拟定物资使用计划和登记等工作，并鼓励各村根据实际需要招聘本村本乡有经验人员协助从事管护工作。

（二）划分管护网格

目前沙湾村金山农场共2000亩，其中柑橘900亩，分为A1、A2单元；李子1100亩，分为B1、B2、B3单元。新石村新石果园共1200亩，均为柑橘，分为1、2、3、4、5单元。宝华村宝华果园810亩（含高桥村160亩），均为柑橘，分为1、2、3、4单元。各村干部均在合作社兼职，每个网格单元均落实镇领导和1-2名村干部包片负责，共同做实此项重点工作。

（三）组建劳务队伍

各村根据实际情况，具体落实施肥、打药、除草、修枝等管护措施的劳务人员，并统一劳务报酬标准，加强技术培训，三年内建立一支专职从事果园管护的专业化队伍，为后续发展打下基础。

二、加强技术支撑

（一）聘请技术总监

镇农服中心牵头，聘请1名专业技术人员担任“双十万”工程经果林技术总监，由技术总监根据技术措施需要和区里下发的管护清单，每月定期制定管护工作方案或计划；对片区的土壤、光照、柑橘和李子生长表现、病虫害等进行观察和分析；对管护工人进行技术指导培训；每周到果园日常巡查和管理，督促管护措施落实，并详实准确地填写工作日志、工作记录等资料，及时存档并报镇农服中心。

（二）加强技术学习

不断加强多种形式学习，每月定期开展2天管护知识技术技能培训，有条件的情况下，组织外出学习考察，增长见识，吸收先进的管理技术，并不断加强与先进地区的沟通交流，更好的提升我镇管护干部和人员的综合素质，进一步推进“双十万工程”经果林持续向好发展。

（三）落实技术措施

各村要根据区里下发的清单内容和技术总监的每月管护方案及计划表，组织人员和物资无条件逐条逐项落实，并由生产合作部部长建立健全管护台账，若遇问题，应及时向技术总监或镇农业服务中心反馈并及时解决。

三、强化要素保障

（一）组织保障

成立洛碛镇“双十万工程”经果林管护工作领导小组，负责经果林管护的指导、统筹协调和绩效考核工作，并研究解决管护中的重大问题，其组成人员如下：

组  长：邹浩（党委书记）

副组长：杨明（党委副书记、镇长）

王林（党委委员、人大主席）

成  员：蒋文峰、文乐乐、肖颖、但蜀蓉、唐刚、倪元强、邓宗、宋文峰、满薇。

下设办公室在镇农业服务中心，由分管领导兼任办公室主任，农业服务中心主任、经发办主任兼任办公室副主任，成员为农服中心及经发办全体工作人员，申媛负责具体绩效考核的日常工作。

（二）时间保障

镇领导每月下村3次以上，驻村干部负责协助领导巡查工作，农服中心工作人员每月下村4次以上（每周不少于1次），在每月7日，固定召开专题会议，研究乡村振兴及“双十万”工作。对专职从事经果林管护工作的生产部长，一律不再从事其他工作，确保精力充足、时间充沛。技术总监每周给分管领导汇报一次管护情况，每半月给主要领导汇报一次管护情况。

（三）资金保障

为全力保障“双十万工程”经果林的有效管护，决定今年按照100元/亩的标准对涉及“双十万工程”经果林的各合作社给予管护补助，主要用于劳务及其他必要的开支，不足部分，由各合作社自行研究解决。

（四）物资保障

今年6月1日前，各村“水肥一体化”灌溉系统必须进场施工，实现自动化灌溉、自动化施肥，确保有效应对伏旱天气。各村合作社所需农药、种子、肥料等农资均统一在碛乐供销公司购买，确保管护效果。

本方案从2021年6月1日开始执行。

附件：1. 2021年洛碛镇经果林管护镇干部责任分工表

2. 2021年洛碛镇经果林管护合作社人员责任分

工表

附件1

2021年洛碛镇经果林管护镇干部责任分工表

| 序号 | 类别 | 姓名 | 管护职务 | 责任 区域 | 职能职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联系沙湾村镇领导 | 邹 浩 | 总指挥长 | 金山农场 | 每月下村不少于3次，全面指导金山农场生产经营管理。 |  |
| 2 |  | 肖 颖 | 沙湾村片区负责人 | 金山农场 A1单元 | 每月下村不少于3次，督导帮扶生产经营管理，包括除草、修枝、施肥、浇水、病虫害防治、缺株补植等内容。 |  |
| 3 |  | 唐 刚 | 沙湾村片区负责人 | 金山农场 A2单元 | 每月下村不少于3次，督导帮扶生产经营管理，包括除草、修枝、施肥、浇水、病虫害防治、缺株补植等内容。 |  |
| 4 |  | 文乐乐 | 沙湾村片区负责人 | 金山农场 B1单元 | 每月下村不少于3次，督导帮扶生产经营管理，包括除草、修枝、施肥、浇水、病虫害防治、缺株补植等内容。 |  |
| 5 |  | 但蜀蓉 | 沙湾村片区负责人 | 金山农场 B2单元 | 每月下村不少于3次，督导帮扶生产经营管理，包括除草、修枝、施肥、浇水、病虫害防治、缺株补植等内容。 |  |
| 6 |  | 倪元强 | 沙湾村片区负责人 | 金山农场 B3单元 | 每月下村不少于3次，督导帮扶生产经营管理，包括除草、修枝、施肥、浇水、病虫害防治、缺株补植等内容。 |  |
| 7 | 沙湾村驻村干部 | 辜锡华 | 指导员 | 金山农场 | 负责协助片区领导，“双十万工程”经果林生产经营管理项目资金监督使用，指导金山农场生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 8 |  | 赖伍生 | 指导员 | 金山农场 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 9 |  | 代明伦 | 指导员 | 金山农场 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 10 | 联系沙湾村农服中心人员 | 陈 伟 | 技术员 | 金山农场 | 每月下村不少于4次（每周至少1次），“双十万工程”经果林生产服务、物资调配、信息提供、督促生产管理，作技术指导。 |  |
| 11 |  | 王庆国 | 技术员 | 金山农场 | 每月下村不少于4次（每周至少1次），作技术指导。 |  |
| 12 |  | 谭人浩 | 技术员 | 金山农场 | 每月下村不少于4次（每周至少1次），作技术指导。 |  |
| 13 |  | 晏雪松 | 技术员 | 金山农场 | 每月下村不少于4次（每周至少1次），作技术指导。 |  |
| 14 | 联系新石村镇领导 | 杨 明 | 副总指挥长 | 新石果园 | 每月下村不少于3次，全面指导新石果园生产经营管理。 |  |
| 15 |  | 宋文峰 | 新石村片区负责人 | 新石果园 1、2、3单元 | 每月下村不少于3次，督导帮扶生产经营管理，包括除草、修枝、施肥、浇水、病虫害防治、缺株补植等内容。 |  |
| 16 |  | 邓 宗 | 新石村片区负责人 | 新石果园 4、5单元 | 每月下村不少于3次，督导帮扶生产经营管理，包括除草、修枝、施肥、浇水、病虫害防治、缺株补植等内容。 |  |
| 17 | 新石村驻村干部 | 李雪玲 | 指导员 | 新石果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 18 |  | 幸 敏 | 指导员 | 新石果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 19 |  | 李安伟 | 指导员 | 新石果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 20 |  | 辜美清 | 指导员 | 新石果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 21 | 联系新石村农服中心人员 | 张仁勇 | 技术员 | 新石果园 | 每月下村不少于4次（每周至少1次），作技术指导。 |  |
| 22 |  | 杨永强 | 技术员 | 新石果园 | 每月下村不少于4次（每周至少1次），“双十万工程”经果林生产安全和药物使用安全，技术指导并作技术指导。 |  |
| 23 | 联系宝华村镇领导 | 王 林 | 副总指挥长 | 宝华果园 | 每月下村不少于3次，指导宝华果园生产经营管理。 |  |
| 24 |  | 蒋文峰 | 宝华村片区负责人 | 宝华果园 1、2单元 | 每月下村不少于3次，督导帮扶生产经营管理，包括除草、修枝、施肥、浇水、病虫害防治、缺株补植等内容。 |  |
| 25 |  | 满 薇 | 宝华村片区负责人 | 宝华果园 3、4单元 | 每月下村不少于3次，督导帮扶生产经营管理，包括除草、修枝、施肥、浇水、病虫害防治、缺株补植等内容。 |  |
| 26 | 宝华村驻村干部 | 肖 亚 | 指导员 | 宝华果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 27 |  | 朱向阳 | 指导员 | 宝华果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 28 |  | 胡柠玉 | 指导员 | 宝华果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 29 | 联系宝华村、高桥村农服中心人员 | 罗光浩 | 技术员 | 宝华果园 | 每月下村不少于4次（每周至少1次），作技术指导。 |  |
| 30 |  | 秦国容 | 技术员 | 宝华果园 | 每月下村不少于4次（每周至少1次），作技术指导。 |  |
| 31 |  | 申 媛 | 技术员 | 宝华果园 | 每月下村不少于4次（每周至少1次），“双十万工程”经果林生产资料和项目资料收集管理上报、项目申报、信息报送，作技术指导。 |  |
| 32 | 高桥村驻村干部 | 张 娟 | 指导员 | 宝华果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 33 |  | 周小龙 | 指导员 | 宝华果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 34 |  | 王 强 | 指导员 | 宝华果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |
| 35 |  | 刘登贵 | 指导员 | 宝华果园 | 负责协助片区领导，指导协助生产经营管理、督促生产经营管理落实情况、生产效益。 |  |

| 附件2 2021年洛碛镇经果林管护合作社人员 责任分工表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 姓名 | 职务 | 责任单元 | 备注 |
| 1 | 沙湾村 | 张禹梅 | 理事长 | 金山农场A1单元 |  |
| 2 | 沙湾村 | 范 勇 | 生产部长 | 金山农场A1单元 |  |
| 3 | 沙湾村 | 李 玲 | 秘书长 | 金山农场A2单元 |  |
| 4 | 沙湾村 | 王晓波 | 双十万农机手 | 金山农场A2单元 |  |
| 5 | 沙湾村 | 胡小银 | 资金互助部工作人员 | 金山农场B1单元 |  |
| 6 | 沙湾村 | 王思维 | 资金互助部工作人员 | 金山农场B1单元 |  |
| 7 | 沙湾村 | 王闽佳 | 资金互助部工作人员 | 金山农场B2单元 |  |
| 8 | 沙湾村 | 李 浩 | 生产合作部工作人员 | 金山农场B2单元 |  |
| 9 | 沙湾村 | 晏小琴 | 供销合作部工作人员 | 金山农场B3单元 |  |
| 10 | 沙湾村 | 白小勇 | 双十万农机手 | 金山农场B3单元 |  |
| 11 | 新石村 | 刘天全 | 理事长 | 新石果园 |  |
| 12 | 新石村 | 熊俸祥 | 生产部长 | 新石果园 |  |
| 13 | 新石村 | 胡 玲 | 理事会成员 | 新石果园1单元 |  |
| 14 | 新石村 | 唐 静 | 资金互助部部长 | 新石果园2单元 |  |
| 15 | 新石村 | 韩志英 | 信息报送员 | 新石果园3单元 |  |
| 16 | 新石村 | 龙小琳 | 监事长 | 新石果园4单元 |  |
| 17 | 新石村 | 刘 奇 | 供销合作部工作人员 | 新石果园5单元 |  |
| 18 | 宝华村 | 李治国 | 理事长 | 宝华果园1、3、4单元 |  |
| 19 | 宝华村 | 胡开忠 | 生产部长 | 宝华果园1、3、4单元 |  |
| 20 | 宝华村 | 王 勇 | 农机手 | 宝华果园1、3、4单元 |  |
| 21 | 宝华村 | 武华江 | 供销合作部工作人员 | 宝华果园1单元 |  |
| 22 | 宝华村 | 杨崇丽 | 资金互助部工作人员 | 宝华果园1单元 |  |
| 23 | 宝华村 | 蒋婷婷 | 理事会成员 | 宝华果园3单元 |  |
| 24 | 宝华村 | 丁智强 | 信息统计员 | 宝华果园3单元 |  |
| 25 | 宝华村 | 王 晶 | 监事长、秘书长 | 宝华果园4单元 |  |
| 26 | 宝华村 | 张永亮 | 监事会成员 | 宝华果园4单元 |  |
| 27 | 高桥村 | 陈国权 | 副理事长 | 宝华果园2单元 |  |
| 28 | 高桥村 | 戴永昆 | 技术员 | 宝华果园2单元 |  |
| 29 | 高桥村 | 熊 静 | 理事会成员 | 宝华果园2单元 |  |
| 30 | 高桥村 | 刘晓兰 | 监事会成员 | 宝华果园2单元 |  |

重庆市渝北区洛碛镇党政办公室                2021年6月23日印发