王家街发〔2021〕19号

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

关于印发《王家街道爱国卫生“六进一示范”

行动实施方案》的通知

各村（居）委会，街道各部门，驻街有关单位：

《王家街道爱国卫生“六进一示范”行动实施方案》已经街道研究同意，现印发给你们，请严格按照方案要求，认真组织实施。

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

2021年3月24日

(此件公开发布)

王家街道爱国卫生“六进一示范”

行动实施方案

根据全国爱卫办《关于开展冬春季爱国卫生运动助力常态化疫情防控的通知》（全国爱卫办发〔2020〕7号）和市爱卫办《关于强化冬春季爱国卫生运动宣传工作的通知》（渝爱卫办〔2020〕21号）要求，按照区爱卫会要求，为助力构筑疫情群防群控、联防联控严密防线，应当发动广大干部群众共同开展声势浩大的爱国卫生运动，形成全社会关心、支持、参与爱国卫生运动的浓厚氛围，推进以爱国卫生宣传教育为主线、环境卫生整治为重点的爱国卫生运动，进机关、进学校、进企业、进社区、进村庄、进家庭和党员干部示范引领的“六进一示范”行动，结合街道实际特制定本方案。

一、指导思想

为深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生运动系列重要指示批示精神，全面落实市新冠肺炎疫情防控工作领导小组和区委、区政府关于常态化疫情防控工作相关决策部署，进一步强化爱国卫生运动，全力提升辖区人民群众卫生健康水平。

二、活动目标

以爱国卫生运动“六进一示范”行动为突破口，通过集中开展一系列深入基层、贴近群众、面向全社会的爱国卫生宣传教育、环境卫生整治行动，营造爱国卫生运动的浓厚氛围，实现普及全民卫生知识，倡导全民文明素养，助力疫情防控，全力提升辖区人民群众卫生健康素养和城乡环境卫生整治水平。

为确保辖区爱国卫生“六进一示范”行动落到实处，取得预期效果，经研究成立由王家街道办事处主任韩龙为组长，办事处副主任徐登玉、组织委员幸坤琴、办事处副主任任虹、宣传统战委员马雪为副组长，各部门负责同志为成员的王家街道爱国卫生“六进一示范”行动领导小组。领导小组统一领导王家街道爱国卫生“六进一示范”行动，研究解决“六进一示范”行动中的共性问题和突出问题，组织协调开展王家爱国卫生“六进一示范”行动工作。领导小组下设办公室在民社办，负责街道爱国卫生“六进一示范”行动的情况收集、汇总、梳理、通报、上报等工作。

三、主要内容

（一）爱国卫生运动进机关。各部门要充分发挥机关党员干部示范带头作用，发动广大党员干部整洁机关容貌和环境卫生，营造干净、整洁、卫生的工作环境；抓好健康素养提升行动，广泛宣传健康知识，传播健康理念，弘扬健康文化，狠抓无烟党政机关创建工作，引导干部职工养成健康文明的生活行为方式；抓好工作场所防护行动，加强人员进出管理，根据季节性特点做好防护和重点场所消杀；抓好病媒生物防制工作，完善“三防”设施，开展“除四害”等相关工作。（责任单位：党群办、党政办、民社办）

（二）爱国卫生运动进学校。王家学校要围绕学生健康行为养成、师生健康素养提高、疾病防护意识提升、学校卫生制度落实、食品安全治理提升、校园环境干净整洁等方面，充分利用学校校内广播、LED、班级电视、展板、宣传栏、班报等方式大力开展学校爱国卫生运动宣传教育，普及卫生健康与疾病防控知识，并同时开展学校环境卫生整治；落实学校疫情防控“六项制度”，做好人员健康管理、场所通风消毒和环境卫生整治，强化师生基本防护知识培训；提高师生防控意识和能力，构建高校疫情防控工作体系，建立完善健康监测报告制度。（责任单位：教管中心、王家学校、民社办）

（三）爱国卫生运动进企业。辖区内各类企业要全面落实工作场所防护工作，落实企业复工复产各项防控措施；完善企业健康管理制度，落实企业安全生产责任；加强职业健康防护，提升职业安全意识；企业负责人要加强企业工作环境整治，深入一线带头引领职工开展企业内部、周边环境卫生大整治，对重点区域实施病媒生物防制，改善职工工作环境；加强废水、废气、固废和垃圾等处理管理，履行社会责任；完善职工文化体育场所建设，丰富职工文化生活；加强健康食堂建设，保障饮食安全，肠道科学膳食，摒弃生活陋习；各类企业要利用展板、宣传栏、LED、微信、抖音、广播等平台大力开展爱国卫生宣传活动。（责任单位：各村、各社区、经发办；配合单位：规建办、物业管理服务中心、社区文化服务中心、党群办、民社办）

（四）爱国卫生运动进社区。各社区要发动辖区内居民和社会力量，因地制宜设置爱国卫生宣传牌（栏）、橱窗、宣传横幅，充分利用社区广告电视、户外显示屏、广播等设施设备播放爱国卫生宣传片；大力开展社区环境综合治理，打造健康支持性环境；做好病媒生物防制，推进垃圾分类管理，提升城乡社区治理体系和治理能力建设水平；开展老旧小区、城中村、城乡接合部、建筑工地等部位的环境卫生整治；开展社区农贸市场、小餐饮店、小作坊、流动摊贩等专项整治；完善社区文化体育设施和健身场所，打造方便可及的文化娱乐和健身圈；开展社区健康促进行动，引导居民养成“三减三健”等健康生活方式；开展心理健康宣传，引导居民群众科学应对疫情，构筑群防群控的严密防线。（责任单位：各社区、民社办、规建办、社区文化服务中心）

（五）爱国卫生运动进村庄。各村要结合乡村振兴战略，在村庄公共活动场所设置行业安全宣传栏、标语，利用学习室、小蜜蜂传播爱国卫生相关知识，组织人员开展现场咨询活动，集中开展有针对性的爱国卫生宣传教育活动。同时以美丽乡村建设为抓手，以治脏、治乱、治差为重点，扎实推进农村人居环境整治行动；保障农村饮水安全，加强农村生活垃圾处理和污水治理，加大农村改厕力度；加强健康教育和促进行动，普及健康知识，引导村民养成良好生活习惯；落实基本公共卫生服务，实施常见病、慢性病和地方病的有效管控；加强文化健身场所建设，丰富村民文化体育生活，不断提升农民群众生活质量和幸福指数。（责任单位：各村、物业管理服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、民社办）

（六）爱国卫生运动进家庭。各村（居）要充分发挥其宣传主体作用，在广泛开展爱国卫生相关宣传活动的同时，组织村（居）群众在家中卫生死角开展翻盆倒罐式大扫除，同时开展病媒生物防制，消除病媒生物孳生环境，提高家庭成员生活卫生质量；号召居民群众践行健康生活方式，倡导家庭使用公筷公勺，推广家庭分餐制，养成良好文明卫生习惯；大力推行“文明家庭”“健康家庭”“无烟家庭”“绿色家庭”创建活动，共同提升家庭人员卫生健康意识。（责任单位：各村、各社区、民社办、党群办）

（七）党员干部引领示范活动。为深入实践习近平总书记关于“爱国卫生运动是我们党把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践”重要论述和凝聚起新时代爱国卫生运动的巨大能量，做到全民参与，全体党员干部要在此次行动中起到引领示范作用，要主动带头贴近群众、动员群众、依靠群众，深入街道敬老院、公共场所和群众家中，开展一次爱国卫生宣传和环境卫生清洁行动，向群众宣传爱国卫生相关知识和清理群众家中、房前屋后的卫生死角，陈年垃圾、消除公共卫生安全隐患，与群众一起齐心协力共筑健康长城，守护群众生命健康安全。（责任单位：党群办、民社办；配合单位：各村、各社区）

四、活动步骤

“六进一示范”行动从2021年3月开始，到2021年12月进行全面总结，分三个阶段进行：

（一）部署发动阶段（2021年3月）。街道牵头制定“六进一示范”行动实施方案，务必做到要求明确、内容具体、标准量化，具有较强的可操作性。

（二）组织实施阶段（2021年4月-2021年11月底）。按照总体部署同时结合“爱国卫生月”活动以及各自方案的具体要求认真开展工作，做到工作及时部署、阶段目标明确、适时督促指导、定期交流总结。

（三）巩固提升阶段（2021年12月）。对爱国卫生“六进一示范”行动进行总结，对于发现的好典型好做法，要作为常态化管理制度加以巩固，及时研究解决问题。

五、工作要求

（一）强化机制建设和责任落实。各部门、各村（居）要结合各自实际，认真按照行动方案和具体工作措施，明确任务和责任，明确行动具体负责人和联络人，做到有组织、有计划、有制度；相关部门要认真落实“六进一示范”工作各项任务；要利用会议、培训、检查等多种形式，积极推进爱国卫生宣传教育“六进一示范”行动，确保此次行动取得实效。

积极发动家医团队、社区干部和乡村医生面向社区、农村群众普及爱国卫生运动和卫生健康相关知识，形成爱国卫生运动宣讲由点到面的浓烈宣传氛围。

（二）强化沟通协作和督查考核。各部门要积极协调村（居）、企业、学校等单位，建立快捷有效的沟通机制，主动作为，互相配合，共振声势，实现资源共享，切实把工作抓严、抓细、抓实。

（三）强化日常联系和信息报送。各部门、各村（居）要做好活动信息的收集汇总工作，注重对活动照片、视频等影像资料的整理存档。

| 渝北区王家街道办事处党政办 | 2021年3月24日印发 |
| --- | --- |