渝北区2020年脱贫攻坚项目库分类汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 | 实施单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 |
| 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 | 小计（万元） | 财政资金 | 融资资金 | 群众自筹 |
| 1 | 渝北区玉峰山镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 玉峰山镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 玉峰山镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 玉峰山镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 2 | 渝北区木耳镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 木耳镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 木耳镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 木耳镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 3 | 渝北区古路镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 古路镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 古路镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 古路镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 4 | 渝北区兴隆镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 兴隆镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 兴隆镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 兴隆镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 5 | 渝北区茨竹镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 茨竹镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 茨竹镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 茨竹镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 6 | 渝北区大湾镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 大湾镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 大湾镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 大湾镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 7 | 渝北区龙兴镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 龙兴镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 龙兴镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 龙兴镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 8 | 渝北区石船镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 石船镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 石船镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 石船镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 9 | 渝北区统景镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 统景镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 统景镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 统景镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 10 | 渝北区大盛镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 大盛镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 大盛镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 | 大盛镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 11 | 渝北区洛碛镇2020年度到户到人扶持项目 | 产业项目 | 新建 | 洛碛镇 | 2020.03 | 2020.07 | 区扶贫办 | 洛碛镇 | 根据贫困户的情况，实施一户一策，统筹安排用于种养业等生产经营项目，改善生产生活条件，投资入股，支付子女教育、医疗自付部分等支出。 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 洛碛镇建档立卡贫困户 | 帮助贫困户发展致富产业，改善生产生活条件，实现持续增收、稳定脱贫。 |
| 12 | 渝北区2020年度健康扶贫医疗救助项目 | 健康扶贫 | 新建 | 全区 | 2020.01 | 2020.12 | 区卫健委 | 区卫健委 | 为渝北区农村建档立卡贫困户提供兜底保障、健康体检、门诊定额补助等医疗救助政策，切实减轻贫困人口医疗费用负担。 | 252 | 252 | 0 | 0 | 全区建档立卡贫困户 | 对渝北区农村建档立卡贫困户提供医疗救助，确保个人住院只自付总费用的8%，个人门诊只自付总费用的18%，切实减轻贫困人口医疗费用负担。 |
| 13 | 渝北区2020年度扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 全区11个镇 | 2020.01 | 2020.12 | 区扶贫办 | 全区11个镇 | 全年累计发放贷款300户以上，并对贷款进行全额贴息 | 25 | 25 | 0 | 0 | 全区有意愿发展产业的贫困户 | 解决有意愿发展产业贫困户的资金难题 |
| 14 | 渝北区2020年度教育扶贫项目 | 教育扶贫 | 新建 | 区教委 | 2020.01 | 2020.06 | 区教委 | 职教中心 | 对70名重庆籍建卡贫困学生给予生活费补助10.5万元，人均1500元，解决贫困学生入学难问题，同时让学生接受职业教育，学到一技之长。 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 重庆市内建卡贫困户家庭70名贫困学生。 | 解决70名重庆籍贫困学生入学难的问题，保障学生在校生活无忧，顺利完成学业，保证不让一个学生因家庭经济困难而失学。 |
| 15 | 渝北区2020年度农村实用技能及精气神培训 | 就业扶贫 | 新建 | 木耳、茨竹、大湾、古路、统景、大盛、洛碛、石船8个镇 | 2020.03 | 2020.11 | 区扶贫办 | 木耳、茨竹、大湾、古路、统景、大盛、洛碛、石船8个镇 | 按照450元/人的标准，对农村建卡贫困户进行实用技能及精气神培训300人。 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全区有意愿接受农业实用技术培训的贫困户 | 提高扶贫人口的农业实用技术，增强贫困人口脱贫致富的信心和精气神 |
| 16 | 渝北区2020年度致富带头人培育 | 产业项目 | 新建 | 相关镇 | 2020.04 | 2020.10 | 区扶贫办 | 区农业农村委 | 培育366个以上的致富带头人，带动周边贫困户发展生产。 | 170 | 170 | 0 | 0 | 有意愿发展产业的贫困户 | 培育致富带头人，带动贫困人口增收 |
| 17 | 大湾镇金凤村2020年度水果基地提升建设项目 | 村基础设施 | 改扩建 | 金凤村 | 2020.03 | 2020.10 | 区农业农村委 | 大湾镇 | 1、新建混凝土路面0.733公里（大来垭-莫家坟-水口山嘴嘴）。砼宽2.5米，厚20厘米，C25砼路浇筑+10厘米厚碎石垫层，每5米一个伸缩缝，建设成本360元/米，需资金26.4万元。2、新建青石板路面2000平方米，C15水泥砂浆垫层厚10厘米，青石板厚2厘米以上，建设成本为160元/平方米，需资金32万元。 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 |  建档立卡贫困人口12户32人 | 项目建成后，进一步提升金凤村水果基地基础设施，推动乡村旅游，同时可吸纳群众到基地务工，通过就业和产业帮扶带动脱贫增收。 |
| 18 | 古路镇吉星村2020年度产业基地建设 | 产业项目 | 新建 | 吉星村 | 2020.04 | 2020.11 | 区农业农村委 | 古路镇 | 1、新建连栋保温隔热大棚4000㎡，配有屋顶喷淋系统和降温冷风机，单价150元/平方米，需资金60万元；2、新建单栋朔钢大棚6000平米，单价38元/平方米，需资金22.8万元；3、安装公示牌一块，需用资金0.4万元。 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 |  建档立卡贫困人口18户42人 | 项目建成后，可带动贫困户发展产业，增加贫困户收入。 |
| 19 | 古路镇兴盛村2020年度公路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 兴盛村10、21、27社 | 2020.04 | 2020.11 | 区农业农村委 | 古路镇 | 1、硬化公路1公里。兴盛村10社和27社，长1公里（文家院子到莫家院子130米，麻厂湾到高家岭院子150米，土地菩萨到月亮湾570米，好景生态到朝阳屋基150米）、宽4.5米，含路沿、边沟，按照90万元/公里计算，需90万元。 | 90 | 90 | 0 | 0 |  建档立卡贫困人口2户2人 | 项目建成后，可方便贫困户家庭及周边群众的生产及生活。为村民产业发展打下坚实基础。 |
| 20 | 大盛镇菊花坝村2020年度食用菌基地建设 | 产业项目 | 新建 | 菊花坝村 | 2020.04 | 2020.11 | 区农业农村委 | 大盛镇 | 1、生产设施：购买JMS-1型单机抱筒袋装生产线一套，需资金4.5万元；2、生产设施：购买JM-Z型袋装扎口一体机一套，需资金3万元；3、出菇设施：新建连栋保温隔热大棚2592㎡，配有屋顶喷淋系统和降温冷风机，单价150元/平方米，需资金38.88万元；4、出菇设施：大棚内搭建出菇钢架1300米，材质为20型热镀锌，规格为3000\*500\*2000mm，单价250元/米，需资金32.5万元；5、保鲜设施：新建聚氨酯冻库一个，高2.8米，面积31.8平方米，容积88.86立方米，需资金6.22万元；6、安装公示牌一块，需用资金0.4万元。 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 |  建档立卡贫困人口10户25人 | 项目建成后，可提高土地的利用率和产出率 |
| 21 | 大盛镇千盏村2020年度桃园基地提升项目 | 产业项目 | 新建 | 千盏村 | 2020.03 | 2020.11 | 区农业农村委 | 大盛镇 | 1、桃苗及栽植。7千米步道种植花桃，1株/4米。（桃苗标准：苗木嫁接口上2厘米处茎粗度Φ1.2厘米以上）共种植3500株，建设标准20元/株（包括树苗、种植），需资金资金7万元。2、为215亩桃树铺设防草地布，防草地布只铺设在种植有桃树的垄面。建设标准：宽度1.4米，材质：环保的全新聚丙烯（PP）和高分子功能材料；品牌：园丰一号。补助标准为1000元/亩，需资金资金21.5万元 。 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 |  建档立卡贫困人口12户22人 | 完善基础设施，方便游客赏花，增加旅游收入。 |
| 22 | 统景镇西新村2020年度产业便道建设 | 村基础设施 | 新建 | 西新村 | 2020.03 | 2020.11 | 区农业农村委 | 统景镇 | 1、新建青岗坪至烂井坝产业道路1567米。砼宽2.5米，厚20厘米，C25砼路浇筑+10厘米厚碎石垫层，每5米一个伸缩缝，建设成本360元/米，需资金56.4万元；2、黄桷树丫口至塘丫口产业道路1200米。砼宽2.5米，厚20厘米，C25砼路浇筑+10厘米厚碎石垫层，每5米一个伸缩缝，建设成本360元/米，需资金43.2万；3、建项目公示牌1块，0.4万元 | 100 | 100 | 0 | 0 |  建档立卡贫困人口3户9人 | 项目建成后，节省劳动力，便于生产管理，增加农民收益。 |
| 23 | 统景镇裕华村2020年度果园基地提升项目 | 产业项目 | 改扩建 | 裕华村 | 2020.04 | 2020.11 | 区农业农村委 | 统景镇 | 1、土地整治20亩，需 4.5万元。2、新建产业便道1500米，1.5米宽，需18.75万元。3、新建排水沟502米（排水沟宽0.8米、深1米），20.582万元；新建排水沟600米（排水沟宽0.5米、深0.5米），8.4万元；小计28.982万元。4、新修堡坎147.5方，需6.6375万元。5、新建蓄水池25口（单口容积20立方），25万元。新建蓄水池1个（容积80个立方），3.2万元，小计28.2万元。6、购买沙滩车2个，每个1.691万元，需3.382万元。7、购买电动喷雾器2个，每个0.15万元，需0.3万元。 | 90.7515 | 90.7515 | 0 | 0 |  建档立卡贫困人口7户19人 | 该项目全部投产后，实现年产值20万元，同时能把大量闲置在农村的劳动力通过就近就业，全体村民每人每年增加300元收入。 |
| 24 | 渝北区2020年扶贫车间 | 就业扶贫 | 新建 | 方家沟村 | 2020.01 | 2020.12 | 区人社局 | 茨竹镇 | 在方家沟村建立就业扶贫车间，原则上建卡贫困人口占用工总人数30%。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 有劳动力愿意就业的贫困户 | 通过就业扶贫示范车间的创建，带动就业 |
| 25 | 渝北区2020年产业精准脱贫保 | 金融扶贫 | 新建 | 全区 | 2020.01 | 2020.12 | 区金融办 | 渝北人财支公司 | 按照200元/户的标准，对全区建档立卡贫困户购买产业精准脱贫保。参保对象可结合自身产业发展实际，在保额限额范围内自主选择产业品种参保。 | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 | 全区建档立卡贫困户 | 确保贫困户产业风险保障全覆盖、贫困人口持续稳定增收。 |
| 26 | 渝北区统景镇龙安村老果树改造 | 产业项目 | 新建 | 龙安村 | 2020.03 | 2020.11 | 区农业农村委 | 统景镇 | 1、果树下桩。每株4元，15000株共需资金6万元。2、高接换种接穗。平均每株需接芽10个，换接的品种为塔罗科血橙、爱媛38号、大雅（嫁接植株存活率≥95%，接芽存活率≥80%）。每个接芽按0.4元计算，15000株共需接穗资金6万元。3、嫁接及接后管理。包括购嫁接膜，嫁接、施肥、打农药、除草等人工费，每株8元，15000株共需资金12万元。4、肥水管理。购复合肥7.5吨（品牌：史丹利、氮磷钾比为15:15:15，总养分：45%），单价4400元/吨，总金额3.3万元；购尿素7.5吨（品牌：泸天化尿素、净含量≥46.2%），单价2200元/吨，总金额1.65万元；根据柑橘树病虫害发生情况购相关农药0.65万元；共计5.6万元。5、建项目公示牌1块，0.4万元。 | 30 | 30 | 0 | 0 |  建档立卡贫困人口16户45人 | 对老果树进行改造，促进产业发展，带动农户增收。 |
| 27 | 渝北区统景镇龙安村产业便道建设 | 产业项目 | 新建 | 龙安村 | 2020.04 | 2020.11 | 区农业农村委 | 统景镇 | 1、在龙安村新建宽1.2米的人行便道，共计1000米。 | 10 | 10 | 0 | 0 |  建档立卡贫困人口6户22人 | 项目建成后，节省劳动力，便于生产管理，增加农民收益。 |
| 28 | 渝北区2020年度建档立卡贫困户城乡居民养老保险 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 全区11个镇 | 2020.01 | 2020.09 | 区社保局 | 全区11个镇 | 根据相关文件要求，筛选符合资助条件的建卡贫困人员1058人，按一档标准（100元/人.年）实行全额代缴。约需资金10.58万元。 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 建档立卡贫困1058人 | 确保符合资助条件的建卡户老有所养。 |
| 29 | 渝北区2020年度建卡贫困户精准脱贫保 | 健康扶贫 | 新建 | 全区 | 2020.01 | 2020.03 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 此项目系2019年资金已安排26万元，因参保标准由100元/人.年调整为130元/人，现补充安排区级专项资金6.5万元。 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 全区建卡贫困人口 | 解决建卡贫困人口意外伤害身故、残疾；意外伤害医疗；大病补充医疗；疾病身故；贫困学生重大疾病；农房保险。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328.3515 | 1328.3515 | 0 | 0 |  |  |