附件5-10

2021年渝北区植物疫病监测防控项目

申报指南

根据重庆市财政局《关于提前下达2021年市级农业专项资金预算指标的通知》（渝财农〔2020〕131号）、重庆市农业农村委员会重庆市财政局《关于做好2021年市级农业专项资金项目管理工作的通知》（渝农发〔2021〕2号）等文件，渝北区将在2021年实施植物疫病监测防控项目。

一、项目目标

- 在柑橘大实蝇发生区建立防控示范片500亩以上，示范片的大实蝇发生蛆果率<5%；对全区农作物重大病虫害进行监测，实蝇标本初步鉴定准确率≧95%；对柑橘溃疡病等重大植物疫情进行普查，及时处置新发现或阻截到的植物疫情；组织开展植物检疫技术培训和宣传。

- 实施区域

- 渝北区范围内。

- 三、申报主体

本项目申报主体为区县农业技术推广部门。

四、项目内容

（一）建设内容

1.疫情监测。在统景、大盛、洛碛、统景、石船、古路等镇建立柑橘实蝇和柑橘溃疡病监测点132个，并及时开展收虫、换药、鉴定等工作，实现实蝇鉴定准确率≥95%。

2.疫情普查。在全区范围内开展稻水象甲、红火蚁、柑橘溃疡病、柑橘大实蝇等检疫性有害生物的普查，摸清检疫性有害生物分布情况，及时发布监测预警信息和指导疫情处置工作。

3.防控示范。在大盛镇建立500亩柑橘大实蝇防控示范片，示范区蛆果率<5%；在统景镇建立500亩柑橘大实蝇防控示范片，示范区蛆果率<5%。

4.处置新发现或阻截到的植物疫情。重点对新调入的果树苗要加强监测和调查，并及时处置新发现的植物疫情，确保全区农业生产安全。

5.传宣传培训。一是在全区范围内开展《植物检疫条例》等法律法规宣传2次以上，二是召开以柑橘溃疡病和柑橘实蝇等专题技术培训会4次以上，培训人员250人次以上。

（二）建设期限

2021年2月～2021年12月。

（三）补助资金及使用方向

本项目市级财政资金补助55万元，主要用于疫情监测、疫情普查、大实蝇防控示范片建设、处置新发现或阻截到的植物疫情和宣传、培训等环节的支出。

联系人：曾令玲，电话：86095125，13996030922。