渝北府办〔2021〕42号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发《渝北区集中式新建租赁住房项目

资金预拨付流程》的通知

区财政局、区住房城乡建委，各住房租赁企业：

经区政府同意，现将《渝北区集中式新建租赁住房项目资金预拨付流程》印发给你们，请遵照执行。

重庆市渝北区人民政府办公室

2021年8月17日

（此件公开发布）

渝北区集中式新建租赁住房项目资金

预拨付流程

为进一步规范财政资金支持住房租赁市场发展专项资金的使用，强化财政资金支持租赁住房管理，根据《关于加快推进财政支持住房租赁市场发展试点工作的通知》（渝财综〔2021〕36号）要求，结合渝北区实际，特制定渝北区集中式新建租赁住房项目资金预拨付流程。

一、预拨付范围

市住房城乡建委会同市财政局组建的评审组复审通过的项目，以市住房城乡建委发布的复审通过项目公告为准。

二、预拨付标准

通过复审的新建项目，可按照施工进度拨付专项补助资金：

1. 项目在取得施工许可证且主体工程完成一半后，拨付至应补助总金额的30%；

2. 项目在主体封顶后，拨付至应补助总金额的50%；

3. 项目在完成竣工验收后，拨付至应补助总金额的75%；

4. 项目在完成竣工结算或完成房屋面积测绘，或进行产权初始登记后，拨付至应补助总金额的85%；

5. 项目在完成竣工决算并需审计的项目经审计合格后，拨付至应补助总金额的100%（不需审计的项目在决算后三个月内拨付至应补助总金额的100%）。

三、申请受理

申请企业向区住房城乡建委提交《渝北区集中式新建租赁住房项目资金预拨付申请表》（附件1）及相关施工进度佐证材料，区住房城乡建委在收到申请企业的书面申请后，在3-5个工作日内完成受理。

对申请材料规范齐全、达到政策要求等符合申请条件的，予以受理，并向申请企业出具《申请受理单》；对申请材料不齐全或不规范的，应一次性告知申请企业需补正的全部内容，未达到政策要求、不符合申请条件的，不予受理并告知理由，并向申请企业出具《不予受理通知书》。

四、审核执行

区住房城乡建委受理企业申请后，由区住房城乡建委房地产交易事务中心牵头，会同建管中心、区住房城乡建设执法支队在15个工作日内通过材料核实、实地查看等方式完成项目进度核实，并联合区财政局出具资金预拨付审核意见，报区人民政府审定后执行。

附件：1.渝北区集中式新建租赁住房项目资金预拨付申请表（样表）

2. 渝北区集中式新建租赁住房项目工程进度核实表

3. 渝北区集中式新建租赁住房项目资金预拨付审核意见表

附件1

渝北区集中式新建租赁住房项目

资金预拨付申请表

（样表）

填报时间：      年     月      日

| 企业名称 | 重庆XX公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆XXX公寓楼项目 |  |  |  |  |  |
| 项目坐落 | 重庆市渝北区XXX路XXX号 |  |  |  | 企业性质 | 国有/民营 |
| 统一社会信用代码 | 91500112MAXXXXXXX |  |  |  | 项目来源 | 自持 |
| 建筑面积（㎡） | XXXX |  |  | 项目套数（套） | XXXX |  |
| 企业联系人 | XXX |  |  | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 财政补贴 | 投资总额 （万元） | 补贴总金额 （万元） |  | 工程进度 | 预拨付标准 | 预拨付金额 （万元） |
|  | XXXX | XXX |  | 取得施工许可证且主体工程完成一半 | 30% | XXX |
| 企业账户 信息 | 账户 |  | 重庆XX公司 |  |  |  |
|  | 开户行 |  | XX银行XX支行 |  |  |  |
|  | 账号 |  | XXX |  |  |  |
| 填报声明 | 申请企业对申请材料的真实性及内容的准确性负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等产生一切法律和经济责任。 法定代表人：企业名称：（盖章） |  |  |  |  |  |
| 区住房城乡建委意见 | 相关科室意见： |  |  |  |  |  |
|  | 分管领导意见： |  |  |  |  |  |
|  | 主要领导意见： |  |  |  |  |  |

附件2

渝北区集中式新建租赁住房项目

工程进度核实表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目坐落 |  |  |
| 投资主体 名称 |  |  |
| 项目进度核实情况 |  |  |
| 现场核实单位意见 | 房地产交易事务中心 |  |
|  | 建管中心 |  |
|  | 区住房城乡建设执法支队 |  |
| 备注 |  |  |

核实时间：    年    月    日

附件3

渝北区集中式新建租赁住房项目

资金预拨付审核意见表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目坐落 |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 项目来源 |  |  |
| 建筑面积（㎡） |  |  | 项目套数（套） |  |  |  |
| 企业联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 财政补贴 | 投资总额 （万元） | 补贴总金额 （万元） | 工程进度 | 预拨付标准 |  | 预拨付金额 （万元） |
| 项目审核情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位意见 | 区住房城乡建委： 区财政局： （加盖单位公章） （加盖单位公章） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 区政府意见 |  |  |  |  |  |  |