## 十四五项目表（合）
渝北区综合交通运输“十四五”规划项目表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 规模 (km) | 开工 年限 | 完工 年限 | 项目总投资 （万元） | 十三五投资 （万元） | 十四五投资 （万元） | 相关规划情况 | 项目类型
一、交通局项目
1 | 航空 | 江北国际机场T3B航站楼和第四跑道 | 续建 | 新建一条长3400米的第四跑道，35万平方米航站楼及配套设施 | - | 2020 | 2025 | 2160000 | 70000 | 2090000 | 市级“十四五”规划项目 | 交通强国试点
2 | 铁路 | 枢纽东环线及黄茅坪和机场支线 | 续建 | 按160公里-小时普速铁路标准建设。黄茅坪支线起于东环线水土车站，向南沿金山大道东侧前行至福特三工厂。机场支线起于重庆北站（区间），向北经江北机场，沿渝邻高速东侧前行至渝北区郭家沱镇，和东环线统景方向联通 | 89.5 | 2015 | 2022 | 1720000 | 1290000 | 430000 | 市级“十四五”规划项目 | 交通强国试点
3 |  | 成渝中线高铁 | 续建 | 按照350公里-小时高速铁路标准建设，始发站重庆北 | 10 | 2020 | 2025 | 220000 | 44000 | 176000 | 市级“十四五”规划项目 | 双城经济圈
4 |  | 渝宜高铁 | 新建 | 按照350公里-小时高速铁路标准建设，始发站重庆北，途径江北机场 | 30 | 2021 | 2027 | 480000 | - | 350000 | 市级“十四五”规划项目 | 交通强国试点
5 |  | 重庆至广安城际铁路（渝北段） | 新建 | 按250公里-小时标准建设 | 30 | 2025 | 2029 | 490000 | 0 | 90000 | 市级“十四五”规划研究项目 | 双城经济圈
6 |  | 广涪铁路支线 | 新建 | 按160公里-小时普速铁路标准建设 | 20 | - | - | - | - | - | 规划研究 | 双城经济圈
7 | 城区外快轨 | 高竹新区轨道快线 | 前期 | 按照城市快轨建设城区至高竹新区轨道快线 | 30 | - | - | - | - | - | 规划研究 | 双城经济圈
8 |  | 统景轨道快线 | 前期 | 按照城市快轨建设两江新区至统景轨道快线 | 10 | - | - | - | - | - | 规划研究 | 交通强国试点
9 | 水运 | 洛碛作业区一期工程 | 新建 | 建设5000吨级泊位5个，设计吞吐能力1700万吨 | - | 2022 | 2025 | 300000 | - | 300000 | 市级“十四五”规划项目 | 交通强国试点
10 |  | 洛碛作业区二期工程 | 新建 | 建设5000吨级泊位10个，设计吞吐能力1300万吨 | - | 2025 | 2033 | 1150000 | - | 10000 | 重庆港总体规划项目 | 交通强国试点
11 |  | 洛碛复建码头功能转型 | 改建 | 转型升级为海事及应急救援功能 | - | 2023 | 2025 | 500 | - | 500 | 区内项目 | 应急救援
12 |  | 悦来会展城水上旅游停靠点 | 新建 | 建设水上旅游停靠点 | - | 2023 | 2025 | 300 | - | 300 | 两江四岸远期项目 | 旅游
13 |  | 统景旅游客运码头 | 新建 | 建设旅游客运码头一座 | - | 2024 | 2026 | 500 | - | 300 | 区内项目 | 旅游
14 |  | 龙兴旅游客运码头 | 新建 | 建设旅游客运码头一座 | - | 2024 | 2026 | 500 | - | 300 | 区内项目 | 旅游
15 |  | 御临河生态旅游航道 | 新建 | 建设御临河生态旅游航道 | - | 2023 | 2026 | 3000 | - | 3000 | 市级十四五储备项目 | 双城经济圈
16 |  | 辖区企业新建船舶 | 新建 | 计划建造万吨级130米船型的船舶15艘，建造标准化船舶8艘，总运力达20万吨以上。 | - | 2021 | 2025 | 34400 | - | 34400 | 区内项目 | -
17 |  | 御临河航道管理设施建设 | 新建 | 龙兴水上安全监督站、统景水上安全监督站 | - | 2021 | 2024 | 500 | - | 500 | 区内项目 | 安全
18 | 高速公路 | 三环高速渝北段 | 续建 | 项目起于三环高速公路铜梁至合川段，终点与沙溪枢纽互通，与渝武高速公路相接，止于渝长高速箭沱湾立交附近，按双向四车道高速公路标准设计 | 33.5 | 2017 | 2021 | 650000 | 530000 | 120000 | 市级“十四五”规划项目 | 区域通道
19 |  | 渝长高速复线北段 | 续建 | 渝长高速复线高速项目，按双向六车道高速公路标准设计，设计速度100公里-小时。 | 25 | 2017 | 2021 | 270000 | 260000 | 10000 | 市级“十四五”规划项目 | 区域通道
20 |  | G65渝邻高速复线（渝北至邻水段） | 新建 | 起于渝北石船，与三环高速渝北段相接，经大升值，在邻水境内与城宣大邻高速相接。按双向四车道标准设计 | 26 | 2022 | 2025 | 400000 | - | 400000 | 市级十四五储备项目 | 双城经济圈
21 |  | G65渝邻高速扩能（渝北段） | 扩能 | G65渝邻高速原线拓宽项目，按照双向六车道标准设计 | 33 | 2025 | 2029 | 666000 | - | 150000 | 市级十四五储备项目 | 双城经济圈
22 |  | 合川-北碚-渝北高速公路（渝北段） | 新建 | 项目起于合川，经北碚，在经渝北茨竹镇，在统景镇与原规划渝北统景至长寿高速相接。初步按照双向四车道标准设计 | 25 | 2025 | 2030 | 350000 | - | 70000 | 规划研究 | 区域通道
23 |  | 空港新城至高竹新区快速通道 | 新建 | 起于空港，联接高竹新区的快速通道，拟按双向六车道标准设计 | 35 | 2025 | 2029 | 500000 | - | 100000 | 规划研究 | 双城经济圈
24 | 国省道 | G351兴隆至北碚界段 | 升级改造 | 由原有四级道路标准升级改造为二级公路，强化与北碚地区的互联互通能力 | 11 | 2020 | 2021 | 30000 | 500 | 29500 | 市级十四五 | 区域通道
25 |  | G351统景场镇段新改建工程 | 升级改造 | 解决原有国道351穿越场镇问题，分流过境交通，提升乡镇居民生活品质 | 2.58 | 2021 | 2023 | 39800 | 10000 | 29800 | 市级十四五 | 乡村振兴
26 |  | G210茨竹至邻水段改建(渝邻快速通道) | 升级改造 | 新建双向六车道一级公路，实现渝邻快速通道（南北大道）全线贯通 | 3.2 | 2021 | 2023 | 60000 | 5000 | 55000 | 市级十四五 | 双城经济圈
27 |  | 渝北区G210兴隆至茨竹段改建工程（渝邻快速通道） | 原级改造 | 对渝北区G210兴隆至茨竹段进行拓宽改造 | 15 | 2022 | 2024 | 60000 | - | 60000 | 市级十四五 | 双城经济圈
28 |  | G319沙溪至洛碛改建工程 | 升级改造 | 对G319沙溪至羊毛店子至洛碛互通按二级公路实施升级改造 | 7.5 | 2024 | 2025 | 10000 |  | 10000 | 市级十四五 | 集疏运
29 |  | G319洛碛货运站至上坝段新建工程 | 升级改造 | 按一级公路建设洛碛货运站至上坝村接入两江新区至涪陵快速干道，一级公路 | 2.6 | 2024 | 2025 | 30000 |  | 30000 | 市级十四五 | 集疏运
30 |  | G351草坪至古路 | 升级改造 | 完成双向四车道二级公路建设，实现建筑产业园与渝邻高速的快速联系 | 4 | 2021 | 2022 | 21552 | 10000 | 11552 | 市级十四五 | 乡村振兴
31 |  | G210-G319沙坪至旱土 | 升级改造 | 国道210沙坪至旱土段升级改造为二级公路 | 10 | 2022 | 2023 | 12000 | - | 12000 | 市级十四五 | 乡村振兴
32 |  | G351古路至南北大道 | 升级改造 | 南北大道至古路段按双向四车道一级公路进行改建，强化农业科技园区与古路片区的横向联系 | 7.042 | 2024 | 2026 | 70000 | - | 40000 | 市级十四五 | 集疏运
33 |  | G351统景至草坪 | 升级改造 | 国道351统景至草坪段升级改造为一级公路 | 9.967 | 2024 | 2026 | 200000 | - | 50000 | 市级十四五 | 乡村振兴
34 |  | G351长寿界至统景 | 路面改造 | 路面改造 | 17.332 | 2024 | 2024 | 5199.6 | - | 5199.6 | 市级十四五 | 双城经济圈
35 |  | G210方家沟至工职学院 | 路面改造 | 路面改造 | 40.284 | 2024 | 2025 | 12085.2 | - | 12085.2 | 市级十四五 | 双城经济圈
36 |  | G351兴隆至南天门 | 路面改造 | 路面改造 | 10.906 | 2024 | 2024 | 3271.8 | - | 3271.8 | 市级十四五 | 乡村振兴
37 |  | G319沙溪至旱土 | 路面改造 | 路面改造 | 36.877 | 2025 | 2025 | 11063.1 | - | 11063.1 | 市级十四五 | 乡村振兴
38 |  | S536邻水至金刀峡 | 升级改造 | 省道536邻水至金刀峡段升级改造为三级公路 | 9.6 | 2024 | 2025 | 10000 | - | 10000 | 市级十四五 | 双城经济圈
39 |  | S101石船至统景 | 路面改造 | 路面改造 | 11.252 | 2022 | 2022 | 2813 | - | 2813 | 市级十四五 | 乡村振兴
40 |  | S108莲花堡至宝顶 | 路面改造 | 路面改造 | 9.722 | 2023 | 2023 | 2430.5 | - | 2430.5 | 市级十四五 | 乡村振兴
41 |  | S536长寿至茨竹 | 路面改造 | 路面改造 | 19.6 | 2024 | 2024 | 4900 | - | 4900 | 市级十四五 | 区域通道
42 | 重要连接线 | 重庆港洛碛港公路连接线 | 新建 | 新建高速公路连接洛碛港区 | 3 | 2023 | 2025 | 40000 | - | 40000 | 市级“十四五”规划项目 | 集疏运
43 |  | 重庆港洛碛港铁路连接线 | 新建 | 新建高速铁路连接洛碛港区 | 6 | 2020 | 2025 | 50000 | - | 50000 | 市级十四五储备项目 | 集疏运
44 | 县乡道 | 重要县乡道项目 | 升级改造-路面改造 | 龙胆路,双关路,朗玉路（含华铊嘴桥）,关旱路，箭张路,湖滨路二期（吊子滩桥、盛东路）,永高路,新统大路,张白路,关天路,马天路（二段）,八大路,肖邱路,高大路,御临河环线建设,坪骑路,南天门林场路,黄独路,黄良路,观湖路,观兴路,太和循环路,晓水路,老草统路,五兴路,小菜路,菜银路,河银路,环镇路,梅复路,黄大路,黄明路,段秀路,菊南路,永田路,高龙路,大白路,梁江路,隆江路,羊麻路,舒排路,古地路,地狮路,以及其他县乡道 | 500.3 | 2019 | 2026 | 493225 | 30000 | 463225 | 区级项目 | 乡村振兴
45 | 农村公路 | “四好农村路” | 新建 | 完成“四好农村路”建设500公里 | 500 | 2021 | 2025 | 50000 | - | 50000 | 区级项目 | 乡村振兴
46 | 养护 | 公路养护 |  | 完成全区桥梁安全防护，进行公路预防性养护，完成公路综合养护保险，对二三类桥梁进行提升，建立两江新区综合养护服务区，建设木耳、王家等7座交调站，完成危桥改造25座，危隧改造2座，渡改桥2座，地灾点40处，应急救援站点1处，新建3座、维修8座养护站房及服务区，实施路面灌缝40万延米，实施挖补15万平方米。 | - | 2018 | 2025 | 61848 | 3250 | 58598 | 区级项目 | 乡村振兴
47 | 枢纽 | 统景客运枢纽站 | 新建 | 建设规模40000平方米，设计能力0.5万人-日 | - | 2023 | 2025 | 8000 | - | 8000 | 市级十四五 | 枢纽
48 |  | 东环线古路站配套建设 | 新建 | 建设规模300000平方米 | - | 2020 | 2023 | 100000 | 10000 | 90000 | 市级十四五 | 枢纽
49 |  | 东环线统景站配套建设 | 新建 | 建设规模50000平方米 | - | 2021 | 2023 | 15000 | - | 15000 | 市级十四五 | 枢纽
50 |  | 东环线郭家站配套建设 | 新建 | 建设规模5000平方米 | - | 2022 | 2024 | 1500 | - | 1500 | 市级十四五 | 枢纽
51 |  | 前沿科技城货运站 | 新建 | 建设规模20000平方米，设计能力10万吨-年 | - | 2023 | 2025 | 12000 | - | 12000 | 区级项目 | 枢纽
52 |  | 洛碛货运枢纽 | 新建 | 建设规模50000平方米，设计能力50万吨-年 | - | 2022 | 2025 | 100000 | - | 100000 | 区级项目 | 枢纽
53 | 智慧交通 | 信息化、支持系统 | 新建 | 建立渝北区物流信息系统、渝北区物流公共信息平台，运调分中心、前端设备、业务软件开发等 | - | 2020 | 2025 | 42500 | 1500 | 41000 | 区级项目 | 信息化建设
合计 | [7 empty] | 10954888.2 | 2264250 | 5644238.2
二、住房和城乡建设委员会项目
1 | 公共交通（轨道交通） | 轨道9号线一期 | 续建 | 九号线一期工程线路建设投资总额暂定 197.91 亿，项目全长32.29km，其中地下线29.91km，高架线 2.38km。共设 25座车站，其中地下站23座，高架站2座。渝北段7公里，地下站3座，高架站2座，站名：兴科大道站-宝圣湖站-青岗坪站-上湾路站-石盘河站。 | 7 | 2016 | 2021 | 429036.2651 | 347315.0717 | 81721.1934 | 市级“十四五”规划项目 | -
2 |  | 轨道9号线二期 | 续建 | 起于兴科大道站（不含），经春华大道站、兰桂大道站、中央公园东站、从岩寺站，至终点花石沟站，在中央公园东站与十号线换乘。全长7.814km，渝北段约长6.826公里。 | 6.83 | 2018 | 2021 | 363226.3629 | 217935.8178 | 145290.5452 | 市级“十四五”规划项目 | -
3 |  | 轨道5号线北延伸段 | 续建 | 该线路全长8.64公里，共7座车站，其中鲁家沟站及以北的中央公园东站、椿萱大道站、悦港大道站和悦港北路站位于我区范围内，并设狮子山停车场一座。 | 4.7 | 2019 | 2022 | 333351.8519 | 166675.9259 | 166675.9259 | 市级“十四五”规划项目 | -
4 |  | 轨道4号线西延伸段 | 新建 | 起点为盘桂路站，终点为一期工程民安大道站，全长10.8km。渝北区段约5.1km，车站4座，全部地下站。站名大庆村站、花卉园站、龙溪站和嘉州路站 | 5.1 | 2020 | - | 458055.5556 | - | 458055.5556 | 市级“十四五”规划项目 | -
5 |  | 轨道15号线渝北段 | 新建 | 全长72.1km，起于曾家站，终于两江影视城站。在我区内起于果塘路站，终于T3航站楼站，区内线路长17km。共设站5座，分别为果塘路站、西南政法大学站、宝圣湖站、绣湖路站、T3航站楼站。然后进入两江新区龙兴片区以两江影视城站为终点。 | 17 | - | - | 1202594.3971 | - | 1202594.3971 | 市级“十四五”规划项目 | -
6 | 公共交通（常规公交站场） | 红旗河沟公交站场 | 改扩建 | 位于红旗河沟立交西北侧，D10-5-1/01地块，用地性质为S41，为公交枢纽站，用地面积4.33公顷，公交停车位85个。 |  | 2021 | 2023 | 5481 | - | 5481
7 |  | 双凤桥公交站场 | 新建 | 位于轨道3号线双凤桥站南侧，为公交枢纽站，用地面积1.77公顷，公交停车位59个。 |  | 2022 | 2022 | 3787 | - | 3787
8 |  | 罗家湾公交站场（一期） | 新建 | 位于石峰大道与玉峰大道交叉口，C1-11-3/03地块，用地性质为S41，为公交枢纽站，用地面积1.26公顷，公交停车位63个。 |  | 2023 | 2023 | 4062 | - | 4062
9 |  | 口腔医院公交首末站（一期） | 续建 | 位于重庆医科大学附属口腔医院北侧，C19-4地块，用地性质为S3，为公交首末站。 |  | 2020 | 2021 | 2104 | 1052 | 1052
10 |  | 口腔医院公交首末站（二期） | 扩建 | 位于重庆医科大学附属口腔医院北侧，C19-4地块，用地性质为S3，为公交首末站，用地面积1.05公顷，公交停车位79个。 |  | 2024 | 2025 | 4000 | - | 4000
11 |  | 空港广场公交首末站 | 新建 | 位于空港广场轨道站旁，A004-3/02地块，用地性质为S2S41，为公交首末站，用地面积0.15公顷，公交停车位15个。 |  | 2021 | 2021 | 456 | - | 456
12 |  | 沙坝公交首末站（二期） | 扩建 | 位于轨道观月路站旁，A117-3/02地块，用地性质为S41，为公交首末站，用地面积1.14公顷，公交停车位76个。 |  | 2022 | 2024 | 6700 | - | 6700
13 |  | 空港佳园公租房公交首末站 | 新建 | 位于悦港北路北侧，为公交首末站，用地性质为S41，用地面积0.8公顷，公交停车位62个。 |  | 2022 | 2022 | 1699 | - | 1699
14 |  | 木耳空港乐园公租房公交首末站 | 新建 | 位于空港大道3号线莲花站西侧，I32-4/02地块，用地性质为S41，为公交首末站，用地面积0.72公顷，公交停车位40个。 |  | 2022 | 2024 | 3510 | - | 3510
15 |  | 冉家坝公交站场 | 新建 | 位于余松路诚投天邻风景南侧，B8-1/03地块，用地性质为S41S42G3，为公交首末站，用地面积1.0公顷，公交停车位50个。 |  | 2022 | 2022 | 3269 | - | 3269
16 |  | 台商工业园公交首末站（二期） | 扩建 | 位于轨道长河站站旁，G57-5地块，用地性质为S41，为公交首末站，用地面积1.38公顷，公交停车位92个。 |  | 2023 | 2025 | 8000 | - | 8000
17 |  | 花石沟公交站场（一期） | 新建 | 位于空港佳园公租房北侧，S36-2/02地块，用地性质为S41，为公交停车场、首末站，用地面积4.68公顷，公交停车位50个。 |  | 2024 | 2025 | 15298 | - | 15298
18 |  | 金竹湾公交站场 | 新建 | 位于金竹湾立交北侧，F141-1地块，用地性质为S41，为公交停车场，用地面积3.11公顷，公交停车位156个。 |  | 2023 | 2023 | 10168 | - | 10168
19 |  | 黄山村公交站场（一期） | 新建 | 位于秋成大道重庆八中数据谷中学南侧，S28-1/02地块，用地性质为S41，为公交停车场，用地面积1.9公顷，公交停车位95个。 |  | 2025 | 2027 | 7920 | - | 7920
20 |  | 空港公交维保场 | 改扩建 | 位于空港工业园内，A042/02地块，用地性质为S41/B41，为公交维保场，用地面积2.24公顷，公交维保车位39个。 |  | 2021 | 2022 | 8860 | - | 8860
21 | 城市道路（市级项目） | 椿萱大道 | 续建 | 起于蒋家山立交，止于空港东路，渝北段8.8km（全长12.5km），双向8车道 | 8.8 | 2017 | 2025 | 368051 | 218051 | 150000 | 市级“十四五”规划项目 | -
22 |  | 三纵线柏树堡立交至北环立交段改造 | 新建 | 起于柏树堡立交，止于北环立交，含北环立交改造，全长3.5公里，城市快速路。 | 3.5 | 2021 | 2024 | 127000 | 19500 | 107500 | 市级“十四五”规划项目 | -
23 |  | 桃源大道北延伸段 | 新建 | 起于现状桃源大道，止于快速路六横线，全长4.3公里，双向6车道，城市快速路。 | 3.8 | 2024 | 2026 | 211491 | 171491 | 40000 | 市级“十四五”规划项目 | -
24 |  | 两江新区-长寿区快速通道 | 前期 | 起于两江新区三环高速与快速路六纵线相交节点，向东穿越明月山，接渝长高速扩能通道，延伸至长寿区化北二路和菩提北路，双向六车道，全长23.68公里。 | 12 | 2021 | 2025 | 511824 | 0 | 511824 | 市级“十四五”规划项目 | -
25 |  | 两江新区-涪陵区（龙头港）快速通道 | 前期 | 起于两江新区六横线与三环高速互通立交，向东穿越明月山，于麻柳嘴港区跨越长江，穿越东温泉山后，经新妙石坨组团和梨香溪，止于龙头港，双向六车道 | 10 | 2022 | 2028 | 390804 | 308068 | 82736 | 市级“十四五”规划项目 | -
26 |  | 六纵线（六横线至三环高速段） | 前期 | 起于六横线观音堂立交（不含），止于三环高速立交（不含），全长4.8公里。 | 4.8 | 2022 | 2024 | 117200 | 0 | 117200 | 市级“十四五”规划项目 | -
27 |  | 甘悦大道 | 续建 | 起于双龙湖立交（春华大道相交处），止于城南立交，长约2.25公里，其中道路段长约190米，隧道长约（城南隧道，单向三车道）2052米，双向6车道，城市主干道。 | 2.25 | 2017 | 2022 | 121600 | 100600 | 21000 | 市级“十四五”规划项目 | -
28 |  | 龙兴隧道 | 续建 | 龙兴隧道项目整体呈东西走向，起于唐家沱组团石峰大道，往东上跨规划石唐大道与现状朝阳河后，以特长隧道形式穿越铜锣山，在六纵线骑龙岗立交西侧接机场南联络线东段，线路全长5.35km。项目主线设计标准为城市主干道，设计车速60km/h，标准段采用双向6车道，标准路幅宽度31m，主要工程包括互通立交1座（石唐大道立交），特长隧道1座（龙兴隧道，左洞长3292m，右洞长3307m），主线桥2座（长度分别为366m和209m）。 | - | 2018 | 2021 | 216220 位于两江新区 | - | - | 市级“十四五”规划项目 | -
29 |  | 新槽房大桥及连接道工程（四纵线南延伸段） | 续建 | 起于金山大道，止于水土四纵线，全长约721m，宽36m，双向6车道，城市主干路。 | 0.72 | 2019 | 2022 | 27663 | 6605.94 | 21057.06 | 市级“十四五”规划项目 | -
30 |  | 悦港北路大桥及连接道工程、 | 续建 | 起于渝北区悦港北路，止于水土悦港北路，道路全长约284m，宽度44m，双向8车道。道路设置悦港北路桥梁一座，上跨现状水系清溪河，城市主干路。 | 0.28 | 2019.11 | 2022 | 13116 | 3500 | 9616 | 市级“十四五”规划项目 | -
31 |  | 太山二路大桥及连接道工程 | 续建 | 起于水土太山二路，止于数据谷东路，长630米，宽33m，双向6车道，城市主干路。 | 0.63 | 2020.1 | 2022.09 | 28000 | 4734.09 | 23265.91 | 市级“十四五”规划项目 | -
32 |  | 宝山大桥 | 前期 | 起于北碚蔡家组团西桥头立交，止于悦来组团椿萱立交，双向八车道，全长3.36公里。 | - | 2024 | 2028 | 272283 位于两江新区 | - | - | 市级“十四五”规划项目 | -
33 |  | 秋成大道接绕城高速连接道 | 前期 | 该段起于悦港大道北侧接秋成大道三期，终点接绕城高速，路线长度约1.2公里，双向六车道，标准路幅宽40m，含绕城高速立交1座，城市主干路。 | 1.2 | 2024 | 2026 | 21000 | 7000 | 14000 | 市级“十四五”规划项目 | -
34 |  | 悦港隧道 | 前期 | 起于悦港大道保税港区东侧，止于空港工业园翔宇路西侧，长约2.99公里，双向6车道，城市主干路。 | 2.99 | 2022 | 2025 | 130000 | - | 130000 | 市级“十四五”规划项目 | -
35 |  | 春华立交 | 续建 | 位于春华大道与绕城高速公路交叉处，为双喇叭立交全互通式立交 | - | 2019 | 2021 | 42400 | 28266.6667 | 14133.3333 | 市级“十四五”规划项目 | -
36 |  | 红土地立交 | 续建 | 位于快速路三横线与兴盛大道相交节点，改造为三层菱形立交。 | - | 2019 | 2022 | 34498 | 23103 | 11395 | 市级“十四五”规划项目 | -
37 |  | 城南立交二期工程 | 续建 | 新增连接甘悦大道隧道与机南线的主线桥和两条匝道。 | - | 2021 | 2022 | 16564 | - | 16564 | 市级“十四五”规划项目 | -
38 |  | 数据谷北立交 | 续建 | 位于仙桃数据谷北侧出入口，为渝广高速、金山大道、悦港北路、仙桃西路、仙桃东路组成的一座喇叭形组合立交，包含A-H共8条匝道（不含渝广高速主线）并预留上垮桥一座，匝道总长约5.3km | - | 2018 | 2022 | 64733 | 51233 | 13500 | 市级“十四五”规划项目 | -
39 | 城市道路（区级主干路） | 悦港大道数据谷段工程 | 续建 | 西接悦来、东联空港新城，长约1.1km，双向六车道，设计时速50km/h，为数据谷东西向主干道，其中包含道路、隧道一座长约0.6km，桥梁一座约0.5km及部分绿化。 | 1.1 | 2016 | 2021 | 96000 | 81000 | 15000 |  | -
40 |  | 悦港大道空港新城段（一、二期） | 续建 | 起于金山大道，止于公园东路，全长4.21km，双向6车道，城市主干路。一期秋成大道至公园东路段长3.3km，二期金山大道至秋成大道段长0.91km（包含进步村大桥和金山立交上跨桥两座桥梁）。 | 4.21 | 2017.12 | 2021.12 | 32000 | 27000 | 5000 |  | -
41 |  | 悦港北路（空港新城段） | 续建 | 起于金山大道以东，止于公园东路，道路等级为城市主干路，道路全长约4.405km，标准路幅宽度分为44m和32m两种，双向六车道，设计时速为60km/h，沿线主要结构物为跨越现状土两路桥梁一座，悦港北路与秋成大道立交一座以及道路沿线若干处挡墙。 | 4.4 | 2020 | 2023 | 80000 | 10000 | 70000 |  | -
42 |  | 中央公园东路（悦港大道至悦港北路段）道路工程 | 新建 | 起于悦港大道北侧，止于悦港北路，道路全长约0.67km，宽度为40m，双向6车道，含匝道桥梁一座，长102m。 | 0.67 | 2021 | 2022 | 25000 | 7000 | 18000 |  | -
43 |  | 南北分流道 | 前期 | 全长2.5km，宽度42米，双向6车道，城市主干路。 | 2.5 | 2022 | 2024 | 36200 | - | 36200 |  | -
44 |  | 兴盛大道（曾家岩大桥北隧道口至新溉路段）拓宽改造工程 | 续建 | 位于龙塔片区，现状为双向6车道城市主干路。拓宽改造内容为将现状双向6车道拓宽为双向10车道，项目改造长度280m。 | 0.28 | 2021.03 | 2021.12 | 2000 | 100 | 1900 |  | -
45 |  | 双龙大道拓宽改造 | 新建 | 双龙大道拓宽改造范围起于凯歌路，止于胜利路口，改造长度约2.1km，改造为标准双向6车道。 | 2.1 | 2021 | 2025 | 4125 | - | 4125 |  | -
46 |  | 两港大道北延伸段 | 新建 | 起于现状两港大道，止于机场南联络道，全长1.4km，路幅宽度36m，双向6车道，城市主干路 | 1.4 | 2021 | 2024 | 11000 | - | 11000 |  | -
47 |  | 玉龙大道（二期） | 续建 | 长约1.1km，其中含桥梁一座，长约330m，道路宽度44m，为城市主干道。 | 1.1 | 2019 | 2021 | 12000 | 7636.3636 | 4363.6364 |  | -
48 |  | 玉龙大道西段 | 新建 | 实施范围为K0+000～K0+825段，其中K0+279～K0+608段为桥梁段，全长约825m，桥梁全长329.0m，路幅宽44.0m，双向六车道，为城市主干道。 | 0.825 | 2021 | 2024 | 15000 | - | 15000
49 |  | 石岩大道道路路面修补工程 | 改造 | 对石岩大道破损路面进行修补。 | - | 2021 | 2021 | 295 | - | 295
50 |  | 石唐大道（二期） | 新建 | 长约5km，其中N分区长约3.9km，C分区长约1.1km，道路宽度44m，双向六车道，城市主干道。 | 5 | 2021 | 2024 | 45000 | - | 45000
51 |  | 玉峰大道（二期） | 新建 | 起于石峰大道，止于香桐路，全长约1.3km，路幅宽度34m，双向6车道，城市主干道。 | 1.3 | 2021 | 2024 | 12200 | - | 12200
52 | 城市道路（区级次干路） | 空港新城H4路道路工程 | 续建 | 起于秋成大道，止于公租房纵一路，全长1.7km，宽30m，双向4车道。 | 1.7 | 2020.03 | 2021.1 | 5700 | 2700 | 3000
53 |  | 悦港南路（一期）工程 | 续建 | 起于秋成大道（K0+568.775），止于公租房市政道路横四线段（K2+169.804），长约1601m，宽26m，双向4车道，城市次干路。 | 1.6 | 2020.03 | 2021.1 | 6200 | 3400 | 2800
54 |  | 空港佳园纵一线道路（空港新城段） | 续建 | 位于空港佳园公租房西侧，起于H4路，止于悦港大道，全长约0.3km，宽42.5m，双向4车道，城市次干路。 | 0.3 | 2020.03 | 2021.12 | 2300 | 1800 | 500
55 |  | 悦港大道北一横线道路工程 | 续建 | 起于秋成西路，止于规划Z5-3路，长2.39km，宽26m，双向4车道，城市次干路。 | 2.39 | 2020.04 | 2022.12 | 16500 | 11500 | 5000
56 |  | 双桥溪景观桥 | 续建 | 起于兰桂大道交叉口，止于西条北路交叉口，长549.893m，其中K0+119.097-K0+534.097为桥梁段，全长415m，双向4车道，城市次干路。 | 0.55 | 2020.11 | 2022.08 | 21800 | 8800 | 13000
57 |  | 空港新城H1道路工程（秋城大道段至悦港南路段） | 前期 | 起于秋成大道，止于悦港南路，长约2.2km，路幅宽度26m，双向4车道，城市次干路。 | 2.2 | 2022 | 2023 | 25239 | - | 25239
58 |  | 空港新城秋成西路道路工程 | 前期 | 起于仙桃数据谷，止于秋成西路，全长约2.7km，路幅32m，双向6车道，城市次干路。 | 2.7 | 2022 | 2023 | 38000 | - | 38000
59 |  | 悦港南路二期 | 前期 | 起于H6，止于悦港北路，全长约1.8km，路幅26m，双向4车道，城市支路。 | 1.8 | 2022 | 2024 | 16000 | - | 16000
60 |  | 空港新城Z12道路工程 | 前期 | 起于悦港大道，止于悦港北路，长约0.5km，宽33m，双向6车道。 | 0.5 | 2022 | 2024 | 7724 | - | 7724
61 |  | 空港园区至航空城连接道工程 | 新建 | 起于翔宇路，止于航空城片区道路，长447.9m，宽24m，双向4车道，城市次干路。 | 0.448 | 2021.06 | 2023.06 | 7525 | - | 7525
62 |  | 宝圣大道-宝环路连接道 | 新建 | 起于宝圣大道，止于西一街，等级为城市次干道，双向4车道，设计时速40km/h，标准路幅宽度为26m，主线全长2.21km，其中桥梁长78m，隧道长1770m。 | 2.21 | 2022 | 2024 | 49000 | - | 49000
63 |  | 广进路（二期） | 续建 | 长约1.1km，道路宽度26m，双向四车道，城市次干道。 | 1.1 | 2019.1 | 2021.08 | 7000 | 4450 | 2550
64 |  | 石福路（二期） | 续建 | 长约0.4km，路幅宽度26m，双向四车道，城市次干路。 | 0.4 | 2020.11 | 2022.04 | 2000 | 50 | 1950
65 |  | 金丰路西段 | 续建 | 长约0.65km，路幅宽度26m，双向四车道，城市次干路。 | 0.65 | 2020.11 | 2021.12 | 2900 | 50 | 2850
66 |  | 华康街 | 续建 | 长约0.55km，道路宽度26m，双向四车道，为城市次干路。 | 0.55 | 2020.12 | 2021.12 | 4000 | 150 | 3850
67 |  | 民强路 | 续建 | 长约1.28km，道路宽度26m，双向四车道，为城市次干路。 | 1.28 | 2020.12 | 2021.12 | 12200 | 50 | 12150
68 |  | 基业路 | 续建 | 长约1.7km，道路宽度26m，双向四车道，为城市次干路。 | 1.7 | 2020.12 | 2022.06 | 8200 | 50 | 8150
69 |  | 龙井大道、荣业路路口改造工程 | 改造 | 对深科技地块周边荣业路、龙井大道道路两个路口进行改造。 |  | 2021.04 | 2021.08 | 300 | - | 300
70 |  | 广进路（K1+350-K2+200） | 新建 | 长约0.85km，路幅宽度26m，双向四车道，城市次干道。 | 0.85 | 2021.1 | 2022.08 | 2500 | - | 2500
71 |  | 东安街 | 新建 | 长约0.57km，路幅宽度26m，双向四车道，城市次干道。 | 0.57 | 2021.1 | 2022.08 | 3200 | - | 3200
72 |  | 正阳北路（二期） | 新建 | 长约1km，路幅宽度26m，双向四车道，城市次干道。 | 1 | 2021.12 | 2022.12 | 3000 | - | 3000
73 |  | 石桐路（二期） | 新建 | 起于香桐路，止于石桐一路，长约0.9km，路幅宽度26m，双向四车道，城市次干道。 | 1 | 2021.12 | 2023.12 | 5000 | - | 5000
74 |  | 香桐路 | 新建 | 起于石峰大道，止于玉峰大道，全长约2km，路幅宽度26m，双向4车道，城市次干道。 | 2 | 2021.12 | 2023.12 | 10000 | - | 10000
75 |  | 龙井大道东段 | 新建 | 长约0.5km，路幅宽度32m，双向四车道，城市次干道。 | 0.5 | 2021.12 | 2022.12 | 2000 | - | 2000
76 |  | 石锦大道西段 | 新建 | 长约0.5km，路幅宽度36m，双向四车道，城市次干道。 | 0.5 | 2021.12 | 2022.12 | 2000 | - | 2000
77 |  | 横五路（二期） | 续建 | 起于现状横五路，止于纵三路，长约461m，路宽26m，双向4车道，城市次干路。 | 0.461 | 2020.1 | 2021.11 | 1900 | - | 1900
78 |  | 纵五路 | 新建 | 起于华荣路，止于横六路，全长约0.65m，路宽26m，双向4车道，城市次干路。 | 0.65 | 2021.02 | 2022.12 | 3500 | - | 3500
79 |  | 横六路西延伸段 | 新建 | 起于金石大道何白路交汇出，止于食品城大道，长约800m，路宽19-20米，双向4车道，城市次干路。 | 0.8 | 2021.11 | 2023.12 | 12000 | - | 12000
80 |  | 博才路 | 新建 | 东起于空港大道，西止于观河路，长约365米（K0+339.693- K0+704.752），宽26米，双向4车道，城市次干路。 | 0.364 | 2021.03 | 2022.03 | 1682 | - | 1682
81 |  | 纵二路拓宽 | 前期 | 北起东湖大道延伸段，南至华荣路，长约810m，宽26米，路面拓宽10m，人行道5m。 | 0.81 | 2022 | 2023 | 2000 | - | 2000
82 | 城市道路（区级支路） | 义学路道路工程 | 续建 | 包括拓宽段及新建段，其中拓宽段长200m，宽0-15m，新建段长280m，宽16m，车行道8m，人行道各4m，支路。 | 0.28 | 2020.06 | 2021.04 | 1404 | 1076 | 328
83 |  | 春同一纵路 | 续建 | 起于同茂大道，止于新城路，全长365.002m，宽25m，设计车速30km/h，双向四车道。 | 0.365 | 2020.09 | 2021.06 | 3200 | 2200 | 1000
84 |  | 空港新城H2道路工程 | 新建 | 起于悦港南路，止于空港佳园公租房，全长约1.1km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 1.1 | 2021.08 | 2022.1 | 6934 | - | 6934
85 |  | 白杨溪路西段 | 新建 | 起于萱华路，止于东三路，长约400米，双向2车道，城市支路。 | 0.4 | 2021.11 | 2022.06 | 900 | - | 900
86 |  | 空港新城H5道路工程 | 前期 | 起于秋成西路，止于公园西路，长约1km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 1 | 2022 | 2023 | 5599 | - | 5599
87 |  | 空港新城H6道路工程 | 前期 | 起于秋成大道，止于Z7，长约1.1km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 1.1 | 2022 | 2023 | 11239 | - | 11239
88 |  | 空港新城H7道路工程 | 前期 | 起于秋成大道，止于Z6-1，长约0.9km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 0.9 | 2022 | 2023 | 9273 | - | 9273
89 |  | 空港新城H8道路工程 | 前期 | 起于秋成大道，止于Z4，长约0.3km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 0.3 | 2022 | 2023 | 600 | - | 600
90 |  | 空港新城Z3道路工程 | 前期 | 起于悦港大道，止于悦港大道北一横线，长约0.6km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 0.6 | 2022 | 2023 | 1617 | - | 1617
91 |  | 空港新城Z4-2道路工程 | 前期 | 起于鸽子沟，止于H1路，长约0.6km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 0.6 | 2022 | 2023 | 4900 | - | 4900
92 |  | 空港新城Z4道路工程 | 前期 | 起于悦港大道，止于H7路，长约1km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 1 | 2022 | 2023 | 7600 | - | 7600
93 |  | 空港新城Z5道路工程 | 前期 | 起于悦港大道，止于悦港北路，长约1.2km，宽32m，双向6车道，城市支路。 | 1.2 | 2022 | 2023 | 7700 | - | 7700
94 |  | 空港新城Z6道路工程 | 前期 | 起于悦港大道，止于H5路，长约0.3km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 0.3 | 2022 | 2023 | 875 | - | 875
95 |  | 空港新城Z6-1道路工程 | 前期 | 起于悦港大道北一横线，止于悦港北路，长约0.6km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 0.6 | 2022 | 2023 | 5015 | - | 5015
96 |  | 空港新城Z7道路工程 | 前期 | 起于H4，止于悦港北路，全长约1.4km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 1.4 | 2022 | 2023 | 7315 | - | 7315
97 |  | 空港新城Z8道路工程 | 前期 | 起于悦港大道，止于悦港大道北一横线，长约0.2km，宽16m，双向2车道。 | 0.2 | 2022 | 2023 | 1318 | - | 1318
98 |  | 空港新城Z13道路工程 | 前期 | 起于中央公园西路，止于悦港北路，长约1.1km，宽16m，双向2车道。 | 1.1 | 2022 | 2023 | 3000 | - | 3000
99 |  | 空港新城Z14道路工程 | 前期 | 起于H6，止于悦港北路，长约0.3km，宽16m，双向2车道。 | 0.3 | 2022 | 2023 | 1300 | - | 1300
100 |  | 阳光城周边配套道路工程 | 前期 | 规划4路 | 0.91 | 2022 | 2023 | 10000 | - | 10000
101 |  |  |  | 同辉路北段 | 0.297
102 |  |  |  | 和安路北段 | 0.42
103 |  | 宏盛一路 | 续建 | 宏盛一路（K0+000-K0+219.000，K0+427.000-K1+058.021）长约1km，道路宽度16m，双向2车道，为城市支道。 | 1 | 2019.12 | 2021.08 | 1500 | 900 | 600
104 |  | 扬帆路 | 续建 | 长约0.6km，道路宽度16m，双向两车道，为城市支道。 | 0.6 | 2020.12 | 2022.05 | 4300 | 50 | 4250
105 |  | 渝生路 | 续建 | 南段长约0.9km，北段长约0.8km，道路宽度26m/16m，双向四/两车道，为城市支道。 | 1.7 | 2020.11 | 2021.12 | 5100 | 50 | 5050
106 |  | 金丰路东段 | 续建 | 道路总长约1.3km，道路宽度16m，双向两车道，为城市支道。 | 1.3 | 2020.12 | 2022.05 | 4000 | 50 | 3950
107 |  | 步云路 | 续建 | 长约1.339km，道路宽度16m，双向两车道，为城市支道。 | 1.339 | 2020.12 | 2022.06 | 6000 | 50 | 5950
108 |  | 双龙桥路 | 新建 | 长约1.2km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 1.2 | 2021.1 | 2022.08 | 2500 | - | 2500
109 |  | 玉山路南段 | 新建 | 长约1.4km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 1.4 | 2021.1 | 2022.1 | 3000 | - | 3000
110 |  | 正阳路 | 新建 | 长约0.5km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 0.5 | 2021.12 | 2022.12 | 2000 | - | 2000
111 |  | 安庆路 | 新建 | 长约0.6km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 0.6 | 2021.12 | 2022.12 | 1500 | - | 1500
112 |  | 华康一路 | 新建 | 长约0.55km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 0.55 | 2021.12 | 2022.12 | 1200 | - | 1200
113 |  | 香桐一路 | 新建 | 起于石峰大道，止于香桐路，长约1.4km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 1.4 | 2021.12 | 2023.12 | 3500 | - | 3500
114 |  | 玉峰二路 | 新建 | 起于香桐一路，止于石峰一路，长约0.3km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 0.3 | 2021.12 | 2023.12 | 1000 | - | 1000
115 |  | 石峰一路 | 新建 | 起于石峰大道，止于玉峰大道，长约2km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 2 | 2021.12 | 2024.06 | 4500 | - | 4500
116 |  | 香桐三路 | 新建 | 起于香桐路，止于石峰一路，长约0.5km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 0.5 | 2021.12 | 2023.12 | 1500 | - | 1500
117 |  | 石唐一路 | 新建 | 起于香桐路，止于玉峰大道，全长约0.6km，路幅宽度16m，双向2车道，城市支路。 | 0.6 | 2021.12 | 2023.12 | 1500 | - | 1500
118 |  | 香桐四路 | 新建 | 起于香桐路，止于石峰一路，全长约0.9km，路幅宽度16m，双向2车道，城市支路。 | 0.9 | 2021.12 | 2023.12 | 3000 | - | 3000
119 |  | 香桐二路 | 新建 | 起于石峰大道，止于香桐路，全长约0.7km，路幅宽度16m，双向2车道，城市支路。 | 0.7 | 2021.12 | 2023.12 | 2500 | - | 2500
120 |  | 玉峰一路 | 新建 | 起于香桐路，止于石峰一路，全长约0.23km，路幅宽度16m，双向2车道，城市支路。 | 0.23 | 2021.12 | 2023.12 | 760 | - | 760
121 |  | 石福路（一期） | 新建 | 长约0.6km，道路宽度16m，双向两车道，城市支道。 | 0.55 | 2021.12 | 2023.12 | 4500 | - | 4500
122 |  | 市第二戒毒所周边道路工程 | 新建 | 第二戒毒所周边道路位于王家街道王家互通旁，项目包含立元路及转运路2条道路,总投资约1.5亿元。立元路全长约800m，采用双向2车道，规划路幅宽度为8m；转运路全长约1200m，道路等级为城市次干路，双向4车道，规划路幅宽度22m。 | 2 | 2021.12 | 2023.1 | 20000 | - | 20000
123 |  | 渝北区妇幼保健院配套道路 | 新建 | 新建2条道路长度约800m | 0.8 | 2022 | 2023 | 8000 | - | 8000
124 |  | 横二路 | 续建 | 西起食品城大道，东止于横一路东侧，长640m、路宽16m，双向2车道，城市支路。 | 0.64 | 2019.1 | 2021.05 | 4500 | 4025 | 475
125 |  | 东湖一支路（三期） | 续建 | 北起宝环四路，南止于食品城大道，长约1300米，宽16米，双向2车道，城市支路。 | 1.3 | 2020.09 | 2021.12 | 3000 | 900 | 2100
126 |  | 松鹤二支路 | 前期 | 位于渝开发星河ONE住宅小区东北侧，北至兴锦支路，南接松鹤路，长507米，宽16米，双向2车道，城市支路。 | 0.507 | 2022 | 2023 | 1200 | - | 1200
127 |  | 纵一路 | 前期 | 北起石盘河路，南至港城工业园，长约1330m，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 1.33 | 2023.07 | 2025.06 | 7000 | - | 7000
128 | 城市道路（片区道路） | 空港新城开发项目配套道路工程 | 续建 | 中央公园东路北拓段（K0+800.498-K1+239.32 段） | 0.44 | 2019.09 | 2022.07 | 55000 | 40000 | 15000
129 |  |  |  | 公园东路北延伸段 | 0.8
130 |  |  |  | 公园北路西段 | 0.376
131 |  |  |  | 公园北二路西段 | 0.451
132 |  |  |  | 学成路（一期） | 0.84
133 |  |  |  | 学成北路 | 0.487
134 |  |  |  | 秋兰二纵路（一期） | 0.375
135 |  |  |  | 秋兰二纵路（二期） | 0.588
136 |  |  |  | 秋芳二纵路 | 0.258
137 |  |  |  | 春芳二纵路 | 0.19
138 |  |  |  | 春兰一纵路南段 | 0.037
139 |  |  |  | 东岩北路 | 0.701
140 |  |  |  | 秋芳一纵路南段 | 0.348
141 |  | 两江国际商务中心市政配套工程 | 续建 | 兰桥路 | 0.47 | 2020.08 | 2022.06 | 35000 | 20000 | 15000
142 |  |  |  | 西条北路 | 0.52
143 |  |  |  | 青岗溪路 | 0.676
144 |  |  |  | 西城路 | 0.751
145 |  |  |  | 西城南路 | 0.548
146 |  |  |  | 秋兰二纵路 | 0.278
147 |  |  |  | 园兰一纵路 | 0.45
148 |  |  |  | 园兰二纵路 | 0.521
149 |  |  |  | 园兰三纵路 | 0.548
150 |  | 渝北区空港新城城市基础设施及公共服务PPP项目 | 续建 | 中央公园东路北拓段（K2+170-K2+900） | 0.73 | 2020.08 | 2023.12 | 552791 | 52791 | 500000
151 |  |  |  | 中央公园西路北拓段道路工程 | 2.75
152 |  |  |  | 春华大道北延伸段（鹿山隧道） | 1.3
153 |  |  |  | 春同三纵路 | 0.8
154 |  |  |  | 孟春路南段 | 0.2
155 |  |  |  | 桂馥西路北段 | 0.4
156 |  |  |  | Z11B西延伸段 | 0.26
157 |  |  |  | 中航翡翠城小学支路 | 0.33
158 |  |  |  | 金兰路西延伸段 | 0.48
159 |  |  |  | 双桥路 | 2.06
160 |  |  |  | Z4-1道路工程 | 0.819
161 |  |  |  | 鸽子沟横一路 | 2.64
162 |  |  |  | 鸽子沟横二路 | 1.64
163 |  |  |  | 鸽子沟纵一路 | 0.11
164 |  |  |  | 鸽子沟纵二路 | 0.12
165 |  |  |  | 鸽子沟纵三路 | 0.19
166 |  |  |  | 丝绸厂B线东延段 | 0.289
167 |  |  |  | 丝绸厂C线 | 0.52
168 |  |  |  | 丝绸厂D线 | 0.26
169 |  |  |  | 丝绸厂E线 | 0.56
170 |  | 木耳物流园二期基础设施建设 | 续建 | H1线：本次实施道路总长465m，等级为城市主干路，双向四车道（设计为半幅），路幅宽度22m，设计时速40km/h道路。 | 0.465 | 2019.09 | 2021.12 | 20366 | 10300 | 10066
171 |  |  |  | H3线：本次实施道路总长417.704m，道路等级为城市次干路，标准路幅26m，设计时速30 km/h。 | 0.417
172 |  |  |  | H4线：本次实施道路总长770.514m，道路等级为城市次干路，标准路幅26m，设计时速30 km/h。 | 0.77
173 |  |  |  | H5线：本次实施道路总长385.184m，道路等级为城市支路，标准路幅22m，设计时速20 km/h。 | 0.39
174 |  |  |  | Z2线：本次实施道路总长124.709m，道路等级为城市次干路，标准路幅26m，设计时速30 km/h。 | 0.124
175 |  |  |  | Z5线：本次实施道路总长1230.165m，道路等级为城市支路，标准路幅22m，设计时速20 km/h。 | 1.23
176 |  |  |  | Z7线：本次实施道路总长975.075m，道路等级为城市次干路，标准路幅26m，设计时速30 km/h。 | 0.98
177 |  | 古路建筑产业园道路基础设施建设 | 续建 | 1号路 | 0.62 | 2020.09 | 2022.07 | 18000 | 100 | 17900
178 |  |  |  | 2号路 | 0.67
179 |  | 航空小镇716亩拓展区新建道路工程 | 新建 | 观月北路东段 | 0.41 | 2022 | 2025 | 50000 | 0 | 50000
180 |  |  |  | 观月支路二标段 | 0.55
181 |  |  |  | 逸才北路 | 0.64
182 |  |  |  | 花湾路东段 | 1
183 |  |  |  | 翔宇路北段 | 0.4
184 |  |  |  | 观湖路北段 | 0.45
185 |  |  |  | 沙溪路东段 | 0.7
186 |  | 重庆现代建筑智慧产业园五同片区道路基础设施建设工程 | 新建 | 新建全长约15.62公里的道路。 | 15.62 | 2023 | 2027 | 80000 | 32000 | 48000
187 | 城市道路（区级立交节点） | 新牌坊立交工程 | 续建 | L2共7条匝道、加州城市花园与中渝国际都会车行通道、F道路与中渝国际都会转换通道、F路与松牌路交叉段、新牌坊转盘环形人行1号天桥、金龙路人行3号天桥的局部改造、加州城市花园与中渝国际都会人行通道1座。加州城市花园与新光天地1、2号车行通道。 | - | 2020.3 | 2022 | 85000 | 50000 | 35000
188 |  | 空港新城临空金融总部及悦港大道三期工程（金山立交） | 续建 | 包括：F107-1地块修建空港新城临空金融总部，建筑面积9万m²；悦港大道三期，总长3967m、共设置十条立交匝道，其中桥梁长约1425m，G、H环圈匝道为单车匝道、路幅宽度8m，其余匝道均为单向双车道、路幅宽度9m；及F112-4、F112-5、F109-4三个地块土石方工程，约94万m³。 | - | 2018.11 | 2022.04 | 76000 | 61000 | 15000
189 |  | 空港新城春华大道-腾芳大道立交工程 | 新建 | 占地面积约33013.35m²。 | - | 2021.05 | 2022.12 | 7200 | - | 7200
190 |  | 绿梦广场立交改造工程 | 新建 | 本工程将新建A、B、C三条匝道，并将双龙东路拓宽。其中，A、C匝道是凯歌路至双龙大道方向的上跨桥单向双车道匝道，在跨过转盘后分成两条单向单车道匝道；B匝道为上跨桥外侧拓宽匝道，最终接入绿梦转盘；A匝道接入双龙东路，并对双龙东路东侧进行拓宽 | - | 2022 | 2024 | 9700 | - | 9700
191 |  | 观音公园立交 | 前期 | 地处两路城区与空港新城之间的观音公园，东接两路城区飞湖路和双龙西路，向西通过百果路接腾芳大道，全长2000m，宽24m，双向两车道。 | - | 2023 | 2025 | 30000 | - | 30000
192 |  | 新龙湾立交 | 前期 | 建设新龙湾立交东向南匝道、北向南两条匝道 | - | 2023 | 2025 | 5000 | - | 5000
193 | 城市道路（断头路） | 紫兴路延伸段道路工程 | 续建 | 项目位于龙塔片区，起点接紫福路与紫兴路交叉口，止于兴盛大道，道路全长558.427m，桩号范围为K0+348.581-K0+907.008,为城市次干路，设计车速30km/h，标准路幅宽度26m，双向四车道，建设内容主要包括拆除工程、土石方工程、道路及附属工程、结构工程、综合管网工程、绿化工程、交通工程等。总投资约14889万元。 | 0.558 | 2020.09 | 2022.09 | 16000 | 2000 | 14000
194 |  | 象屿观悦府项目周边道路 | 续建 | 该项目位于渝北区松树桥原丝绸厂地块，包括两条道路，其中支路起点接金龙路，终点处为断头路，设回车场，设计时速20km/h，标准路幅16m，长约366m，城市支路标准；次干路起点接支路，终点位于象屿观悦府项目车库出入口，设计时速40km/h，标准路幅20m，长约77m，城市次干路标准。 | 0.443 | 2020.11 | 2021.1 | 1450 | 850 | 600
195 |  | 悠彩郡片区道路改造工程（一期） | 续建 | 项目位于渝北区农业园区，道路总长约383m，其中规划道路约245m，临时连接道路约138m。由重庆临空都市基础设施建设运营有限公司负责对道路占用渝中区苗圃的约24亩土地进行收购，其中约7亩土地用于一期道路建设，约17亩暂不利用土地进行景观绿化打造，同时由我区对占用渝中苗圃的大门、值班室及围墙进行还建，项目总投资（含土地收购费用）共3000万元，项目资金由区财政全力保障。 | 0.383 | 2020.11 | 2021.11 | 3000 | 50 | 2950
196 |  | 龙腾新苑外路面改造工程 | 续建 | 道路洗刨、沥青铺设、人行道路面铺装、行道树栽植、路灯安装及交通等工程。 | 0.19 | 2020.12 | 2021.03 | 98 | 28 | 70
197 |  | 金兰路西延伸线 | 续建 | 项目位于回兴街道，道路起于金兰路，止于春华大道，路段长约490m，等级为城市支路，双向2车道，设计时速30km/h，标准路幅宽度为16m。整治路段长约1720m，主要整治现状占道停车，路面修复等工程。 | 0.486 | 2020 | 2023 | 1700 | 566.6667 | 1133.3333
198 |  | 湖滨东路延伸段 | 新建 | 该项目全长655m，宽16m，双向两车道，道路等级为城市支路。主要建设内容包括路基土石方、车行道及人行道、支挡结构、排水、照明、综合管网、绿化及交通工程等.包含10千伏兴上线39B号-42号线路迁改工程。 | 0.655 | 2021.1 | 2023.12 | 3035 | - | 3035
199 |  | 民兴支路 | 新建 | 该项目道路全长173m，宽12m，双向两车道，道路等级为城市支路。主要建设包括新建道路、配套绿化、照明、综合管网、结构工程等。 | 0.173 | 2021.08 | 2022.08 | 400 | - | 400
200 |  | 金龙支路 | 新建 | 金龙支路道路工程规划设计为服务性功能支路，长约489m，宽约16m，设计时速20km/h，城市支路标准。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、电照工程、人行道附属工程等。 | 0.489 | 2021.1 | 2022.1 | 1500 | - | 1500
201 |  | 宝和路 | 新建 | 本项目道路等级为城市支路，道路设计总长为540m，道路宽度为16m，双向2车道，车行道8m，设计速度为30km/h，两侧人行道各4m。起点顺接现状宝石路，为城市次干路，终点顺接现状石盘河路，为城市支路。主要建设内容有路基土石方工程、道路及附属工程、综合管网工程、绿化工程、交通工程。 | 0.54 | 2021.1 | 2022.08 | 1300 | - | 1300
202 |  | 民康路 | 前期 | 位于双龙湖街道民兴路片区，道路长约450m，路幅宽约16m。 | 0.45 | 2022 | 2023 | 1500 | - | 1500
203 |  | 西大道渝北段隧道工程 | 前期 | 渝北区西大道工程含西大道及接线道路，其中西大道北接新牌坊立交F地下道路，南至红旗河沟接江北区西大道，全长约1070m；接线道路连接红锦大道与西大道，全长约444m，西大道和接线道路均为地下道路，双洞双向四车道，设计行车速度30km/h。 | 1.514 | 2022 | 2025 | 48000 | - | 48000
204 |  | 丰和园周边道路 | 前期 | 位于回兴街道，富州北郡北侧，东接服装城大道，西至龙石路，长约222m，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 0.81 | 2022 | 2025 | 6700 | - | 6700
205 |  | 兴科一路北段 | 新建 | 回兴街道，渝北实验三小东北侧，道路长0.3km，宽16m，双向2车道 | 0.016 | 2022 | 2023 | 2500 | - | 2500
206 |  | 五星北路渝北段 | 新建 | 位于龙塔街道，长安丽都中间，连接江北区五星北路，长约0.5km，宽16m，双向2车道，城市支路。 | 0.5 | 2022 | 2023 | 3500 | - | 3500
207 |  | 五唐路西延伸段 | 新建 | 位于龙塔街道，鲁能新城九街区连接江北嘴片区五唐路，长约0.575km，宽32m，双向4车道，城市次干路 | 0.575 | 2022 | 2023 | 4000 | - | 4000
208 |  | 鲁能星城滨河次干路 | 新建 | 位于龙塔街道，鲁能新城九街区跨盘溪河连接，长约0.314km，宽32m，双向4车道，城市次干路。 | 0.314 | 2023 | 2025 | 2100 | - | 2100
209 |  | 新牌坊三路西延伸段 | 新建 | 位于龙山街道，新牌坊三路跨盘溪河连接龙山二路，长约0.407km，宽26m，双向4车道，城市次干路。 | 0.407 | 2024 | 2025 | 7400 | - | 7400
210 | 慢行交通（人行立体过街设施） | 空港新城开发项目配套道路工程——停车及人行 | 续建 | 兰馨大道盛景天下人行天桥 | - | 2019.09 | 2021.12 | 3700 | 2055.5556 | 1644.4444 |  | -
211 |  |  |  | 兰馨大道体育馆人行地通道 | [7 empty] | -
212 |  | 凯旋国际人行天桥 | 续建 | 位于新溉大道、佳园路和金山路交汇处，横跨新溉大道，采用两跨等截面简支钢箱梁的结构形式，平面呈直线形，桥梁全长62.25m，宽4m，两侧各设置1部垂直升降梯。 |  | 2020 | 2021 | 2100 | 990 | 1110 |  | -
213 |  | 市民服务中心地下通道 | 续建 | 通道长约90m，净宽8m，投影面积约930m²。 |  | 2020.08 | 2021.1 | 1300 | 371.4286 | 928.5714
214 |  | 双湖路旭辉小学人行天桥 | 续建 | 全长31m，桥面宽5.2m（包含4m人行道+左右各0.6m绿植带），上部结构采用曲面渐变钢箱梁，桥下净高5m，梯道宽度为2.8m。 |  | 2020.12 | 2022.06 | 2000 | 50 | 1950
215 |  | 双凤桥轨道站人行天桥工程 | 续建 | 项目天桥顺接现在双凤桥枢纽站人行天桥，跨越双凤桥立交匝道，桥台接入双北街片区现状挡墙顶。双凤桥轨道站人行天桥全长约36m，宽度约6m（与现天桥同宽），桥梁建设面积（含连接双北街片区及社区服务中心间梯道）共计：钢箱梁天桥216㎡，梯道250㎡。 |  | 2020.12 | 2021.12 | 398 | 50 | 348
216 |  | 两港大道时装小镇人行天桥 | 新建 | 位于渝北区回兴街道金山公园旁，横跨两港大道，下穿轨道10号线，天桥方案采用双跨形式，总长约70m，桥面宽5.0m，梯道宽2.5m。 |  | 2021.02 | 2021.12 | 1600 | - | 1600
217 |  | 桂馥大道空港新城小学人行地下通道 | 新建 | 全长约30m，净宽4m，梯道净宽2.5m，总投影面积约为360m²。 |  | 2021.05 | 2022.12 | 1200 | - | 1200
218 |  | 桃源大道桃源印象人行天桥 | 新建 | 该天桥采用双跨连续钢箱梁形式，桥梁跨径44m，天桥桥面全宽3.6m。天桥东、西均侧布置双跑人行梯道，梯道宽1.3m，并布置2台净宽1.2m电扶梯。 |  | 2021.06 | 2022.03 | 1200 | - | 1200
219 |  | 松石大道都市俪人行天桥 | 新建 | 采用连续钢箱梁形式，共设桥墩3个，桥梁跨境为2*30=60m，桥面全宽4.5m，桥墩两侧仅设置人行梯，梯道宽3m。桥梁结构工程510㎡，天桥下绿化恢复80㎡，地下管网迁改及保护1520m，路灯迁改2套，行车道恢复750㎡，安装摄像头1个，人行道恢复760㎡，行道树移栽30棵，安装电扶梯或直梯2部。 |  | 2020.12 | 2022.06 | 1850 | - | 1850
220 |  | 区政府广场人行地通道 | 前期 | 新建地通道采用“工”字形设计，全长129m，其中主通道设计全长38.5m，净空3.6m，净宽5m，梯道全宽为3.2m，每个路口均设置出入口，其中区府广场侧出入口连接轨道渝北广场站1A出入口。 |  | 2022 | 2023 | 5800 | - | 5800
221 |  | 新南路华融广场人行过街设施 | 前期 | 新建地通道穿越新南路，埋深约6m，地通道投影面积约1250㎡，出入口3个，龙湖侧单边5m，预留上下扶梯，另接入爱融荟出口，宽6m，自动扶梯暂设14部。 |  | 2022 | 2023 | 2600 | - | 2600
222 |  | 重庆八中人行天桥 | 前期 | 全长约32m，宽约4m，两侧均设置直线双跑梯道，梯道宽度均为2.4m，两侧各设置自动扶梯一部的人行天桥。 |  | 2022 | 2023 | 1200 | - | 1200
223 |  | 巴蜀小学人行天桥 | 前期 | 全长约44m，宽约4m，两侧均设置直线双跑梯道，梯道宽度均为2.4m，两侧各设置自动扶梯一部的人行天桥。 |  | 2022 | 2023 | 1500 | - | 1500
224 |  | 中央公园小学人行天桥 | 前期 | 全长约42m，宽约4m，两侧均设置直线双跑梯道，梯道宽度均为2.4m，两侧各设置自动扶梯一部的人行天桥。 |  | 2022 | 2023 | 1500 | - | 1500
225 |  | 渝鲁大道海事局人行天桥 | 前期 | 位于渝鲁大道沿线，海事局门口 |  | 2022 | 2024 | 2000 | - | 2000
226 |  | 长空路长安厂2号门人行天桥 | 前期 | 位于双凤桥长空路长安渝北工厂2号门，桥梁跨越道路两侧公交车站，天桥全长30m，桥宽5m，桥梁两侧均设置自动扶梯。 |  | 2022 | 2023 | 1200 | - | 1200
227 |  | 双龙大道飞湖路口人行立体过街 | 前期 | 位于两路片区双龙大道与飞湖路路口 |  | 2023 | 2025 | 5000 | - | 5000
228 |  | 双龙大道锦湖路口人行立体过街 | 前期 | 位于两路片区双龙大道与锦湖路路口 |  | 2023 | 2025 | 5000 | - | 5000
229 |  | 双龙大道碧景公园大门人行立体过街 | 前期 | 位于两路片区双龙大道碧景公园大门处 |  | 2023 | 2025 | 2000 | - | 2000
230 |  | 行政服务大厅人行天桥 | 前期 | 全长36.84m，宽4m，两侧均设置直线双跑梯道，梯道宽度均为2.4m，两侧各设置自动扶梯一部的人行天桥。 |  | 2023 | 2024 | 760 | - | 760
231 |  | 市人社局人行天桥 | 前期 | 位于空港新城是人力资源产业园 |  | 2024 | 2025 | 1000 | - | 1000
232 |  | 农业园转盘人行立体过街 | 前期 | 新建天桥采用三跨连续梁的形式缩小了跨度，梁高控制在0.8~1.5m的范围，行人过街爬升高度较低，仅为6.5m，使用起来更加方便 |  | 2024 | 2025 | 1850 | - | 1850
233 |  | 服装城大道公交站人行立体过街 | 前期 | 服装城大道公交站附近新增人行立体过街设施，方便周边居民、学生、公交乘客跨服装城大道出行 |  | 2024 | 2025 | 2000 | - | 2000
234 |  | 上湾路和宝石路交叉口 | 前期 | 位于上湾路和宝石路交叉口，方便周边居民出行 |  | 2024 | 2025 | 2000 | - | 2000
235 |  | 宝环路鸿府锦上段 | 前期 | 位于宝环路鸿府锦上小区周边，方便周边居民出行 |  | 2024 | 2025 | 2000 | - | 2000
236 |  | 区妇幼新院区人行立体过街 | 前期 | 位于观月大道在建的区妇幼保健院新院区门口 |  | 2025 | 2026 | 2000 | - | 1000
237 |  | 宝圣大道与兴科二路路口 | 前期 | 位于宝圣大道与兴科二路交叉口，方便周边居民出行 |  | 2025 | 2026 | 2000 | - | 1000
238 |  | 兴科大道奇缘名居段 | 前期 | 位于兴科大道奇缘名居段，方便周边居民出行 |  | 2025 | 2026 | 2000 | - | 1000
239 | 慢行交通（慢行步道/绿道设施） | 观音步道 | 续建 | 长10.5km，串联观音公园及观音岩公园 | 10.5 |  | 2021 | 2100 | 1100 | 1000
240 |  | 两江国际商务中心绿廊 | 续建 | 起于公园东路，止于全民健身中心，长度约700米。项目总占地约60亩，建设内容包括公共区域土建、装修、铺装、绿化、智能化、电梯扶梯等。 | 0.7 | 2020.09 | 2022.12 | 14000 | 2000 | 12000
241 |  | 鹿山公园步道 | 续建 | 鹿山公园登山便民步道，联系同茂大道、和安路、鹿山小学。 | 7.5 | 2020.09 | 2022.12 | 40000 | 5714.2857 | 34285.7143
242 |  | 盘溪河步道 | 续建 | 起于新南路，止于嘉鸿大道大桥处。步道新建总长约7公里，增设入口信息标志、指向标志，提升里程约4.4公里。在新南路入口、松牌路、花卉园、龙脊路、渝开学校等位置增设10余处步道入口信息标识、指向标识。 | 11.4 | 2020.1 | 2021.12 | 1912 | 382.4 | 1529.6
243 |  | 石坪体育公园步道 | 续建 | 主要建设内容为联系石坪体育公园各分区的公园游步道、登山步道、健身步道，总长度约5.2km。 | 5.2 | 2020.1 | 2023.8 | 1040 | 86.6667 | 953.3333
244 |  | 大寨生态公园（一期）步道 | 新建 | 主要建设内容为与大寨生态公园一期环道建设配套的彩色健身步道，总长度约4.5km。 | 4.5 | 2021 | 2022 | 900 | - | 900
245 |  | 金竹溪生态公园步道 | 新建 | 主要建设内容为金竹溪河道两侧滨水步道及部分登山步道，总长度约7km。 | 7 | 2021 | 2022 | 1400 | - | 1400
246 |  | 多宝湖环湖步道 | 新建 | 沿新桥水库的设置环湖步道，长度为17.51公里，宽度为6米。 | 17.51 | 2021.06 | 2022.06 | 15000 | - | 15000
247 |  | 两路老城片区环城绿道工程 | 前期 | 内容：打造7段环城绿道。建设地点：龙升街、双龙东路、滨港路、渝航路东段、双凤支路、双凤路、双凤路四巷。规模：宽约4m，长约4.6km。 | 4.6 | 2022.06 | 2023.06 | 1029.5 | - | 1029.5
248 |  | 香溪步道 | 前期 | 步道西起香溪村，毗邻玉峰山景观大道，东至玉峰山盆景园，途经新坪村，上接芳菲路，全长约2.1公里。步道主要采用青石板、本地石材等，整个沿线采用多变的铺装形式。 | 2.1 | 2022 | 2024 | 420 | - | 420
249 |  | 天城寨步道 | 前期 | 步道东起永佛寺西止天城寨，全程约1.9公里。天城寨步道宽度为1.5米至2米，主要采用固化土、砾石梯步道等形式。 | 1.9 | 2022 | 2025 | 380 | - | 380
250 |  | 两江步道 | 前期 | 步道起始于南端青林村，终点到北端望炉台，全程约3.1公里。两江步道宽度为1.5米至2米，主要采用固化土、砾石、圆木桩和石材铺路，自然石做梯步。 | 3.1 | 2022 | 2026 | 620 | - | 620
251 |  | 沐仙湖步道 | 前期 | 长4.6km，以沐仙湖湿地公园为中心，串联空港新城片区 | 4.6 | 2023 | 2024 | 920 | - | 920
252 |  | 龙塔步道 | 前期 | 长11.2km，串联龙头寺公园和金紫山片区 | 11.2 | 2024 | 2026 | 2240 | 746.6667 | 1493.3333
253 |  | 龙山步道 | 前期 | 长5.4km，覆盖龙山一路、龙山二路等6条道路，串联冉家坝商圈及SM广场，凉席轨道冉家坝站及大龙山站 | 5.4 | 2024 | 2026 | 1080 | 360 | 720
254 |  | 花恩步道 | 前期 | 长3.6km，以赏花游园、登高望远为主题，串联花卉园、鸿恩寺森林公园以及重庆儿童公园 | 3.6 | 2025 | 2027 | 720 | 480 | 240
255 | 慢行交通（城区步行环境优化） | 主城区深化市容环境综合整治社区整治工程 | 续建 | 对城区兴科大道、宝桐路、桃源大道、安康路、一碗水后街等街道人行道进行提档升级改造 |  | 2017.06 | 2021.12 | 6000 | 4666.6667 | 1333.3333
256 |  | 紫兴路延伸段人行步道 | 续建 | 该项目位于龙塔片区，南段起点接紫福路与紫兴路交叉口，向南延伸，止于兴盛大道，标准路幅宽26m，双向四车道，为城市次干路，设计车速30km/h，道路全场约562m，北段起点接紫园路，止于紫兴路南段与紫福路交叉口。 |  | 2020.1 | 2022.12 | 200 | 15.3846 | 184.6154
257 |  | 悠彩郡片区道路人行步道 | 续建 | 道路总长约383m，其中规划道路约245m，临时连接道路约138m，并修建道路绿化，征收渝中区苗圃地约24亩。 |  | 2020.1 | 2022.12 | 70 | 5.3846 | 64.6154
258 |  | 居然之家周边人行步道 | 续建 | 1:3水泥砂浆找平层厚40mm，4%水泥稳定级配碎石厚150mm，碾压密实路基，路面生态砖，人行道宽5米 |  | 2020.08 | 2022.12 | 150 | 21.4286 | 128.5714
259 |  | 工职院以北片区基础设施人行步道 | 续建 | 建设主干道、次干道和支路共9条道路两旁人行道，人行道结构：在碾压路基上，做150厚C20混凝土基层、30厚1：3水泥砂浆，铺600×600×50花岗岩砖，在道路与人行道之间铺筑900*400*150花岗岩路缘石（直线段），450*400*150花岗岩路缘石（曲线段）。 |  | 2016.3 | 2021.06 | 500 | 452.381 | 47.619
260 |  | 胜利路步行街西段人行道改造工程 | 新建 | 胜利路打造1段休闲步行街，宽4m，长约700m。 |  | 2021.03 | 2022.03 | 140 | - | 140
261 |  | 两路老城片区生活慢道改造工程 | 新建 | 打造15段生活漫道：汉渝路一巷、双龙大道、龙永街、龙瑞街、龙兴街、龙昌街、北湖路、锦湖路、绣湖路、龙顺街、龙旺街、龙祥街、翠湖路五巷、翠湖路一巷、胜利路，宽约4m，长约5.8km。 |  | 2023.06 | 2024.06 | 1288 | - | 1288
262 |  | 轨道花卉园站步行便捷性提升 | 新建 | 新建人行天桥一座（都市丽人医院天桥），优化步行道路一条——优化松树桥立交路段人行道路与过街标志标线，通过设置过匝道斑马线，让行人安全通行。 |  | 2021 | 2023 | 190 | - | 190
263 |  | 轨道渝北广场站步行便捷性提升 | 新建 | 新增步行道一条，对渝湖路和双北街片区人行道升级改造，道路长0.72km，最窄宽约1.5米，涉及对周边道路、人行道、围墙、树池等改造。 |  | 2021 | 2021 | 390 | - | 390
264 |  | 轨道双凤桥站步行便捷性提升 | 新建 | 建设高架步道，改造提升现状人行步道，扩宽改造现状人行梯道，协调开放林业局内部道路，实现轨道站宏锦路社区、汉渝路社区、张家口社区便捷步行交通联系，约一万人减少绕行距离300米。 |  | 2021 | 2021 | 690 | - | 690
265 |  | 轨道黄泥磅站步行便捷性提升 | 新建 | 新建垂直电梯连接在建道路与龙头寺路，电梯提升高度约30米 |  | 2021 | 2022 | 400 | - | 400
266 |  | 轨道红土地站步行便捷性提升 | 新建 | 新建人行步道连接洋河东路一巷、五星北路和小区内部道路。步道总长165米，宽度4米，实现轨道站与劳动一村、劳动二村、便捷步行交通联系，约2500人减少绕行距离500米 |  | 2022 | 2022 | 97 | - | 97
267 |  | 轨道郑家院子站步行便捷性提升 | 新建 | 设置电动扶梯连接紫荆支路与新溉大道人行道，扶梯长度50m。 |  | 2022 | 2022 | 530 | - | 530
268 |  | 轨道回兴站步行便捷性提升 | 新建 | 新建人行步道连接凯歌三支路与宝桐一路。总长约199米，其中梯道长77米，平面步道长132米 ，人行道宽度4米。实施后北侧五金机电城及配套商业、驰聘汽车公司到轨道站点步行距离缩短300米，约1600人前往轨道站更便捷。 |  | 2022 | 2022 | 55 | - | 55
269 |  | 轨道三亚湾站步行便捷性提升 | 新建 | 新建人行步道连接湖光街与三亚湾站。总长约599米，其中梯道长121米，平面步道长478米 ，人行道宽度3米；对现状穿机场路地通进行升级改造。实施后北侧商业区与工业区至轨道站点步行距离缩短600米，约0.15万人前往轨道站更便捷。 |  | 2022 | 2022 | 150 | - | 150
270 | 静态交通 | 耍坝地下停车库 | 续建 | 位于旗龙路，建筑面积约34000㎡，正在建设地下5层停车库，共设停车泊位约1000个，地面为市民休闲广场。 | - | 2019.09 | 2022.12 | 27200 | 8596 | 18604
271 |  | 余松路小游园停车场 | 续建 | 位于余松路，占地面积约4000㎡，正在建设地下3层停车库，停车泊位约230个。 |  | 2019.12 | 2022.03 | 3300 | 1100 | 2200
272 |  | 空港园区A061-2号地块智能立体停车场 | 续建 | 位于空港园区碧湖路，占地面积约4760平方米，正在建设地下1层、地上2层机械停车楼，总建筑面积约1.4万平方米，停车泊位约300个。 |  | / | 2022 | 3750 |  | 3750
273 |  | 两路智能停车楼 | 续建 | 位于两路农贸市场外，占地面积约631平方米，正在建设机械立体停车楼（地上18层），停车泊位约296个。 |  | / | 2022 | 4760 |  | 4760
274 |  | 碧津公园西南门立体停车楼（E35-14/02） | 新建 | 位于碧津公园西南门，用地面积约3124平方米，正在建设3层框架结构，14层钢结构，共建17层立体停车楼，停车位约490个。 |  | 2021.1 | 2023.12 | 14500 |  | 14500
275 |  | 数据谷外围景观立体停车楼 | 新建 | 位于数据谷西侧，拟建地上11层机械停车库，面积约4000㎡，停车泊位数约75个。 |  | 2021.12 | 2023 | 1000 |  | 1000
276 |  | 望乡变电站F63-5地块社会停车场工程 | 新建 | 位于望乡变电站西侧，实施范围约11400㎡，拟建生态停车场，停车泊位约80个。 |  | 2021.11 | 2022 | 1000 |  | 1000
277 |  | 武陵路小游园公共停车场 | 新建 | 位于武陵路小游园，为地下2层坡道式停车场，总建筑面积约1万㎡，停车位289个，同时对地面广场进行提档升级。 |  | 2022 | 2023 | 7200 |  | 7200
278 |  | 百灵苑地下停车库 | 新建 | 地下为停车库，地面为市民休闲广场，占地面积约4000㎡，工程内容包括土石方工程、边坡支护工程、土建工程、设施设备安装工程、人防工程、弱电智能化、室外景观亮化工程、绿化改造工程等。 |  | 2022 | 2023 | 4700 |  | 4700
279 |  | 木鱼石公园公共停车场 | 新建 | 位于木鱼石公园，为地下2层坡道式停车场，总建筑面积约5300㎡，停车位198个，同时对地面广场进行提档升级。 |  | 2022 | 2023 | 4500 |  | 4500
280 |  | 紫园路生态停车场项目 | 新建 | 项目北临新溉大道，南接紫园路，拟建生态停车场，建筑面积12681㎡，停车泊位约234个。 |  | 2022 | 2023 | 4000 |  | 4000
281 |  | 凯歌二支路公共停车库（E55-5-2/02） | 新建 | 位于凯歌二支路和一碗水前街交叉口，占地面积约2754㎡，总建筑面积6774.86㎡，为地下四层、地面一层停车库，停车泊位约185个。 |  | 2022 | 2023 | 3779 |  | 3779
282 |  | 两江小学校西南门停车场A135-5/04 | 新建 | 位于两港大道与圣名路交叉口，圣名世贸城南区旁，用地性质S42，地块面积约2602㎡。 |  | 2022 | 2023 | 4200 |  | 4200
283 |  | 两江东湖公园停车楼（B20-2/02） | 新建 | 两江东湖公园停车楼，地上5层，建筑面积约2万㎡，停车位约570个。 |  | 2022 | 2023 | 11400 |  | 11400
284 |  | 碧津游乐园公共停车场 | 新建 | 位于碧津公园原游乐园，占地面积10618㎡，拟建地下2层机械式停车库，建筑面积14660㎡，停车泊位约471个。 |  | 2022 | 2024 | 7500 |  | 7500
285 |  | 花卉园东门 | 新建 | 位于渝北区红石路花卉园东路西侧，拟建地上三层自走式停车库，总建筑面积25485㎡，停车泊位约676个。 |  | 2022 | 2024 | 13520 |  | 13520
286 |  | 花卉园西门 | 新建 | 位于渝北区红石路花卉园西门内，拟建地下三层机械师停车库，建筑面积9100㎡，停车泊位约342个。 |  | 2022 | 2024 | 6840 |  | 6840
287 |  | 公园东三路与福畅路交叉口旁公共停车场F63-5 | 新建 | 位于公园东三路与福畅路交叉口，用地性质S42，地块面积约3216㎡，停车泊位约240个。 |  | 2022 | 2023 | 4300 |  | 4300
288 |  | 绣湖路站P+R停车场 | 新建 | 位于绣湖路站东侧1、2号风亭组正上方，拟建地上2层机械式立体停车库，总建筑面积5955㎡，停车泊位约129个。 |  | 2023 | 2025 | 2580 |  | 2580
289 |  | 航空小镇蓝光未来城东南侧公共停车场I19-6/03 | 新建 | 位于航空小镇蓝光未来城东南侧，用地性质S42，地块面积约3012㎡，停车泊位约200个。 |  | 2023 | 2025 | 3800 |  | 3800
290 |  | 金山公园停车场（G51-5/01） | 新建 | 位于金山公园，建筑面积约1万平方米，停车位约280个。 |  | 2023 | 2025 | 5600 |  | 5600
291 |  | 观月路北侧公共停车场A125-3/03 | 新建 | 位于空港片区，观月路北侧。用地性质S42，地块面积约2773㎡。 |  | 2023 | 2025 | 3600 |  | 3600
292 |  | 航空小镇莲花村东北侧公共停车场A122-4/03 | 新建 | 位于航空小镇莲花村东北侧。用地性质S42，地块面积约2194平方米。 |  | 2023 | 2025 | 3500 |  | 3500
293 |  | 临港大道与翔荣路交叉口旁公共停车场A013-3 | 新建 | 位于空港片区，临港大道与翔荣路交叉口旁。用地性质S42，地块面积约2328平方米。 |  | 2023 | 2025 | 3400 |  | 3400
294 |  | 仙桃派出所西侧公共停车场F22-3/03 | 新建 | 位于空港新城片区，仙桃派出所西侧。用地性质S42，地块面积约2838平方米。 |  | 2023 | 2025 | 4000 |  | 4000
295 |  | 空港新城消防救援站西侧公共停车场F24-5-1/03 | 新建 | 位于顺义路与春华大道交叉口，空港新城消防救援站西侧。用地性质S42，地块面积约4703平方米。 |  | 2023 | 2025 | 7000 |  | 7000
296 |  | 民兴支路西侧公共停车场F38-2/03 | 新建 | 位于空港新城皮鞋城征收片区，民兴支路西侧。用地性质S42，地块面积约2522平方米。 |  | 2023 | 2025 | 3800 |  | 3800
297 |  | 学成路鲁能城中央公馆2期北侧公共停车场F49-2 | 新建 | 位于空港新城片区，学成路鲁能城中央公馆2期北侧。用地性质S42，地块面积约3472平方米。 |  | 2023 | 2025 | 5200 |  | 5200
298 |  | 祥和公园西北侧公共停车场F59-3/04 | 新建 | 位于空港新城片区，兰桂大道与春华大道交叉口，祥和公园西北侧。用地性质S42，地块面积约4039平方米。 |  | 2023 | 2025 | 5700 |  | 5700
299 |  | 红树林北侧公共停车场 | 新建 | 位于红树林公园北侧，凤鸣路北侧，拟建地下4层自走式停车库，总建筑面积20272㎡，停车泊位约653个。 |  | 2023 | 2025 | 10000 |  | 10000
300 |  | 红树林南侧公共停车场 | 新建 | 位于红树林公园南侧，凤鸣路南侧，建地下3层自走式停车库，总建筑面积13847㎡，停车泊位约350个。 |  | 2023 | 2025 | 6475 |  | 6475
301 |  | 双龙西路交警家属院公共停车场（E57-1/01） | 新建 | 位于两路一碗水后街北面，建筑面积9004.59㎡，拟建地下2层、地面5层机械车库，停车泊位约270个。 |  | 2024 | 2026 | 5400 |  | 5400
302 |  | 双凤税务所公共停车场（E08/01） | 新建 | 位于渝北区税务局家属宿舍西侧，双凤路四巷北侧，建筑面积3126㎡，拟建地下2层、地面5层停车库，停车泊位约175个。 |  | 2024 | 2026 | 3500 |  | 3500
303 |  | 凯歌三支路公共停车场（三所一队旧址） | 新建 | 位于渝北区凯歌三支路99号，拟建地上4层机械停车楼、地下3层自走式停车库，停车泊位约440个。 |  | 2024 | 2026 | 15000 |  | 15000
304 |  | 双龙轻轨站P+R公共停车场 | 新建 | 位于一碗水华友菜市场，用地面积约9000㎡，拟建地下2层停车库，建筑面积5104.40㎡，停车泊位约744个。 |  | 2024 | 2026 | 13000 |  | 13000
305 |  | 莲花轻轨站旁空地P+R停车场（I32-2/02） | 新建 | 位于重庆市渝北区空港木耳镇莲花轻轨站西侧，地块面积约3087㎡，总建筑面积31143㎡，停车泊位约500个。 |  | 2024 | 2026 | 10000 |  | 10000
306 |  | 鹏润鹿台山东北侧公共停车场F47-3/02 | 前期 | 位于空港新城片区，鹏润鹿台山东北侧，在建阳光未来悦楼盘西北侧。用地性质S42，地块面积约3701平方米。 |  | 2024 | 2026 | 6700 |  | 6700
307 |  | 中央公园西站旁中粮大悦城西南侧公共停车场F134-3/02 | 前期 | 位于秋成大道与同茂大道交叉口中粮大悦城西南侧。用地性质S42，地块面积约3074平方米。 |  | 2024 | 2026 | 450 |  | 450
308 |  | 舟济路与萱华路交叉口公共停车场F61-1-2/03 | 前期 | 位于空港新城片区，舟济路与萱华路交叉口。用地性质S42，地块面积约3282平方米。 |  | 2024 | 2026 | 4920 |  | 4920
309 |  | 萱华路与城兴路交叉口旁公共停车场F59-7/02 | 前期 | 位于空港新城片区，中央公园小学东北侧，萱华路与城兴路交叉口旁。用地性质S42，地块面积约2654平方米。 |  | 2024 | 2026 | 3800 |  | 3800
310 |  | 渝港聚英路停车楼 | 前期 | 位于渝北区空港乐园D区西侧，拟建地下三层、地下一层停车库，总建筑面积约19000㎡，其中配套设施3000m²，建设停车位约420个。 |  | 2024 | 2026 | 16500 |  | 16500
311 |  | 观恒上域小游园公共停车场F17-22/03地块 | 前期 | 位于上品拾陆对面，地块面积约17340㎡，拟建地下三层自走式停车库，总建筑面积约17800㎡，停车泊位约390个。 |  | 2024 | 2026 | 8000 |  | 8000
312 |  | 白鹤林广场公共停车场（D4-4/01） | 前期 | 位于白鹤林小区西侧，地块面积约5802㎡，设置车位数238个。 |  | 2024 | 2026 | 8500 |  | 8500
313 |  | 新城广场公共停车场F17-3/02 | 前期 | 位于新城广场，地块面积约3324.22㎡，拟建地下停车库，总建筑面积3372.09㎡，停车位约300个。 |  | 2024 | 2026 | 11000 |  | 11000
314 |  | 新南路加油站旁公共停车场B8-1/03 | 前期 | 位于龙山片区，新南路加油站旁。用地性质S41S42G3，地块面积约10137平方米。 |  | 2024 | 2026 | 550 |  | 550
315 |  | 宝圣大道北侧东原香山旁公共停车场E10-3/02 | 前期 | 位于宝圣大道北侧东原香山旁。用地性质S42，地块面积约3163平方米。 |  | 2024 | 2026 | 4800 |  | 4800
316 |  | 两江国际商务中心北侧停车场F110-4/03 | 前期 | 位于中央公园西，两江国际商务中心北侧。用地性质S42，地块面积约4709平方米。 |  | 2024 | 2026 | 6500 |  | 6500
317 |  | 观月路站P+R停车场A117-4/05 | 前期 | 位于空港片区，观月路轻轨站西侧。用地性质S42，地块面积约4694㎡。 |  | 2024 | 2026 | 6300 |  | 6300
318 |  | 花石沟站P+R停车场S29-1/02 | 前期 | 位于空港新城片区，秋成大道与悦港大道交叉口。用地性质S42，地块面积约3686平方米。 |  | 2024 | 2026 | 5520 |  | 5520
319 |  | 轨道体育公园站旁公共停车场B10-2/04 | 前期 | 位于龙山片区，余溪路北侧，轨道体育公园站旁。用地性质G1S42，地块面积约16512平方米。 |  | 2024 | 2026 | 8200 |  | 8200
320 |  | 余溪路南侧公共停车场B10-3/04 | 前期 | 位于龙山片区，余溪路南侧，紧邻轨道体育公园站旁公共停车场。用地性质G1S42，地块面积约18440平方米。 |  | 2024 | 2026 | 9200 |  | 9200
321 |  | 观音岩村3社公共停车场F36-6/01 | 前期 | 位于桂馥大道断头路以北，观音岩村土两公路旁。用地性质H9，地块面积约20000平方米。 |  | 2024 | 2026 | 9900 |  | 9900
322 | 交通管理（交通组织优化改善） | 渝北区缺失交通信号设施新建工程 | 续建 | 针对渝北区因缺乏信号控设施的路口共计9处进行整治。主要工程内容： 增加交通标志标线、 交通安全设施、交通信号灯设施 电子警察设施、 违停抓拍设施等。 | - | 2020.11 | 2021.11 | 2000 | 100 | 1900 |  | -
323 |  | 宝圣大道沿线交通改善工程 | 续建 | 石盘河立交至宝圣大道沿线路段及路口，西南政法大学正门路口及西南政法大学北门路口范围内道路进行交通组织优化改善。 |  | 2020.11 | 2021.11 | 1500 | 80 | 1420
324 |  | 市交通局周边交通改造工程 | 续建 | 交通标志标线、交通安全设施（阻车石球等）、违停抓拍设施等。 |  | 2020.11 | 2021.09 | 96 | 66 | 30
325 |  | 空港乐园片区道路渠化及交通设施优化工程 | 续建 | 对渝北区空港大道、华晖路、民意路、聚英路、富民路，进行道路渠化及交通组织优化改善。 |  | 2020.11 | 2021.11 | 1850 | 308.3333 | 1541.6667
326 |  | 桃源大道工职学院人行信号灯工程 | 续建 | 工程内容主要包括：新建二次过街岛、加装人行信号灯、车辆违章摄像、减速带、安装标识标牌并对现状交通划线进行修改等。 |  | 2020.12 | 2021.05 | 98 | 49 | 49
327 |  | 2019渝北区交通堵乱点治理工程 | 新建 | 对包括双凤路四巷及渝航路一巷、同茂大道/春华大道交叉口及城兴路、翠湖路片区、龙昌街片区、一碗水前街、紫荆路、余松路（龙山路南侧）七大片区进行交通组织优化改善。 |  | 2021.02 | 2021.12 | 1700 | - | 1700
328 |  | 前沿科技城片区交通工程 | 新建 | 完善道路标识、标线、交通信号灯及监控设施等。 |  | 2021.08 | 2022.08 | 4000 | - | 4000
329 |  | 中央公园等七大片区交通组织优化工程 | 新建 | 对包括中央公园片区、宝桐路片区、高岩路片区、新南支路片区、原渝北区人民医院片区、市交通局片区、红叶路片区七大片区进行交通组织优化改善。 |  | 2021 | 2023 | 3285 | - | 3285
330 |  | 重庆市渝北区中心城区道路交通堵乱点“一点一方案” | 新建 | 对包括新南路-北环片区、新牌坊立交周边、兴盛立交（红唐路转盘）周边、渝鲁大道沿线、凯歌路-双龙大道沿线、双凤路沿线、宝桐路（兰馨大道-宝桐医院路口）沿线、空港大道（科勒路-双凤桥空港大道下穿道多车道汇入段）等八大片区进行交通组织优化改善。 |  | 2021 | 2022 | 4000 | - | 4000
331 |  | 高岩路片区交通组织优化 | 新建 | 包括对双湖路、高岩路片区进行交通组织优化 |  | 2022 | 2022 | 220 | - | 220
332 |  | 龙港大道和甘悦大道禁货措施 | 新建 | 主要针对龙港大道和甘悦大道沿线进行实施禁止或限制货车通行的措施。 |  | 2022 | 2023 | 2350 | - | 2350
333 |  | 红锦大道两侧片区交通改善 | 新建 | 包括锦坪街、红金路、康园路、锦龙支路、武陵路沿线沿线 |  | 2023 | 2025 | 3000 | - | 3000
334 | 交通管理（交通管理设施建设） | 智能交通系统建设 | 新建 | 1、智能化、网络化等设计、建设；2、完善外场设备信号及流量采集设备设计、建设（包括：城市道路和国、省、县乡道及场镇口） |  | 2021 | 2025 | 15000 | - | 15000
335 |  | 重点道路交通设施提档升级工程建设 | 改造 | 渝北区重点路段交通标志标线建设 |  | 2021 | 2025 | 1100 | - | 1100
336 |  |  | 维护升级 | 渝北辖区新增信号灯路口配时优化及升级改造 |  | 2021 | 2025 | 600 | - | 600
337 |  | “三块一平台”项目建设 | 维护升级 | 1.新购30台摩托车， 对原有摩托车换代，总预算325万元；2.对摩托车通讯系统提档升级，预算40万元； 3.布建6个警保联动快赔点（站），预算300万；4.搭建（含购买服务）“多网融合指挥调度”平台（一期），预算50万。 |  | 2021 | 2025 | 715 | - | 715
338 |  | 车驾管业务监管系统建设 | 维护升级 | 建设车驾管综合监管系统 |  | 2021 | 2025 | 100 | - | 100
339 |  | 示范路段交通管理设施建设 | 新建 | 依据《重庆市公安局警令部关于印发中心城区交通堵乱节点及路段治理工作实施方案的通知》及《重庆市公安局交通巡逻警察总队关于贯彻实施中心城区交通堵乱节点及路段治理工作的通知》的工作要求，进行同茂大道、金山路、金龙路、龙华大道等道路交通设施建设 |  | 2021 | 2025 | 500 | - | 500
340 |  | 川渝高竹新区沿线交通管理设施建设 | 新建 | 依据《重庆市公安局警令部关于印发中心城区交通堵乱节点及路段治理工作实施方案的通知》及《重庆市公安局交通巡逻警察总队关于贯彻实施中心城区交通堵乱节点及路段治理工作的通知》的工作要求，开展川渝高竹新区沿线交通管理设施建设。1、沿线路口路段的优化设计；2、违停抓拍、（隔离、信号灯）设置，电警抓拍建设、路口渠化、设置禁停标志、施划标线等。3、更新国省道沿线及路口的渠化，标志标线、防护设施、监控、LED显示屏等。 |  | 2021 | 2023 | 1650 | - | 1650
341 |  | 交通组织优化及交通管理设施建设 | 新建 | 1、建设违停抓拍系统100处；2、道路隔离设施30公里；3、路口、路段、区域交通组织调整。 |  | 2021 | 2025 | 4000 | - | 4000
342 |  | 文明交通提升工程 | 新建 | 1. 结合缓堵保畅、减量控大等行动，建设“两微一抖”立体宣传平台，根据主业工作需求增设功能性板块，进行功能升级；与专业工作室、专业公司等专业机构和相关领域专家合作，运用大数据、数字媒体、3D动画、4D互动体验等新领域新技术打造交通宣传新平台新模式；2. 打造以电视、网络为主的宣传平台，建设以支队自办电视栏目《交通新时空》为核心的宣传体系，拓宽与中央电视台、重庆电视台、中国交通频道、央广网等媒体合作，全力打造精品电视平台，扩大影响；3.文明交通出行诱导建设，结合“七进”工作，建设交通出行诱导提示橱窗、展板、触摸屏等设施，设计制作“缓堵保畅”宣传用品。 |  | 2021 | 2025 | 350 | - | 350
343 | 储备项目（城市道路） |  |  | 渝北区临空道路环线工程、桐桂大道接华荣路段道路、中央公园-空港新城-多宝湖干道、两江慧谷周边道路等城市道路。 | 36 | - | - | 865810 | - | - |  | -
344 | 储备项目（慢行交通） |  |  | 两江国际商务中心人行立体过街、秋成大道云瑶玉陛人行立体过街、兰馨大道金兰路口人行立体过街、三湖步道等步行设施 |  |  |  | 54220
345 | 储备项目（静态交通） | [6 empty] | 119245
346 | 储备项目（交通管理） | 机场立交双凤路沿线交通缓堵研究 |  | 机场立交双凤桥片区交通拥堵治理 |  |  |  | 1000
347 |  | 同茂隧道沿线交通缓堵研究 |  | 同茂隧道沿线交通拥堵治理 |  |  |  | 1000
348 |  | 回兴立交片区交通缓堵研究 |  | 回兴立交片区交通拥堵治理 |  |  |  | 1000
349 |  | 红锦大道沿线交通缓堵研究 |  | 红锦大道沿线交通拥堵治理 |  |  |  | 1000
350 |  | 渝鲁大道龙头寺片区交通缓堵研究 |  | 渝鲁大道龙头寺片区交通拥堵治理 |  |  |  | 1000
351 |  | 松石大道龙脊路片区交通缓堵研究 |  | 松石大道龙脊路片区交通拥堵治理 |  |  |  | 1000
352 | 储备项目（公共交通） | 轨道线路及站点控制性规划 |  | 开展区内8号线、12号线、23号线、26号线、28号线等5条尚未纳入建设规划的城市轨道交通线路及站点沿线的控制性规划 |  |  |  | 200
353 |  | 轨道交通区内衔接线研究 |  | 研究落实轨道交通3号线、12号线、14号衔接古路站、多宝湖片区，轨道交通4号线、15号线延长至麻柳沱城市拓展区的可行性和必要性 |  |  |  | 200
354 |  | 轨道交通站点周边衔接设施规划 |  | 开展轨道交通出入口周边常规公交、公共停车场、人行过街、步道等设施的研究，实现方便、快捷、无缝换乘 |  |  |  | 200
355 |  | 木耳镇公交站 |  | 停车场、首末站 |  |  |  | 11000
356 |  | 王家公交站 |  | 停车场、首末站 |  |  |  | 6000
357 | 储备项目（城市拓展区交通） | 城市拓展区城市交通基础设施研究 |  | 开展多宝湖、麻柳沱、木耳、石坪北、高竹新区等拓展区域交通基础设施前期研究 |  |  |  | 200
358 | 储备项目（应急交通） | 应急交通管理规划研究 |  | 开展应急交通管理规划、应急预案等的研究 |  |  |  | 200
359 |  | 消防道路交通管理规划研究 |  | 开展消防通道交通管理、改善研究 |  |  |  | 200
合计 | [7 empty] | 8677503.9326 |  | 5461976.8082
总计 | [7 empty] | 19628533 |  | 11106215.0082