## 渝北区2022年重点项目名单
附件1
渝北区2022年重点项目名单
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设工期 | 建设规模及主要建设内容 | 2022年工作计划 | 牵头单位
一、产业发展（共64个）
（一）战略性新兴制造业（共22个）
1 | 重庆市渝北区古路镇重庆中投渝北装配式产业项目 | 完工 | 2021.01-2022.06 | 新建厂房及配套用房建筑面积4.5万㎡，拟建混凝土、预制构件、加气板材、沥青混凝土等生产线，项目建成后，将达到预制构件20万m³，混凝土210万m³和加气板材、砌块30万m³、沥青混凝土80万吨的年产能。 | 完工。 | 空港经济开发公司
2 | 三圣装配式建筑产业基地 | 完工 | 2021.01-2022.06 | 新建建筑垃圾资源化处置基地，新建绿色环保智能制造新型商品混凝土及砂浆搅拌站、污水循环处理设备，新建预制装配式住宅构件研发中心、中试基地及生产车间。用地面积9.5万㎡，建筑面积约8.3万㎡。 | 完工。 | 空港经济开发公司
3 | 顺嘉丰智能空气净化器及玻纤滤芯项目 | 完工 | 2020.08-2022.12 | 项目总建筑面积约5.3万m²。 | 完工。 | 城市更新公司
4 | 宇邦新能源汽车电线研发制造基地项目 | 完工 | 2020.12-2022.12 | 项目占地面积85亩，总建筑面积约4.8万㎡。拟打造生产车间、辐照中心、检测中心、研发及办公大楼等宇邦新能源汽车电线研发制造基地。 | 完工。 | 创新经济走廊公司
5 | 渝茂智能家电及汽车零部件研发生产基地项目 | 完工 | 2020.12-2022.12 | 本项目总占地面积56897㎡；建筑面积约50421㎡（规划设计3栋厂房和1栋配套用房）；工业建筑约46019㎡；车库约929㎡；计划购置生产线等设备170台（条/套）。 | 完工。 | 创新经济走廊公司
6 | 裕同集团重庆高端环保包装项目 | 完工 | 2020.09-2022.09 | 本项目位于渝北区玉峰山镇，总占地面积12.88万㎡，总建筑面积19.3万㎡，主要建设生产车间、研发设计测试中心、办公楼等。 | 完工。 | 创新经济走廊公司
7 | 重庆吉能电气智能设备生产基地项目 | 完工 | 2020.06-2022.06 | 该项目用地面积71575㎡，其中生产用房建筑面积约6.2万㎡。 | 完工。 | 创新经济走廊公司
8 | 环普重庆临空智慧智造产业园 | 完工 | 2020.04-2022.04 | 该项目占地面积12.2万㎡，建筑厂房及配套设施。 | 完工。 | 创新经济走廊公司
9 | 重庆瑞声科技智能制造项目 | 完工 | 2020.01-2022.12 | 主要建设包括但不限于汽车电子、AIOT智能穿戴、智能家居等光学及精密传动高精密产品生产基地。 | 完工。 | 龙兴公司
10 | 赣锋新型锂电池科技产业园项目 | 新开工 | 2022.06-2023.12 | 各类锂离子电池、超级电容器、电池模组及管理系统、风光电储能系统及相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。 | 主体施工。 | 龙兴公司
11 | 龙兴智能制造产业园 | 新开工 | 2022.12-2023.12 | 占地面积700亩，建设总建筑面积90万㎡标准厂房。 | 开工建设。 | 龙兴公司
12 | 荣盛盟固利动力电池重庆智能制造项目 | 新开工 | 2022.10-2024.10 | 项目占地面积758亩，项目达产年产值100亿元，年税收5亿元。 | 开工建设。 | 创新经济走廊公司
13 | 松下真空节能新材料研发制造基地项目 | 新开工 | 2022.01-2024.01 | 用地面积50亩，建筑面积约2.4万㎡，拟打造松下真空节能新材料研发制造基地，主要研发生产真空绝热板应用产品以及关联零部件等产品。 | 开工建设。 | 创新经济走廊公司
14 | 天箭高精度惯性器件研发制造基地项目 | 新开工 | 2022.11-2024.10 | 用地面积约50亩，建筑面积约4.7万㎡，拟与军事研究院所联合研制精确制导武器为一体的高精度惯性器件研发制造基地，主要产品为微小型高精度动调陀螺科。 | 开工建设。 | 创新经济走廊公司
15 | 重庆亚欧汽车零部件厂新建项目 | 续建 | 2021.03-2023.12 | 建设吉利集团高端新能源整车（重庆）生产基地，计划生产高端新能源车型，规划建设为现代工业和旅游一体的高端实体基地。 | 一期建成。 | 龙兴公司
16 | 三一重庆智能装备产业园新建项目 | 续建 | 2020.07-2023.12 | 建设三一西南智能制造项目高标准建设数字化、智能化、互联网标杆“灯塔”工厂。产品包括但不限于智能挖掘机及其他智能工程机械、智能工程卡车等。同时，三一集团利用建筑产业化装备优势，投资建设建筑产业化示范项目。 | 主体工程施工。 | 龙兴公司
17 | 再升科技高效无机真空绝热板衍生品建设项目及干净空气智慧体验工厂 | 续建 | 2021.12-2024.12 | 建成高效无机真空绝热板衍生品建设项目及干净空气智慧体验工厂。 | 完成至总工程量的30%。 | 城市更新公司
18 | 大明电子（重庆）有限公司新建厂区项目 | 续建 | 2020.06-2023.12 | 项目总占地面积10.68万㎡，总建筑面积17.11万㎡。 | 主体工程施工。 | 创新经济走廊公司
19 | 传音智汇园 | 续建 | 2019.12-2023.06 | 占地面积19.13万㎡，总建设建筑面积约24万㎡。建设内容包括工业厂房约14万㎡，配套用房约10万㎡。本项目主要生产品牌功能手机及部分智能手机、移动终端及互联网设备研发、设计、制造、培训、销售及相关服务等，年产量超过7000万部。 | 主体工程施工。 | 创新经济走廊公司
20 | 捷荣手持终端科技产业园 | 续建 | 2019.12-2025.12 | 建设厂房及配套设施面积14.72万㎡。 | 主体工程施工。 | 创新经济走廊公司
21 | 缓冲助力器研发制造基地项目 | 续建 | 2020.12-2023.05 | 新建缓冲助力器研发制造基地，主要经营汽车零部件及配件生产制造及研发。 | 主体工程施工。 | 创新经济走廊公司
22 | 重庆浩腾公司厂房建设项目 | 续建 | 2020.12-2023.12 | 占地面积19994㎡，总建筑面积约21129㎡。 | 主体工程施工。 | 创新经济走廊公司
（二）现代服务业（共18个）
23 | 华夏航空飞机维修基地 | 完工 | 2020.09-2022.12 | 占地面积约26亩，总建筑面积约20161㎡。主要建设内容为一栋飞机维修机库，同时满足4架CRJ900型客机或2架A320型客机或1架A330-200型客机维修作业。 | 完工。 | 临空招商公司
24 | 普洛斯重庆江北机场物流园 | 完工 | 2021.10-2022.12 | 占地面积145388㎡；总建筑面积约为108960.26㎡，建筑密度53.13%，容积率1.38。建设内容包括土建、钢结构工程，水、电、气等安装工程，以及综合管网、道路及硬质铺装、绿化等室外工程。 | 完工。 | 临空招商公司
25 | 万科重庆临空智能冷链物流产业园（快件分拨中心） | 完工 | 2021.10-2022.06 | 打造航空智慧多功能符合型冷链园区，项目总用地约395亩，分两期建设，其中一期约175亩，二期约220亩。分区建设现代化高标多层仓库、冷链仓库及综合配套设施，规划总建筑面积约25万㎡。 | 完工。 | 临空招商公司
26 | 复星国药西南医药温控枢纽项目 | 完工 | 2019.05-2022.06 | 占地面积约94680㎡，建设医药温控枢纽云仓，打造绿色生态的复星国药西南医药温控枢纽。 | 完工。 | 空港经济开发公司
27 | 法治科技园 | 完工 | 2021.09-2022.10 | 房屋外立面改造约3.2万㎡，屋面面积约2.8万㎡，室外环境整治约6.7万㎡，室内装修约3.7万㎡。 | 完工。 | 城市更新公司
28 | 空港新城临空金融总部及悦港大道三期工程 | 完工 | 2019.05-2022.12 | F107-1地块修建空港新城临空金融总部，建筑面积9万m²；悦港大道三期，总长3967m、共设置十条立交匝道；F112-4、F112-5、F109-4地块土石方工程，约94万m³。 | 完工。 | 空港新城公司
29 | 母婴电商产业基地项目 | 新开工 | 2022.08-2023.08 | 建设低温仓储、物流配送及结算中心、总部运营管理中心及销售一体化的母婴电商产业基地，项目占地面积108465㎡。 | 开工建设。 | 空港经济开发公司
30 | 统景国际温泉旅游度假区 | 新开工 | 2022.03-2025.12 | 该项目总占地面积约300亩，主要建设内容：包括温泉中心、温泉中心配套接待中心、会议中心、水乐园、广场、新建桥梁和道路，以及配套设施、绿化等。 | 开工建设。 | 临空文旅公司
31 | 厦门航空西部基地 | 续建 | 2019.06-2028.12 | 该项目占地面积约96.74亩，总建筑面积约76207.18m²。主要建设内容包括：办公运营中心、出勤楼、飞机维修库、配餐楼、机务维修与运行保障楼、航空业务配套设施及相关配套用房等。 | 一期竣工投用。 | 临空招商公司
32 | 中通智慧电商物流园 | 续建 | 2021.03-2023.06 | 项目用地约18.3万㎡，总计容建筑面积约20.4万㎡。项目达产后年发件6.5亿件。 | 主体工程施工。 | 空港经济开发公司
33 | 中远海运空运重庆物流 | 续建 | 2021.03-2023.03 | 项目占地面积约为82206㎡，主要新建1#-4#物流中心以及综合楼、站房、门卫、二层平台、坡道等辅助设施。 | 主体工程施工。 | 空港经济开发公司
34 | 渝北区东方嘉盛一带一路供应链协同平台 | 续建 | 2021.10-2024.06 | 总建筑规模约13万㎡，含物流仓储、配套设施、办公及生活设施。 | 主体工程施工。 | 空港经济开发公司
35 | 宝能西部物流供应链结算总部 | 续建 | 2020.01-2023.06 | 项目总用地面积110686㎡。主要建设：自动化立体仓库、智能分拨仓库、高标准普库，以及办公配套等。 | 主体工程施工。 | 空港经济开发公司
36 | 顺丰西南运营总部一期快件分拨中心项目 | 续建 | 2021.12-2023.07 | 本项目土地使用性质为一类物流仓储用地，占地面积74251.0㎡，建设修建内容主要包括1#、2#物流厂房和3#综合楼，总建筑面积约7万㎡。 | 主体工程施工。 | 临空招商公司
37 | 江小白研发与文创中心 | 续建 | 2021.03-2023.03 | 项目占地面积21.98亩，建设包括科研楼、文创产品展区、文创活动体验区、跨境电商区、办公楼等。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
38 | 航空金融总部基地 | 续建 | 2019.06-2023.12 | 总建筑面积19.28万m²，打造两江国际综合商业中心。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
39 | 西南国际汽贸城 | 续建 | 2019.06-2025.12 | 占地约1680亩（汽车贸易区域占地约1000亩），含40个以上品牌汽车4S店及配套项目。 | 主体工程施工。 | 城市更新公司
40 | 西南国际汽贸城综合服务中心 | 前期 | 2023-2025 | 项目用地面积40300㎡，总建筑面积119100㎡。开发产品有酒店、办公及商铺、4S店及地下车库等。 | 开展前期工作。 | 城市更新公司
（三）创新创业基地（共11个）
41 | 重庆仙桃数据谷三期项目 | 完工 | 2016.11-2022.12 | 该项目占地23.21公顷，总建筑面积约59.2万㎡。主要建设内容：保函公寓、酒店、办公楼、SOHO、幼儿园、商业、媒体发布中心等。 | 完工。 | 仙桃数据谷公司
42 | 重庆仙桃数据谷商务办公楼工程（一期） | 完工 | 2015.08-2022.12 | 该项目占地面积约210亩，总建筑面积变更为43万㎡，包括全球精品销售体验中心1座、数据谷创智中心1座、商务办公楼楼宇20余栋、酒店及公寓等。 | 完工。 | 仙桃数据谷公司
43 | 重庆仙桃数据谷智慧园区项目 | 完工 | 2017.12-2022.12 | 包括基础设施部分、综合感知系统、信息化服务平台和信息化管理平台，基础设施部分由一个中心机房、一个指挥调度中心、一个监控机房组成；综合感知系统由智能停车等7个子系统组成；管理平台由信息化服务和信息化管理平台若干应用软件组成。 | 完工。 | 仙桃数据谷公司
44 | 西北工业大学科创中心一期工程（设备部分） | 完工 | 2021.04-2022.06 | 在航空发动机、高端材料、无人机服务、通用航空、智能制造、空天地海大数据、微小卫星等方面共建国家/省级科技及工程开发实验平台，开展科技创新研究、成果转化和产业项目孵化等。 | 完工。 | 龙兴公司
45 | 5G基站建设 | 续建 | 2019.06-2025.12 | 新建5G基站8000余个。 | 完成至总工程量的12.5%。 | 区大数据发展局
46 | 新型智慧城市中枢项目 | 续建 | 2020.03-2023.12 | 建成城市数据资源中心、智慧城市综合指挥服务中心（实体大厅）、数字渝北云平台、智慧城市综合指挥服务平台，支撑全区政府信息系统集约上云，推动城市智慧化管理。 | 完成至总工程量的30%。 | 区大数据发展局
47 | 四川发展川渝高竹新区科技创新基地产业孵化区建设项目 | 续建 | 2021.11-2024.12 | 建设规划为规划净用地面积约166亩，拟建设150000㎡建筑工程及配套设施，包含总部办公、研发办公、企业孵化中心等产业发展及配套设施。 | 主体工程施工。 | 川渝高竹新区
48 | 重庆沛华国际城 | 续建 | 2021.06-2023.12 | 项目占地面积33.85亩，总建筑面积约7.5万㎡。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
49 | 重庆仙桃数据谷二期项目 | 续建 | 2016.11-2023.06 | 该项目占地约10.44公顷，总建筑面积变更为50万㎡。主要建设内容：包括公寓、办公楼、酒店、台湾青年创意园、国际学院以及配套商业、地下车库设施为一体的大数据产业园等。 | 二期二标段完成景观、幕墙施工，完成装饰工程50%，安装工程90%。 | 仙桃数据谷公司
50 | 协同创新区—一期标准厂房（创新工坊） | 续建 | 2021.03-2023.12 | 用地规模约130亩，厂房使用面积约10万㎡（不包括配套用房），包含中试基地与配套用房。 | 厂房主体建成。 | 龙兴公司
51 | Ga11-4地块科研大楼 | 前期 | 2023-2025 | 占地约32亩，建筑面积约2.5万㎡，建设内容为道路、建筑、结构、通风、给排水、电气暖通、消防、绿色建筑、生化池、室内外装饰装修、绿化等。 | 开展前期工作。 | 城市更新公司
（四）农村产业融合发展（共13个）
52 | 玉峰山森林公园提档升级 | 完工 | 2018.01-2022.05 | 新建御风百年-发展中心、半山紫苑-玉峰湖环形公路约8km，路宽7.5m，主要修建边沟、挡土墙、涵洞、路基、路面、附属设施；市政配套设施、环境整治等。 | 完工。 | 区林业局
53 | 渝北乡村旅游示范项目 | 新开工 | 2022.10-2025.12 | 整合渝北区境内玉峰山、统景、茨竹、王家、大盛等镇街的玉峰山森林公园、放牛坪、苟溪桥、天险洞、云龟山等优质景区资源，根据实际情况，分期分标段实施精品乡村旅游、康养度假休闲娱乐等建设内容。 | 一期项目开工。 | 临空文旅公司
54 | 渝北农高区农业科技创新示范基地 | 新开工 | 2022.08-2025.02 | 占地约2000亩。新建玻璃温室、连栋大棚16万㎡，配置移动苗床、智能灌溉、温控系统、水肥一体化及各项自动化智能化设施设备，开展玉米、饲草、柑橘、草莓和茶叶等丘陵山区粮油和特色高附加值经济作物的种质资源保护、研发、种苗繁育和新品种示范种植，推动种源库、种苗试验、种苗产业化建设；新建10万㎡花卉交易市场等。 | 开工建设。 | 临空农业公司
55 | 特色农产品精加工产业孵化园 | 新开工 | 2022.12-2023.12 | 总建筑面积约25万㎡，建设标准厂房、配套用房等。 | 完成部分平基土石方。 | 临空农业公司
56 | 现代农业科技创新孵化中心项目 | 新开工 | 2022.12-2023.12 | 占地面积约100亩，建筑面积10万㎡。包括土石方工程、建筑工程、装饰工程、智能化系统、景观绿化以及相关配套设施等。 | 完成部分平基土石方。 | 临空农业公司
57 | 渝北区木耳新乡村农旅融合示范项目 | 续建 | 2020.10-2024.10 | 人居环境及居民新村工程、水体工程、十二景观工程、乡村民宿、智慧乡村系统、道路工程、集中安葬点等，总用地约8405亩。 | 推进人居环境及居民新村工程、水体工程、十二景观工程、道路工程建设。 | 木耳镇
58 | 巴渝乡愁农旅项目 | 续建 | 2018.04-2023.12 | 建设3000亩田园综合体核心区。 | 生态农业景观、农业机耕道路网系统、农业交通设施，农业配套管理用房、农业特色设施、农业田间土地整理，农业水利设施等；商业地产及相关配套建设。 | 临空农业公司
59 | 重庆市渝北区白俄罗斯风情小镇农旅项目 | 续建 | 2021.03-2023.12 | 项目占地面积约1500亩，建筑面积约6万㎡。建设内容为白俄风情小镇主体建设，环境综合整治及农村公共服务设施等。 | 主体完工。 | 临空农业公司
60 | 渝北区铜锣山矿山公园 | 续建 | 2020.08-2028.12 | 在石船镇石壁村、关兴村、天坪村等地建设集观光、休闲、体验、养老、科普、旅游为一体的矿山公园，总规模25.18km²，打造41个矿坑。 | 完成房车营地、生态营林、矿业遗迹改造景观提升和收储工作。完善核心区7k㎡范围基础设施配套、智慧景区建设等内容。 | 临空文旅公司
61 | 环山乡村振兴 | 续建 | 2021.03-2023.12 | 农房整宗地收益权收储、集体建设用地整治、农用地流转入股、耕地宜机化整治、居民新村及智慧乡村建设、道路及给排水、电、气、通讯等公共配套设施建设（乡村文化、旅游等设施）、产业建设。 | 继续开展收储等相关工作。 | 城市更新公司
62 | 农业园区企业总部基地项目 | 前期 | 2023-2025 | 建筑面积122800㎡，内设企业办公楼（含办公室、会议室、接待室等）及配套功能设施。 | 开展前期工作。 | 临空农业公司
63 | 洛碛大天池村整村农旅开发项目 | 前期 | 2023-2025 | 对洛碛大天池村整村文旅开发，包括包含建筑工程，给排水工程、结构工程、景观绿化工程等内容。 | 开展前期工作。 | 临空文旅公司
64 | 农产品质量监督检验基地 | 前期 | 2023-2025 | 项目占地面积约68亩，安装Water600E高效液相色谱仪，HP6890气相色谱仪，ISCO210超临界CO2萃取仪、Unicam939QZ原子吸收光谱仪，BuchiK314/K424蛋白质分析仪、紫外分光光度计、测汞仪等仪器设备，开展农产品初级产品、半成品及其加工制品卫生指标，理化指标、感官指标、转基因成份、农药残留、兽药残留、抗生素、激素及内外源污染物等常规和特殊项目的检验分析、质量评价及研究等。 | 开展前期工作。 | 临空农业公司
二、基础设施类（共55个）
（一）综合交通（共7个）
65 | 铁路东环线统景火车站配套工程 | 新开工 | 2022.03-2022.06 | 统景火车站配套设施建设。 | 完工。 | 区交通局、农村基建公司
66 | 重庆港主城港区洛碛作业区一期 | 新开工 | 2022.12-2023.12 | 建设洛碛作业区一期工程共5个泊位及配套堆场及相关设施，占地面积1810亩。 | 推进完善前期工作，启动土地征收及力争水上施工。 | 区交通局
67 | 轨道4号线与两江大道节点工程（二期） | 新开工 | 2022.03-2023.05 | 两江大道与机东北节点立交工程。 | 完成主体工程。 | 龙兴公司
68 | 城市轨道交通（渝北段） | 续建 | 2017.08-2024.12 | 继续加快5号线北延伸段、9号线一期、二期建设及4号线西延伸段、15号线建设。 | 主体工程施工。 | 区住房城乡建委
69 | 重庆铁路枢纽东环线铁路（渝北段） | 续建 | 2016.05-2024.12 | 起于江津珞璜，止于北碚磨心坡，主线全长158.7km；渝北段途径龙兴、石船、统景、木耳等镇，全长86km。 | 主体工程施工。 | 区交通局
70 | 江北机场T3B航站楼及第四跑道建设工程 | 续建 | 2020.12-2024.12 | 新建一条长3400m的第四跑道、35万㎡的T3B航站楼、148个机位的站坪及相关配套设施。 | 主体工程施工。 | 区临空办
71 | 轨道4号线与两江大道节点工程（一期） | 续建 | 2020.09-2023.05 | 为现状两江大道与现状机东北路平交路口改造项目。改造后形成三层菱形立交，其中两江大道为南北走向城市主干路，为双向八车道，路幅宽度为66m，改造路段全长约1.76Km，包括双向六车道地通道一座，长约735m；机东北为东西走向城市主干路，改造路段全长约1.57km，为双向六车道，路幅宽度为44m，包括双向四车道连拱隧道一座，长约1km。 | 完成主体工程。 | 龙兴公司
（二）城乡道路（共15个）
72 | 渝北区国道G351古路至北碚界段改建工程（一标三兴路） | 完工 | 2020.09-2022.12 | 该项目全长11.661km，二级路升级改造。 | 完工。 | 区交通局、农村基建公司
73 | 甘悦大道渝北段 | 完工 | 2016.12-2022.12 | 长约2.25km，其中道路段长约190m、隧道（城南隧道）长约2052m。 | 完工。 | 区住房城乡建委
74 | 渝北G319关兴至旱土新建工程 | 续建 | 2021.03-2023.06 | 渝北区G319关兴至旱土段新建工程位于重庆市渝北区玉峰山镇、石船镇，路线起点于双龙庵与石壁村之间与国道G319顺接,向西南方向沿铜锣山矿山公园外围绕行依次经过水口、天竺村、柏林湾；终点于旱土村附近与国道G319相接。道路全长约5.6km，三级公路标准，路基宽度8.0m。本项目建设内容主要包括路基工程、路面工程、桥涵工程、路线交叉工程以及交通工程等。 | 完成总工程量60%。 | 区交通局、农村基建公司
75 | G351古路至草坪段改建工程 | 新开工 | 2022.03-2023.10 | 项目起点草坪路口，经古路新场镇，沿现有道路进行拓宽改造，终点位于建筑产业园内部，接G351古路至南北大道段改建工程起点。项目全长约3.6km，采用双向四车道二级公路标准建设，路基宽度24m。 | 启动路基土石方工程。 | 区交通局、农村基建公司
76 | 两江新区-长寿区快速通道（渝北段） | 新开工 | 2022.12-2025.12 | 渝北区段长9.51km（不含晏家隧道）,城市快速路，双向六车道，设计速度80km/h,标准路幅宽度29m,含互通立交2座(双桥立交、统景立交)，御临河大桥1座。 | 开工建设。 | 区住房城乡建委
77 | 川渝大道项目 | 新开工 | 2022.12-2025.12 | 建设道路约20km。按设计速度60km/h，双向六车道的一级公路（兼城市道路功能）标准进行建设，路幅宽度为32.5m。 | 开工建设。 | 川渝高竹新区
78 | 渝北区G210茨竹至邻水段改建工程（渝邻快速通道） | 续建 | 2021.05-2023.06 | 起点接南北大道北延伸段终点，终点接渝邻快速通道邻水段起点，建设里程3.15km，双向六车道一级公路，宽度27m。 | 完成部分道路路基工程、沿线桥梁、涵洞、挡墙等工程。 | 区交通局、农村基建公司
79 | 渝北区国道G351统景场镇段新改建工程（两江大道北延伸段（统景场镇）公路工程） | 续建 | 2021.04-2023.12 | 该项目总占地面积约290亩。项目全长约2.971km，其中路线主线采用一级公路（兼具城市道路功能）标准建设，路基宽度26m，双向四车道，长约2.582km；连接线LK0+000至LK0+190采用一级公路（兼具城市道路功能）标准建设，路基宽度26m，双向四车道，长约0.19km，连接线LK1+900至LK0+389采用二级公路标准建设，路基宽度12m，长约0.199km。 | 完成部分道路路基工程、路面工程、沿线桥梁涵洞工程。 | 区交通局、农村基建公司
80 | 六横线跨御临河大桥工程 | 续建 | 2021.08-2023.12 | 全长约980m，其中道路长约280m，路幅宽度约48m，双向8车道，跨御临河大桥长约700m（含引桥），桥梁段路幅宽度约40m。 | 完成主体工程40%。 | 龙兴公司
81 | 椿萱大道 | 续建 | 2017.12-2025.12 | 双向8车道，一期起于蒋家山立交，止于春华立交；二期（主要为隧道）起于春华立交，止于空港园区。 | 主体工程施工。 | 区住房城乡建委
82 | 横六路西延伸段 | 续建 | 2021.11-2023.12 | 道路全长约800m，路宽19-22m。主要包括桥梁、路基、路面、排水管网、人行道、路灯、标志标线等。 | 完成至总工程量的60%。 | 城市更新公司
83 | 悦港北路（空港新城段） | 续建 | 2021.03-2023.12 | 起于金山大道以东，止于公园东路，道路等级为城市主干路，道路全长约4.405km，标准路幅宽度分为44m和32m两种，双向六车道，设计时速为60km/h，沿线主要结构物为跨越现状土两路桥梁一座，悦港北路与秋成大道立交1座以及道路沿线若干处挡墙。 | 完成至总工程量的60%。 | 空港新城公司
84 | 三纵线柏树堡立交至北环立交段改造 | 前期 | 2023-2026 | 起于柏树堡立交，止于北环立交，含北环立交改造，全长3.5km。 | 开展前期工作。 | 区住房城乡建委
85 | 渝北区统景镇景华路新建工程 | 前期 | 2023-2024 | 统景镇草统路（河坝2社洗车场），路线由南向北途经文昌会、杉林村，终点与统景镇现有道路景泉路（原统景职业中学）平交，路线全长1.64km。 | 开展前期工作。 | 统景镇
86 | 渝北区G210兴隆至茨竹段改建工程（渝邻快速通道）工程 | 前期 | 2023-2025 | 对南北大道二期工程兴隆至茨竹段实施拓宽改造，由双向4车道改造为双向6车道。按照双向六车道一级公路标准对现有双向四车道一级公路实施拓宽改造。路线全长约15km。 | 开展前期工作。 | 区交通局
（三）城市立交（共4个）
87 | 新牌坊立交工程 | 完工 | 2020.03-2022.06 | 新牌坊立交改造工程实施内容为A、B、C、D、E、G、L2共7条匝道、加州城市花园与中渝国际都会车行通道、F道路与中渝国际都会转换通道、F路与松牌路交叉段、新牌坊转盘环形人行1号天桥、金龙路人行3号天桥局部改造、加州城市花园与中渝国际都会人行通道1座。 | 完工。 | 临空基建公司
88 | 城南立交二期工程 | 完工 | 2021.04-2022.10 | 甘悦大道渝北段东出口与机场南联络道之间主线桥及甘悦大道联系城南立交的相关匝道。 | 完工。 | 区住房城乡建委
89 | 数据谷北立交 | 完工 | 2019.08-2022.01 | 为渝广高速、金山大道、悦港北路、仙桃西路、仙桃东路组成的一座喇叭形组合立交，包含A-H共8条匝道，预留上垮桥一座，匝道总长约5.3km，占地约40亩。 | 完工。 | 区住房城乡建委
90 | 观音公园立交工程 | 前期 | 2023-2024 | 地处两路城区与空港新城之间的观音公园，东接两路城区飞湖路和双龙西路，向西通过百果路接腾芳大道，全长2km，宽24m，双向两车道，包括路基土石方、车行道及人行道、支挡结构、排水、照明、综合管网、绿化及交通工程等。 | 开展前期工作。 | 区住房城乡建委
（四）水利电力（共3个）
91 | 铜锣峡储气库建设工程 | 新开工 | 2022.07-2025.10 | 设计库容14.8亿m3，工作气量10.2亿m3，垫底气4.6亿m3；地层压力上限40兆帕，下限10兆帕；注气规模500m3/日，采气规模833万m3/日。 | 新开钻4口注采井，集注站、注采管道、配套工程全面开工。 | 区发展改革委
92 | 重庆市渝北区碑口水库工程 | 续建 | 2019.12-2023.12 | 新建御临河中型水库，新建御临河中型水库，正常蓄水位186m，正常蓄水位以下库容1620万m3，年供水量10354m3，年发电量3241万度。 | 发电厂房上部结构施工，金属结构施工，左岸五孔泄洪闸主体结构施工，船闸主体结构施工，右岸三孔泄洪闸工作桥、交通桥及金属结构施工。 | 区水利局、农村基建公司
93 | 洛碛岸线环境综合整治工程 | 续建 | 2019.04-2023.12 | 洛碛岸线环境综合整治工程共分为库岸防护工程（含冲沟）、滨江大道工程及景观绿化带工程3部分。 | 完成至总工程量的60%。 | 区水利局、临空农业公司
（五）片区基础设施建设（共26个）
94 | 紫兴路南段道路工程 | 完工 | 2020.09-2022.09 | 位于龙塔片区，起点接紫福路与紫兴路交叉口，止于兴盛大道，道路全长558.427m，桩号范围为K0+348.581-K0+907.008,为城市次干路，设计车速30km/h，标准路幅宽度26m，双向四车道，建设内容主要包括拆除工程、土石方工程、道路及附属工程、结构工程、综合管网工程、绿化工程、交通工程等。 | 完工。 | 临空基建公司
95 | 空港新城开发项目配套道路工程 | 完工 | 2019.06-2022.12 | 中央公园东路北拓段（K0+800.498-K1+239.32段）、公园东路北延伸段、公园北路西段、公园北二路西段、学成路（一期）、学成北路、秋兰二纵路（一期）、秋兰二纵路（二期）、秋芳二纵路、春芳二纵路、春兰一纵路南段、东岩北路、秋芳一纵路南段等十三道路，以及兰馨大道盛景天下人行天桥、兰馨大道体育馆人行地通道、同茂大桥旁货运停车场等16个项目建设。 | 完工。 | 空港新城公司
96 | C4片区土石方平场工程 | 完工 | 2020.12-2022.06 | 平场面积约为1.4k㎡，挖方约985万m³，填方730万m³。主要建设内容：对实施范围内场地进行平场，包括清表、挖方、填方、压实、清淤换填等工作内容。 | 完工。 | 创新经济走廊公司
97 | D6片区基础设施工程项目 | 完工 | 2021.01-2022.12 | 7条市政道路及配套设施、道路及平场土石方、桥梁工程、边坡治理、综合管网、绿化及交通工程、红岩沟河道改道工程、排水箱涵及明渠、水电气讯既有管线保护及迁改工程、临时水电等。 | 完工。 | 临空经济示范区开发建设公司
98 | 多宝湖环湖步道和生态修复工程（平场及生态修复） | 完工 | 2021.01-2022.06 | 经勘界确定最终实施面积为1584.7亩，主要建设内容包括场地整治、苗木栽植、环湖步道线形整理、管线保护等内容。 | 完工。 | 空港新城公司
99 | 重庆现代建筑智慧产业园五同片区道路基础设施建设工程 | 新开工 | 2022.12-2027.12 | 实施1300亩征地，建设长约16km道路及其附属设施。 | 开工建设。 | 空港经济开发公司
100 | 南北分流道 | 新开工 | 2022.04-2024.04 | 为城市主干道，全长2.5km，双向6车道，标准路幅宽度42m。 | 一期完成涉铁部分施工，二期完成剩余里程。 | 空港新城公司
101 | C、N分区路网工程 | 新开工 | 2022.12-2026.12 | 包含龙井大道东段、石锦大道西段、双龙桥路、安庆路等24条道路，总里程约28.31km。 | 开工建设。 | 创新经济走廊公司
102 | 空港新城H6道路工程 | 新开工 | 2022.06-2023.12 | 起于秋成大道，止于Z7，全长约1.1km，支路，路幅16m，双向2车道，包括土石方工程、道路工程、综合管网、交通工程、绿化照明工程等内容。 | 开工建设。 | 空港新城公司
103 | 鸽子沟树兰医院地块平场 | 新开工 | 2022.04-2023.10 | 本次地块平场范围为两个地块，地块面积约10.85万㎡；地块挖方约135万㎡，填方约4万㎡。 | 完成总工程量50%。 | 空港新城公司
104 | 农高区横二路道路工程 | 新开工 | 2022.12-2023.12 | 道路全长约3989m，红线宽度36m，车行道宽度23m。人行道两侧各5m，中央分隔带3m及相关附属配套设施。 | 开工建设。 | 临空农业公司
105 | 农高区龙门寨科技公园项目 | 新开工 | 2022.12-2024.12 | 包含土方工程、景观绿化、铺装、公共厕所、相关道路、慢行步道、照明等。 | 开工建设。 | 临空农业公司
106 | 纵一路工程道路建设项目 | 新开工 | 2022.12-2023.12 | 项目占地面积124亩，建设内容：交通工程、照明工程、道路景观绿化等，长度约2.3km。 | 完成部分平基土石方。 | 临空农业公司
107 | 农高区纵二路道路工程 | 新开工 | 2022.12-2024.12 | 项目占地面积86亩，建设内容：交通工程、照明工程、道路景观绿化等，长度约2.2km。 | 开工建设。 | 临空农业公司
108 | 纵四路道路工程建设项目 | 新开工 | 2022.12-2024.12 | 项目占地面积70亩，建设内容：交通工程、照明工程、道路景观绿化等，长度约1.3km。 | 开工建设。 | 临空农业公司
109 | 北区污水处理厂及管网项目 | 新开工 | 2022.08-2023.06 | 处理能力为1万m³/d，建设包括场地平整、管理用房、设施用房、泵房等的土建、装饰，污水处理设备管网及环境绿化等。 | 完成部分平基土石方。 | 临空农业公司
110 | 农高区平场D地块建设项目 | 新开工 | 2022.10-2023.12 | 占地约2600亩，建设内容主要为土石方平场等。 | 开工建设。 | 临空农业公司
111 | 农高区平场E地块建设项目 | 新开工 | 2022.10-2023.12 | 占地约1658亩，建设内容主要为土石方平场等。 | 完成部分地块平场。 | 临空农业公司
112 | 古路建筑产业园道路基础设施建设 | 续建 | 2020.09-2023.04 | 工程总建设三条道路，具体1号路为：建设长约620m,宽16m道路及附属配套设施；2号路为：建设长约670m,宽26m道路及附属配套设施；3号路为：建设长约410m,宽24m道路及附属配套设施。 | 完成至总工程量的70%。 | 空港经济开发公司
113 | 黄胡路工程 （一期） | 完工 | 2019.05-2022.06 | 项目主线道路长3335m，标准路幅宽度44m，为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、下穿道工程、绿化工程、电力工程、照明工程、路灯工程、交通工程、人行天桥工程及排水工程等。 | 完工。 | 龙兴公司
114 | 渝北区空港新城城市基础设施及公共服务PPP项目 | 续建 | 2020.08-2024.06 | 主要涵盖城市景观绿地及公园工程、优质教育示范基地工程、社区公共服务设施工程、河道整治及环境综合整治工程、区域畅通工程等5个子项目。 | 完成至总工程量的40%。 | 空港新城公司
115 | 前沿科技城商务中心 | 续建 | 2019.10-2023.12 | 占地面积约73亩，总建筑规模约16万㎡，布局规划展示中心、商业、商务、酒店等。 | 完成至总工程量的70%。 | 创新经济走廊公司
116 | 多宝湖环湖步道和生态修复工程（步道和外围连接道路） | 续建 | 2021.12-2023.04 | 主要建设内容包括长17.5km、宽度为6m的环湖步道和里程约2.7km的2条外围连接道路。 | 完成至总工程量的50%。 | 空港新城公司
117 | 前沿科技城公寓楼工程 | 续建 | 2019.10-2023.12 | 该项目位于N1-7-1/02地块，占地约94亩，容积率2.0，总建筑规模约12.5万㎡，包含公寓楼4栋、职工宿舍2栋。主要建设内容为建筑、结构、排水、景观、装饰等。 | 完成至总工程量的70%。 | 创新经济走廊公司
118 | 空港园区至航空城连接道工程 | 续建 | 2021.11-2023.06 | 道路全长447.9m，道路等级为城市次干路，路幅标准宽度为24m，双向四车道，设计时速为40km/h，含上跨G319国道桥梁一座，长240.68m。 | 完成至总工程量的50%。 | 临空基建公司
119 | 朝阳片区平场及路网工程 | 前期 | 2023-2026 | 占地面积约2.35k㎡，建设包括平场及路网工程。 | 开展前期工作。 | 创新经济走廊公司
三、社会民生（共93个）
（一）教育（共24个）
120 | 龙兴C17/01地块中学新建工程（一期） | 完工 | 2020.04-2022.12 | 占地223亩，建筑面积约20万㎡，办学规模120班。 | 完工。 | 区教委
121 | 举人坝小学新建工程 | 完工 | 2020.07-2022.07 | 占地57.7亩，建筑面积约4.5万㎡，办学规模60班。 | 完工。 | 区教委
122 | 悦港中学 | 完工 | 2020.08-2022.08 | 选址S39-1地块，占地约91.1亩，规划为公租房配套中学，办学规模60班。 | 完工。 | 空港新城公司
123 | 金石小学新建工程 | 完工 | 2020.12-2022.12 | 建设用地面积17346.04㎡，建筑面积16848.31㎡。办学规模24班。 | 完工。 | 城市更新公司
124 | 重庆工业职业技术学院川渝高竹校区项目 | 新开工 | 2022.12-2024.12 | 总建筑面积约43万㎡，新校区建成后入驻学生达到12000人以上。 | 开工建设。 | 川渝高竹新区
125 | 祥和中学新建工程 | 新开工 | 2022.08-2025.08 | 位于仙桃街道睦邻路片区，占地面积约80.8亩，建筑面积约9万m²，办学规模90班，建设内容包括高压线迁改、主体建设、装饰装修，运动场，室外环境，设施设备，校园文化，水电气安装等。 | 完成工程量2%。 | 区住房城乡建委、区教委
126 | 立人小学扩建及两路I27-1-1/03地块小学新建项目 | 新开工 | 2022.12-2024.12 | 占地约55亩，建筑面积约3.8万m²，扩建18个班和新建36个班小学及12个班幼儿园。 | 开工建设。 | 区教委
127 | 渝北区金鹏小学扩建工程 | 新开工 | 2022.10-2025.08 | 扩建校区位于宝圣大道金实验鹏小学西北侧。用地面积24466㎡，建筑面积33433㎡。 | 开工建设。 | 区住房城乡建委、区教委
128 | 华荣路片区B32-1地块小学新建工程 | 新开工 | 2022.08-2025.08 | 项目占地面积约51.76亩，建筑面积约3.4万㎡。主要建设内容包括道路、建筑、结构、通风、给排水、电气暖通、消防、绿色建筑、挡墙、生化池、室内外装饰装修、绿化等。 | 完成总工程量的10%。 | 区住房城乡建委、区教委
129 | 渝北区人和B36-1/03地块学校新建工程 | 新开工 | 2022.08-2025.08 | 该工程占地面积约72亩，建筑面积约56000㎡。建设内容为道路、建筑、结构、通风、给排水、电气暖通、消防、绿色建筑、生化池、室内外装饰装修、绿化等。 | 完成总工程量的10%。 | 区住房城乡建委、区教委
130 | 保税港I7-7地块小学新建工程 | 新开工 | 2022.10-2024.10 | 占地26亩，建筑面积约2.5万㎡，办学规模24班。 | 开工建设。 | 区教委
131 | 保税港I46-2、I46-3地块中学新建工程 | 新开工 | 2022.12-2025.12 | 占地105亩，建筑面积约9.4万㎡，办学规模84班。 | 开工建设。 | 区教委
132 | 鹿山小学新建工程（悦来Q27-1地块） | 新开工 | 2022.05-2024.07 | 占地约35.2亩，建筑面积约3万㎡，办学规模30班。 | 开工建设。 | 区教委
133 | S31-1地块小学 | 新开工 | 2022.07-2023.12 | 占地51.9亩，建筑面积约4.2万m²，办学规模48班。 | 完成总工程量的20%。 | 空港新城公司
134 | 重庆八中渝北校区游泳馆及停车库新建工程 | 新开工 | 2022.07-2023.12 | 在八中校园内扩建游泳馆，总建筑面积约2.3万m²,其中地上建筑面积约1.1万m²，地下车库面积约1.2万m²。 | 完成总工程量的20%。 | 空港新城公司
135 | 空港新城人和街小学改扩建 | 新开工 | 2022.06-2023.12 | 位于空港新城F46-1地块，占地面积36.5亩，学校现有36个班级，扩建建筑面积约2万m²，并对已建校园进行改造，扩建改造后增加至60个班级。 | 完成总工程量的20%。 | 空港新城公司
136 | 党校新建项目 | 新开工 | 2022.10-2025.12 | 用地面积约118.8亩，建筑面积约6.7万m²。主要建设内容包括土石方工程、土建工程，电力工程、照明工程，装饰工程、智能化工程、设备及材料采购、配套景观环境工程、综合管线工程及其附属工程等。 | 开工建设。 | 空港新城公司
137 | 重庆一中寄宿学校整体提升改造工程 | 新开工 | 2022.07-2023.12 | 实施学校全面升级改造约76000m²，主要内容为室外道路及环境铺装改造、校门区域改造、屋面及外立面改造、室内装饰装修、给排水、电气等。 | 完成工程量的50%。 | 区教委
138 | 两路E88地块小学新建工程 | 续建 | 2021.12-2023.12 | 用地面积29621.09㎡，建筑面积为29417.94㎡，48个班。包含教学用房、多功能厅、设备用房及地下车库、餐厅及厨房、风雨操场等。 | 完成主体工程。 | 区征地事务中心
139 | 空港实验中学 | 续建 | 2020.11-2023.06 | 建筑面积约8.5万㎡，新建教学楼、实验楼、综合楼、食堂、体育馆、宿舍、车库等。 | 主体完成99%，环境工程完成80%。 | 空港经济开发公司
140 | 龙塔实验中学 | 续建 | 2021.07-2023.07 | 本项目建设中学36班，占地面积47.25亩，总建筑面积43724.17㎡，共1#、2#、3#等3栋楼。配套建设250m环形跑道塑胶运动场、室外篮球场2个、停车位476个。 | 完成至总工程量的70%。 | 临空基建公司、区教委
141 | 重庆航天职业技术学院新校区（一期）建设项目 | 续建 | 2021.01-2023.12 | 用地面积324亩，建筑面积22万㎡。 | 主体一期主体施工。 | 龙兴公司
142 | 前沿科技城中学 | 前期 | 2023-2026 | 位于C1-4/03地块，高中30个班，初中30个班。 | 开展前期工作。 | 创新经济走廊公司
143 | 翡翠城小学新建工程 | 前期 | 2023-2025 | 占地42.9亩，规划办学规模36个班（按48班建设），总建筑面积约3.2万㎡。 | 开展前期工作。 | 空港新城公司
（二）医疗卫生（共6个）
144 | 重庆市渝北区妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 | 新开工 | 2022.06-2025.12 | 项目占地总面积约105亩，一期占地面积约69亩，建筑面积约7.89万㎡，主要建设内容包括门诊大楼、住院大楼、公共服务楼、月子中心以及地下停车库等。 | 开工建设。 | 空港经济开发公司
145 | 渝北区人民医院三甲项目医疗综合4号楼项目 | 新开工 | 2022.05-2023.12 | 位于空港新城F52-1三甲项目地块内，占地约8亩，建设面积约1.7万m²，床位129张。 | 完工总工程量的20%。 | 空港新城公司
146 | 区第四人民医院迁建工程（玉峰山医院） | 新开工 | 2022.12-2024.12 | 项目占地总面积约82亩，总床位数500个，一期建筑面积约5.3万㎡，拟按二级甲等综合医院标准进行建设。 | 开工建设。 | 创新经济走廊公司
147 | 渝北区残疾人康复中心 | 新开工 | 2022.12-2024.12 | 渝北区残疾人康复中心—建设残疾人康复中心1.3万㎡。 | 开工建设。 | 区残联
148 | 渝北区第二人民医院扩建工程 | 前期 | 2023-2026 | 建筑面积约4.7万m²(其中地上面积3.5万m²)，配置床位300张、车位300个。 | 开展前期工作。 | 区住房城乡建委、临空基建公司
149 | 重庆市渝北区疾病预防控制中心迁建项目 | 前期 | 2023-2026 | 建设实验室、区卫生应急物资储备中心、业务用房和公共卫生人才培训基地等，建设附属设施，购置实验室设备和办公家具用品等。 | 开展前期工作。 | 区卫生健康委
（三）文化体育（共4个）
150 | 龙兴古镇改造提档升级项目 | 新开工 | 2022.03-2023.11 | 文物保护单位保护修缮，历史建筑修缮改造，主街和巷道建筑修缮改造，道路、电力、给排水等管网，景观公共空间、店招、照明等整治提升，文化、消防、安全、疏散等公共服务设施，环卫设施，其他配套设施等。 | 完成总工程量的40%。 | 临空文旅公司
151 | 重庆龙兴足球场 | 完工 | 2020.09-2022.12 | 建设用地约303亩，6万座，建筑面积约17万㎡，建设内容包括该项目用地范围内土石方工程、边坡支护、景观绿化、照明、配套辅助用房、综合管网等。 | 完工。 | 龙兴公司
152 | 龙兴足球训练场 | 完工 | 2021.12-2022.12 | 新建4片训练场（草皮满足2023年亚洲杯赛事要求），包含土石方工程、景观、硬质道路、停车场、铺装、照明、围网、管网工程等，包含更衣室、厕所、管理用房等配套用房及装修。 | 完工。 | 龙兴公司
153 | 金紫山文创园项目 | 前期 | 2023-2025 | 位于渝北嘉州商圈，对金紫山石头房子进行整体规划打造，含资产收购、项目策划、改造设计、施工等内容。打造一个集文化、娱乐、休闲、创作、交易为一体的多功能园区。 | 开展前期工作。 | 临空文旅公司
（四）市政工程（共19个）
154 | 耍坝地下停车库工程 | 完工 | 2019.09-2022.06 | 占地面积约9100㎡，地面为市民休闲广场，龙华大道以下为半机械坡道式停车库，其余为坡道式停车库，设置停车泊位约1050个。 | 完工。 | 临空基建公司
155 | 重庆航空小镇公园 | 完工 | 2020.12-2022.12 | 对航空小镇儿童公园进行景观打造，占地面积约262.5亩，绿地面积约17.5万㎡。 | 完工。 | 空港经济开发公司
156 | 两江国际商务中心市政配套工程 | 完工 | 2020.08-2022.12 | 位于空港新城F标准分区，工程主要包含市政道路、中心广场、轴线绿廊、地块土石方工程等相关内容。含市政道路9条，其中城市次干路4条、城市支路5条，道路总长约5355.365m。城市次干路为西条北路、青岗溪路、西城路和秋兰二纵路；城市支路为兰桥路、园兰一纵路、园兰二纵路、园兰三纵路和西城南路。 | 完工。 | 空港新城公司
157 | 金竹溪生态公园（玉龙大道以北部分） | 完工 | 2020.09-2022.11 | 河流长度约3.5km，总用地面积约60万㎡（其中水体面积约9万㎡、陆地面积约51万㎡），总建筑面积约700㎡。主要建设内容：包括管理用房、公厕、城市广场、道路、边坡、绿化、给排水、铺装及照明等工作内容。 | 完工。 | 创新经济走廊公司
158 | 数据谷园区灯饰工程 | 完工 | 2016.12-2022.12 | 含地块总建筑面积120万m²，包括道路照明、标志建筑照明、公共建筑照明、公园照明、景观照明等。 | 完工。 | 仙桃数据谷公司
159 | 龙兴园区粉壁湿地公园 | 新开工 | 2022.04-2022.12 | 面积约150亩，为周边居住、企业基础建设配套服务。 | 完工。 | 龙兴公司
160 | 飞龙湖公园 | 新开工 | 2022.05-2023.06 | 紧邻龙兴古镇,地处古镇南侧，总面积约12万㎡，建设内容包含土石方工程、绿化工程、铺装工程、管理用房、照明灯饰工程等。 | 完成总工程量的50%。 | 龙兴公司
161 | 空港新城秋成西路道路工程 | 新开工 | 2022.03-2023.12 | 起于仙桃数据谷，止于秋成西路，全长约2.7km，支路，路幅32m，双向6车道，包括土石方工程、道路工程、综合管网、交通工程、绿化照明工程等内容。 | 完成总工程量的20%。 | 空港新城公司
162 | 前沿科技城生态公园 | 新开工 | 2022.08-2024.12 | 总用地面积约1092亩，主要建设内容包括危岩治理、公园广场、道路、配套管理服务用房、景观绿化、照明等。 | 开工建设。 | 创新经济走廊公司
163 | 轨道15号线绣湖路房屋征收及停车场建设 | 续建 | 2021.12-2025.12 | 征收拆除劳动宾馆、区规资局办公用房共约12377.3㎡，还建商业门面约2091㎡及公共停车场，占地面积约2.25亩，设车位130个。 | 完成征收，启动停车场设计等相关工作。 | 区住房城乡建委
164 | 两江国际商务中心市政配套工程—双桥溪景观桥 | 续建 | 2020.11-2023.08 | 项目起于兰桂大道，止于青岗溪路，项目全长约550m，其中K0+120～K0+534为桥梁段，全长约415m。主要建设内容为土石方工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、景观工程及综合管线等。 | 完成至总工程量的50%。 | 空港新城公司
165 | 空港新城悦港大道北一横线道路工程 | 续建 | 2021.03-2023.12 | 起于秋成西路，止于规划Z5-3路，全长2.39km，城市次干路，标准路幅宽度为26m，双向四车道。 | 完成至总工程量的45%。 | 空港新城公司
166 | 石坪体育公园 | 续建 | 2019.12-2023.08 | 该项目总占地面积约1100亩，其中配套建筑总面积约1.5万㎡。主要建设内容：包括平场土石方工程、配套建筑、运动场馆、园路、广场、绿化、照明等。 | 完成至总工程量的60%。 | 创新经济走廊公司
167 | 中央公园东路（悦港大道至悦港北路段）道路工程 | 续建 | 2021.12-2023.12 | 起于悦港大道北侧，终点止于悦港北路，道路全长约0.67km，城市主干路，路幅标准宽度为40m，双向6车道，设计时速为50km/h，含匝道桥梁一座，长102m。 | 完成至总工程量的30%。 | 空港新城公司
168 | 重庆安全文化公园及周边配套道路工程 | 前期 | 2023-2025 | 一是重庆安全文化公园，实施面积86万方，包括土石方工程、硬质铺装、入口及节点工程、配套管理用房、综合管网、照明工程等。二是包括公园北二路、中原山一纵路、中原山二纵路、中原山三纵路、中原山四纵路道路工程。三是F91-2、F93-2、F94-2、F95-3、F96-2地块平场。 | 开展前期工作。 | 空港新城公司
169 | 悦港隧道（长安渝北工厂厂房迁改工程） | 前期 | 2023-2024 | 悦港隧道工程下穿长安民生物流公司范围长470m，隧道位于地下约30m，正上方为长安渝北工厂生产区域，根据地勘结果其中370m位于人工素填土土层中，目前技术条件下进行暗挖施工不可避免沉降，明挖施工须迁改长安汽车渝北工厂部分厂房和库房（含生产线），改迁面积28330㎡。 | 开展前期工作。 | 区住房城乡建委
170 | 渝北区公共停车场PPP项目 | 前期 | 2023-2025 | 总建设面积约40.22万㎡，拟建停车位10056个。 | 开展前期工作。 | 区住房城乡建委、城市更新公司
171 | 农高区学堂湾生态公园项目 | 前期 | 2023-2025 | 包含土方工程、景观绿化、铺装、公共厕所、相关道路、慢行步道（绿道宽度不宜小于2m）、照明等。 | 开展前期工作。 | 临空农业公司
172 | 智慧市政设施园林PPP项目 | 前期 | 2023-2024 | 在全区范围内建设约1万根智慧灯杆、智慧园林传感器7000套以及建设相关管理平台。 | 开展前期工作。 | 区城管局
（五）安居工程（共8个）
173 | 阳光雅居征地农转城安置房（一期）项目 | 完工 | 2019.12-2022.05 | 该项目占地面积8.64万㎡，建筑规模约37.24万㎡，建设内容：住宅31.29万㎡，商业建筑及配套设施1.95万㎡，地下车库4万㎡。 | 完工。 | 区征地事务中心
174 | 空港新城桂馥家园两路片区安置房工程（二期）工程 | 完工 | 2019.07-2022.12 | 本项目用地面积16344.28㎡，总建筑面积117307.9㎡，绿化面积约5727.93㎡，道路广场用地约10616.35㎡。 | 完工。 | 空港新城公司
175 | 新城雅居 | 新开工 | 2022.12-2025.12 | 建筑面积约20万㎡。 | 开工建设。 | 区征地事务中心
176 | 农业园区乡村振兴还建房建设项目 | 新开工 | 2022.12-2024.12 | 建筑总面积5.7万㎡，包括平整、土建、装饰、环境绿化等。 | 开工建设。 | 临空农业公司
177 | 前沿科技城安置房工程 | 新开工 | 2022.12-2025.02 | 该项目总占地面积约117亩，总建筑面积约15.6万㎡，主要建设内容为土石方平场、建筑土建、安装、装修、配套设计及景观打造等。 | 开工建设。 | 创新经济走廊公司
178 | 龙盛片区长租公寓（2021年批次） | 续建 | 2021.06-2023.12 | 总装修面积33.8万㎡，装修房屋6217套。 | 完成至总工程量的30%。 | 龙兴公司
179 | 环湖雅居B区农转城安置房工程 | 续建 | 2020.11-2023.06 | 总建设规模88万㎡，其中安置房72万㎡，配套商业和其他用房10万㎡，配套地下车库5.3万㎡。 | 环湖雅居D组团及20号楼完成室内装饰装修的70%。 | 区征地事务中心
180 | 新寨农民聚居区 | 续建 | 2021.07-2023.12 | 占地面积约46亩，包括平整、土建、装饰、环境绿化等。 | 完成1#-18#楼及地下车库的主体结构、砌体施工。 | 临空农业公司
（六）综合整治（共13个）
181 | 仙桃睦邻路片区（四期）棚户区改造项目 | 完工 | 2018.10-2022.12 | 项目内容为国有土地上棚户区改造，占地规模约235亩，拆除混合结构厂区房屋约11.2万㎡，涉及重庆雄风模具、光华模具等18家企业共45户（其中含租赁户27户）。 | 除司法程序、迁建企业及遗留问题以外的完成交房及拆除。 | 区住房城乡建委
182 | 华荣路片区棚户区改造项目 | 完工 | 2018.11-2022.12 | 该项目为国有土地上房屋棚户区改造及拆除，占地规模约620亩，拟征收19户，拆除房屋面积约240000㎡。 | 除司法程序、迁建企业及遗留问题以外的完成交房及拆除。 | 区住房城乡建委
183 | 玉峰山镇中心场镇提档升级项目 | 完工 | 2017.03-2022.12 | 打造场镇房屋风貌，改造雨污管网、市政设施、强弱电下地、农贸市场等工程，新建体育健身中心、停车场、车站、垃圾收集设施、道路及绿化景观等工程。 | 完工。 | 玉峰山镇
184 | 花卉园片区城市有机更新项目 | 新开工 | 2022.09-2025.12 | 包含花卉东路社区、花卉西路社区、红石支路社区、松桥支路4栋建筑、花卉园公园及L4地块城市更新管理用房，总占地面积56.46万㎡，总建筑面积87万㎡。 | 完成示范区建设。 | 城市更新公司
185 | 渝湖路片区城市更新 | 新开工 | 2022.06-2025.12 | 改造涉及同茂（两路街道）、渝湖路（双凤湖街道）、龙祥街（双龙湖街道）等3个社区178栋建筑及碧津游乐园，涉及居民3655户，占地面积约26.5万㎡，总建筑面积约40万㎡。 | 完成示范区建设。 | 城市更新公司
186 | 渝湖路片区零星危旧房改造项目 | 新开工 | 2022.04-2023.12 | 位于渝北区渝湖路，占地13亩，征收房屋约8500m²。 | 完成部分交房。 | 区住房城乡建委
187 | 龙兴镇天堡集镇国有土地上房屋征收及拆除项目 | 续建 | 2018.01-2023.12 | 位于龙兴镇天堡集镇，占地64亩，征收房屋约9000m²。 | 完成部分交房。 | 区住房城乡建委
188 | 龙兴场镇改造提升项目 | 续建 | 2021.06-2023.06 | 立面整治、道路黑化、人行道改造、新（改）建公厕、改造农贸市场、完善雨污管网、强弱电下地、新改造建停车场、环境改造等基础设施建设。 | 包括外立面改造工程、屋顶改造、道路黑化、雨污分流、路灯改造等附属工程。 | 农村基建公司、区住房城乡建委
189 | 重庆市渝北城区环境综合整治PPP项目 | 续建 | 2020.12-2024.12 | 主要包括城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程、渝北区清水绿岸治理提升工程两个子项目。城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程包括渝北城区九个街道约80k㎡范围的雨污管网整治、道路提档升级、绿化景观打造、架空线下地、路内停车位智能化改造等内容；渝北区清水绿岸治理提升工程包括盘溪河、肖家河清水绿岸治理提升工程。 | 完成至总工程量的40%。 | 区城管局、区住房城乡建委
190 | 黄桷坪片区征收项目 | 续建 | 2021.12-2023.12 | 位于回兴街道，征收房屋面积约15410㎡。 | 完成部分交房。 | 区住房城乡建委
191 | 木耳镇中心场镇整治 | 前期 | 2023-2025 | 拆除屋顶彩钢棚改建轻质坡屋顶屋面；规范强弱电线或管线下地；人行道路面提档升级；建设生态停车场；新建或整治农贸市场；雨污分流整治；场镇及周边绿化；场镇外立面改造；规范店招店牌等。 | 开展前期工作。 | 农村基建公司、区住房城乡建委
192 | 服装城片区城市更新项目 | 前期 | 2023-2025 | 房屋外立面约17.5万㎡。 | 开展前期工作。 | 城市更新公司
193 | 渝北区2022年城市更新项目 | 前期 | 2023-2026 | 按照区住建委下达的城市更新项目开展相关工作。 | 开展前期工作。 | 城市更新公司
（七）环境治理（共3个）
194 | 城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程一期（龙塔及南方翻译学院片区） | 完工 | 2020.03-2022.12 | 主要为市政道路地下排水管网雨污分流改造，涉及改造排水管网总长约230km，道路人行道提档升级42条。 | 完工。 | 临空基建公司
195 | 溉澜溪清水绿岸治理提升工程 | 完工 | 2020.04-2022.04 | 实施我区雨水管网改造，生态修复治理等工作内容。 | 完工。 | 临空基建公司
196 | 徐堡污水处理厂及管网项目 | 完工 | 2020.03-2022.12 | 污水处理能力为1万m3每天，包括管网建设、场地平整、管理用房、设施用房、泵房等的土建、装饰，污水处理设备及污染修复、环境绿化等。 | 完工。 | 临空农业公司
（八）社会治理（共16个）
197 | 区人武部营房新建工程 | 完工 | 2021.03-2022.06 | 地上建筑面积约0.8万m²，地下建筑面积约0.2万m²。 | 完工。 | 空港新城公司
198 | S27-2地块社区综合服务中心及S27-1地块停车场项目 | 完工 | 2021.03-2022.09 | 用地面积约25亩，总建筑面积1.7万m²。 | 完工。 | 空港新城公司
199 | 渝北职工之家复建项目 | 完工 | 2021.03-2022.09 | 占地约18亩，建筑面积1.5万m²，主要包括职工之家综合楼、职工培训中心、各类运动场所及设施、景观绿化、道路等。 | 完工。 | 空港新城公司
200 | 玉峰山公共服务中心 | 完工 | 2019.10-2022.05 | 该项目总建筑面积约2.05万㎡，主要包含街道公共服务中心、文化服务中心、老年服务中心、综治中心和公安业务用房等。 | 完工。 | 创新经济走廊公司
201 | “二中心”建设项目（执法办案管理中心及刑事科学技术中心） | 完工 | 2021.08-2022.03 | 项目总建筑面积8500㎡。主要建设内容：执法办案管理中心3660㎡；刑事科学技术中心4840㎡。 | 完工。 | 区公安分局
202 | 重庆市第二强制隔离戒毒所 | 新开工 | 2022.03-2023.06 | 建设内容：包括房屋建筑、警戒防护设施、场地建设和配套项目。建设规模：具备1000人收容规模，总用地面积约5.6万㎡，总建筑面积约3.2万㎡。 | 项目开工，主体结构完工，开始进行室内装饰施工。 | 王家街道
203 | 市民服务中心二期（法律信访服务中心） | 续建 | 2021.12-2023.12 | 占地面积约8.8亩，总建筑面积1.9万㎡，其中地上1万㎡，地下0.9万㎡。 | 完成至总工程量的40%。 | 空港新城公司
204 | 渝北区市民服务中心（三期） | 续建 | 2021.01-2023.12 | 位于F56-2地块，占地约22.8亩，包括江北供电公司生产调度楼、区融媒体中心用房、区智慧城市中心三个子项目建设，总建筑面积约6.5万㎡，其中地上约3.8万㎡，地下约2.7万㎡。 | 完成至总工程量的40%。（房建结构主体完成） | 空港新城公司
205 | 市城建档案馆 | 续建 | 2021.03-2023.10 | 占地27.2亩，总建筑面积9.82万m²。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
206 | 重庆市渝北区殡仪馆建设项目 | 前期 | 2023-2024 | 建筑面积1.2万㎡，用于修建火化间、遗体冷藏间、骨灰寄存间、悼念厅、服务区、办公区、停车场等；采购火化炉、殡仪专用车等设备，年火化能力10000具。 | 开展前期工作。 | 区民政局
207 | 箭沱湾公墓 | 前期 | 2023-2024 | 规划用地面总面积230846m²，墓葬区设计墓位约87000座。 | 开展前期工作。 | 区民政局
208 | 紫园路F地块办公用房 | 前期 | 2023-2024 | 项目位于龙塔街道黄龙路与黄龙支路交叉口，占地面积约3670㎡，拟建商业办公用房一栋，建筑面积约2.2万㎡。 | 开展前期工作。 | 城市更新公司
209 | 龙塔服务中心项目 | 前期 | 2023-2025 | 该项目总建设规模约2.4万㎡，其中地上建筑约1.7万㎡，地下车库约0.7万㎡。主要建设内容包括：停车库、公共服务大厅、多功能能厅等。 | 开展前期工作。 | 临空基建公司
210 | 龙溪服务中心 | 前期 | 2023-2025 | 位于武陵路145号（原长风化工厂）地块，总建筑面积约2.55万m²。 | 开展前期工作。 | 区住房城乡建委
211 | 渝北区检察院办案用房和专业技术用房 | 前期 | 2023-2025 | 建设渝北区检察院使用的办案用房和专业技术用房约2.6万m²。 | 开展前期工作。 | 空港新城公司
212 | 渝北区人民法院业务用房及办公辅助用房 | 前期 | 2023-2024 | 建设渝北区人民法院业务用房及办公辅助用房5万m²，进行内部装修、家具购买、弱电工程等。 | 开展前期工作。 | 空港新城公司
四、城市综合体（共41个）
（一）商务集聚区（共9个）
213 | 锦通总部基地 | 完工 | 2017.12-2022.12 | 总建筑面积约15.56万m²，均为商业商务，主要建设高端写字楼、主体商业。 | 完工。 | 城市更新公司
214 | 香樟湖樾 | 续建 | 2020.11-2023.12 | 项目占地面积约0.53万㎡，总建筑面积约6.4万㎡，由A、B两栋高层建筑组成。主要建设内容包括房屋建筑的拆除、土建新建、房屋精装修等。 | 完成至总工程量的60%。 | 城市更新公司
215 | 合景悠方 | 续建 | 2018.10-2023.09 | 总建筑面积20.73万m²，打造两江国际综合商业中心。 | 装饰装修。 | 空港新城公司
216 | 大悦城 | 续建 | 2018.10-2023.09 | 总建筑面积22.67万㎡，打造两江国际综合商业中心。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
217 | 龙湖天街 | 续建 | 2018.10-2023.09 | 总建筑面积40.11万m²，打造两江国际综合商业中心。 | 实施装饰装修。 | 空港新城公司
218 | 渝北吾悦广场 | 续建 | 2018.10-2023.11 | 占地72亩，总建筑面积29.2万m²，打造两江国际综合商业中心。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
219 | 鲁能城商业 | 续建 | 2020.03-2024.12 | 总建筑面积43.5万m²,物业类型包括酒店、商业和写字楼。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
220 | 西部建材家居小镇（居然之家） | 续建 | 2019.10-2024.12 | 占地面积约495亩，总建筑体量约60万㎡。 | 主体工程施工。 | 城市更新公司
221 | 富力湾 | 续建 | 2015.06-2023.12 | 占地面积260亩，总体量42万㎡，其中商业商务体量32万㎡，居住体量10万㎡。 | 完成构筑物工程建设。 | 城市更新公司
（二）房地产（共32个）
222 | 鹿山府项目 | 完工 | 2020.07-2022.12 | 占地121.7亩，总建筑面积16.22万m²。 | 完工。 | 空港新城公司
223 | 两路组团F分区F23-2地块项目 | 完工 | 2020.09-2022.12 | 总建筑面积13.05万m²,由11栋8层洋房、6栋16层高层、配套用房、商业、车库组成。 | 完工。 | 空港新城公司
224 | 北辰中央公园 | 完工 | 2019.11-2022.12 | 占地面积68156m²，总建筑面积15万m²，建设低密度多层住宅，含少量社区配套商业。 | 完工。 | 空港新城公司
225 | 融创隐溪晓院 | 完工 | 2021.03-2022.12 | 总建筑面积21.6万m²,以低密度别墅、洋房为主。 | 完工。 | 空港新城公司
226 | 天堡寨安置房 | 完工 | 2015.03-2022.06 | 项目占地面积约350亩，总建设面积约66万㎡，建设内容包括土石方工程、方位建设工程、设备安装工程、环境绿化及综合管网等配套工程。 | 完工。 | 龙兴公司
227 | 长滩原麓 | 完工 | 2018.06-2022.12 | 用地面积约37.64万㎡，总计容面积约37.64万㎡，项目分为两期开发，一期为住宅洋房、合院、联排，二期为洋房、合院、联排。 | 完工。 | 龙兴公司
228 | 绿城两江御园一期、二期 | 完工 | 2015.03-2022.12 | 规划占地面积32.39万㎡，建设面积41.62万㎡。 | 完工。 | 龙兴公司
229 | 置业I分区项目 | 新开工 | 2022.03-2026.12 | 规划总建筑面积：54.59万㎡，打造商业、住宅项目。 | 一期项目开工。 | 龙兴公司
230 | 桥达龙兴新地块 | 新开工 | 2022.01-2023.12 | 规划用地面积4.78万㎡，规划建设面积10.12万㎡，打造幼儿园、商业及住宅项目。 | 一期施工。 | 龙兴公司
231 | 象融兴渝北两路组团S分区S370303东侧部分及S370503地块项目 | 新开工 | 2022.01-2023.12 | 建设规模约11万㎡，建设内容：住宅、商业、配套、车库。 | 开工建设。 | 空港新城公司
232 | 华宇御璟首玺 | 新开工 | 2022.03-2023.12 | 总建筑面积约13.2万㎡，建设内容为住宅及配套。 | 开工建设。 | 空港新城公司
233 | 中央公园瑞府 | 新开工 | 2022.01-2023.12 | 总建筑面积9.67万㎡，以叠拼和洋房为主。 | 开工建设。 | 空港新城公司
234 | 航空小镇 | 续建 | 2020.01-2024.12 | 建设高品质住宅及商业配套。 | 主体工程施工。 | 空港经济开发公司
235 | 协信哈罗小镇 | 续建 | 2018.12-2025.12 | 用地面积428996.8㎡，总计容面积657086.76㎡，项目共13个地块，打造学校、商业及住宅项目。 | 完成工程量50%。 | 龙兴公司
236 | 御临府 | 续建 | 2019.01-2023.12 | 用地面积275594㎡，总计容面积293624.1㎡，住宅套数1610套、主要单项工程或单位工程、房屋用途等情况。 | 完成工程量80%。 | 龙兴公司
237 | 融创中航项目（瀚学融府） | 续建 | 2019.01-2025.12 | 用地面积371057㎡，总计容面积558947.4㎡。 | 完成工程量85%。 | 龙兴公司
238 | 两江新区龙兴组团H分区地块项目（融创九宸府） | 续建 | 2020.06-2023.12 | 用地面积205389.6㎡，总计容面积225174㎡，住宅套数2061套，主要房屋用途为住宅。 | 完成工程量70%。 | 龙兴公司
239 | 龙兴核心区项目 | 续建 | 2020.01-2023.01 | 位于渝北龙兴商圈，项目总占地面169301㎡，总计容面积329346.5㎡，项目开发业态包括住宅、龙兴天街、SOHO等业态。 | 建成试运营。 | 龙兴公司
240 | 金茂两江龙兴国际生态新城 | 续建 | 2018.06-2023.12 | 用地面积31.5万㎡，建筑面积45万㎡，主要建设住宅、商业配套和配套酒店。 | 部分地块建成。 | 龙兴公司
241 | 国瑞两江城一期 | 续建 | 2018.03-2023.12 | 用地面积17.28万㎡，规划建设面积25.93万㎡。 | 商业地块主体施工。 | 龙兴公司
242 | 铂宸中央 | 续建 | 2021.11-2023.12 | 建设规模约21.8万㎡，建设内容：住宅、商业、配套、车库。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
243 | 春月锦庐 | 续建 | 2021.10-2023.10 | 总建筑面积9.9万㎡，以叠拼和洋房为主。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
244 | 龙湖北岛 | 续建 | 2021.11-2023.06 | 建设规模约11万㎡，建设内容：住宅。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
245 | 熙樾府 | 续建 | 2021.11-2023.10 | 总建筑面积9.6万㎡，洋房为主。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
246 | 金科美的•云麓 | 续建 | 2019.07-2023.09 | 总建筑面积190824万m²，纯居住低密度物业为主，洋房住宅。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
247 | 金茂生态城 | 续建 | 2015.05-2023.10 | 总建筑面积10.85万m²，打造两江国际综合商业中心。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
248 | 越秀地产项目 | 续建 | 2021.03-2023.12 | 总建筑面积 约14.17 万㎡，以低密度别墅、洋房为主。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
249 | 上东汇 | 续建 | 2014.03-2024.12 | 总建筑面积110万m²（商业40万m²，住宅70万m²），以低密度物业为主，含全功能别墅、洋房及景观高层。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
250 | 鲁能泰山7号 | 续建 | 2016.02-2024.12 | 总建筑面积150万m²，建设高层、洋房、主题风情商业、写字楼、酒店、公寓。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
251 | 阳光城•未来悦 | 续建 | 2019.12-2023.06 | 总建筑面积26万m²（商业0.27万m²，住宅17.8万m²，车库6.85万㎡），以低密度物业为主，含高层、车库、独立商业。 | 实施装饰装修。 | 空港新城公司
252 | 龙湖恒宜 | 续建 | 2019.12-2023.06 | 总建筑面积47.9万m²,以低密度别墅、洋房为主。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司
253 | 万科悦港大道项目 | 续建 | 2021.03-2023.09 | 总建筑面积约17.55万㎡，以低密别墅、洋房为主。 | 主体工程施工。 | 空港新城公司