渝北府办〔2022〕27号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发2022年度重庆市渝北区人民政府

重大行政决策事项目录的通知

各镇人民政府，区政府各部门，各街道办事处，区属各国有公司，有关单位：

根据《重庆市重大行政决策程序规定》（重庆市人民政府令第337号）、《渝北区重大行政决策程序实施办法》（渝北府办发〔2021〕26号）等规定，经区政府常务会议审议，并报经区委批准，现将《2022年度重庆市渝北区人民政府重大行政决策事项目录》印发给你们，并就有关工作通知如下：

一、严格程序。重大行政决策承办单位要高度重视，按照渝北府办发〔2021〕26号等规定，严格执行重大行政决策的公众参与、专家论证、风险评估、公平竞争审查、合法性审查等程序，按时提请区政府常务会议审议，并报告说明重大行政决策程序履行情况。规定程序未完善的，不得申报提请区政府常务会议审议。

二、认真实施。重大行政决策承办单位要发挥牵头统筹作用，安排专人，认真组织推进实施。涉及的相关部门、单位要按照各自职责，加强协同配合，抓好各项目标任务落地落实。区政府办公室将年度重大行政决策事项纳入区政府目标管理体系，定期开展专项督查，并采取适当形式予以通报。

三、动态管理。《2022年度重庆市渝北区人民政府重大行政决策事项目录》实行动态管理，根据实际情况，确需调整或新增的，重大行政决策承办单位要认真研究，充分论证，提出具体意见建议，按规定报区委、区政府批准后调整或新增。

重庆市渝北区人民政府办公室

2022年5月7日

（此件公开发布）

2022年度重庆市渝北区人民政府重大行政决策事项目录

| 序号 | 决策事项名称 | 决策事项类别 | 决策承办 单位 | 决策时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《渝北区中小学生校内课后服务工作实施方案（送审稿）》 | 重大公共政策和措施 | 区教委 | 2021年10月底前形成决策草案；11月底前组织专家论证；12月底前征求公众意见；2022年3月底前合法性审查并提请集体审议；4月形成正式成果。 |
| 2 | 《重庆市渝北区系统化全域推进海绵城市建设实施方案》 | 重大公共政策和措施 | 区住房城乡建委 | 5月底前形成决策草案；6月底前组织专家论证；7月底前征求公众意见；8月底前合法性审查并提请集体审议；9月形成正式成果。 |
| 3 | 《重庆市渝北区综合管廊专项规划修编》 | 重要区域规划和专项规划 | 区住房城乡建委、区规划自然资源局 | 6月底前形成决策草案；10月底前结合市级专项规划修编完成区级专项规划修编；11月-12月底组织规划编制单位进行初审和论证、部门行政评审、征求专家和公众意见、报区政府审批（审定）、形成正式成果。 |
| 4 | 《重庆市渝北区国有土地上房屋征收与补偿工作实施办法》 | 重大公共政策和措施 | 区住房城乡建委 | 3月底形成决策草案，4月中旬前组织专家论证，4月底前征求公众意见，5月底前报送合法性审查并提请集体审议。 |
| 5 | 《渝北区加快推进乡村人才振兴实施方案》 | 重大公共政策和措施 | 区人力 社保局 | 2月底前形成决策草案；3月底前组织专家论证；4月底前征求公众意见；5月底前合法性审查并提请集体审议。 |
| 6 | 《重庆市渝北区高质量孵化载体建设实施方案（2022—2025年）》 | 重大公共政策和措施 | 区科技局 | 2月底前形成决策草案并征求部门意见；3月底前征求公众意见；5月底前合法性审查并提请集体审议 |
| 7 | 《渝北区国土空间分区规划》 | 重要区域规划和专项规划 | 区规划自然资源局 | 根据市规划自然资源局的统一安排提请区委区政府研究决策 |