## 重点项目名单导出 -调整 (2)
附件1
渝北区2024年重点项目名单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 （实施单位） | 建设性质 | 建设工期 | 建设规模及主要建设内容 | 产业分类 |  | 估算总投资 | 2024年工作计划 | 2024年计划投资 | 区级责任领导 | 牵头单位
[6 empty] | 项目细分 | 具体类别
项目总数183个（新开工44个、续建62个、完工47个、重大前期30个) | [7 empty] | 35977533.3937 |  | 4802651
一、产业发展(共45个) | [7 empty] | 8216055.92 |  | 423006
(一)创新创业基地(共5个) | [7 empty] | 4643500 |  | 73506
1 | 北城国际创新产业园 | 金科智慧服务集团股份有限公司 | 新开工 | 2024.03-2026.03 | 以北城国际中心商业楼宇为依托，装修打造集办公楼、酒店、地下车库设施为一体的创新产业园。 | 产业发展 | 创新创业基地 | 8000 | 开工建设 | 4006 | 杨帆 | 重庆临空开发投资集团有限公司
2 | 成渝双城经济圈川渝高竹新区制造产业园及配套设施建设项目-邻水县坛高矿区小微企业孵化园第一期工程（标准化厂房） | 川渝高竹新区开发建设有限公司 | 续建 | 2023.11-2025.09 | 占地约213.45亩，建设15.4万㎡研发中心、标准化厂房及配套设施。 | 产业发展 | 创新创业基地 | 33000 | 完成总工程量的60% | 17000 | 赵兵 | 川渝高竹新区
3 | 四川发展川渝高竹新区科技创新基地产业孵化区建设项目 | 四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司 | 续建 | 2021.11-2026.12 | 建设川渝高竹新区科技创新基地及配套设施。 | 产业发展 | 创新创业基地 | 230000 | 产业孵化区及科创孵化区（代建区）完成主体结构 | 50000 | 赵兵 | 川渝高竹新区
4 | 重庆仙桃数据谷二期项目 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | 完工 | 2016.11-2024.04 | 建设包含公寓、办公楼、酒店、创意园、国际学院以及配套商业、地下车库设施为一体的大数据产业园。 | 产业发展 | 创新创业基地 | 372500 | 完工 | 2500 | 杨帆 | 仙桃数据谷公司
5 | 多宝湖智慧生态城项目 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 重大前期 | 2025.06-2035.12 | 多宝湖智慧生态城位于古路镇、木耳镇范围内，规划片区范围约45平方公里，建设用地约15.24平方公里。 | 产业发展 | 创新创业基地 | 4000000 | 开展前期工作 | 0 | 王小渝,李世瑜 | 多宝湖智慧生态城项目建设指挥部
(二)现代服务业(共12个) | [7 empty] | 5900034.3 |  | 133500
6 | 重庆江北国际机场西区旅客过夜酒店及综合服务中心 | 重庆江北国际机场有限公司 | 新开工 | 2024.07-2025.12 | 建设重庆江北国际机场西区旅客过夜酒店及综合服务中心。 | 产业发展 | 现代服务业 | 10000 | 开工建设 | 10000 | 李世瑜 | 空港新城公司
7 | 嘉谦数字央厨加工项目 | 重庆嘉谦实业有限公司 | 新开工 | 2024.06-2026.06 | 建设规模约3.5万㎡，建设加工车间、仓储（冻库）、研发楼等。 | 产业发展 | 现代服务业 | 8000 | 开工建设 | 3000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
8 | 中铁一局集团第八工程有限公司项目 | 中铁一局集团第八工程有限公司 | 新开工 | 2024.08-2025.12 | 中铁一局集团公司拟在渝北成立全资子公司，选址空港新城片区，建设集团总部办公大楼、员工住宅、桥梁工程研究所及试验检测分中心。 | 产业发展 | 现代服务业 | 500000 | 完成项目注册并到位注册资本金 | 10000 | 李世瑜 | 空港新城公司
9 | 西南国际汽贸城 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 续建 | 2019.06-2025.12 | 建设含40个以上品牌汽车4S店及配套项目。 | 产业发展 | 现代服务业 | 560000 | 完成项目主体建设，部分投入运营 | 20000 | 李世瑜 | 空港新城公司
10 | 川航重庆分公司现场运行维修基地项目 | 四川航空股份有限公司 | 续建 | 2023.03-2025.12 | 建设包括隔离区外综合指挥中心楼、体能馆及地下室（含半地下室）等的航空基础设施。 | 产业发展 | 现代服务业 | 76689.3 | 主体完成约80% | 10000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
11 | 智慧农产品加工园 | 重庆旺鸿康食品有限公司 | 续建 | 2023.09-2025.09 | 建设集进出口肉类加工、进出口水产品加工一体化的加工区。 | 产业发展 | 现代服务业 | 7000 | 主体完成约70% | 2500 | 杨熳 | 空港经济开发公司
12 | 顺丰西南运营总部一期快件分拨中心项目 | 重庆丰预泰企业管理有限公司 | 完工 | 2023.03-2024.06 | 建设1#、2#物流厂房和3#综合楼。 | 产业发展 | 现代服务业 | 30345 | 完工 | 4000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
13 | 复星国药西南医药温控枢纽项目 | 星泓（重庆）生物科技发展有限公司 | 完工 | 2019.05-2024.08 | 建设医药温控枢纽云仓，打造绿色生态的复星国药西南医药温控枢纽。 | 产业发展 | 现代服务业 | 42000 | 完工 | 4000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
14 | 渝北区东方嘉盛一带一路供应链协同平台 | 重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司 | 完工 | 2021.10-2024.08 | 建设物流仓储、配套设施、办公及生活设施。 | 产业发展 | 现代服务业 | 37000 | 完工 | 7000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
15 | 川航重庆货运项目 | 川航物流重庆有限公司 | 完工 | 2023.01-2024.12 | 租赁机场南货站2.5万㎡厂房，开展航空货运、地面运输和电商业务。 | 产业发展 | 现代服务业 | 100000 | 完工 | 50000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
16 | 重庆海洋博物馆项目 | 重庆海之恋科技有限公司 | 完工 | 2023.08-2024.12 | 在临空消费走廊租赁1.6万㎡物业，打造海洋世界、海洋文化、海洋科技、海洋历史文化演绎、国家海洋科技成果转化展示、海洋科普展览。 | 产业发展 | 现代服务业 | 18000 | 完工 | 5000 | 李世瑜 | 空港新城公司
17 | 重庆皓元食品工业园 | 重庆皓元生物科技有限公司 | 完工 | 2023.08-2024.07 | 计划在原有的地址上，新建1个标准厂房，占地面积40亩左右，建筑面积56187.3㎡，主要生产火锅底料。 | 产业发展 | 现代服务业 | 11000 | 完工 | 8000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
(三)农村产业融合发展(共8个) | [7 empty] | 531189.22 |  | 47500
18 | 天友优质乳工程智能化产业园 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 新开工 | 2024.05-2028.09 | 建设集乳品研发、生产加工、仓储、总部办公、乳制品科普及工业旅游基地等于一体的优质乳工程智能化产业园。 | 产业发展 | 农村产业融合发展 | 185511 | 完成项目一期土建工程主体，完成前处理设备采购及安装招标，污水处理站、能源动力设备采购及安装工程招标，仓储设备采购及安装工程招标 | 19500 | 李义奎 | 临空文旅公司
19 | 渝北农高区食品加工产业园北区基础设施建设项目-自建厂房项目 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 新开工 | 2024.10-2026.10 | 占地面积约92.4亩，建筑体量约10万㎡，包含建筑、结构、给排水、电气、通风等厂房建设及配套建设。 | 产业发展 | 农村产业融合发展 | 44870 | 开工建设 | 1000 | 李义奎 | 临空文旅公司
20 | 渝北农高区农业科技创新示范基地项目 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 续建 | 2023.12-2025.10 | 新建玻璃温室、连栋大棚，配置移动苗床、智能灌溉、温控系统、水肥一体化及各项自动化智能化设施设备，开展玉米、饲草、柑橘、草莓和茶叶等丘陵山区粮油和特色高附加值经济作物的种质资源保护、研发、种苗繁育和新品种示范种植，推动种源库、种苗试验、种苗产业化建设；新建花卉交易市场等，占地约2000亩。 | 产业发展 | 农村产业融合发展 | 61000 | 一期一标段完成工程量的70% | 5000 | 李义奎 | 临空文旅公司
21 | 重庆渝北农业土壤修复试验与试种示范基地项目 | 重庆和玄农业科技发展有限公司 | 续建 | 2023.11-2025.05 | 项目以土壤修复、智慧农业、科研转化等多元化产业发展为抓手，建设土壤修复与改良试验示范标杆项目，辐射西南地区，对外进行土壤改良技术、运营模式、配套服务等业务输出，形成土壤修复与改良科研、科普、科技成果转化、应用推广的示范阵地。 | 产业发展 | 农村产业融合发展 | 50000 | 开工建设 | 2000 | 李义奎 | 临空文旅公司
22 | 巴渝时光项目 | 重庆棕豫文旅公司 | 续建 | 2018.04-2025.12 | 建设3000亩田园综合体核心区。 | 产业发展 | 农村产业融合发展 | 50000 | 完成主体施工 | 5000 | 李义奎 | 临空文旅公司
23 | 渝北区木耳新乡村农旅融合示范项目 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 续建 | 2020.05-2025.12 | 建设总用地约8405亩的人居环境及居民新村工程。 | 产业发展 | 农村产业融合发展 | 64100 | 完成总工程量的70% | 5000 | 李义奎 | 木耳镇
24 | 国家农业科技园区（兴隆镇）D2/01东侧地块大厨良选建设项目 | 重庆农投肉食品有限公司 | 完工 | 2022.10-2024.12 | 项目总用地面积约34834㎡。项目建设：工业厂房、工业生产服务的办公、会议、食堂和职工宿舍等行政办公和生活服务设施。 | 产业发展 | 农村产业融合发展 | 32614.22 | 完工 | 10000 | 李世瑜 | 临空文旅公司
25 | 渝北农高区食品加工产业园东区基础设施建设项目-自建厂房项目 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2026.12 | 占地面积约73.9亩，建筑体量约10万㎡，包含建筑、结构、给排水、电气、通风等厂房建设及配套建设。 | 产业发展 | 农村产业融合发展 | 43094 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 临空文旅公司
(四)战略性新兴制造业(共20个) | [7 empty] | 1641332.4 |  | 168500
26 | 重庆伊诺生化制品有限公司二期研发扩能 | 重庆伊诺生化制品有限公司 | 新开工 | 2024.05-2025.12 | 修建研发车间、二期生产车间、二期仓库。生产线扩建后达到肝素钠设计产能50吨，小容量注射剂2亿支。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 30000 | 完成主体工程建设，购置相关生产、辅助设备 | 10000 | 李世瑜 | 空港新城公司
27 | 力华新能源智能座舱生产基地项目 | 重庆建捷物流有限公司 | 新开工 | 2024.03-2026.03 | 该项目工程总占地71044㎡，主要建设内容：制造业工业厂房。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 84800 | 主体工程建设 | 15000 | 李世瑜 | 空港新城公司
28 | 欣冠精密项目 | 重庆市欣毅精密电子有限公司 | 新开工 | 2024.07-2026.06 | 用地面积70亩，总建筑面积约5.3万㎡，拟打造智能电子精密结构件研发生产基地。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 36000 | 开工建设 | 3500 | 赵兵 | 战新产业公司
29 | 海特能源 | 重庆迈达智能科技有限公司 | 新开工 | 2024.02-2025.12 | 位于唐家沱组团N2-1-1地块，用地面积约60亩，拟打造海特能源上市总部及迈达智慧能源设备，智能仪表建设基地。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 20000 | 主体建设 | 4000 | 赵兵 | 战新产业公司
30 | 大洋电机新能源汽车动力总成项目 | 重庆战新科技产业集团有限公司 | 新开工 | 2024.03-2025.03 | 项目规划总建筑面积约7万㎡，主要建设内容为生产厂房（联合厂房一、联合厂房二）、生产辅助（库房、固废站）、生活管理配套（食堂及宿舍、门卫）及室外工程等。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 36000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 赵兵 | 战新产业公司
31 | 聚赛龙西南高性能改性工程塑料生产基地建设项目 | 聚赛龙（重庆）新材料有限公司 | 新开工 | 2024.06-2026.06 | 项目建筑面积50120㎡，打造高分子材料研发制造基地。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 20000 | 开工建设 | 3500 | 赵兵 | 战新产业公司
32 | 蓝岸科技智能终端研发制造基地项目 | 重庆蓝岸科技股份有限公司 | 续建 | 2023.01-2026.01 | 项目计划进行办公厂房及配套设施工程建设，并购置生产和辅助设备，主要开展手机智能终端研发制造。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 17197 | 完成工程建设，购置相关生产、辅助设备 | 10000 | 李世瑜 | 空港新城公司
33 | 友蓝能源净化设备项目 | 重庆友蓝科技有限公司 | 续建 | 2023.09-2025.09 | 打造友蓝能源净化处理设备研发制造基地，主要生产DPF汽车尾气净化设备、船舶尾气净化设备等能源净化设备产品。项目用地面积约55.4亩，总建筑面积约4.1万㎡。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 22000 | 主体建设 | 5000 | 赵兵 | 战新产业公司
34 | 康特项目 | 重庆汇科旺科技有限公司 | 续建 | 2023.06-2025.06 | 建设总建筑面积约8万㎡的智能终端、笔电及消费电子精密五金结构件的研发生产基地。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 100000 | 主体建设 | 5000 | 赵兵 | 战新产业公司
35 | 宏捷盛汽车零部件项目 | 重庆宏捷盛电器有限公司 | 续建 | 2023.03-2025.01 | 建设用地面积3.78万㎡的工业厂房。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 50000 | 主体建设 | 3000 | 赵兵 | 战新产业公司
36 | 材主在线重庆研发生产加工基地项目 | 材主在线(重庆)新材料有限公司 | 续建 | 2023.02-2025.01 | 建设总占地面积2.3万㎡（约34.87亩），包含生产线等内容的生产加工基地。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 63000 | 主体完工 | 2000 | 赵兵 | 战新产业公司
37 | 重庆睿福来科技有限公司厂区项目 | 重庆睿福来科技有限公司 | 续建 | 2023.02-2025.01 | 建设占地约50亩的汽车零部件生产基地。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 60000 | 主体完工 | 2000 | 赵兵 | 战新产业公司
38 | 高等级智能网联汽车的智能座舱域关键技术研发及产品制造 | 北斗星通智联科技有限责任公司 | 续建 | 2022.07-2025.07 | 继续研发并制造高等级车载智能座舱产品，突破新型电子电气架构、多车型适配的标准化硬件平台、智能网联汽车操作系统、智能驾驶算法、智能座舱等车端关键技术。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 28000 | 按计划开展固定资产及研发投入 | 8000 | 杨帆 | 区科技局
43 | 大明电子（重庆）有限公司新建厂区项目 | 大明电子(重庆)有限公司 | 续建 | 2020.06-2027.12 | 建设总占地面积10.68万㎡的生产厂区。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 211551.4 | 二期厂房完工 | 6000 | 赵兵 | 战新产业公司
39 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂置换及绿色智能升级建设项目 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 完工 | 2023.10-2024.07 | 实施渝北工厂置换升级建设项目，建设冲焊压铸联合车间、涂装车间、总装车间、电池车间等辅助设施。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 300000 | 完工 | 60000 | 赵兵 | 战新产业公司
40 | 重庆新三雷实业有限公司汽车零部件生产基地 | 重庆新三雷实业有限公司 | 完工 | 2022.05-2024.05 | 建设总占地面积2.01万㎡的汽车零部件生产基地。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 25136 | 完工 | 1500 | 赵兵 | 战新产业公司
41 | 天箭高精度惯性器件研发制造基地项目 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 完工 | 2021.12-2024.10 | 项目用地面积约50亩，建设一座军事研究院所联合研制精确制导武器的高精度惯性器件研发制造基地。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 40000 | 完工 | 5000 | 赵兵 | 战新产业公司
42 | 新能源装备研发制造基地项目 | 中科智远(重庆)科技发展有限公司 | 完工 | 2022.09-2024.09 | 用地面积50亩，总建筑面积4.3万㎡，打造新能源装备研发制造基地，主要从事新能源汽车安全系统产品的研发、生产、销售等业务。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 27648 | 完工 | 3000 | 赵兵 | 战新产业公司
44 | 传音控股重庆研发中心项目 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 完工 | 2022.12-2024.12 | 建设传音控股重庆研发中心。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 120000 | 完工 | 12000 | 杨帆 | 仙桃数据谷公司
45 | 重庆市渝北区智能网联汽车产业园项目 | 重庆战新科技产业集团有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2028.12 | 规划面积约2.88平方公里，其中建设用地面积约2.13平方公里，建设内容包括平场、路网、边坡治理等工程。 | 产业发展 | 战略性新兴制造业 | 350000 | 开展前期工作 | 0 | 赵兵 | 战新产业公司
二、基础设施类(共41个) | [7 empty] | 9904403.4637 |  | 1455817
(一)城乡道路(共18个) | [7 empty] | 1860932.5637 |  | 64400
46 | 渝北区2024年“四好农村路”建设（打捆项目） | 重庆市渝北区交通局 | 新开工 | 2024.05-2024.12 | 在全区范围内实施100公里“四好农村路”建设。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 10000 | 完工 | 10000 | 李义奎 | 区交通局
47 | 渝北区新统大路升级改造工程 | 重庆市渝北区公路事务中心 | 新开工 | 2024.06-2025.12 | 项目路线总长8.613km。本次设计采用设计速度40km/h的三级公路、路基宽度8.5米。本次概算临时工程、路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、交安工程、绿化及其他等工程。项目主要工程量有土石方30235m³、挡防4983m³、路面工程66948㎡、涵洞接长114m/20道、新增护栏4148米、交通信号灯1处。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 11548.85 | 完成总工程量的60% | 8000 | 李义奎 | 区交通局
48 | 空港新城秋成西路道路工程 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 续建 | 2022.03-2025.06 | 项目道路总占地面积为8.63万㎡，南起椿萱大道，北接悦港北路，设计车速为50km/h，道路等级为城市主干道，道路全长约为2.61km，标准路幅宽度为32m，主要结构物含两座桥梁（跨河桥长约150m；跨线桥长72m），双向六车道。项目主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程和综合管线等。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 36788.06 | 完成总工程量的80% | 5000 | 李世瑜 | 空港新城公司
49 | 中央公园东路（悦港大道至悦港北路段）道路工程 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 续建 | 2022.09-2025.09 | 起于悦港大道北侧，终于悦港北路，道路全长约0.67km，城市主干路，路幅标准宽度为40m，双向6车道，设计时速为50km/h，含匝道桥梁一座，长102m。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 25000 | 完成总工程量的60% | 4000 | 李世瑜 | 空港新城公司
50 | 三纵线柏树堡立交至北环立交段改造 | 市地产集团 | 续建 | 2023.11—2026.11 | 拓宽改造三纵线柏树堡立交至北环立交段3.26km道路。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 96000 | 开展柏树堡立交段和余松立交段土石方开挖工作 | 3000 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
51 | 两江新区-长寿区快速通道（渝北段） | 市城投集团（社会投资人） | 续建 | 2023.08—2027.08 | 建设长13.881km的快速通道。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 492728 | 办理集体土地交地手续，持续推进隧道开挖 | 3000 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
52 | 椿萱大道 | 市城发公司 | 续建 | 2017.12-2026.12 | 双向8车道，一期起于蒋家山立交，止于春华立交；二期（主要为隧道）起于春华立交，止于空港园区。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 570000 | 二期启动建设 | 500 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
53 | 川渝路二期 | 川渝高竹新区开发建设有限公司 | 续建 | 2023.12-2025.06 | 道路长约2.8km，建设内容包含道路工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程及交通工程等。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 52700 | 完成总工程量的20% | 10000 | 赵兵 | 川渝高竹新区
54 | 宝圣大道至宝环路连接道（东原香山段）工程 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完工 | 2023.10-2024.12 | 宝圣大道至宝环路连接道东原香山段，全长410米，等级为城市次干道，双向4车道，设计时速40km/h，标准路幅宽度为26m。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 2098 | 完工 | 1500 | 李世瑜 | 城市更新公司
55 | 渝北区国道G351统景场镇段新改建工程（两江大道北延伸段（统景场镇）公路工程） | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完工 | 2021.04-2024.05 | 项目总占地面积约290亩。项目全长约2.971km，其中路线主线采用一级公路（兼具城市道路功能）标准建设，路基宽度26m，双向四车道，长约2.58km；连接线LK0+000至LK0+190采用一级公路（兼具城市道路功能）标准建设，路基宽度26m，双向四车道，长约0.19km，连接线LK1+900至LK0+389采用二级公路标准建设，路基宽度12m，长约0.20km。主要建设内容：包括道路路基工程、路面工程、沿线桥梁涵洞工程、照明工程、绿化工程以及配套设施等。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 40720.0437 | 完工 | 5000 | 李义奎 | 区交通局
56 | 空港新城春华大道-腾芳大道立交工程 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 完工 | 2021.12-2024.12 | 占地面积约3.30万m²，主要建设内容包括道路工程、立交、综合管线、交通工程和照明工程等。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 7200 | 完工 | 2000 | 李世瑜 | 空港新城公司
57 | 空港园区至航空城连接道工程 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完工 | 2021.12-2024.12 | 道路全长447.9m，道路等级为城市次干路，路幅标准宽度为24m，双向四车道，设计时速为40km/小时，含上跨G319国道桥梁一座，长240.68m。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、综合管网工程、照明工程、结构工程等主体工程及其附属配套工程。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 11753.73 | 完工 | 5000 | 李世瑜 | 城市更新公司
58 | 2023年“四好农村路”建设（打捆项目） | 重庆市渝北区交通局 | 完工 | 2023.03-2024.04 | 硬化路及泥结石路100km。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 10000 | 完工 | 7400 | 李义奎 | 区交通局
59 | G351古路至草坪段改建工程 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 重大前期 | 2025.04-2026.12 | 项目起点草坪路口，经古路新场镇，沿现有道路进行拓宽改造，终点位于建筑产业园内部，接G351古路至南北大道段改建工程起点。项目全长约3.6km，采用双向四车道二级公路标准建设，路基宽度24m，主要建设内容有路基路面工程、涵洞工程、安全设施及交通工程、照明工程、管网工程等附属设施。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 19567.62 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 区交通局
60 | 渝北区统景镇景华路新建工程 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2027.12 | 统景镇草统路（河坝2社洗车场），路线由南向北途经文昌会、杉林村，终点与统景镇现有道路景泉路（原统景职业中学）平交，路线全长1.64km。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 19941.26 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 统景镇
61 | 秋成大道绕城高速连接道 | 市城发公司 | 重大前期 | 2025.12-2027.12 | 建设秋成大道绕城高速连接道。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 62287 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
62 | 川渝路三期 | 川渝高竹新区开发建设有限公司 | 重大前期 | 2025.06-2027.12 | 道路为新区城市主干道，道路长约11.2km，双向六车道，道路红线宽度83m，其中路基宽38m，两侧绿化带为15m、30m，建设内容包含道路工程、排水工程、电力工程、通信工程及交通工程等。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 179000 | 开展前期工作 | 0 | 赵兵 | 川渝高竹新区
63 | 桃源大道北延伸段 | 重庆设计集团工程管理咨询有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2027.12 | 建设全长4.3km的道路。 | 基础设施类 | 城乡道路 | 213600 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
(二)片区基础设施建设(共11个) | [7 empty] | 1010910 |  | 59950
64 | 成渝双城经济圈川渝高竹新区仓储物流中心建设项目-重庆路三期 | 川渝高竹新区开发建设有限公司 | 新开工 | 2024.03-2025.06 | 该道路为新区城市主干道，道路长约1.5km，双向六车道，道路红线宽度66m，其中路幅宽50m，两侧绿化带各8m，隔离带4m，建设内容包含道路工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程及交通工程等。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 28000 | 完成总工程量的80% | 19600 | 赵兵 | 川渝高竹新区
65 | 渝北区妇幼保健院配套道路 | 重庆空港经济开发建设有限公司 | 新开工 | 2024.06-2027.09 | 新建2条道路长度约800米，建设内容包含道路、管网、绿化等附属配套设施。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 8000 | 完成总工程量的5% | 100 | 杨熳 | 空港经济开发公司
66 | C、N分区路网工程 | 重庆战新科技产业集团有限公司 | 续建 | 2021.12-2026.12 | 建设总里程约28.31km的道路管网设施。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 153960 | 完成总工程量的10% | 10250 | 赵兵 | 战新产业公司
67 | 农高区天友产业基础设施配套工程 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 续建 | 2023.07-2026.07 | 建设总长度约6km的道路及配套设施。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 76589 | 周边道路分标段完工，相旱线A段完成迁改，E地块一期完成平场 | 3000 | 李义奎 | 临空文旅公司
68 | 农高区环保搬迁企业基础设施配套工程 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 续建 | 2023.04-2026.07 | 建设总长度约7.65km的道路及基础设施。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 116068 | 周边道路分标段完工，污水处理厂厂区部分完工，D2-D4地块完成平场 | 5000 | 李义奎 | 临空文旅公司
69 | 5G基站建设 | 通信运营商及铁塔公司 | 续建 | 2019.06-2025.12 | 新建5G基站8000余个。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 240000 | 新建500个5G基站 | 15000 | 杨帆 | 区大数据发展局
70 | 成渝双城经济圈川渝高竹新区制造产业园及配套基础设施建设项目（南北大道连接线） | 川渝高竹新区开发建设有限公司 | 完工 | 2022.12-2024.12 | 线路长度约1.2km，其中规划区内市政道路约0.2km，规划区外公路约1km，道路等级为一级公路（兼市政功能），道路宽度27m，市政道路宽度38m，建设内容含道路工程、桥梁工程及其他配套设施。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 14000 | 完工 | 7000 | 赵兵 | 川渝高竹新区
71 | 矿山公园核心区配套设施建设工程 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2027.12 | 对矿山公园核心区约7k㎡1-16号坑进行开发建设。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 112360 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 临空文旅公司
72 | 农高区北区路网工程 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2027.12 | 建设总长度约15.08km的道路。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 193613 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 临空文旅公司
73 | 农高区东区路网工程 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2025.12 | 建设总长度约6.34km的道路。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 60320 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 临空文旅公司
74 | 渝北区农业园区消防站及战勤保障分基地 | 渝北区消防救援支队 | 重大前期 | 2025.03-2026.12 | 新建农业园区一级消防救援站和一个渝北区消防站战勤保障分基地。总建筑面积约10000㎡。 | 基础设施类 | 片区基础设施建设 | 8000 | 开展前期工作 | 0 | 赵兵 | 区消防救援支队
(三)水利电力(共6个) | [7 empty] | 1220751.9 |  | 406467
75 | 重庆市渝北区碑口水库工程 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 续建 | 2019.12-2025.12 | 新建御临河中型水库，正常蓄水位186m，正常蓄水位以下库容1620万m³，年供水量1.04万m³，年发电量3241万度。 | 基础设施类 | 水利电力 | 93060.9 | 枢纽部分完工验收，金属结构安装及设备安装完成 | 10000 | 李义奎 | 城市更新公司
76 | 铜锣峡储气库建设工程 | 重庆天然气储运有限公司 | 续建 | 2022.04-2025.10 | 建设铜锣峡储气库及相关配套工程。 | 基础设施类 | 水利电力 | 192500 | 2024年8月完成注气系统建设并具备注气条件，2024年12月完成采气系统建设并投入当年调峰采气 | 59900 | 杨帆 | 区发展改革委
77 | 中广核新能源重庆渝北燃气发电（调峰）项目一期 | 中广核新能源发电重庆有限公司 | 续建 | 2023.08-2025.12 | 建设1台70万千瓦级燃气-蒸汽联合循环发电机组。 | 基础设施类 | 水利电力 | 187744 | 完成总工程量的80% | 90000 | 赵兵 | 区经济信息委
78 | 渝北换流站项目 | 国家电网有限公司 | 续建 | 2023.08-2025.12 | 新增换流容量800万千瓦，安装单台容量37.9万千伏安的换流变28台（4台备用）；安装540万千乏容性无功补偿装置；安装2台30万千乏调相机；建设500千伏交流出线间隔8个。 | 基础设施类 | 水利电力 | 598247 | 完成总工程量的30% | 200000 | 赵兵 | 区经济信息委
79 | 重庆金山-明月山500千伏送出工程 | 国网重庆市电力公司 | 完工 | 2023.01-2024.07 | 完成金山500kV变电站扩建工程、明月山500kV变电站扩建工程。 | 基础设施类 | 水利电力 | 139700 | 完工 | 46567 | 赵兵 | 区经济信息委
80 | 110千伏环品南北等线路下地迁改工程 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 重大前期 | 2025.06-2027.06 | 新建架空线约2×0.03km，同塔双回架设，新建电缆终端杆2基，新建电缆长度约20.3km，电缆隧道综合监控系统1套；拆除杆塔13基、线路约2×1.9km。 | 基础设施类 | 水利电力 | 9500 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 空港新城公司
(四)综合交通(共6个) | [7 empty] | 5811809 |  | 925000
81 | 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程 | 重庆机场集团有限公司 | 续建 | 2020.12-2025.06 | 新建第四跑道、T3B航站楼和机位的站坪及相关配套设施。 | 基础设施类 | 综合交通 | 2249113 | 主要开展T3B航站楼内装饰、机电弱电及设施设备安装、第四跑道工程收尾等工作 | 585000 | 杨帆 | 区临空办
82 | 城市轨道交通（渝北段） | 重庆市轨道集团、重庆市铁路集团 | 续建 | 2020.12-2026.12 | 加快建设4号线西延伸段、15号线一期。 | 基础设施类 | 综合交通 | 1679000 | 持续推进轨道4号线西延伸段、15号线一期建设 | 210000 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
83 | 重庆港主城港区洛碛作业区一期工程 | 重庆临空开发投资集团有限公司 | 续建 | 2023.12-2025.12 | 建设洛碛作业区一期工程。 | 基础设施类 | 综合交通 | 320496 | 完成洛碛作业区一期工程主体结构50% | 130000 | 李义奎 | 洛碛物流城项目建设指挥部
84 | 重庆港主城港区洛碛作业区二期工程 | 重庆临空开发投资集团有限公司 | 重大前期 | 2026.06-2031.06 | 新建60个车位载货汽车滚装泊位1个、5000吨级通用泊位2个及相应的配套设施，设计年通过能力载货汽车滚装10万辆，散杂货700万吨，并建设货站、仓储堆存、多式联运、仓储交易等功能区，打造临港产业聚集区4.2km2，集疏运设施区1.5km2，商贸金融服务区1.9km2。 | 基础设施类 | 综合交通 | 870000 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 洛碛物流城项目建设指挥部
85 | 洛碛港铁路专用线工程 | 重庆临空开发投资集团有限公司 | 重大前期 | 2025.06-2030.06 | 拟从渝巴物流专用线（长化专）区间引出，介入洛碛港区北端，正线限制坡度13%，线路长度约5.2km。 | 基础设施类 | 综合交通 | 86300 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 洛碛物流城项目建设指挥部
86 | 城宣大邻高速渝北、长寿段 | 重庆市渝北区交通局 | 重大前期 | 2025.10-2027.12 | 实施由三环高速经统景、大盛，长寿区洪湖镇、万顺接规划城宣大邻高速四川段，项目全长约35.7公里，其中渝北段21.2公里，长寿段14.5公里。共设桥梁10670m/35座，其中跨御临河、大洪河刚构桥2座；无隧道，桥隧比例29.9%；枢纽互通2座，下地互通2座，服务区1座。 | 基础设施类 | 综合交通 | 606900 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 区交通局
三、城市综合体(共10个) | [7 empty] | 7034557 |  | 742486
87 | 空港新城片区房地产项目 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 续建 | 2018.01-2025.12 | 片区在建的春华尚城、云瑶玉陛、铂宸中央等房地产项目打捆，包含商业综合体及高端住宅。 | 城市综合体 | 房地产 | 4266549 | 部分主体建设，部分竣备交付 | 448486 | 李世瑜 | 空港新城公司
88 | 中央公园悦府 | 重庆润锦房地产开发有限公司 | 续建 | 2022.06-2025.10 | 占地面积205.44亩，总建筑面积约16.44万㎡，以低密度别墅、洋房为主。 | 城市综合体 | 房地产 | 297483 | 部分主体施工，部分竣备 | 40000 | 李世瑜 | 空港新城公司
89 | 保亿中央润园 | 保亿荣辉重庆房地产开发有限公司 | 续建 | 2022.09-2025.12 | 占地面积239亩，规划建筑面积约24.43万方，建筑内容为住宅（8层T4，T2洋房，18层高层。） | 城市综合体 | 房地产 | 400000 | 一期F38-1-2/03号地块整体竣工，F38-1-1/03地块开工建设整体实现销售；二期地块开工建设 | 30000 | 李世瑜 | 空港新城公司
90 | 龙湖青云阙 | 重庆蜀鹏房地产开发有限公司 | 续建 | 2023.09-2025.09 | 占地面积约52.55亩，规划建筑面积约7万方，建设内容为住宅、车库及配套用房。 | 城市综合体 | 房地产 | 90000 | 主体结构封顶 | 40000 | 李世瑜 | 空港新城公司
91 | S14-2、S14-4地块项目 | 重庆锦澜实业有限公司 | 续建 | 2023.10-2025.10 | 占地面积约90亩，规划建筑面积约9万方，住宅用地。 | 城市综合体 | 房地产 | 160525 | 主体工程施工 | 40000 | 李世瑜 | 空港新城公司
92 | 光环花园城 | 重庆怡置招商房地产开发有限公司 | 续建 | 2020.03-2025.12 | 商业40万m²，打造光环花园城商业综合体，配套写字楼、车库等。 | 城市综合体 | 房地产 | 280000 | 裙楼完工 | 45000 | 李世瑜 | 空港新城公司
93 | 鲁能城商业 | 重庆鲁能开发（集团）有限公司 | 续建 | 2020.07-2025.12 | 总建筑面积43.5万m²，物业类型包括酒店、商业和写字楼。 | 城市综合体 | 房地产 | 350000 | F55-1、F55-2砌体施工完成；F55-3地块商业主体结构封顶。 | 30000 | 李世瑜 | 空港新城公司
94 | 航空小镇 | 佳源创盛控股集团有限公司等 | 完工 | 2020.07-2024.12 | 建设高品质住宅及商业配套。 | 城市综合体 | 房地产 | 1000000 | 完工 | 50000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
95 | 香樟湖樾 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完工 | 2020.12-2024.12 | 建成占地面积约0.53万㎡，总建筑面积约6.4万㎡的商务集聚区。 | 城市综合体 | 房地产 | 60000 | 完工 | 9000 | 李世瑜 | 城市更新公司
96 | 渝富创新中心项目 | 重庆渝富创新园区运营管理有限公司 | 完工 | 2021.09-2024.06 | 用地面积23.89亩，总建筑面积约14.3万方，办公房及车库。 | 城市综合体 | 房地产 | 130000 | 完工 | 10000 | 李世瑜 | 空港新城公司
四、社会民生(共57个) | [7 empty] | 2438556.85 |  | 333890
(一)综合整治(共15个) | [7 empty] | 1419979.05 |  | 208770
97 | 渝北区两路和双龙湖片区等区域城市居民小区老旧燃气设施更新改造项目 | 重庆市渝北区经济和信息化委员会 | 新开工 | 2024.02-2025.08 | 更新改造两路街道、双龙湖街道、双凤桥街道、宝圣湖街道等共计427个片区老旧燃气设施和为约79621户燃气居民用户更换不锈钢波纹管和加装自闭阀。 | 社会民生 | 综合整治 | 18059.82 | 完成总工程量的20% | 3510 | 赵兵 | 区经济信息委
98 | 渝北区学堂村改造项目 | 重庆空港经济开发建设有限公司 | 新开工 | 2024.11-2028.12 | 完成片区土地征收、农户搬迁；新建观月北路东段、翔宇路北段、逸才北路、逸才北路北段、花湾路东段、观月支路北段、观湖路北段、沙溪路东段共计8条道路连接片区周边建成区“断头路”；建设桥梁；完善给排水、管网等配套基础设施；完善绿化设施提升城市形象；新建小学。 | 社会民生 | 综合整治 | 95000 | 开展项目一期（花湾路东段、逸才北路、观湖路北段）建设 | 1000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
99 | 2023年城镇老旧小区配套基础设施改造 | 龙山街道、龙溪街道、两路街道、双龙湖街道 | 新开工 | 2024.01-2024.12 | 同兴片区、双凤路片区、双龙西路片区、龙旺片区、龙脊新村片区、李家花园武陵路片区等6个配套基础设施改造项目，共计建筑面积213.76万㎡，467栋，21799户。建设内容包括：老旧小区内部道路平整、绿化补建、雨污管网改造、供水供气管网改建、线缆规整、围墙修补、化粪池改造、增设安防设施、增设无障碍设施、安装或修复体育设施、安装或修复文化休闲设施、规范停车整治等。 | 社会民生 | 综合整治 | 3206 | 完工 | 3206 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
100 | 2024年城镇老旧小区改造 | 双龙湖街道、两路街道、龙溪街道、龙山街道、回兴街道、宝圣湖街道 | 新开工 | 2024.04-2025.12 | 实施汉渝路片区、石油片区、华友商场片区、龙兴片区、锦湖路片区、化家湾片区、宝圣西路片区、金龙路松树桥片区、龙山路天竺路松石路片区等9个老旧小区改造提升项目，共计建筑面积约262万㎡，27008户；改造内容包括消防整改、雨污分流、三线规整、建筑外立面改造、楼梯间公区方面的翻新等。 | 社会民生 | 综合整治 | 7000 | 开工建设 | 1000 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
101 | 2024年城镇老旧小区配套基础设施改造 | 双龙湖街道、两路街道、龙溪街道、龙山街道、回兴街道、宝圣湖街道 | 新开工 | 2024.12-2025.12 | 实施汉渝路片区、石油片区、华友商场片区、龙兴片区、锦湖路片区、化家湾片区、宝圣西路片区、金龙路松树桥片区、龙山路天竺路松石路片区等9个老旧小区配套基础设施改造项目，共计建筑面积约262万㎡，27008户；建设内容包括：老旧小区内部道路平整、绿化补建、雨污管网改造、供水供气管网改建、线缆规整、围墙修补、化粪池改造、增设安防设施、增设无障碍设施、安装或修复体育设施、安装或修复文化休闲设施、规范停车整治等。 | 社会民生 | 综合整治 | 4000 | 开工建设 | 400 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
102 | 渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程 | 重庆临空开发投资集团有限公司 | 新开工 | 2024.12-2026.12 | 护岸工程3.26km。包括生态护岸80000㎡，生态修复25000㎡，排水涵三处，岸顶便道2.84km。 | 社会民生 | 综合整治 | 12616.23 | 库岸环境综合整治长度1.63km，生态修复和水土流失治理面积0.013km2，环境改善面积0.04km2 | 4900 | 李义奎 | 洛碛物流城项目建设指挥部
103 | 重庆市渝北区重点区域森林草原防火道路建设项目 | 相关镇街、各国有林场 | 新开工 | 2024.02-2024.12 | 建设森林防火公路113.9公里，其中新建101.48公里，改建12.42公里。 | 社会民生 | 综合整治 | 5954 | 完工 | 5954 | 李义奎 | 区林业局
104 | 双龙湖街道观音岩路123号零星危旧房改造 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 新开工 | 2024.05-2025.09 | 项目内容为国有土地上C、D级危旧房改造拆除，占地面积约7.99亩，被征收房屋面积约3300㎡。 | 社会民生 | 综合整治 | 3650 | 启动征收签约工作 | 3500 | 李世瑜 | 空港新城公司
105 | 重庆市渝北城区环境综合整治PPP项目 | 重庆市渝北区城市管理局 | 续建 | 2021.04-2025.05 | 建设渝北城区九个街道（含空港新城雨污分流）约80k㎡范围的雨污管网整治等。 | 社会民生 | 综合整治 | 313241 | 项目可实施部分工程建设全面完成 | 60000 | 赵兵 | 区城市管理局
106 | 渝北区空港新城城市基础设施及公共服务PPP | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 续建 | 2020.08-2025.06 | 建设城市景观绿地及公园工程。 | 社会民生 | 综合整治 | 497478 | 完成总工程量的85% | 62300 | 李世瑜 | 空港新城公司
107 | 花卉园片区城市有机更新项目 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 续建 | 2022.09-2026.12 | 包含花卉东路社区、花卉西路社区、红石支路社区、松桥支路4栋建筑、花卉园公园及L4地块城市更新管理用房，总占地面积56.46 万㎡，总建筑面积81.1万㎡。主要建设内容：一是老旧小区更新（含立面改造、飞线入地、消防改造、公共区域改造等），二是花卉园更新（含公园环境提档升级、建筑更新、设施改造等），三是市政更新（含交通线路优化、道路整治、停车规划、管线下地等），四是补齐配套设施（含增设停车场、幼儿园、社区服务中心等）。 | 社会民生 | 综合整治 | 79000 | 二期老旧小区完工，三期开展前期工作 | 1000 | 李世瑜 | 城市更新公司
108 | 仙桃睦邻路片区（四期）棚户区改造项目 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完工 | 2018.09-2024.12 | 项目涉及建筑面积112000㎡。 | 社会民生 | 综合整治 | 175000 | 完工 | 30000 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
109 | 华荣路片区棚户区改造项目 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完工 | 2018.11-2024.12 | 项目涉及建筑面积240000㎡。 | 社会民生 | 综合整治 | 130000 | 完工 | 25000 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
110 | 渝湖路片区城市更新 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完工 | 2023.02-2024.12 | 渝湖路片区老旧小区改造涉及同茂社区（两路街道）、渝湖路社区（双龙湖街道）、龙祥街社区（双龙湖街道）三个社区区域内的人居环境、公共服务配套设施、生态环境三大领域改造提升。涉及改造区域面积约26.5万㎡，总建筑面积约39万㎡，改造楼共176栋，总居民户数3655户，居民约1.28万人。 | 社会民生 | 综合整治 | 71774 | 完工 | 5000 | 李世瑜 | 城市更新公司
111 | 2023年城镇老旧小区改造 | 龙山街道、龙溪街道、两路街道、双龙湖街道 | 完工 | 2023.10-2024.12 | 同兴片区、双凤路片区、双龙西路片区、龙旺片区、龙脊新村片区、李家花园武陵路片区等6个项目，共计建筑面积213.76万㎡，467栋，21799户。改造内容包括消防整改、雨污分流、三线规整、建筑外立面改造、楼梯间公区的翻新等。 | 社会民生 | 综合整治 | 4000 | 完工 | 2000 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
(二)社会治理(共7个) | [7 empty] | 0 |  | 0
112 | 重庆市渝北区统景特困人员供养服务设施 | 重庆市渝北区民政局 | 续建 | 2023.12-2025.12 | 建设特困人员供养服务设施，建筑面积约8000㎡，设养老床位172张。 | 社会民生 | 社会治理 | 4500 | 完成总工程量的40% | 1990 | 马成全 | 区民政局
113 | 渝北区交通管理业务技术用房 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完工 | 2019.07-2024.12 | 建设总建筑面积约2.89万㎡渝北区交通管理业务技术用房。 | 社会民生 | 社会治理 | 15100 | 完工 | 3600 | 李世瑜 | 城市更新公司
114 | 市民服务中心二期（法律信访服务中心） | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 完工 | 2022.09-2024.12 | 项目总建筑面积1.94万㎡，地上部分建筑面积9899.83㎡，地下部分建筑面积9477㎡。主要建设内容包括道路场地、绿化、水电气综合管网、环保、室外消防等辅助配套工程。 | 社会民生 | 社会治理 | 11804.7 | 完工 | 1500 | 李世瑜 | 空港新城公司
115 | 渝北区市民服务中心（三期） | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 完工 | 2021.01-2024.12 | 位于F56-2地块，占地22.8亩，建设江北供电公司新增业务用房、区融媒体中心用房、区综治中心业务用房三个子项目，总建筑面积6.5万m²，其中，地上3.8万m²，地下2.7万m²。 | 社会民生 | 社会治理 | 43000 | 完工 | 20000 | 李世瑜 | 空港新城公司
116 | S38-1地块社区综合服务用房 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 重大前期 | 2025.03-2026.12 | 占地12亩，社区综合服务中心面积约3000m²，配套12班幼儿园面积约4000m²，地下车库及设备用房约6000m²（最终面积以规划审批为准）。 | 社会民生 | 社会治理 | 9500 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 空港新城公司
117 | 渝北区双龙养老中心改建项目 | 重庆市渝北区民政局 | 重大前期 | 2025.06-2027.05 | 项目将对渝北区人民医院旧院区进行医养结合改造，改造面积为19506㎡，设置养老床位458张（其中护理型床位276张，自理型床位182张），建设内容包括建筑改造工程、装修改造工程、安装工程、景观庭院改造工程、绿化工程、配套设施设备购置等。 | 社会民生 | 社会治理 | 7100 | 开展前期工作 | 0 | 马成全 | 区民政局
118 | 渝北区双凤养老服务中心改建项目 | 重庆市渝北区民政局 | 重大前期 | 2025.06-2027.05 | 项目总占地面积10亩，建设老年公寓床位500张，建筑面积27200㎡，建设内容包括场平工程、建筑工程、安装工程、绿化工程、综合管网工程、内部道路新建、配套设施设备购置等。 | 社会民生 | 社会治理 | 7600 | 开展前期工作 | 0 | 马成全 | 区民政局
(三)市政工程(共4个) | [7 empty] | 99595.23 |  | 12580
119 | 两江国际商务中心市政配套工程 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 续建 | 2021.04-2025.09 | 两江国际商务中心市政配套工程位于空港新城F标准分区，工程主要包含市政道路、中心广场、轴线绿廊、地块土石方工程等相关内容。本项目含市政道路9条，其中城市次干路4条、城市支路5条，道路总长约5.36km。城市次干路为西条北路、青岗溪路、西城路和秋兰二纵路；城市支路为兰桥路、园兰一纵路、园兰二纵路、园兰三纵路和西城南路。中心广场占地约2.69万㎡；轴线绿廊占地约3.23万㎡；地块土石方工程指F112-4、F112和F109-4三个地块的平场作业，三地块填方约9.97万m³，挖方约13.84万m³，余方约3.87万m³。 | 社会民生 | 市政工程 | 62000 | 绿廊完工，青冈溪路西段完成20% | 3000 | 李世瑜 | 空港新城公司
120 | 两江国际商务中心市政配套工程—双桥溪景观桥 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 续建 | 2021.09-2025.05 | 项目起于兰桂大道，止于青岗溪路，项目全长约550m，其中K0+120～K0+534为桥梁段，全长约415m。主要建设内容为土石方工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、景观工程及综合管线等。 | 社会民生 | 市政工程 | 21800 | 完成总工程量的70% | 6000 | 李世瑜 | 空港新城公司
121 | 新南路华融广场人行过街设施 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 续建 | 2023.12-2025.12 | 项目包括主通道、辅通道及3个梯道出入口，辅通道接入已建通道，经由已建通道进入爱融荟负一楼，人行地通道长度84.8m，净宽6m；辅通道全长37.1m，净宽5m；通道净空3m。2号梯道全宽为3m，其余梯道全宽为7m。地通道共设置6部自动扶梯，2部无障碍电梯。主要建设内容：人行地道、地道梯道装饰装修、人行梯道和电动扶梯及综合管网迁改等工程。 | 社会民生 | 市政工程 | 4720.96 | 完成总工程量的40% | 2080 | 李世瑜 | 城市更新公司
122 | 徐堡污水处理厂及管网项目 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 续建 | 2019.03-2025.10 | 污水处理能力为1万m³/d，包括管网建设、场地平整、管理用房、设施用房、泵房等的土建、装饰，污水处理设备及污染修复、环境绿化等。 | 社会民生 | 市政工程 | 11074.27 | 完成二期工程量50% | 1500 | 李义奎 | 临空文旅公司
(四)文化体育(共2个) | [7 empty] | 71136.71 |  | 17000
123 | 黄山公园足球场改造项目 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 新开工 | 2024.05—2024.12 | 完成11人制足球场扩建，增加观众席位至1.5万个，完善配套功能设施，满足场馆运营及市民文体场地需求。 | 社会民生 | 文化体育 | 7000 | 开工建设 | 7000 | 李义奎 | 临空文旅公司
124 | 龙兴古镇改造提档升级项目 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 完工 | 2022.03-2024.12 | 进行文物保护单位修缮，历史建筑修缮改造，主街和巷道建筑修缮改造。 | 社会民生 | 文化体育 | 64136.71 | 完工 | 10000 | 赵兵 | 临空文旅公司
(五)教育(共15个) | [7 empty] | 356627.15 |  | 21600
125 | S31-1地块小学 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 新开工 | 2024.07-2026.12 | 占地51.9亩，规划办学规模48个班，建筑规模约4.2万m²（最终面积以规划审批为准）。 | 社会民生 | 教育 | 25200 | 完成总工程量的10% | 1200 | 李世瑜 | 空港新城公司
126 | 空港新城人和街小学改扩建 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 新开工 | 2024.08-2025.08 | 位于空港新城F46-1地块，占地面积36.5亩，学校现有36个班级，扩建建筑面积约2万m²，扩建改造后增加至60个班级（面积最终以规划审批为准）。 | 社会民生 | 教育 | 7600 | 完成总工程量的30% | 1200 | 李世瑜 | 空港新城公司
127 | 翡翠城小学新建工程 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 新开工 | 2024.10-2026.12 | 占地42.9亩，规划办学规模36个班（按48班建设），总建筑面积约32000㎡（最终面积以规划审批为准）。主要建设内容包括土石方工程、土建工程，电力工程、照明工程，装饰工程、智能化工程、设备及材料采购、配套景观环境工程、综合管线工程及其附属工程等。 | 社会民生 | 教育 | 23000 | 完成总工程量的5% | 1000 | 李世瑜 | 空港新城公司
128 | 立人小学扩建及两路I27-1-1/03地块小学新建项目 | 重庆市渝北区立人小学校 | 新开工 | 2024.04-2025.07 | 本次扩建占地面积8.38亩，总建筑面积约18320㎡。扩建18个班及部分配套教学用房。 | 社会民生 | 教育 | 30000 | 扩建部分完成至工程量的50% | 5000 | 杨熳 | 区教委
130 | 重庆一中寄宿学校整体提升改造工程 | 重庆市渝北区学校基本建设服务中心 | 续建 | 2023.03-2025.12 | 项目拟对重庆一中寄宿学校老教学楼、食堂、行政楼、学生宿舍、操场看台、大门等进行改造，改造面积约77644.11 m²。主要建设内容包括室外道路及环境铺装改造、校门区域改造、屋面及外立面改造、室内装饰装修、给排水、电气、弱电、消防水以及教学设施设备购置等。 | 社会民生 | 教育 | 6674.93 | 完成总工程量的50% | 3500 | 杨熳 | 区教委
129 | 实验中学（渝航校区）校舍维修改造工程 | 重庆市渝北区实验中学校 | 完工 | 2023.07-2024.12 | 教学楼、学生公寓等楼栋的全面修缮及所有环境改造提升，本次改造总面积约40000㎡，包括：学生公寓1号、2号、3号楼、三生楼A、三生楼B、源生楼、和生楼、慧生楼等楼栋。所有楼栋的外墙改造、室内改造、给排水及电气改造，相关设施设备采购、可移动设施设备的拆装及保护等。 | 社会民生 | 教育 | 2295.03 | 完工 | 850 | 杨熳 | 区教委
131 | 渝北区专门学校改建工程 | 重庆市渝北区学校基本建设服务中心 | 完工 | 2023.12-2024.12 | 改造校舍约9000㎡，运动场地9000㎡，配置必要的设施设备。 | 社会民生 | 教育 | 6830 | 完工 | 6330 | 杨熳 | 区教委
132 | 空港新城小学提档升级工程 | 重庆市渝北区空港新城小学校 | 完工 | 2023.11-2024.12 | 实施教学楼、综合楼、办公楼等校舍改造，面积约30000㎡；实施围墙、道路及室外环境改造等。 | 社会民生 | 教育 | 3777.9 | 完工 | 1320 | 杨熳 | 区教委
133 | 南华中学提档升级工程 | 重庆市南华中学校 | 完工 | 2023.07-2024.12 | 项目总占地面积5.6万m²（建筑物需明确总建筑面积6.8万m²），主要内容：教学楼、食堂、消防水管、主供水管、供电线路、外墙、足球场、羽毛球场、学生寝室厕所、盥洗间及道路进行维修改造等。 | 社会民生 | 教育 | 3098.83 | 完工 | 1200 | 杨熳 | 区教委
134 | S24-2地块幼儿园 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 重大前期 | 2025.06-2026.12 | 占地4.8亩，规划办学规模9个班，地上建筑面积约3000m²，地下约2000m²（最终面积以规划审批为准）。 | 社会民生 | 教育 | 3600 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 空港新城公司
135 | N18-6-3小学 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2028.12 | 地块占地面积约72亩，总建筑面积约4.2万㎡，60班制。主要建设内容为道路、建筑、结构、通风、给排水、电气暖通、消防、绿色建筑、挡墙、生化池、室内外装饰装修、绿化等。 | 社会民生 | 教育 | 36000 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
136 | 渝北区人和B36-1/03地块学校新建工程 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2027.12 | 该工程占地面积约72亩，建筑面积约5.6万㎡。建设内容为道路、建筑、结构、通风、给排水、电气暖通、消防、绿色建筑、生化池、室内外装饰装修、绿化等。 | 社会民生 | 教育 | 55500 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
137 | 华荣路片区B32-1地块小学新建工程 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2027.12 | 建设占地面积约51.76亩的小学。 | 社会民生 | 教育 | 47500 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
138 | 祥和中学新建工程 | 重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心 | 重大前期 | 2025.03-2028.09 | 位于仙桃街道，睦邻路片区，占地面积约80.8亩，建筑面积约9万m²，办学规模90班，建设内容包括高压线迁改、主体建设、装饰装修、运动场、室外环境、设施设备、校园文化、水电气安装等。 | 社会民生 | 教育 | 80550.46 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
139 | 渝北区特殊教育研究中心 | 重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心 | 重大前期 | 2026.01-2029.01 | 建设建筑面积约3万㎡的研究中心。 | 社会民生 | 教育 | 25000 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
(六)医疗卫生(共6个) | [7 empty] | 156994.01 |  | 10350
140 | 渝北区残疾人康复中心工程 | 重庆空港经济开发建设有限公司 | 新开工 | 2024.06-2026.03 | 项目规划床位100张，总占地面积11516㎡（约17.27亩），总建筑面积约为21292.05㎡，其中地上建筑面积约11061.19㎡，地下建筑面积约10230.86㎡，设置机动车停车位约171辆。主要建设内容包括：土建工程、装饰装修工程，给排水及消防、电气、暖通等室内安装工程，场地平整、综合管网、绿化、场地铺装、边坡等室外附属工程，以及电梯、水泵、污水处理设施等设备购置及安装工程。 | 社会民生 | 医疗卫生 | 19437 | 开工建设 | 4000 | 马成全 | 区残联
141 | 重庆市渝北区人民医院门诊医技楼架空层改造工程 | 重庆市渝北区人民医院 | 新开工 | 2024.08-2026.02 | 改造面积约3900㎡；建设内容包含土建、室内外装饰工程、机电设备安装工程（电气、给排水、消防、通风空调及防排烟、弱电智能化）、CT室射线防护工程、手术室机电设备安装工程等。 | 社会民生 | 医疗卫生 | 2110.49 | 完成总工程量的20% | 350 | 马成全 | 区卫生健康委
142 | 重庆市渝北区妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 | 重庆空港经济开发建设有限公司 | 新开工 | 2024.07-2027.09 | 建设总用地面积5.9万㎡的服务中心。 | 社会民生 | 医疗卫生 | 86800 | 完成总工程量的5% | 3000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
143 | 渝北区第二人民医院扩建工程 | 重庆渝北城市更新公司/重庆市渝北区第二人民医院 | 新开工 | 2024.05-2026.12 | 建筑面积约4.7万m²(其中地上面积3.5万m²)，配置床位300张、车位300个。 | 社会民生 | 医疗卫生 | 40146.52 | 完成总工程量的5% | 2000 | 马成全 | 区卫生健康委
144 | 重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心业务用房建设工程（新） | 重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 完工 | 2023.08-2024.12 | 改造房屋建筑面积约5700m²，主要实施门诊、住院、电梯、公共卫生间、病房、办公室、会议室、辅助科室、氧气房等功能科室的改造和设施设备的购置，建设污水处理设施，购置医疗设备、办公家具、救护车等，中心标志标牌等制作。 | 社会民生 | 医疗卫生 | 3000 | 完工 | 1000 | 马成全 | 区卫生健康委
145 | 龙塔社区卫生服务中心工程 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2026.12 | 建设社区卫生服务中心用房，总用地面积约0.37公顷（一期约0.21公顷，二期约0.16公顷），总建筑面积约6050㎡（一期约3500㎡，二期约2550㎡）。 | 社会民生 | 医疗卫生 | 5500 | 开展前期工作 | 0 | 李世瑜 | 城市更新公司
(七)安居工程(共8个) | [7 empty] | 235620 |  | 36500
146 | 前沿科技城安置房工程 | 重庆战新科技产业集团有限公司 | 新开工 | 2024.06-2026.06 | 项目总占地面积约117亩，总建筑面积约15.6万㎡，主要建设内容为土石方平场、建筑土建、安装、装修、配套设计及景观打造等。 | 社会民生 | 安居工程 | 90000 | 完成总工程量的30% | 15000 | 赵兵 | 战新产业公司
147 | 渝北区B37-1地块保障性住房 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 新开工 | 2024.12-2026.12 | 预计用地面积约3.44万㎡、建筑面积约9万㎡。包括房屋建设、室外环境及相关配套基础设施。 | 社会民生 | 安居工程 | 60000 | 开工建设 | 18000 | 李世瑜 | 区住房城乡建委
148 | 渝北区环湖雅居B区配套公共绿地及配套停车库建设工程 | 重庆市渝北区征地事务中心 | 新开工 | 2024.09-2025.09 | 项目总占地面积18486.61㎡，主要建设内容：一是建设地下车库面积约14200㎡，地下车位420余个（具体配建车位以最终规划审批为准），二是对整个场地进行绿化景观整治，配以适当的地面停车位。 | 社会民生 | 安居工程 | 7500 | 完成项目土石方平场工程 | 2500 | 李世瑜 | 区征地事务中心
149 | 石壁村居民新村（二期）人居环境建设项目 | 重庆市渝北区石船镇人民政府 | 新开工 | 2024.06-2025.06 | 石壁村居民新村二期水、电、气入地所需管网铺设；雨、污排水管网铺设。 | 社会民生 | 安居工程 | 3000 | 完成总工程量的20% | 1000 | 李义奎 | 石船镇
150 | 农业园区乡村振兴还建房建设项目 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2026.12 | 建筑总面积5.7万㎡，包括平整、土建、装饰、环境绿化等。 | 社会民生 | 安居工程 | 43160 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 临空文旅公司
151 | 农高区新寨家园 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2026.12 | 位于兴隆镇新寨村，占地面积约46亩，总建筑面积约6.5万㎡，包括场地平整、土建、装饰、安装、绿化、环境工程等。 | 社会民生 | 安居工程 | 20000 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 临空文旅公司
152 | 徐堡农民聚居区（二期） | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 重大前期 | 2025.12-2026.12 | 总建筑面积约17000㎡，含建筑、结构、给排水、电气、通风、室内装饰、景观、高边坡、绿色建筑、小区智能化等，有9栋6层多层住宅。 | 社会民生 | 安居工程 | 7000 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 临空文旅公司
153 | 洛碛镇移民迁建区居住环境改善工程 | 重庆市渝北区洛碛镇人民政府 | 重大前期 | 2025.08-2026.12 | 排危整治，改造消防、防盗、报警系统、电动车充电棚、外墙瓷砖脱落、新、改建便民服务中心12个等，消除安全隐患；提升周边环境整治，整治移民人行便道、生产便道整治及部分道路黑化，配套完善相关雨污水基础设施等。 | 社会民生 | 安居工程 | 4960 | 开展前期工作 | 0 | 李义奎 | 洛碛镇
五、招商新开工项目(共6个) | [7 empty] | 4500000 |  | 1460000
154 | 仙桃数据谷公司2024年招商新开工项目 | 社会企业 | 新开工 | 2024.02-2026.12 | 签约并开工传音控股重庆研发中心二期项目、均联智行全球软件中心等10个以上产业项目。 | 产业发展 | 现代服务业 | 250000 | 完成协议总投资的30% | 100000 | 杨帆 | 仙桃数据谷公司
155 | 战新产业公司2024年招商新开工项目 | 社会企业 | 新开工 | 2024.02-2026.12 | 签约并开工康佳服务机器人、聚嘉新材料等10个以上产业项目。 | 产业发展 | 现代服务业 | 750000 | 完成协议总投资的30% | 250000 | 赵兵 | 战新产业公司
156 | 空港新城公司2024年招商新开工项目 | 社会企业 | 新开工 | 2024.02-2026.12 | 签约并开工国家数字音乐产业基地重庆园区、绿野新能源暨智能科技总部基地等10个以上产业项目。 | 产业发展 | 现代服务业 | 2000000 | 完成协议总投资的30% | 600000 | 李世瑜 | 空港新城公司
157 | 临空文旅公司2024年招商新开工项目 | 社会企业 | 新开工 | 2024.02-2026.12 | 签约并开工优蛋家园功能性食品项目等10个以上产业项目。 | 产业发展 | 现代服务业 | 250000 | 完成协议总投资的30% | 90000 | 李义奎 | 临空文旅公司
158 | 川渝高竹开发公司2024年招商新开工项目 | 社会企业 | 新开工 | 2024.02-2026.12 | 签约并开工光伏组件生产基地等10个以上产业项目。 | 产业发展 | 现代服务业 | 250000 | 完成协议总投资的30% | 100000 | 赵兵 | 川渝高竹新区
159 | 空港经济公司2024年招商新开工项目 | 社会企业 | 新开工 | 2024.02-2026.12 | 签约并开工中国邮政航空邮件处理中心、海南航空重庆基地等10个以上产业项目。 | 产业发展 | 现代服务业 | 1000000 | 完成协议总投资的30% | 320000 | 杨熳 | 空港经济开发公司
六、龙兴板块(共24个) | [7 empty] | 3883960.16 |  | 387452
160 | 聚居区配套小学 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 新开工 | 2024-2026 | 48班小学，用地面积约53.7亩，建筑面积约3.6万㎡。 | 社会民生 （龙兴） | 教育（龙兴） | 28397 | 施工准备 | 5346 | 赵兵 | 龙兴板块
161 | 龙兴安置房三期 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2023-2026 | 总用地面积约149亩，总建筑规模约37万方。 | 社会民生 （龙兴） | 安居工程（龙兴） | 200000 | 土石方完工 | 9429 | 赵兵 | 龙兴板块
162 | 石船安置房二期 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2023-2027 | 总用地面积约483亩，总建筑规模约96万方。 | 社会民生 （龙兴） | 安居工程（龙兴） | 480000 | 3、4号地块土石方完工 | 56014 | 赵兵 | 龙兴板块
163 | 龙兴智能制造基地（龙兴组团I分区I1-1-6等8宗地项目） | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2023-2026 | 位于龙兴新城五横线以南，盛唐路以东，占地面积约708亩，共八个地块，总规划建筑面积约54万㎡。 | 产业发展 （龙兴） | 战略性新兴制造业（龙兴） | 300000 | 一期一标段完成80%，一期二标段开工 | 30000 | 赵兵 | 龙兴板块
164 | 两江信质新能源汽车驱动电机研发生产基地 | 信质电机(重庆)有限公司 | 续建 | 2023-2025 | 建设年产300万台新能源汽车定转子总成生产线。 | 产业发展 （龙兴） | 战略性新兴制造业（龙兴） | 120000 | 部分投产 | 25000 | 赵兵 | 龙兴板块
165 | H项目河道综合治理工程（西侧明渠） | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2023-2025 | 西侧分流工程由明渠段和隧洞段组成，治理长度约1.81km。 | 社会民生 （龙兴） | 综合整治（龙兴） | 9800 | 完成总工程量的70% | 5114 | 赵兵 | 龙兴板块
166 | 龙兴T分区纵一路 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2023-2025 | 道路长度约4.1km，城市主干路，双向6车道，标准路幅宽度36m，包含跨双河、石门河及五横线的桥梁三座。 | 基础设施类（龙兴） | 城乡道路（龙兴） | 30000 | 基本完工 | 16006 | 赵兵 | 龙兴板块
167 | 鸿福路东段和C10-1地块西侧道路 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2023-2025 | 鸿福路东段：全长约253m，道路等级为城市次干路，设计时速30km/h，双向4车道，标准路幅宽度23m。 C10-1地块西侧道路：全长约556m，道路等级为城市支路，设计时速20km/h，双向4车道，标准路幅宽度23m。 | 基础设施类（龙兴） | 城乡道路（龙兴） | 16252 | 基本完工 | 7571 | 赵兵 | 龙兴板块
168 | 两江大道东侧（寨子路至五横线）片区道路（二期） | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2023-2025 | 道路总长约4.5km，包含横一路北段、横二路、横三路、横四路、横五路、纵二路南共6条路。 | 基础设施类（龙兴） | 城乡道路（龙兴） | 39299.95 | 完成总工程量的80% | 10171 | 赵兵 | 龙兴板块
169 | 六纵线（机东南至六横线段）道路工程一标段（机东南至寨子路段） | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2023-2025 | 项目南起机场东联络线南线，北至寨子路，主线道路全长4807米（含4座主线桥共长1450米），标准路幅宽36米，双向八车道，为城市快速路。主要建设内容包括土方石工程、道路工程、桥梁工程、景观绿化工程、地通道工程、排水工程、照明工程、交通工程、综合管网工程等。 | 基础设施类（龙兴） | 城乡道路（龙兴） | 182357.04 | 完工 | 6486 | 赵兵 | 龙兴板块
170 | 六纵线（寨子路至六横线段）道路工程 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2023-2025 | 道路全长7.292km，标准路幅宽36m，红线控制宽度54m，双向8车道。 | 基础设施类（龙兴） | 城乡道路（龙兴） | 163117.47 | 匝道部分土石方施工 | 10607 | 赵兵 | 龙兴板块
171 | 御园配套小学 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2022-2025 | 48班小学，用地面积约53亩，建筑面积约3.8万㎡。 | 社会民生 （龙兴） | 教育（龙兴） | 23664.01 | 主体结构完成 | 7904 | 赵兵 | 龙兴板块
172 | 和泽家园小学 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 续建 | 2022-2025 | 和泽家园小学48班小学及附属18班幼儿园，建筑面积约5万㎡（其中幼儿园约10000平米，小学约40000㎡），占地面积约70亩。 | 社会民生 （龙兴） | 教育（龙兴） | 32260 | 主体结构完成 | 10751 | 赵兵 | 龙兴板块
173 | 两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2022-2024 | 总建筑面积约95万㎡。 | 产业发展 （龙兴） | 战略性新兴制造业（龙兴） | 860000 | 完工 | 66504 | 赵兵 | 龙兴板块
174 | 龙兴V18产业基地(龙兴组团V分区V18-2项目) | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2023-2024 | 建筑面积4.8万方，建设半固态电池厂房及配套用房。 | 产业发展 （龙兴） | 战略性新兴制造业（龙兴） | 22000 | 基本完工 | 12143 | 赵兵 | 龙兴板块
175 | 龙兴C66产业基地(龙兴组团C分区C66-1-3项目） | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2023-2024 | 建筑面积6万方，项目建设内容包括单层厂房、多层生产厂房及配套的土建、一般机电、消防、外立面、室外场区工程(土石方工程、道路工程、一般绿化工程、景观工程、围墙、室外管网、海绵城市)。 | 产业发展 （龙兴） | 战略性新兴制造业（龙兴） | 31000 | 基本完工 | 8575 | 赵兵 | 龙兴板块
176 | 两江赣锋新型锂电池科技产业园 | 重庆赣锋锂电科技有限公司 | 完工 | 2022-2024 | 建设锂电池生产线。 | 产业发展 （龙兴） | 战略性新兴制造业（龙兴） | 960000 | 一期建成投产 | 50000 | 赵兵 | 龙兴板块
177 | 轨道4号线与两江大道节点工程（一期） | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2023-2024 | 改造范围全长约8km，包括两江大道与黄胡路节点、寨子路节点、五横线节点、10-2号路节点、10-9号路节点、10-7号路节点、规划支路节点共7个节点立交工程。 | 基础设施类（龙兴） | 片区基础设施（龙兴） | 91417.76 | 完工 | 12639 | 赵兵 | 龙兴板块
178 | 轨道4号线与两江大道节点工程（二期） | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2022-2024 | 轨道4号线与两江大道节点工程（二期），为现状两江大道与现状机东北路平交路口改造项目。改造后形成三层菱形立交，其中两江大道为南北走向城市主干路，为双向八车道，路幅宽度为66m，改造路段全长约1.76Km，包括双向六车道地通道一座，长约735m；机东北为东西走向城市主干路，改造路段全长约1.57km，为双向六车道，路幅宽度为44m，包括双向四车道连拱隧道一座，长约1km。 | 基础设施类（龙兴） | 片区基础设施（龙兴） | 100512 | 完工 | 10099 | 赵兵 | 龙兴板块
179 | 两江大道北延长段二期 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2023-2024 | 全长为2.4km，为城市主干道，设计时速60km/h，路幅宽度66m，双向8车道。 | 基础设施类（龙兴） | 城乡道路（龙兴） | 60264 | 完工 | 6429 | 赵兵 | 龙兴板块
180 | 龙兴聚集区中部片区道路（黄胡路以北） | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2023-2024 | 包括8条道路， 全长7.17公里。 主要 建设内容包括道路工程、桥梁工程、绿化工程、 电力工程、 照明工程、 路灯工程、 交通工程及排水工程等。 | 基础设施类（龙兴） | 城乡道路（龙兴） | 55776 | 完工 | 6643 | 赵兵 | 龙兴板块
181 | 两江大道东侧（五横线至六横线）片区道路工程（航天职大周边道路） | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2023-2024 | 项目共包含3条路，总长约2.343km，其中次干路1条，双向四车道，标准路幅宽26m，长0.45km；支路2条，双向两车道，标准路幅16m，长1.893km。 | 基础设施类（龙兴） | 城乡道路（龙兴） | 20337 | 基本完工 | 4500 | 赵兵 | 龙兴板块
182 | 六横线跨御临河大桥工程 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2021-2024 | 全长约980m，其中道路长约280m，路幅宽度约48m，双向8车道，跨御临河大桥长约700m（含引桥），桥梁段路幅宽度约40m。 | 基础设施类（龙兴） | 片区基础设施（龙兴） | 38585.3 | 完工 | 4657 | 赵兵 | 龙兴板块
183 | 20#地块片区道路工程（一期）二号路 | 龙兴工业园建设投资有限公司 | 完工 | 2022-2024 | 2号路道路全长1501.30米，道路等级为城市次干路，采用双向4车道，标准路幅宽度26m。 | 基础设施类（龙兴） | 城乡道路（龙兴） | 18920.63 | 基本完工 | 4864 | 赵兵 | 龙兴板块

## Sheet2 (hidden)
渝北区2024年政府投资计划目录
单位：万元
序号 | 是否 重点 | 项目名称 | 实施单位 | 牵头单位 | 项目建设内容及规模 | 建设性质 | 建设工期 |  | 估算总投资 | 2024年工作计划 | 2024年计划投资 | 2024年资金来源 | [10 empty] | 项目必要性 | 项目所处位置 | 目前完成投资率 | 备注 | 区财政局意见
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 合计 | 中央预算内投资 | 中央部门专项资金 | 市财政资金 | 社会资金 | 业主自有资金 | 银行贷款等融资 | 区级财政 预算 | 镇街财政 预算 | 债券 | 其他
渝北区2024年政府投资计划目录
单位：万元
序号 | 是否 重点 | 项目名称 | 实施单位 | 牵头单位 | 项目建设内容及规模 | 建设性质 | 建设工期 |  | 估算总投资 | 2024年工作计划 | 2024年计划投资 | 2024年资金来源 | [10 empty] | 项目必要性 | 项目所处位置 | 目前完成投资率 | 备注 | 区财政局意见
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 合计 | 中央预算内投资 | 中央部门专项资金 | 市财政资金 | 社会资金 | 业主自有资金 | 银行贷款等融资 | 区级财政 预算 | 镇街财政 预算 | 债券 | 其他
渝北区2024年区属平台公司投资计划目录
单位：万元
序号 | 是否 重点 | 项目名称 | 实施单位 | 牵头单位 | 项目建设内容及规模 | 建设性质 | 建设工期 |  | 估算总投资 | 2024年工作计划 | 2024年计划投资 | 2024年资金来源 | [9 empty] | 项目必要性
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 合计 | 中央预算内投资 | 中央部门专项资金 | 市财政资金 | 社会资金 | 业主自有 资金 | 银行贷款等融资 | 区级财政 预算 | 债券 | 其他